## COMUNICADO
TERMINO DE LA VIGENCIA DE USO DE RECURSOS DE FONIPREL
CONVOCATORIA 2013 - PROYECTOS
Nº | Nº CONVENIO | NOMBRE DEL PLIEGO | REGION | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE DEL ESTUDIO O PROYECTO | MONTO TOTAL COFINANCIAMIENTO | FECHA DE TERMINO DE LA VIGENCIA DEL USO DE RECURSOS DE FONIPREL (*) | ¿PRESENTO PRORROGA? | FUE APROBADA SU SOLICITUD DE PRORROGA? | MOTIVO
1 | 46 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOLOCO | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SOLOCO, LOLTO Y MITO DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 1015144.8 | febrero 14, 2016 | NO
2 | 234 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIBAMBA | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 18323, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 1821413 | febrero 14, 2016 | NO
3 | 45 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUISPES | AMAZONAS | BONGARA | CUISPES | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIO EN EL DISTRITO DE CUISPES - BONGARA - AMAZONAS | 2094697 | febrero 14, 2016 | NO
4 | 87 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | OLLEROS | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO SAN MIGUEL DE LA REYNA Y DEL SECTOR SISO DEL, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 2575038 | febrero 21, 2016 | NO
5 | 85 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA | AMAZONAS | BONGARA |  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE RAOPAMPA, JUMPAMPA, CANCHE Y SICCE, EN EL DISTRITO DE JUMBILLA, PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS | 2659616 | febrero 14, 2016 | NO
6 | 43 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO EN EL DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS | 3758834.4 | febrero 14, 2016 | NO
7 | 232 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS | AMAZONAS |  |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E. N 323 CRUZ ROJA N 297 SAN MARTIN ALTO N 325 SANTA CLARA N 326 LA LIBERTAD Y N 328 VISALOT ALTO - DEL DIST. BAGUA GRANDE, SANTA ROSA N 17785 DIST. YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 4129101 | febrero 14, 2016 | NO
8 | 231 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS | AMAZONAS |  |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | 5881088 | febrero 14, 2016 | SI | SI
9 | 92 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS | ANCASH | BOLOGNESI | TICLLOS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIKSHIMIN - QUISHUA, DISTRITO DE TICLLOS - BOLOGNESI - ANCASH | 1411489 | febrero 14, 2016 | SI | NO | No adjunta los cronogramas 5A y 5B ni el sustento respectivo
10 | 246 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | ANCASH | BOLOGNESI | COLQUIOC | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL, DISTRITO DE COLQUIOC - BOLOGNESI - ANCASH | 1953187 | febrero 14, 2016 | NO
11 | 104 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA | APURIMAC | COTABAMBAS | MARA | MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N 50672 - CCAPACCASA DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC | 2927272 | febrero 14, 2016 | NO
12 | 248 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | APURIMAC | AYMARAES |  | MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD NIVEL I-3 DE LA MICRO RED SANTA ROSA DISTRITOS DE LUCRE Y TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC | 9241606 | febrero 21, 2016 | NO
13 | 247 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | APURIMAC | ANDAHUAYLAS |  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE ANDAHUAYLAS Y TALAVERA , PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC | 45063712 | febrero 21, 2016 | SI | NO | No adjunta los cronogramas 5A y 5B ni el sustento respectivo
14 | 249 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI | AREQUIPA | CARAVELI | JAQUI | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE JAQUI - CARAVELI - AREQUIPA | 966215 | febrero 14, 2016 | NO
15 | 362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS EN EL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA | 3389963.74 | febrero 14, 2016 | NO
16 | 111 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | 3619664 | febrero 14, 2016 | NO
17 | 49 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN | AYACUCHO | SUCRE | BELEN | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTURUMI - VALLE TAPINZA, DISTRITO DE BELEN - SUCRE - AYACUCHO | 847418 | febrero 14, 2016 | NO
18 | 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA | AYACUCHO | LA MAR | LUIS CARRANZA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO MATERNO INFANTIL DEL 1ER NIVEL DE ATENCION EN EL EE.SS. DE PAMPAS-MICRORED SAN MIGUEL-RED SAN MIGUEL -DIRESA-AYACUCHO, DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO | 884913.98 | febrero 14, 2016 | NO
19 | 134 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN | AYACUCHO | SUCRE | BELEN | MEJORAMIENTO ,DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº 24106 /MX-P DE LA LOCALIDAD DE BELÉN, DISTRITO DE BELEN - SUCRE - AYACUCHO | 941522 | febrero 14, 2016 | NO
20 | 255 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PUYUSCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA ANTONIO RAIMONDI DEL DELL ACQUA EN LA LOCALIDAD DE YURACCHUASI, DISTRITO DE PUYUSCA - PARINACOCHAS - AYACUCHO | 1320631 | febrero 21, 2016 | NO
21 | 145 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASQUIPATA | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | ASQUIPATA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38461/MX-P DE LA COMUNIDAD DE MORCOLLA CHICO , N 38506/MX-P DE CHIHUIRE, DISTRITO DE ASQUIPATA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 1373195 | febrero 14, 2016 | NO
22 | 140 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE | AYACUCHO | SUCRE | SAN SALVADOR DE QUIJE | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO | 1387269 | febrero 14, 2016 | NO
23 | 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS | AYACUCHO | LA MAR | CHILCAS | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE RUMI RUMI, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO | 1936000 | febrero 14, 2016 | NO
24 | 119 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS EE.SS. DE HUAYCHAO Y URPAY DE LA MICRORED QUINUA - RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA AYACUCHO, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 2034381 | febrero 14, 2016 | NO
25 | 117 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO | AYACUCHO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 38131/MX-P DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 2345872 | febrero 14, 2016 | NO
26 | 250 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | AYACUCHO | LA MAR |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSÉ DE LA TORRE UGARTE DE LA COMUNIDAD DE CANAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 2490205 | febrero 14, 2016 | NO
27 | 116 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE SATICA, JUSCAYMARCA Y HUALLCHANCCA DE LA MICRORED CANGALLO Y RED AYACUCHO CENTRO DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 2603393 | febrero 14, 2016 | NO
28 | 260 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE | AYACUCHO | SUCRE |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA DE CCOLLCCABAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | 2727219 | febrero 14, 2016 | NO
29 | 16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC | AYACUCHO | SUCRE | CHILCAYOC | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, CAÑANA, HUAMBRANI Y CHILCAYOC BAJO, DISTRITO DE CHILCAYOC - SUCRE - AYACUCHO | 2877713.94 | febrero 14, 2016 | NO
30 | 14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS 02 I.E.I DEL AMBITO RURAL DEL, DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO | 3746445 | febrero 14, 2016 | NO
31 | 259 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE | AYACUCHO | SUCRE |  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS PUESTOS DE SALUD EN LOS C.P. DE POTONGO, CHONTA, SIHUE Y SAN PEDRO DE LARCAY,, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | 4568947 | febrero 14, 2016 | NO
32 | 118 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS | AYACUCHO | CANGALLO | TOTOS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CENTRO POBLADO DE RAMÓN CASTILLA, DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 4901923.75 | febrero 14, 2016 | NO
33 | 124 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LAS LOCALIDADES DE CHAMANA, IRIBAMBA, AYCAS PARIZA, PAMPAY, OCANA Y YURACCRACCAY, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 5048157 | febrero 14, 2016 | NO
34 | 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 04 I.E.I DEL ÁMBITO RURAL DEL, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO | 7399807 | febrero 14, 2016 | NO
35 | 51 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | ALCAMENCA | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES TRANCA, PARHUANCANCHA Y TOYALLI, DISTRITO DE ALCAMENCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 7456274 | febrero 14, 2016 | NO
36 | 128 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS | AYACUCHO | LUCANAS | HUAC-HUAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO AUCORA DE LA LOCALIDAD DE SAYHUA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO | 7911091 | febrero 21, 2016 | SI | NO | No adjunta los cronogramas 5A y 5B ni el sustento respectivo
37 | 115 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | AMPLIACIÒN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CANGALLO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO | 8224652 | febrero 14, 2016 | NO
38 | 50 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PAUCARAY | AYACUCHO | SUCRE | SANTIAGO DE PAUCARAY | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CAYRAHUIRE EN EL CENTRO POBLADO DE MATARA EN EL, DISTRITO DE SANTIAGO DE PAUCARAY - SUCRE - AYACUCHO | 8810684 | febrero 14, 2016 | NO
39 | 126 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO | AYACUCHO | LUCANAS | CARMEN SALCEDO | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE RIEGO CHIRICRE-CHIMPA DE LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA EN EL DISTRITO DE CARMEN SALCEDO - LUCANAS - AYACUCHO | 8908483 | febrero 14, 2016 | NO
40 | 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO | AYACUCHO | HUANTA | AYAHUANCO | REHABILITACION , MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL LLAMANNIYOCC - PAROBAMBA - PACAYCASA - AYAHUANCO - CHOCCLLO - TAMBOBAMBA - VIRACOCHAN - PUENTE MANTARO, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO | 9025134.89 | febrero 14, 2016 | NO
41 | 121 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YUCAES Y MARGEN DERECHA DEL RIO HUATATAS, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 9765153 | febrero 21, 2016 | NO
42 | 164 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 821270 - YERBA BUENA, DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 678901 | febrero 14, 2016 | NO
43 | 324 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.NRO. 82199 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO MORCILLA BAJA, DISTRITO DE JESUS-CAJAMARCA-CAJAMARCA | 823545 | febrero 14, 2016 | NO
44 | 262 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR | CAJAMARCA | HUALGAYOC | CHUGUR | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I. E. N° 82721 EN EL CASERIO EL CHENCHO, DISTRITO DE CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA | 1152736 | febrero 14, 2016 | NO
45 | 160 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | CAJAMARCA | CUTERVO | TORIBIO CASANOVA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.P. N 16445 LA SACILIA, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | 2110901 | febrero 14, 2016 | NO
46 | 265 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL | CAJAMARCA | SAN MIGUEL |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIO EN LA I.E. N 82752 HÉCTOR ZEGARRA Y ARAUJO, DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA | 3063601 | febrero 14, 2016 | NO
47 | 266 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL | CAJAMARCA | SAN MIGUEL |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, CAJAMARCA | 3177351 | febrero 21, 2016 | NO
48 | 154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLAN | CAJAMARCA | CELENDIN | LA LIBERTAD DE PALLAN | MEJORAMIENTO Y AMPLAICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA | 3386324 | febrero 14, 2016 | NO
49 | 161 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHOCAN | CAJAMARCA | SAN MARCOS | ICHOCAN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I - 3, DISTRITO DE ICHOCAN - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 3421376 | febrero 14, 2016 | NO
50 | 171 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA | CUSCO | PARURO | OMACHA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA N 501264 DEL ANEXO CHAPINA COMUNIDAD DE ANTAPALLPA, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - CUSCO | 771758 | febrero 14, 2016 | NO
51 | 172 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 50558 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARCCOCALLA DEL DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 1446835 | febrero 14, 2016 | NO
52 | 169 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N50395 EN LA C.C. DE CHANCA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | 1665489 | febrero 14, 2016 | NO
53 | 268 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | CUSCO | ACOMAYO |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PIRQUE DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | 2688342 | febrero 14, 2016 | NO
54 | 56 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 56114 - TUNGASUCA EN EL DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 2747157 | febrero 14, 2016 | NO
55 | 365 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | CUSCO | URUBAMBA |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 50574 -SAN MARTIN DE PORRES - DEL CENTRO POBLADO DE YANAHUARA EN EL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | 3486961 | febrero 14, 2016 | NO
56 | 267 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | CUSCO | ACOMAYO |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PITUMARCA DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | 3632513 | febrero 14, 2016 | NO
57 | 170 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 501178 DE MANTTO PARPAY, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | 3880185 | febrero 14, 2016 | NO
58 | 326 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 3902486 | febrero 14, 2016 | NO
59 | 167 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 56283 DE LA C.C. JALCO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 3971547.9 | febrero 14, 2016 | NO
60 | 173 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 4277959 | febrero 14, 2016 | NO
61 | 166 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI | CUSCO | CANCHIS | MARANGANI | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE QUISINI, CHECTUYOC, SULLCA, CCUYO, HUISCACHANI Y MAMUERA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO | 4652437 | febrero 14, 2016 | NO
62 | 57 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI | CUSCO | CANCHIS | MARANGANI | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CHECTUYOC, SULLCA, SILLY, MAMUERA, HUISCACHANI, CCUYO, QUISINI, TAÑIHUA, TOXACCOTA, CHURUBAMBA Y QUENAMARI, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO | 8454094.9 | febrero 21, 2016 | NO
63 | 187 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPAMPA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA DEL DISTRITO DE MOLLEPAMPA , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 681300 | febrero 14, 2016 | NO
64 | 61 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARMA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | ARMA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ARMA DEL DISTRITO DE ARMA , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 700981 | febrero 14, 2016 | NO
65 | 273 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | COCAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE VISCHINCHA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 774697 | febrero 14, 2016 | NO
66 | 185 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CAPILLAS Y CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAPILLAS , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 815221 | febrero 14, 2016 | NO
67 | 274 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | COCAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 704 EN EL CENTRO POBLADO DE ANGASMARCA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 865749.56 | febrero 14, 2016 | NO
68 | 64 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CONAYCA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE CONAYCA, DISTRITO DE CONAYCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 882577 | febrero 14, 2016 | NO
69 | 19 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. Nº31402 DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE RAYANPATA, DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | 1117835.25 | febrero 14, 2016 | NO
70 | 195 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE DEL NIVEL PRIMARIO 22087 DE LA LOCALIDAD DE SACSAQUERO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 1168402 | febrero 14, 2016 | NO
71 | 190 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | PAUCARBAMBA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. NRO. 31295 DIVINO MAESTRO LOCALIDAD DE UCHUY CRUZ, DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA | 1276375 | febrero 14, 2016 | NO
72 | 63 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS Y LOS ANEXOS HUAJINTAY Y PICHUTA DEL DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 1458238 | febrero 14, 2016 | NO
73 | 276 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | COCAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COCAS, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 1757779 | febrero 14, 2016 | NO
74 | 196 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ISIDRO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | 2115823.58 | febrero 14, 2016 | NO
75 | 186 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUAJINTAY - CCACCACHACA, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 2117454 | febrero 14, 2016 | NO
76 | 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SAN MARCOS DE ROCCHAC | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL MICROCORREDOR ECONOMICO CHILCHE, CHACAPAMPA, MONTECOLPA -GILAPATA, DE LA ZONA NORTE, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 2452837.82 | febrero 14, 2016 | NO
77 | 178 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA-HUANCA | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA-HUANCA | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NRO. 36272 DE TASTABAMBA,36688 DE SANTA ROSA DE PATA HUASI Y 36271 DE CCARAPA, DISTRITO DE HUANCAHUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA | 2854236 | febrero 14, 2016 | NO
78 | 176 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD PUCA CRUZ, MICRORED DE PAUCARÁ, RED DE SALUD ACOBAMBA, DIRESA HUANCAVELICA, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 3221660.08 | febrero 14, 2016 | NO
79 | 270 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHANQUIL, TINCUNA, CCESPICANCHA Y TOTORA DEL DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 3725000 | febrero 14, 2016 | NO
80 | 175 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LECCLESPAMPA ANEXO DE CHANQUIL, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 5705052.05 | febrero 14, 2016 | NO
81 | 182 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 8191279 | febrero 14, 2016 | NO
82 | 271 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 8583282 | febrero 21, 2016 | NO
83 | 60 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA | HUANCAVELICA | ANGARAES | CONGALLA | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CONGALLA,DISTRITO DE CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA | 8752178 | febrero 14, 2016 | SI | SI
84 | 279 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO | HUANUCO | DOS DE MAYO |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÒN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA INTEGRADA COCHABAMBA DISTRITO DE RIPÀN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUÀNUCO | 4487740 | febrero 14, 2016 | SI | SI
85 | 23 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO | HUANUCO | LEONCIO PRADO | LUYANDO | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL DESVIO SANTA ROSA DE SHAPAJILLA - CARGATAMBO - MARONA - SAN GREGORIO LA PLAYA - BOLAINA - RIO NEGRO - PUENTE HUASCAR, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUÀNUCO | 4610438 | febrero 14, 2016 | NO
86 | 66 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO | HUANUCO | DOS DE MAYO |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS LOCALIDADES DE HUÁNUCO-PAMPA, DEL DISTRITO DE LA UNIÒN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUÀNUCO | 5034089 | febrero 14, 2016 | SI | SI
87 | 67 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS | HUANUCO | HUAMALIES | PUÑOS | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA, DISTRITO DE PUÑOS - HUAMALÌES - HUÀNUCO | 5138299 | febrero 14, 2016 | NO
88 | 327 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | HUANUCO | LEONCIO PRADO |  | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DEL CAMINO VECINAL PUEBLO NUEVO - SAN JUAN DE PORVENIR, ACCESO A PEDRO VILCA, SANTA LUCIA - LA ESPERANZA, ACCESO A SOLEDAD, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÀNUCO | 5968083 | febrero 14, 2016 | NO
89 | 24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | HUANUCO | MARAÑON | CHOLON | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. INICIAL 423, I.E.P.PRIMARIA 0455, I.E.P. SECUNDARIA PARAISO, PARA FAVORECER EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL C.P. PARAÌSO, DISTRITO DE CHOLÒN - MARAÑÒN - HUÀNUCO | 6527619 | febrero 14, 2016 | NO
90 | 285 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO | ICA | ICA | YAUCA DEL ROSARIO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO 43 DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - ICA - ICA | 620647 | febrero 14, 2016 | NO
91 | 284 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE HUACARPANA | ICA | CHINCHA | SAN PEDRO DE HUACARPANA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA - CHINCHA - ICA | 981768.45 | febrero 14, 2016 | NO
92 | 367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA | ICA | ICA | PARCONA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18, MARIA INMACULADA ZONA SUR, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA | 1721859 | febrero 14, 2016 | NO
93 | 330 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN | JUNIN | JUNIN |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. 30571, DE LA CIUDAD DE JUNÍN, DISTRITO DE JUNÍN DE LA PROVINCIA DE JUNÍN - JUNÍN | 1489257 | febrero 14, 2016 | NO
94 | 204 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MITO | JUNIN | CONCEPCION | MITO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE MITO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - JUNÍN | 1524195 | febrero 14, 2016 | NO
95 | 209 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO | JUNIN | TARMA | TAPO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO PACCHAC, DISTRITO DE TAPO - TARMA - JUNÍN | 1808712 | febrero 14, 2016 | NO
96 | 292 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MANTARO | JUNIN | JAUJA | EL MANTARO | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO Nº 30501, DISTRITO DE EL MANTARO - JAUJA - JUNÍN | 2206362 | febrero 14, 2016 | NO
97 | 70 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APATA | JUNIN | JAUJA | APATA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA LOCALIDAD DE APATA, DISTRITO DE APATA - JAUJA - JUNÍN | 2311728 | febrero 14, 2016 | SI | SI
98 | 203 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHUARO | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN LUIS DE SHUARO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO SANCHIRIO PALOMAR DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNÍN | 2795836.36 | febrero 14, 2016 | NO
99 | 290 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES | JUNIN | HUANCAYO | VIQUES | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÌCOLAS E INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA EN EL SECTOR MAYOPAMPA, DISTRITO DE VIQUES - HUANCAYO - JUNÍN | 3074900 | febrero 14, 2016 | NO
100 | 207 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAN | JUNIN | JAUJA | JULCAN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. INCA PACHACÚTEC DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JAUJA - JUNÍN | 3560247 | febrero 14, 2016 | NO
101 | 328 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | JUNIN |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS EN EL BARRIO DE OCOPILLA, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN | 4232735 | febrero 14, 2016 | NO
102 | 294 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ | JUNIN | JAUJA | LEONOR ORDOÑEZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE PACAMARCA, HUANCANI Y SANTA CRUZ, DISTRITO DE LEONOR ORDOÑEZ - JAUJA - JUNÍN | 5398238.8 | febrero 14, 2016 | NO
103 | 25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA | JUNIN | HUANCAYO | PARIAHUANCA | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA HUACHICNA DEL ANEXO DE HUACHICNA, DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN | 6292001 | febrero 14, 2016 | NO
104 | 69 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA | JUNIN | CONCEPCION | SANTA ROSA DE OCOPA | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - HUANCHAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - JUNÍN | 6459329 | febrero 14, 2016 | NO
105 | 230 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN JUAN DE CHENI Y UNIÓN CAPIRI Y LAS COMUNIDADES NATIVAS DE YAVIRIRONI Y BOCA CHENI, DISTRITO DE RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN | 7352116 | febrero 14, 2016 | SI | SI
106 | 331 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | CREACIÓN DEL SISTEMA DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN EL SECTOR PARAISO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD | 1369170.46 | febrero 14, 2016 | NO
107 | 334 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 80531 DEL CASERIO HUARAN ALTO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 4128803 | febrero 14, 2016 | NO
108 | 333 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CASERIOS CARPABAMBA , EL ZAILE, ALTO PARAISO, CHUKUMARCA, URPIMARCA Y SINCON DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 8934516 | febrero 14, 2016 | NO
109 | 339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | PITIPO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 11082 DE LA LOCALIDAD LA U, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | 808024 | febrero 14, 2016 | NO
110 | 342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | AMPLIACION, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLES A.A.CACERES(C1)SAN JOSE(C1-C6)PASAJES1-3,M.GRAU,STA ROSA(C2),H.HUNANUE,UNION(C1),F.VILLAREAL(C1,C2) Y PROLNGC, A.BELAUNDE(C1-C5),BOLOGNES (C1,C2),J.OLAYA(C2),CALLE 6(C1),D.ACOSTA(C1,C2), SEÑOR DE LOS MILAGROS (C1), EN EL P.J. F. VILLARREAL, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE | 1730494 | febrero 14, 2016 | NO
111 | 337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHONGOYAPE | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE EL MIRADOR, LOS CERRILLOS, PALO BLANCO, AGUA LAS PALOMAS Y LA CAÍDA, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 3193318 | febrero 14, 2016 | NO
112 | 336 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHONGOYAPE | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LOS CASERÍOS DE TINAJONES, ZAPOTAL, PIEDRA PARADA, JUANA RÍOS, TIERRAS BLANCAS Y LAS COLMENAS, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 4616115 | febrero 14, 2016 | NO
113 | 26 | MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DE LA LECHE - MMUVALL | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | ILLIMO | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERIOS LAGUNAS, CHEPITO, TRANCA SASAPE, CRUCE MORALES, LA FLORIDA, MONTE VERDE, TRAPICHE DE BRONCE, PUPLAN EN LAS LOCALIDADES DE TUCUME, MORROPE, ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 5119956 | febrero 14, 2016 | NO
114 | 335 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMO PUENTE POSITOS (KM 9 + 212), DISTRITO DE TÚCUME HASTA LA CIUDAD DE MÓRROPE, INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (KM 1,008), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 5184800 | febrero 21, 2016 | NO
115 | 340 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N 10228 ELINA VINCES LLANOS GRANJA SASAPE, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 9807208 | febrero 14, 2016 | NO
116 | 215 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOS | LIMA | YAUYOS | CHOCOS | AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ANEXO DE CHANCACHI DISTRITO DE CHOCOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | 626831 | febrero 14, 2016 | NO
117 | 214 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACRA | LIMA | YAUYOS | CACRA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PALUCHE EN EL DISTRITO DE CACRA, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | 1934140 | febrero 14, 2016 | NO
118 | 212 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANTANGA | LIMA | CANTA | HUAMANTANGA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAMANTANGA, DISTRITO DE HUAMANTANGA - CANTA - LIMA | 3211135 | febrero 14, 2016 | NO
119 | 344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | LIMA | CAÑETE | CERRO AZUL | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN CENTRO POGRESO SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL - CAÑETE - LIMA | 3318739 | febrero 14, 2016 | NO
120 | 27 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOS | LIMA | YAUYOS | CHOCOS | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHOCOS, DISTRITO DE CHOCOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | 3829284.88 | febrero 21, 2016 | NO
121 | 347 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | LIMA | YAUYOS |  | INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS PARA LA LOCALIDAD DE OMAS Y SUS ANEXOS: LAQUIS, SAN JOSÉ Y ESQUINA DE OMAS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | 3944920 | febrero 14, 2016 | NO
122 | 213 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANTANGA | LIMA | CANTA | HUAMANTANGA | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PURUCHUCO, DISTRITO DE HUAMANTANGA - CANTA - LIMA | 5995427 | febrero 14, 2016 | NO
123 | 343 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO | LIMA | CAJATAMBO |  | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CAJATAMBO, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA | 7325201 | febrero 14, 2016 | NO
124 | 383 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 52035 DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO SAN BERNARDO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 2907534 | febrero 21, 2016 | NO
125 | 379 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.B.R. N 52166 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DEL AA.HH. BARRIO NUEVO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS. | 4312772 | febrero 14, 2016 | SI | SI
126 | 384 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | PIURA | PAITA |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN ISABEL BARRETO I ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA | 1525382 | febrero 14, 2016 | NO
127 | 31 | MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TALLÁN | PIURA | PIURA | CASTILLA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN ISIDRO LABRADOR, EN LOS DISTRITOS DE LA ARENA Y LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA-REGION PIURA | 2638676 | febrero 14, 2016 | NO
128 | 312 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA | PIURA | HUANCABAMBA |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE ULPAMACHE-RODEOPAMPA-SUCCHIL-CRUCE A CASCAMACHE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | 3191102.1 | febrero 14, 2016 | NO
129 | 29 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CANCHAQUE-CRUCE MARAYPAMPA-LA VAQUERIA-COYONA, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA | 4360433 | febrero 21, 2016 | NO
130 | 358 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON | PIURA | MORROPON |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 15109 EN EL CASERÍO SANCOR DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | 5664827 | febrero 14, 2016 | NO
131 | 6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA | PUNO | PUNO | TIQUILLACA | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TIQUILLACA, DISTRITO DE TIQUILLACA - PUNO - PUNO | 687004 | febrero 14, 2016 | NO
132 | 221 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | PUNO | CARABAYA | ITUATA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 102 EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | 728921 | febrero 14, 2016 | NO
133 | 5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N 259 - CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | 948168 | febrero 14, 2016 | NO
134 | 223 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | PUNO | LAMPA | CALAPUJA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CALAPUJA MICRO RED JULIACA - REDESS SAN ROMAN - DIRESA PUNO, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO | 1107912 | febrero 14, 2016 | NO
135 | 38 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA PRIMARIA N 72424 JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO | 1439200 | febrero 14, 2016 | NO
136 | 219 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | PUNO | AZANGARO | CHUPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. Nº 72136 DEL CENTRO POBLADO DE CHUCAHUACAS, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO | 1617053 | febrero 14, 2016 | NO
137 | 349 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | PUNO | MOHO |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN LA I.E. JACANTAYA, EN EL CENTRO POBLADO DE JACANTAYA, DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | 1950485 | febrero 14, 2016 | NO
138 | 348 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | PUNO | CARABAYA |  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD TANTAMACO Y PACAJE DE LOS CENTROS POBLADOS TANTAMACO Y PACAJE HUANUTUYO DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | 2346616 | febrero 14, 2016 | NO
139 | 222 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | PUNO | CARABAYA | ITUATA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. AGROPECUARIO DEL CENTRO POBLADO DE UPINA, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | 2443743 | febrero 14, 2016 | NO
140 | 315 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | PUNO | AZANGARO | SAN JUAN DE SALINAS | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. Nº 72049 PAMPA GRANDE Y I.E.P. Nº 72076 ESTANCO DE LA SAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO - PUNO | 2458306 | febrero 14, 2016 | NO
141 | 228 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | PUNO | SANDIA |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL R25; TRAMO: EMP. PU-107 (PATAMBUCO) - PUENTE TIRACA, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | 2482903 | febrero 14, 2016 | NO
142 | 316 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | PUNO | CARABAYA |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 376, 400 Y HANAC AYLLU DEL DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | 2510257 | febrero 14, 2016 | NO
143 | 227 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. Nº 70604 EN LA URBANIZACION NESTOR CACERES VELASQUEZ, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO | 2566370 | febrero 14, 2016 | NO
144 | 75 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | PUNO | MELGAR | CUPI | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS KAPAC KAIPI BAJO Y NINA AQUESAYA, EN LAS LOCALIDADES DE KAPAC KAIPI BAJO Y AQUESAYA, DISTRITO DE CUPI - MELGAR - PUNO | 2717819 | febrero 14, 2016 | NO
145 | 37 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS I.E.P. Nº. 72482 POTONI, 72427 SINA, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | 4483619 | febrero 14, 2016 | NO
146 | 225 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | PUNO | MELGAR | ORURILLO | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO | 4998763 | febrero 14, 2016 | NO
147 | 7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | PUNO | SANDIA | QUIACA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS 72446,70657, 72512, 72464, 72458 Y 70711 DEL DISTRITO DE QUIACA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | 5524251 | febrero 14, 2016 | NO
148 | 361 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | PUNO | EL COLLAO |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 6738662 | febrero 14, 2016 | NO
149 | 318 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL AMBITO URBANO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 421060.36 | febrero 14, 2016 | NO
150 | 41 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | SAN MARTIN | PICOTA | BUENOS AIRES | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 0318,EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN | 957492.28 | febrero 14, 2016 | NO
151 | 354 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA | SAN MARTIN | RIOJA |  | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N. 00555 PEDRO DEL AGUILA HIDALGO EN EL CASERÍO EL TAMBO, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN | 1642649.51 | febrero 14, 2016 | NO
152 | 353 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA | SAN MARTIN | RIOJA |  | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 00957 - LA LIBERTAD - RIOJA | 1867856.89 | febrero 14, 2016 | NO
153 | 83 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LOS CLAVELES - PEZO - SAN ANDRÉS, ACCESO SAN CRISTÓBAL DE TOMAS -EL AGUAJAL - BUENOS AIRES, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN | 5057701 | febrero 14, 2016 | NO
154 | 229 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | CALZADA | MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CALZADA - EMPALME SM 597 SUNISACHA - EMPALME SM 599 FAUSTINO MALDONADO, DISTRITO DE CALZADA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 5487367.73 | febrero 14, 2016 | NO
155 | 352 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | SAN MARTIN | MOYOBAMBA |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO SANTA ROSA - SANTA ROSA DEL MAYO - SAN JOSÉ DEL ALTO MAYO - DESVÍO LA CRUZ DEL ALTO MAYO - DESVÍO: BARRIO NUEVO-NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 6487015.93 | febrero 14, 2016 | NO
156 | 386 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES | TUMBES | TUMBES |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CEBA 2 DE JUNIO Y SET N1-13 DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES | 1715032 | febrero 14, 2016 | NO
(*) Las fechas han sido obtenidas de acuerdo a la clausula Decima tercera del Convenio. Se recuerda que estas fechas son prorrogables por única vez, previo cumplimiento de lo igualmente señalado en la citada cláusula