## Avance de la información
Definición de Nivel de Información
El siguiente cuadro indica los estados de la información durante las fases del ciclo de inversión. Los estados de información se relacionan con los Usos BIM para identificar los requerimientos de información en cada fase del ciclo de inversión, permitiendo relacionar y definir el nivel de información gráfica o Nivel de detalle (LOD) e información alfanumérica o Nivel de Información (LOI) de los elementos BIM según el tipo de inversión.
MATRIZ DE AVANCE DEL MODELO DE INFORMACIÓN
FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN |  |  | PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN |  |  | EJECUCIÓN |  |  |  | Funcionamiento
[7 empty] | Elaboración de expediente técnico o doc. Equivalente | Ejecución física de las inversiones
Estado de avance del modelo de información |  |  | Elaboración de la Cartera de Inversiones (CI) | Análisis del entorno | Proyecto conceptual | Proyecto básico (Anteproyecto) | Proyecto | Construcción | As-built | Cierre de la inversión | Provisión de servicio | Gestión y mantenimiento de activos.
Descripción de los estados de avance del modelo de información |  |  | Estado de análisis y diagnóstico mediante la utilización de recursos referentes, cálculos y estimaciones para el cierre de inversiones en el banco de inversiones. | El modelo de información es desarrollado para los estudios básicos, como el levantamiento del terreno o activos existentes. | El modelo de información es desarrollado contando con el diseño conceptual, considerando los criterios generales basados en los parámetros y normas para el diseño. | El modelo de información es desarrollado contando con el diseño básico de la inversión, Permite generar documentación para la elaboración del anteproyecto. | El modelo de información es desarrollado contando con el diseño definido de las disciplinas involucradas. Permite generar documentación específica para la elaboración el expediente técnico. | El modelo de información es desarrollado para gestionar la ejecución física y las actividades en la construcción, asimismo se agrega información relevante, que permite generar documentación, planificar y fabricar. | El modelo de información representa de manera precisa la ubicación y la información del proyecto terminado. | El modelo de información permite realizar diagnóstico de cierre de inversiones para la aprobación de la entrega según los requisitos de información de la inversión. Incluye análisis de costos, reportes, entre otros. | Modelo de información es configurado y preparado para extraer información pertinente para la gestión de activos. Asimismo, se realizan pruebas de funcionamiento físico y digital. | Modelo de información apropiado para la gestión de los activos. Asimismo, permite vincular la información a otros sistemas para realizar actividades específicas.
USOS BIM NACIONALES | 1 | Levantamiento de condiciones existentes.
| 2 | Análisis del entorno físico
| 3 | Diseño de especialidades
| 4 | Elaboracion de documentación
| 5 | Visualización 3D y postproducción
| 6 | Coordinacion de la información
| 7 | Análisis del programa arquitectónico
| 8 | Estimación de cantidades y costos
| 9 | Revisión del diseño
| 10 | Análisis Estructural.
| 11 | Análisis lumínico
| 12 | Análisis energetico de las instalaciones
| 13 | Análisis de constructibilidad
| 14 | Análisis de otras ingenierias
| 15 | Evaluación de Sostenibilidad
| 16 | Supervisión del modelo de información
| 17 | Detección de interferencias e incompatiblidades
| 18 | Planificación de la fase de ejecución
| 19 | Diseño de sistemas constructivos para la ejecución
| 20 | Fabricación digital
| 21 | Planificación de obras preliminares y provisionales
| 22 | Control de equipos para montajes
| 23 | Modelo de información As-built
| 24 | Gestión de activos.
| 25 | Programación de operación y mantenimiento
| 26 | Análisis de los sistemas del activo
| 27 | Gestión y seguimiento del espacio del activo
| 28 | Planificación y prevención de desastres
Usos BIM NACIONAL
agregar un

## Nivel de detalle
MATRIZ DE NIVEL DE DETALLE (LOD)
Nivel de detalle | LOD 1 | LOD 2 | LOD 3 | LOD 4 | LOD 5
Referencia | Elementos representados de forma Conceptual | Elementos representados de forma generica | Elementos representados de forma definda | Elementos representados de forma detallada (fabricación e instalación) | Representación de elementos verificados (As-built)
DESCRIPCIÓN | *Detalle geométrico: Los elementos BIM son modelados como una volumetría, masa o elemento, de forma esquemática para estimar áreas, volumen, costo, orientación entre otros. *Dimensiones BIM: Adecuado para obtener información de las dimensiones 0D (punto de ubicación), 1D (Línea o curva), 2D (Vector), 3D (modelo). *Ubicación Ubicación y orientación aproximados *Apariencia Puede considerar transparencia, colores en la superficie para representar los tipos de elementos. *Comportamiento paramétrico: No requiere ingresar información paramétrica. Nota: Las características de los elementos BIM tienen muy altas probabilidades de cambiar al avanzar el diseño. | *Detalle geométrico: Los elementos BIM son modelados como un sistema, objeto o ensamblaje específico con características de tamaño y forma generica. Suficiente para medir el largo, ancho, alto y el diámetro. No presenta detalles o elementos adicionales. *Dimensiones BIM: Adecuado para obtener información de las dimensiones 2D (Vector), 3D (modelo). *Ubicación Ubicación referencial, permite analizar las interferencias de elementos modelados. La ubicación puede ser de dos tipos: ubicación absoluta (coordenadas georreferenciadas, del proyecto, entre otros) o ubicación relativa (ubicación del elemento referente a otro). *Apariencia: Puede considera transparencia, color o texturas en la superficie para representar materiales y tipos de elemento. *Comportamiento paramétrico: Se requiere ingresar información paramétrica de manera parcial Nota: Las características de los elementos BlM tienen altas probabilidades de cambiar al aumentar el nivel de detalle. | *Detalle geométrico: Los elementos BIM son modelado como un sistema, objeto o ensamblaje específico con características de cantidad, tamaño y forma definida. Suficiente para medir el largo, ancho, alto y diámetro del elemento y otras formas geométricas que componen el diseño, como capa de acabados en muro y el perfil H de una vigas metálica. *Dimensiones BIM: Adecuado para obtener información de la dimensión 3D (modelo). *Ubicación Ubicación definida, permite analizar las interferencias de elementos modelados. La ubicación puede ser de dos tipos: ubicación absoluta (coordenadas georreferenciadas, del proyecto, entre otros) o ubicación relativa (ubicación del elemento referente a otro). *Apariencia Puede considera transparencia, color o texturas en la superficie para representar materiales y tipos de elemento. *Comportamiento paramétrico: Se requiere ingresar información paramétrica de manera completa. Nota: Las características de los elementos BIM tienen pocas probabilidades de cambiar en las siguientes etapas del proyecto. | *Detalle geométrico: Los elementos BIM son modelados como un sistema, objeto o ensamblaje específico con características de cantidad, tamaño, forma detallada. Suficiente para medir de forma precisa. Incluye elementos de diseño necesarios para la fabricación, instalación y montaje, como piezas, anclajes, soportes y conexiones. *Dimensiones BIM: Adecuado para obtener información de la dimensión 3D (modelo). *Ubicación Ubicación definida, permite analizar las interferencias de elementos modelados. La ubicación puede ser de dos tipos: ubicación absoluta (coordenadas georreferenciadas, del proyecto, entre otros) o relativa (ubicación del elemento referente a otro). *Apariencia Puede considera transparencia, color o texturas en la superficie para representar materiales y tipos de elemento. *Comportamiento paramétrico: Se requiere ingresar información paramétrica de manera completa. Nota: Las características de los elementos BIM es improbable que varíen. | *Los elementos BIM representan el tamaño, forma, ubicación, cantidad, orientación y cualquier otra información relevante, del proyecto terminado. *Dimensiones BIM: Adecuado para obtener información de la desarrollado en la dimensión 3D (modelo). Nota: Las características de los elementos BlM reflejan el estado actual fidedigna del proyecto terminado.
EJEMPLO DE LOD EN EDIFICACIONES: SISTEMA DE DRYWALL (Sistema constructivo no convencional)
Nivel de detalle | LOD 1 | LOD 2 | LOD 3 | LOD 4 | LOD 5
Referencia | Elementos representados de forma Conceptual | Elementos representados de forma generica | Elementos representados de forma definda | Elementos representados de forma detallada (fabricación e instalación) | Representación de elementos verificados (As-built)
DESCRIPCIÓN | Los muros se representan como un único conjunto manteniendo el espesor aproximado. Los diseños y las ubicaciones son flexibles a las modificaciones. | Los muros son diferenciados por el tipo de material, como por ejemplo, muros de drywall y muros de drywall RF. los muros son modelados considerando el espesor aproximado de sus componentes, como por ejemplo las estructuras metálicas, aisladores, acabados, planchas de yeso entre otros. La apariencia considera colores para representar el material. | Los muros son modelados considerando el espesor definido de sus componentes. Asimismo, considera detalles ornamentales, como zócalos y contrazocalos. El enchapado de mayólicas y porcelanato son representados según la dimensión y divisiones. La apariencia considera texturas para representar el material. | Las estructuras metálicas o de madera son modelas considerando la medida de los perfiles. Las aperturas se modelan considerando dimensiones específicas. Asimismo, considera sujetadores, accesorios de anclaje, entre otros. La apariencia considera texturas para representar el material. | Los muros modelados representan el tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación del proyecto terminado.
Imagen de referencia |  |  |  |  | *MODELO AS-BUILT
EJEMPLO DE LOD EN INFRAESTRUCTURA: VIADUCTOS / PUENTES
Nivel de detalle | LOD 1 | LOD 2 | LOD 3 | LOD 4 | LOD 5
Referencia | Elementos representados de forma Conceptual | Elementos representados de forma generica | Elementos representados de forma definda | Elementos Representados de forma detallada (fabricación e instalación) | Representación de elementos verificados (As-built)
DESCRIPCIÓN | Modelado del entorno en base a las curvas de nivel y modelado esquemático de los elementos BIM. Se considera la ubicación en base a coordenadas. | El modelo contiene la geométrica aproximada de los elementos BIM, como pilares, vigas, rampas y losas considerando la forma y dimensión aproximada. Los acabados son representados por colores. se podrán representar con texturas, en caso los requisitos de la inversión lo soliciten. | El modelo contiene la geométrica definida de los elementos BIM, como pilares, vigas, rampas y losas considerando la forma y dimensión precisa. Asimismo, se modelan las disciplinas involucradas. Se consideran elementos de refuerzo estructural como varillas metálicas, estribos, entre otros, para realizar simulaciones y análisis relevantes. Los acabados son representados por materiales con texturas. | El modelo contiene la geométrica detallada de los elementos BIM, como pilares, vigas, rampas y losas considerando la forma y dimensión precisa. incluyendo uniones y conexiones metálicas. Los acabados son representados por materiales con texturas. | El modelo contiene elementos BIM que representan el tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación del proyecto terminado.
Imagen de referencia |  |  |  |  | *MODELO AS-BUILT

## Nivel de información
MATRIZ DEL NIVEL DE INFORMACIÓN (LOI)
Nivel de información | LOI 1 | LOI 2 | LOI 3 | LOI 4 | LOI 5
Referencia | Suficiente información para la identificación y la prefactibilidad | Suficiente información para la investigación y la factibilidad | Suficiente información para el diseño | Suficiente información para la construcción | Suficiente información para la gestión de activos
DESCRIPCIÓN | *Identificación de los elementos: Identificación referencial, como el nombre. *Contenido de información: Los elementos BIM contiene información que describe el tipo, características y condiciones espaciales que deberá considerar el diseño. Nota: Describe la intensión del diseño y no contiene parámetros con valores técnicos. | *Identificación de los elementos: Identificación general, como el nombre, tipo y categoría. *Contenido de información: Los elementos BIM contienen información general de las propiedades técnicas, que puedan ser basados de normas o estándares de diseño relacionados. Nota: Indica las propiedades generales que cumplen con los requisitos de diseño. | *Identificación de los elementos: Identificación específica, como el nombre, tipo y categorización, códigos o sistema de clasificación nacional o internacional. *Contenido de información: Los elementos BIM contienen información detallada y valores estimados de las propiedades técnicas. Puede utilizar metadatos, atributos y parámetros para procesar información específica como costos, rendimiento energético, análisis estructural, condiciones medioambientales, entre otros. Nota: Indica especificaciones técnicas que cumplen con las propiedades generales del elemento. | *Identificación de los elementos: Identificación específica, indicando marca y modelo del proveedor. *Contenido de información: Los elementos BIM contienen información definida para la compra de los activos del proyecto. Puede utilizar metadatos, atributos y parámetros para procesar información específica en obra, como costos, datos para la fabricación, control de seguridad y salud, entre otros. Nota: Indica especificaciones técnicas que ofrece el proveedor, los cuales cumple con las propiedades generales del elemento. | *Identificación de los elementos: Identificación específica, indicando el código del activo y utilizar formatos de intercambio de información (Open BIM) según requiera el sistema de gestión de activos. *Contenido de información: Los elementos contienen información específica del activo que requiere mantenimiento. Asimismo, se asocia documentos relevantes para la gestión de activos como manuales de mantenimiento, funcionamiento, especificaciones técnicas o información requerida por los Requisitos de Información de los Activos (AIR). Nota: Las propiedades específicas que deben transferirse a una base de datos de activos.
DOCUMENTOS DE APOYO
Tipos de documentos: Los documentos de apoyo proporcionan información relevante de los sistemas y/o elementos que puedan ser asociados en los distintos Niveles de información según los requisitos de información de la inversión. como por ejemplo: fotografías, imágenes, bocetos dibujados, esquemas gráficos, informes, especificaciones técnicas, manual de la instalación, manual de operaciones y mantenimiento, entre otros.
Formas para asociar los documentos al modelo de información: *Los documentos son insertados dentro del contenedor de información. *Los documentos son vinculados en los elementos dentro del contenedores de información a través de enlaces URL. *Los documentos son anexados al contenedor de información y referencia a los elementos BIM a través de códigos o nombres para identificarlos.
EJEMPLO DE LOI EN EDIFICACIONES: SISTEMA DE DRYWALL (Sistema constructivo no convencional)
Nivel de información | LOI 1 | LOI 2 | LOI 3 | LOI 4 | LOI 5
Referencia | Suficiente información para la identificación y la prefactibilidad | Suficiente información para la investigación y la factibilidad | Suficiente información para el diseño | Suficiente información para la construcción | Suficiente información para la gestión de activos
DESCRIPCIÓN | *Identificación de los elementos: Muro *Contenido de información: Los muros que rodean el área técnica de un piso de oficinas deben tener la clasificación de fuego adecuada, la resistencia estructural adecuada para sostener las unidades ancladas y el aislante acústico para evitar que el sonido de los equipos llegue a las oficinas. | *Identificación de los elementos: Muro de Drywall cortafuego *Contenido de información: -Resistencia al fuego -Refuerzo estructural: Perfiles de acero galvanizado. -Aislamiento acústico: 50 db | *Identificación de los elementos: Muro de Drywall cortafuego RF 120 *Contenido de información: -Resistencia al fuego: Las placas de yeso están diseñadas para muros cortafuego, en áreas donde se necesita cumplir con un RF 120. -Aislamiento acústico: Aislación acústica de fibra de vidrio 50 mm de espesor. -Revestimiento: Placa de revestimiento de Yeso de 19 mm (¾”). -Refuerzo estructural: Montante de acero galvanizado 90 x 38 x 12 x 0,85 mm y perfil de 92 x 30 x 0,50 mm. Las montantes serán separados por 0.60m a eje | *Identificación de los elementos: Tabique de Drywall Cortafuego RF 120 (en base a las especificaciones del proveedor). *Contenido de información: -Resistencia al fuego: Las placas de yeso están diseñadas para muros cortafuego, en áreas donde se necesita cumplir con un RF 120 (en base a las especificaciones del proveedor). -Aislamiento acústico: Aislación acústica de fibra de vidrio 50 mm de espesor (en base a las especificaciones del proveedor). -Revestimiento: Placa de revestimiento de Yeso de 19 mm (¾”) (en base a las especificaciones del proveedor). -Refuerzo estructural: Montante de acero galvanizado 90 x 38x 12 x 0,85 mm y perfil de 92 x 30 x 0,50 mm. Las montantes serán separados por 60cm a eje. | *Identificación de los elementos: Código de activo: Código. *Contenido de información: -Vida útil prevista: 20 años. Manual de operación y mantenimiento -Fecha de inicio de la garantía: 2021-26-04
DOCUMENTOS DE APOYO
| Tipos de documentos: Bocetos dibujados y esquemas gráficos. | Tipos de documentos: Fotografías, imágenes. | Tipos de documentos: No se requiere asiciar documentos de apoyo. | Tipos de documentos: Especificaciones Técnicas y manual de la instalación. | Tipos de documentos: Especificaciones técnicas y manual de la instalación
| Formas para asociar los documentos al modelo de información: Los documentos son insertados dentro del contenedor de información | Formas para asociar los documentos al modelo de información: Los documentos son insertados dentro del contenedor de información | Formas para asociar los documentos al modelo de información: N/A | Formas para asociar los documentos al modelo de información: Los documentos son vinculados en los parámetros de los elementos dentro del contenedores de información a través de enlaces URL. | Formas para asociar los documentos al modelo de información: Los documentos son vinculados en los parámetros de los elementos dentro del contenedores de información a través de enlaces URL.