## Slide 1
NORMAS DE CONTROL APLICADAS A LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS
ING. RINA GAMBOA CORTEZ
Diciembre, 2010

## Slide 2
Objetivo de la exposición:
Proporcionar bases conceptuales, con un enfoque normativo, a fin de contribuir a que los participantes se desenvuelvan adecuadamente en sus funciones, en los aspectos vinculados con la liquidación de obras públicas.
Notes: <number>

## Slide 3
La RAE acepta varios significados, los que se ajustan a nuestros fines son:
Hacer el ajuste formal de una cuenta.
Saldar, pagar enteramente una cuenta.
Poner término a algo o a un estado de cosas.
LIQUIDAR
Real Academia de la Lengua Española
LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN
Acción y efecto de liquidar.
Notes: <number>

## Slide 4
LIQUIDACIÓN DE OBRA
La normativa sobre obras públicas no define expresamente lo que es liquidación de obra.
La normativa de los sistemas financiero, de presupuesto, del sistema nacional de inversión pública y la vinculadas con la ejecución de obras públicas, menciona a la liquidación de obra, cuando se refiere al proceso de cálculo técnico y financiero, que considera las condiciones normativas y/o contractuales aplicables, para establecer el costo total de la obra; así como, el saldo económico que pudiera quedar a favor o en contra de la entidad y/o contratista.
La liquidación puede ser de fácil o difícil elaboración, en la medida en que la obra fue bien o mal llevada por el supervisor y/o por la entidad.
Notes: <number>

## Slide 5
REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LIQUIDAR UNA OBRA
Contar con la información técnico – legal de la obra, es decir el expediente de contratación, que incluye entre otros, las valorizaciones, ampliaciones de plazo, cuaderno de obra, calendarios, etc.
Contar con el estado económico – financiero de la obra y la documentación de sustento de los pagos efectuados.
El liquidador debe tener conocimiento, capacidad y solvencia para evaluar y reformular, de corresponder, los procedimientos efectuados en los aspectos técnico – económicos, correspondientes a la etapa de ejecución de la obra, de acuerdo a su modalidad.
Notes: <number>

## Slide 6: OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
RECONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN
DEMOLICIÓN
RENOVACIÓN
HABILITACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA, EXPEDIENTE TÉCNICO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y /O EQUIPOS.
De:
Bienes Inmuebles
  EDIFICACIONES
  ESTRUCTURAS
  EXCAVACIONES
  PERFORACIONES
  CARRETERAS
  PUENTES
Que requieren:
tales como:
… entre otros
Es la:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF), Anexo Único: Anexo de Definiciones
Notes: <number>

## Slide 7
OBRA PÚBLICA
Contrata : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículos 19° y 40°
Adm. Dir. : Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley n.° 28411. Artículo 59°.
Encargo : Dir. Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por R.D. N° 002-2007-EF/77.15. Resolución Directoral N° 004-2010-EF/77.15.
“Glosario de Terminología Básica de la Administración Financiera Gubernamental, aprobado mediante Resolución Viceministerial n.° 013-2006-EF/11.01 del 10.Nov.2006.
Notes: <number>

## Slide 8
ETAPAS DE LA OBRA PÚBLICA
Notes: <number>

## Slide 9
OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA
Determinar el costo final de la obra (Liquidación Financiera).
Definir las características técnicas con las que se ha ejecutado la obra para su registro y control patrimonial (Liquidación Técnica).
Contar con el expediente que servirá para su registro y control correspondiente.
Declarar la culminación de la etapa de ejecución del proyecto, cuando corresponda.
Notes: <number>

## Slide 10
MARCO NORMATIVO
Notes: <number>

## Slide 11
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República - Ley N° 27785.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Artículo 6° Concepto (del Control Gubernamental)
Artículo 7° Control Interno
Artículo 8° Control Externo
MARCO NORMATIVO
Notes: <number>

## Slide 12
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley N° 28112.
Principios Generales. NOVENO: La contabilidad pública consolida la información presupuestaria y patrimonial de las entidades y organismos del Sector Público para mostrar el resultado integral de la gestión del Estado a través de la Cuenta General de la República.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411.
Artículo 13° Estructura de los gastos públicos
Artículo 58° Unidades ejecutoras
Artículo 59° Tipos de ejecución presupuestal de las actividades, proyectos y componentes.
MARCO NORMATIVO
Notes: <number>

## Slide 13
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería – Ley N° 28693.
Artículo 7° De la Unidad Ejecutora y Dependencia
Equivalente en las Entidades.
Artículo 8° Atribuciones de la Unidad Ejecutora y
Dependencia equivalente en las Entidades.
Artículo 9° Responsables de la Administración de Fondos
Públicos.
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad – Ley N° 28708.
Artículo 25° Objetivos
Artículo 37° Faltas Administrativas
Artículo 38° Faltas Graves
MARCO NORMATIVO
Notes: <number>

## Slide 14
Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2010 – Ley N° 29465.
Artículo 14° Proyectos de inversión pública con financiamiento del gobierno nacional
Artículo 15° De las transferencias financieras permitidas durante el año Fiscal 2010.
literal c)
Glosario de Terminología Básica de la Administración Financiera Gubernamental. R VM N° 013-2006-EF/11.01
Definición de encargo
MARCO NORMATIVO
Notes: <number>

## Slide 15
Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.
Artículo 62° Del manejo de fondos en la modalidad de
“Encargos”.
Artículo 63° Casos de Encargos
Resolución Directoral N° 004-2010-EF/77.15.
Establecen disposiciones aplicables a UE y Municipalidades que cuenten con convenios de encargo vigentes suscritos con otros pliegos presupuestarios, Entidades de Tratamiento Empresarial y Empresas Públicas durante el Año Fiscal 2010.
MARCO NORMATIVO
Notes: <number>

## Slide 16
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.
Resolución de Contralora N° 195-88-CG, Normas que Regulan la Ejecución de Obras por Administración Directa.
MARCO NORMATIVO
Notes: <number>

## Slide 17
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley N° 27293 y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Decreto Supremo N° 102-2007-EF.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública - Directiva N° 001-2009-EF/68.01, aprobada por R.D. N° 002-2009-EF/68.01 y sus modificatorias.
Directiva que establece disposiciones para la elaboración del inventario de proyectos de inversión pública culminados y no culminados - Directiva Nº 004-2010-EF/68.01, aprobada por R.D. N° 005-2010-EF/68.01.
MARCO NORMATIVO

## Slide 18
PROYECTO
CONJUNTO DE INTERVENCIONES LIMITADAS EN EL TIEMPO
REPRESENTA LA CREACION, AMPLIACIÓN, MEJORA, MODERNIZACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
LUEGO DE SU CULMINACIÓN SE INTEGRA O DA ORIGEN A UNA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
REUNE ACCIONES QUE CONCURREN EN LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS O ADMINISTRATIVOS EXISTENTES
REPRESENTA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE LA ENTIDAD LLEVA A CABO
ES PERMANENTE Y CONTINUA EN EL TIEMPO
“Glosario de Terminología Básica de la Administración Financiera Gubernamental, aprobado mediante Resolución Viceministerial n.° 013-2006-EF/11.01 del 10.Nov.2006.
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 19
Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes.
Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.
TIPOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411
Artículo 59° Tipos de ejecución presupuestal de las actividades, proyectos y componentes.
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 20
Gasto Corriente: destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado.
Gastos de Capital: destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del Patrimonio del Estado.
Servicio de la Deuda: destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa.
GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Artículo 16°.- Gastos del Sector Público
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 21
CATEGORÍA DEL GASTO
“Glosario de Terminología Básica de la Administración Financiera Gubernamental, aprobado mediante Resolución Viceministerial n.° 013-2006-EF/11.01 del 10.Nov.2006.
ELEMENTO DE LA CADENA DEL GASTO QUE COMPRENDE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AGRUPADOS EN:
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 22
CLASIFICADORES DE GASTO
2.1- Personal y Obligaciones Sociales
2.2- Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
2.3- Bienes y Servicios
2.5- Otros Gastos
AGRUPA LOS GASTOS SEGÚN SU OBJETO, DE ACUERDO CON DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS COMUNES
Página web del Ministerio de Economía y Finanzas – Vice Ministerio de Hacienda – Dirección Nacional de Presupuesto Público.
2.6- Adquisición de Activos No Financieros:
(entre otros, construcción de edificios y estructuras - 2.6.2)
2.7- Adquisición de Activos no Financieros
2.8- Servicios de la Deuda Pública

## Slide 23
TIPOS DE LIQUIDACIÓN:
Liquidación de Cuentas
Cuando se trata de una obra que no se concluye, por resolución del contrato.
Liquidación final
Cuando se trata de una obra concluida.
OBRA POR CONTRATA
Notes: <number>

## Slide 24: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Definir los metrados finales
A precios unitarios: Los metrados realmente ejecutados finales, según los planos de replanteo.
A suma alzada: Los metrados contratados
Definir precios unitarios, gastos generales y utilidad
A precios unitarios: Los consignados en la oferta del contratista.
A suma alzada: Los consignados en el expediente técnico (es decir los del valor referencial), multiplicados por el factor de relación.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 40°.- Sistemas de contratación
Artículo 197°.- Valorizaciones y metrados
Artículo 198°.- Reajustes
Notes: <number>

## Slide 25: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Con los datos anteriores se recalculan todas las valorizaciones, del contrato principal y de los adicionales.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 197°.- Valorizaciones y metrados
OBRAS A PRECIOS UNITARIOS
  Metrado realmente ejecutado
  Precios Unitarios ofertados
  Gastos generales ofertados
  Utilidad ofertada
  Valor de la valorización de liquidación
  (metrado realmente ejecutado x precios unitarios ofertados) + gastos generales ofertados + Utilidad ofertada.
Notes: <number>

## Slide 26: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
OBRAS A SUMA ALZADA
  Metrados contratados
  Precios Unitarios del V.R. x FACTOR RELACION
  Gastos Generales del V.R.
  Utilidad del V.R.
  Valor de la valorización de liquidación
  {(metrados contratados x precio unitario del valor referencial) + gastos generales del valor referencial + utilidad del valor referencial } x Factor de relación.
Con los datos anteriores se recalculan todas las valorizaciones.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 197°.- Valorizaciones y metrados
Artículo 199°.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados
Notes: <number>

## Slide 27: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Se formula el último calendario de avance de obra, con la última ampliación de plazo aprobada, con los precios unitarios, gastos generales y utilidad según lo señalado en el punto 2.
En el caso de obras a suma alzada, si no se ha producido reducción de obra, el monto total de obra del calendario de avance de obra debe corresponder al monto contratado.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 201°.- Procedimiento de ampliación de plazo
Artículo 207°.- Obras adicionales menores al 15%
Artículo 208°.- Prestaciones adicionales de obra mayores al 15%
Notes: <number>

## Slide 28: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
En el caso de obras a precios unitarios, el monto total de obra a considerar en el calendario de avance de obra, debe reestructurarse en función al monto total realmente ejecutado.
Los índices unificados de precios del INEI, deben ser verificados y aplicar los definitivos, en reemplazo de los que se hubiesen utilizado durante la ejecución de la obra.
Se recalculan los coeficientes de reajuste K, en reemplazo de los que se hubiesen utilizado durante la ejecución de la obra.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 198°.- Reajustes
Artículo 201°.- Procedimiento de ampliación de plazo
Artículo 211°.- Liquidación del contrato de obra
Notes: <number>

## Slide 29: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Se efectúa la comparación de reintegros, valorizaciones ejecutadas de liquidación versus valorizaciones programadas de liquidación, en función a los conceptos de obra atrasada, obra adelantada, etc.
Se verifica en el Estado Económico Financiero de la obra, proporcionado por la administración de la entidad, que los adelantos, directo y para materiales, se hayan amortizado en su totalidad.
Si no se hubieran amortizado, en la liquidación se deben considerar los saldos pendientes a devolver, sea a favor del contratista, sea a favor de la entidad. (con intereses legales).
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 211°.- Liquidación del contrato de obra
Notes: <number>

## Slide 30: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Recalcular las deducciones de reintegro por los adelantos otorgados.
Adelanto directo, con los verdaderos K y KA
Adelanto para materiales, con los verdaderos Imr, Ima e Imo.
Recalcular los montos por mayores gastos generales empleando el Índice Unificado definitivo a la fecha en que ocurrió la causal de ampliación de plazo.
Revisar el cálculo de los intereses por mora: los factores acumulados de la tasa de intereses legal efectivo, el monto de la valorización adeudada, si la demora en el pago de la valorización es imputable a la Entidad o no, etc.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 203.- Cálculo del Gasto General Diario
Artículo 204°.- Pago de Gastos Generales
Artículo 211°.- Liquidación del contrato de obra
Notes: <number>

## Slide 31: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Se efectúa la suma algebraica de todos los conceptos.
Se calcula el IGV.
El Costo Total de Obra es la suma de los conceptos 15 y 16.
Se aplican las penalidades establecidas en la normativa de contrataciones, teniendo en cuenta el tope de la penalidad; así como, las retenciones, de corresponder.
El monto resumen de la liquidación es laa suma algebraica de 17 y 18.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 192.- Obligaciones del contratista en caso de atraso en la finalización de la obra.
Artículo 205.- Demoras injustificadas en la ejecución de la obra.
Notes: <number>

## Slide 32: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
El contratista presenta su liquidación sustentada, luego de 60 días o 1/10 del plazo vigente, el que resulte mayor, luego de la recepción de la obra.
La Entidad debe pronunciarse dentro del plazo de 60 días de recibida, ya sea observando o elaborando otra, y notificará al Contratista.
El Contratista debe pronunciarse dentro de los 15 días siguientes.
Si el Contratista no lo presenta en el plazo previsto, la responsabilidad de su elaboración es exclusiva de la Entidad.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 211.- Liquidación del contrato de obra

## Slide 33: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.
La liquidación quedará consentida, cuando practicada por alguna de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince días de haber recibido la observación; de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 211.- Liquidación del contrato de obra

## Slide 34: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
En caso una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.
En tal supuesto, dentro de los 15 días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 211.- Liquidación del contrato de obra

## Slide 35: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Las discrepancias se resuelven según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes por resolver.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 211.- Liquidación del contrato de obra

## Slide 36
LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA DE OBRA
Liquidación Técnica
Significa la formulación de un Expediente Técnico en base a las condiciones finales de la obra (planos de post-construcción), debidamente documentada, la misma que debe considerar las modificaciones al proyecto aprobadas, adicionales de obra, ampliaciones de plazo y reajustes.
Liquidación Financiera
Es el resultado de la suma de todos los gastos realizados, según la estructura del Presupuesto Analítico, correspondiendo analizar si estos gastos están de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.
OBRA POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
Notes: <number>

## Slide 37
LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE CONTRALORA N° 195-88-CG (18.Jul.88)
4.- La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa, resulta igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra.
Notes: <number>

## Slide 38
LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE CONTRALORA N° 195-88-CG (18.Jul.88)
5.- En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y legalizado*, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra.
Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Cuaderno de Obra.
“(…) se abrirá el cuaderno de obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, (…)”
Notes: <number>

## Slide 39
LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE CONTRALORA N° 195-88-CG (18.Jul.88)
10.- Los egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo con la normativa vigente; anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el Proyecto.
Notes: <number>

## Slide 40
LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE CONTRALORA N° 195-88-CG (18.Jul.88)
11.- Concluida la Obra, la Entidad designará una Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing. Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de base para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso.
Notes: <number>

## Slide 41
SANEAMIENTO LEGAL - TRANSFERENCIA DE OBRA
POSTERIORMENTE A LA LIQUIDACIÓN, SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA DE LA OBRA A LA ENTIDAD RESPECTIVA O UNIDAD ORGÁNICA ESPECIALIZADA, LA CUAL SE ENCARGARÁ DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASEGURANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Notes: <number>

## Slide 42: ¡MUCHAS GRACIAS!
Notes: <number>