COMENTARIO Y ANALISIS DE INVERSIÓN PÚBLICA - EJERCICIO 2010

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y METAS

El presupuesto  Institucional Modificado – PIM del año 2010 tuvo una variación 3.97% con relación al año 2009 y la ejecución del presupuesto se incrementó en 4.41% respectivamente. Este aumento se debe principalmente por a …..(detallar factores que han permitido este incremento en el presupuesto de inversión de la entidad).

Las variaciones negativas corresponden a las fuentes de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de  crédito y la fuente de financiamiento Donaciones y transferencias, que en el año 2010 no se programó presupuesto en estas fuentes de financiamiento.

La entidad “xxx” aún teniendo variaciones negativas del 100% respecto al año anterior muestra al final del ejercicio una variación positiva tanto en la programación del presupuesto final de inversión de 3.97% y la ejecución de 4.41% respectivamente.

El presupuesto de Inversión del año 2010 a nivel de fuente de financiamiento  se observa que la programación de los recursos provenientes de la fuente de financiamiento recursos ordinarios fue de 88.66% con relación al total del presupuesto de inversión programado y la ejecución de la misma alcanzó el 89.52%.

La clasificación de la Inversión Pública de la entidad “xxx”  se ha efectuado sobre la base de la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Público para el ejercicio 2010 la misma que esta organizada en torno a funciones, programas y subprogramas siendo Servicios Económicos que participa con 87,25% del total de este presupuesto de las cuales la Función Transportes tiene una ejecución de 86.98% del total del presupuesto de inversión (Véase PI-3). Si desagregamos la función relevante por programas y subprogramas se aprecia que el Programa Transporte Terrestre ha ejecutado el 97.70% por lo cual los proyectos analizados estarán en el marco de este programa y el subprograma de vías nacionales.

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS

FUNCIÓN: TRANSPORTES

PROGRAMA: TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA: VIAS NACIONALES

2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI

Esta obra comprende los tramos:

- Con relación al Tramo KM 34+000 - 59+000, el presupuesto programado fue de S/ 1353 562.00 que corresponde a la liquidación de la obra a favor del Contratista: Consorcio Juanjuí que fue aprobada con R.D. N° 0000-2009-xx/x del 08.04.2010. La recepción de la obra se llevó a cabo el 13.01.10.

- Con relación al Tramo KM 70+000 al km 132+000, (Tr. Caspizapa - Juanjui);  tuvo un presupuesto programado y ejecutado de S/. 60 413,872.34, a cargo del Contratista Consorcio San Martín y la Supervisión de CESEL S.A..  Las obras se Iniciaron el 20.05.08 y en el año 2010 tuvo un avance físico de 33.974 Km, que al finalizar el año 2010 se cuenta con un avance físico acumulado programado del 77,6% y ejecutado del 75,5%; el plazo estimado de término es Junio 2011.

El Contratista se encuentra ligeramente atrasado en la ejecución del proyecto debido a los problemas ocasionados por…………..; sin embargo se espera que con la producción de mezcla asfáltica en caliente se pueda revertir esta situación.

El Contratista dispone de un frente de aproximadamente 14.00 Km. de base imprimada, preparada para recibir la carpeta asfáltica, pero no debe demorarse debido a que el tráfico y las lluvias de la estación, podrían lavarla y dañarla, obligando a rehacer el trabajo de imprimación.

- Se han realizado gestiones para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA de la Carretera Tarapoto - Juanjui, Tramo Km. 34+000 al Km. 59.

- Se han efectuado acciones de saneamiento físico legal del PACRI de la Carretera Tarapoto-Juanjui.

Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, son de las localidades Caspizapa, Juanjui y aquellas cercanas al proyecto que se han organizado a fin de contar con una vía con infraestructura en óptimas condiciones de transitabilidad. Actualmente en la vía, los vehículos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y encalaminado, situación que se agrava en épocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje.

El deterioro de la vía ocasiona en el poblador rural, en su condición de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situación desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores.

EN ESTE CASO SOLO SE ESTA DANDO COMO EJEMPLO EL ANALISIS DE UN PROYECTO;  SIN EMBARGO LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL, LOCAL, SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEBEN REALIZAR SU ANALISIS DE LOS PROYECTOS DE POR LO MENOS 3 FUNCIONES CUYOS % DE EJECUCIÓN SEAN RELEVANTES Y BUSCAR EN SUS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS LOS PRINCIPALES PROYECTOS.

RECOMENDACIONES

- Los Subtotales por rubro que aparecen al final del formatos Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública- Adquisición de Activos No Financieros –(2) Proyectos PI-1 deben conciliar con cada uno de los rubros  de las Fuentes de financiamiento que aparecen en el Presupuesto Institucional de Gastos PP-2 en la genérica Adquisición de Activos No Financieros y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1 (el Gasto) en la misma genérica antes mencionada.(véase Diapositiva Nº    ).

AANF: Adquisición de Activos No Financieros

En el caso de los formatos que corresponden al presupuesto de inversión la conciliación debe efectuarse siguiendo el siguiente criterio:

Con relación al Estado de Ejecución y Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1 (Gasto) se sigue el mismo procedimiento indicado.

- Las entidades del Gobierno Nacional y Regional deberán evaluar el avance financiero de la ejecución del presupuesto respecto al total del presupuesto final – PIM  de inversión en caso de no alcanzar el 100% de la ejecución indicando los problemas que se presentaron para alcanzar el porcentaje (%) que tuvieron.

- Las entidades deberán adjuntar a la carpeta el Análisis y Comentario en un CD o enviar a través de correo electrónico.