## Instrucciones
FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES
OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO
Datos Generales
Identificación
Formulación
Evaluación
1. Revisar el instructivo de la FTE de vías locales.
2. Introducir la información del proyecto en las celdas de color celeste.
3. En caso haya alertas en los resultados del procedimientos automatizados, revisar la información introducida.
Intrucciones para el llenado de FTE de Vías Locales:

## Datos Generales
FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES
I. DATOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la UF :
Responsable de la UF
Responsable de formular el proyecto
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA
Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la UEI:
Responsable de la UEI:
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
Función: |  | 15 TRANSPORTE
División Funcional |  | 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo Funcional |  | 0074 VÍAS URBANAS
Sector Responsable |  | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto |  | VÍAS LOCALES
1.3. NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL BARRIO LOS CEDROS EN EL CENTRO POBLADO SAN LORENZO, DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO
Naturaleza de intervención |  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
Objeto de intervención |  | BARRIO LOS CEDROS
Localización:
Nro | UBIGEO CCPP | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |  | DISTRITO |  | CENTRO POBLADO
1 | 1607010001 | LORETO | DATEM DEL MARAÑON |  | BARRANCA |  | SAN LORENZO
1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
Servicios públicos con brecha identificada y priorizada |  | Servicio de movilidad urbana
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios |  | Unidad de medida |  | Espacio geográfico |  | Año |  | Valor
Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas |  | Personas |  | Distrital |  | 2020 |  | 1299
Porcentaje de la población urbana con inadecuado acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas |  | Personas |  | Distrital |  | 2020 |  | 138.2934
Volver al inicio

## Identificación 1
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO
A. LOCALIZACIÓN (adjuntar plano o croquis de ubicación en anexos):
Nro | Departamento |  | Provincia |  |  | Distrito |  |  | Localidad o Centro Poblado | UBIGEO | Zona geográfica
1 | LORETO |  | DATEM DEL MARAÑON |  |  | BARRANCA |  |  | SAN LORENZO | 1607010001 | SELVA BAJA
B. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO:
Peligros |  | ¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? |  |  |  |  | ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
|  | Sí/No | Frecuencia | Intensidad | Grado de peligro |  | Sí/No | Características de los cambios o los nuevos peligros
Inundaciones |  | Si | Bajo | Bajo | Bajo |  | No
Deslizamientos |  | Si | Bajo | Medio | Alto |  | No
Lluvias intensas |  | Si | Medio | Medio | Medio |  | No
No
No
No
2.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO
2.1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP anexos):
N° | Nombre de la Unidad Productora: | [5 empty] | Código de la Unidad Productora* |  | Coordenadas geográficas WGS84
1 | Vías locales barrio Los Cedros | [5 empty] | 123456 |  | -76.5549191 X -4.83111343 Y
2
3
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido
Volver al inicio
SIGUIENTE
Note on C12: Seleccionar el peligro identificado, en caso no se encuentre entre las opciones, redacte en la celda color celeste

## Identificación 2
2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD PRODUCTORA:
A. IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍAS LOCALES QUE CONFORMAN LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:
Tramo | Nombre de la vía local |  |  |  | Inicio del tramo |  | Fin del tramo |  |  |  | Longitud del tramo (m) | Ancho promedio de la vía (m) |  | Área (m2) | Tipo de suelo |  | Señalización (vertical, horizontal) |  | Pendiente | Ubicado en Área Nac. Protegida o Zona de Amortiguamiento |  | Ubicado en zona de restos arqueológicos
UP1 | Vías locales barrio Los Cedros | [9 empty] | 1626 | 29.8 |  | 13257.2
Tramo 1 | Jr. | Las Palmas |  |  | Cuadra 01 |  | Cuadra 06 |  |  |  | 612 | 9 |  | 5508 | Semi rocoso |  | Vertical y horizontal |  | 3 | NO |  | NO
Tramo 2 | Jr. | Las Palmas |  |  | Cuadra 07 |  | Cuadra 11 |  |  |  | 500 | 9 |  | 4500 | Semi rocoso |  | Sin señalización |  | 3 | NO |  | NO
Tramo 3 | Calle | Prado |  |  | Cuadra 01 |  | Cuadra 03 |  |  |  | 314 | 7.8 |  | 2449.2 | Semi rocoso |  | Vertical |  | 5 | NO |  | NO
Tramo 4 | Psje. | Jazmines |  |  | Cuadra 01 |  | Cuadra 02 |  |  |  | 200 | 4 |  | 800 | Semi rocoso |  | Sin señalización |  | 3 | NO |  | NO
Tramo 5 | [13 empty] | 0
Tramo 6 | [13 empty] | 0
Tramo 7 | [13 empty] | 0
Tramo 8 | [13 empty] | 0
Tramo 9 | [13 empty] | 0
Tramo 10 | [13 empty] | 0
Tramo 11 | [13 empty] | 0
Tramo 12 | [13 empty] | 0
Tramo 13 | [13 empty] | 0
Tramo 14 | [13 empty] | 0
Tramo 15 | [13 empty] | 0
Tramo 16 | [13 empty] | 0
Tramo 17 | [13 empty] | 0
Tramo 18 | [13 empty] | 0
Tramo 19 | [13 empty] | 0
Tramo 20 | [13 empty] | 0
Tramo 21 | [13 empty] | 0
Tramo 22 | [13 empty] | 0
Tramo 23 | [13 empty] | 0
Tramo 24 | [13 empty] | 0
Tramo 25 | [13 empty] | 0
Tramo 26 | [13 empty] | 0
Tramo 27 | [13 empty] | 0
Tramo 28 | [13 empty] | 0
Tramo 29 | [13 empty] | 0
Tramo 30 | [13 empty] | 0
UP2 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
Tramo 1 | [13 empty] | 0
Tramo 2 | [13 empty] | 0
Tramo 3 | [13 empty] | 0
Tramo 4 | [13 empty] | 0
Tramo 5 | [13 empty] | 0
Tramo 6 | [13 empty] | 0
Tramo 7 | [13 empty] | 0
Tramo 8 | [13 empty] | 0
Tramo 9 | [13 empty] | 0
Tramo 10 | [13 empty] | 0
Tramo 11 | [13 empty] | 0
Tramo 12 | [13 empty] | 0
Tramo 13 | [13 empty] | 0
Tramo 14 | [13 empty] | 0
Tramo 15 | [13 empty] | 0
Tramo 16 | [13 empty] | 0
Tramo 17 | [13 empty] | 0
Tramo 18 | [13 empty] | 0
Tramo 19 | [13 empty] | 0
Tramo 20 | [13 empty] | 0
Tramo 21 | [13 empty] | 0
Tramo 22 | [13 empty] | 0
Tramo 23 | [13 empty] | 0
Tramo 24 | [13 empty] | 0
Tramo 25 | [13 empty] | 0
Tramo 26 | [13 empty] | 0
Tramo 27 | [13 empty] | 0
Tramo 28 | [13 empty] | 0
Tramo 29 | [13 empty] | 0
Tramo 30 | [13 empty] | 0
UP3 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
Tramo 1 | [13 empty] | 0
Tramo 2 | [13 empty] | 0
Tramo 3 | [13 empty] | 0
Tramo 4 | [13 empty] | 0
Tramo 5 | [13 empty] | 0
Tramo 6 | [13 empty] | 0
Tramo 7 | [13 empty] | 0
Tramo 8 | [13 empty] | 0
Tramo 9 | [13 empty] | 0
Tramo 10 | [13 empty] | 0
Tramo 11 | [13 empty] | 0
Tramo 12 | [13 empty] | 0
Tramo 13 | [13 empty] | 0
Tramo 14 | [13 empty] | 0
Tramo 15 | [13 empty] | 0
Tramo 16 | [13 empty] | 0
Tramo 17 | [13 empty] | 0
Tramo 18 | [13 empty] | 0
Tramo 19 | [13 empty] | 0
Tramo 20 | [13 empty] | 0
Tramo 21 | [13 empty] | 0
Tramo 22 | [13 empty] | 0
Tramo 23 | [13 empty] | 0
Tramo 24 | [13 empty] | 0
Tramo 25 | [13 empty] | 0
Tramo 26 | [13 empty] | 0
Tramo 27 | [13 empty] | 0
Tramo 28 | [13 empty] | 0
Tramo 29 | [13 empty] | 0
Tramo 30 | [13 empty] | 0
TOTAL | [10 empty] | 1626 | 29.8 |  | 13257.2
B. ESTADO ACTUAL DE LOS COMPONENTES DE LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:
Tramo | Estado de la pista | [10 empty] | Estado de la ciclovía |  |  | Estado de la vereda
| Tipo de pavimento de la calzada 2/ |  | Antigüe-dad (Nro de años) | Área (m2) | Deterioro de la vía por falla funcional (m2) | Deterioro de la vía por falla estructural (m2) |  | Estado situacional (bueno, malo y regular) |  | Estado del área verde |  | Área (m2) | Estado situacional (bueno, malo y regular) |  | Tipo de pavimento de la vereda | Antigüe-dad (en numero de años) |  | Área (m2) | Deterioro de la vía por falla funcional (m2) | Deterioro de la vía por falla estructural (m2) | Estado situacional (bueno, malo y regular) |  | Estado del área verde
UP1 |  |  |  | 10300.4 | 2371 | 1431.6 | [5 empty] | 734.4 | [5 empty] | 2222.4 | 555.6 | 113.04
Tramo 1 | Concreto |  | 8 | 3304.8 | 1423 | 684 |  | 2 | Regular |  |  | 734.4 | 2 | Regular | Concreto | 8 |  | 1468.8 | 367.2 | 0 | 2 | Regular | 2 | Regular | Correcto
Tramo 2 | Terreno natural |  |  | 4500 |  |  |  | 3 | Malo |  |  |  | 4 | Sin implementar | [6 empty] | - |  | 0 | Sin área verde | Correcto
Tramo 3 | Concreto |  | 10 | 1695.6 | 948 | 747.6 |  | 3 | Malo | 3 | Malo |  | ▬ | N. C. | Concreto | 10 |  | 753.6 | 188.4 | 113.04 | 3 | Malo |  |  | Correcto
Tramo 4 | Adoquinado |  | 4 | 800 |  |  |  | 1 | Bueno | 1 | Bueno |  | ▬ | N. C. | [6 empty] | - |  |  |  | Correcto
Tramo 5 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 6 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 7 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 8 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 9 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 10 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 11 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 12 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 13 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 14 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 15 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 16 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 17 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 18 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 19 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 20 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 21 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 22 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 23 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 24 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 25 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 26 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 27 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 28 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 29 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 30 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
UP2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Tramo 1 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 2 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 3 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 4 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 5 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 6 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 7 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 8 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 9 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 10 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 11 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 12 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 13 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 14 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 15 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 16 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 17 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 18 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 19 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 20 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 21 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 22 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 23 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 24 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 25 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 26 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 27 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 28 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 29 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 30 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
UP3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Tramo 1 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 2 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 3 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 4 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 5 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 6 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 7 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 8 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 9 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 10 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 11 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 12 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 13 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 14 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 15 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 16 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 17 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 18 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 19 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 20 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 21 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 22 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 23 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 24 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 25 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 26 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 27 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 28 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 29 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Tramo 30 | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
Total |  |  |  | 10300.4 | 2371 | 1431.6 |  | 2.3 | Malo | 2 | Regular | 734.4 | 3 | Malo |  |  |  | 2222.4 | 555.6 | 113.04 | 2.5 | - | 1 | Bueno | Correcto
2/ en casos cuando la via local no se encuentra pavimentada seleccionar la opción "terreno natural"
Volver al inicio
SIGUIENTE

## Identificación 3
C. PORCENTAJE DE DETERIORO DE LA UP:
% de deterioro de la vía según tipo de falla: | [8 empty] | Área de las vías locales con pavimento |  |  |  | Área con presencia de deterioro |  |  |  | % de deterioro
% de deterioro de la vía por falla funcional | [8 empty] | 8757.2 |  |  |  | 2926.6 |  |  |  | 33.42%
% de deterioro de la vía por falla estructural | [8 empty] | 8757.2 |  |  |  | 1544.64 |  |  |  | 17.64%
D. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA DIMENSIÓN FÍSICA DEL SERVICIO:
[9 empty] | m2 |  |  | % |  |  | Cumplimiento del parámetro
Capacidad de diseño | [8 empty] | 13257.2 |  |  | 100% |  |  | SI
Capacidad de producción | [8 empty] | 8757.2 |  |  | 66.06%
Dimensión física del servicio con deterioro | [8 empty] | 4471.24 |  |  | 33.73%
Área de la UP sin pavimento | [8 empty] | 4500 |  |  | 33.94%
E. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Peligros |  |  |  |  | Grado de exposición
[5 empty] | Bajo |  |  |  | Medio |  |  |  | Alto
Inundaciones
Deslizamientos
Lluvias intensas
F. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:
Factor de Vulnerabilidad* |  |  | Variable | [14 empty] | Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP
[18 empty] | UP 1 |  | UP 2 |  | UP 3
Fragilidad |  |  | Tipo de construcción | [14 empty] | Bajo
|  |  | Aplicación de normas de construcción | [14 empty] | Bajo
Resiliencia |  |  | Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural | [14 empty] | Bajo
|  |  | Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia | [14 empty] | Medio
|  |  | Capacidades financieras de la entidad para la respuesta | [14 empty] | Medio
|  |  | Existencia de recursos financieros para respuesta | [14 empty] | Medio
2.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS:
2.2.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Variable | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  | Año base |  | Valor actual |  | Fuente de la información
[11 empty] | 2019 |  | 2020
Tasa de crecimiento intercensal | [6 empty] | % |  |  |  | 2.32 |  | 2.32 |  | Tasa estimada con población de los Censos 2013 y 2017 del INEI, correspondiente al centro poblado
Viviendas del área de influencia: | [6 empty] | Viviendas |  |  |  | 400 |  | 409
Vías locales barrio Los Cedros | [6 empty] | Viviendas |  |  |  | 400 |  | 409 |  | Padrón de usuarios
Viviendas
Viviendas
Población del ámbito de influencia | [6 empty] | Personas |  |  |  | 1680 |  | 1719
Vías locales barrio Los Cedros | [6 empty] | Personas |  |  |  | 1680 |  | 1719 |  | Padrón de usuarios
Personas
Personas
Densidad poblacional determinada por el sector | [10 empty] | 3.9 |  | hab/vivienda
2.2.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
a. Población sin acceso:
Nombre de la UP |  |  |  |  | Total viviendas (1) |  |  | Viviendas ubicadas en vías con pavimento (2) |  |  |  | Viviendas ubicadas en vías en terreno natural (3) |  | Densidad poblacional (Hab/viv) (4) |  |  | Población del ámbito de influencia (5)=(1)x(4) |  | Población con acceso a vías urbanas (6)=(2)x(4) |  | Población sin acceso a vías urbanas (7)=(5)-(6)
Vías locales barrio Los Cedros |  |  |  |  | 409 |  |  | 100 |  |  |  | 309 |  | 4.2029 |  |  | 1719 |  | 420.2934 |  | 1298.7066
[12 empty] | - |  | -
[12 empty] | - |  | -
Total |  |  |  |  | 409 |  |  | 100 |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 1719 |  | 420.2934 |  | 1298.7066
b. Población con acceso inadecuado:
Nombre de la UP |  |  |  |  | Total viviendas ubicadas en vías con pavimento (1) |  |  | Viviendas ubicadas en vías con adecuado pavimento (2) |  |  |  | Viviendas ubicadas en vías con inadecuado pavimento (3) |  | Densidad poblacional (Hab/viv) (4) |  |  | Población del ámbito de influencia (5)=(1)x(4) |  | Población con acceso a vías urbanas (6)=(2)x(4) |  | Población sin acceso a vías urbanas (7)=(5)-(6)
Vías locales barrio Los Cedros |  |  |  |  | 100 |  |  | 67 |  |  |  | 33 |  | 4.2029 |  |  | 420.2934 |  | 282 |  | 138.2934
[5 empty] | - |  |  | - | [5 empty] | -
[5 empty] | - |  |  | - | [5 empty] | -
Total |  |  |  |  | 100 |  |  | 67 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 420.2934 |  | 282 |  | 138.2934
2.2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Involucrado |  |  | Posición |  |  |  | Interés | [6 empty] | Estrategia |  |  |  |  | Compromiso
Gobierno Local |  |  | A favor |  |  |  | Brindar a la población un adecuado servicio de movilidad urbana | [6 empty] | Pavimentar las vías locales del Barrio Los Cedros |  |  |  |  | Realizar oportunamente el mantenimiento del servicio.
Población directamente beneficiada |  |  | A favor |  |  |  | Contar con calles en pavimentadas y en buen estado | [6 empty] | Asegurar la participación de la población en el cuidado de las vías locales |  |  |  |  | Asistir a los talleres de sensibilización para garantizar un adecuado cuidado de la vía
Comités de transporte de vehículos menores |  |  | A favor |  |  |  | Contar con un servicio adecuado | [6 empty] | Asegurar el desvió del tránsito vehicular durante la ejecución del proyecto y dar a conocer a los comités sobre las normas de seguridad y transito |  |  |  |  | Cumplir con las normas de seguridad y transito
2.3. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
A. Problema central: |  |  |  | Población con deficiente acceso al servicio de movilidad urbana
B. Causas y efectos:
|  |  | Infraestructura vehicular - Pista | [7 empty] | Infraestructura peatonal - Vereda | [5 empty] | Infraestructura para el transito de bicicletas - Ciclovía
Causas directas |  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | • Deficiente infraestructura vehicular | [6 empty] | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | • Deficiente infraestructura peatonal |  |  |  |  | #VALUE! | • Insuficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas
Efectos Directos |  |  | • Deterioro del ornato | [13 empty] | • Inseguro desplazamiento de los ciclistas
2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.4.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
Objetivo central |  |  | Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana
2.4.2 MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES
Medio fundamental |  |  | • Adecuada infraestructura peatonal | [7 empty] | • Adecuada infraestructura vehicular | [5 empty] | • Adecuada infraestructura ciclista
Fin específico |  |  | • Mejora del ornato. | [13 empty] | • Desplazamiento seguro de los ciclistas
2.43. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
| Nombre de la UP o vía local | [10 empty] | Intervensión |  |  | Descripción de la Alternativa
Alternativa | Jr. Las Palmas de la cuadra 1 a la cuadra 6 | [10 empty] | Mejoramiento de pistas, veredas y ciclovía |  |  | Mejoramiento de pistas, veredas y ciclovía del Jr. Las Palmas de la cuadra 1 a la cuadra 6.
| Jr. Las Palmas de la cuadra 7 a la cuadra 11 | [10 empty] | Pavimentación de pistas, veredas y ciclovía |  |  | Pavimentación de pistas, veredas y ciclovía del Jr. Las Palmas de la cuadra 7 a la cuadra 11.
| Calle Prado cuadra 1 a 3 | [10 empty] | Mejoramiento de pistas y veredas |  |  | Mejoramiento de pistas y veredas de la Calle Prado cuadra 1 a 3.
2.5. 2.5. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR
Vinculación al indicador de cierre de brecha cobertura | [5 empty] | U.M. |  | Población urbana del ámbito de influencia (a) |  |  |  | Población urbana con acceso al servicio (b) |  | Población urbana sin acceso al servicio (c)=(a)-(c) |  |  | Contribución al cierre de brecha de cobertura (d)≤(c) |  |  | Brecha de cobertura sin proyecto | Brecha de cobertura con proyecto
Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas | [5 empty] | Personas |  | 1719 |  |  |  | 420.2934 |  | 1298.7066 |  |  | 1299 |  |  | 75.55% | -0.01707%
Vinculación al indicador de cierre de brecha calidad | [5 empty] | U.M. |  | Población urbana con acceso al servicio (b) |  |  |  | Población urbana con adecuado acceso al servicio (e) |  | Población urbana con inadecuado acceso al servicio (f)=(b)-(e) |  |  | Contribución al cierre de brecha de calidad (g)≤(f) |  |  | Brecha de calidad sin proyecto | Brecha de calidad con proyecto
Porcentaje de la población urbana con inadecuado acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas | [5 empty] | Personas |  | 420.2934 |  |  |  | 282 |  | 138.2934 |  |  | 138.2934 |  |  | 32.9% | 0%
Volver al inicio

## Formulación 1
III. FORMULACIÓN
7
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Fase de ejecución: | 6 | Fase de funcionamiento: |  |  | 10 |  | → | Horizonte de evaluación: |  |  |  | 10.5
3.2 ESTUDIO DE MERCADO
3.2.1 DEMANDA DEL PROYECTO
A. PROYECIÓN DE LA DEMANDA:
Descripción | Unidad de Medida | Año 0 | Año1 | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 |  | Año 8 | Año 9 | Año 10
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031
Población con adecuado acceso a vías locales | Personas | 1759 | 1800 | 1842 |  | 1884 |  | 1928 | 1973 | 2019 | 2065 |  | 2113 | 2162 | 2212
3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
A. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA:
| Unidad de Medida | Valor actual
Oferta actual | Personas | 420.2934
Oferta optimizada | Personas | 282
B. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Descripción | Unidad de Medida | Año 0 | Año 1 | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 |  | Año 8 | Año 9 | Año 10
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031
Población con adecuado acceso a vías locales | Personas | 289 | 296 | 303 |  | 310 |  | 317 | 324 | 332 | 339 |  | 347 | 355 | 363
3.2.3 BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA DEL SERVICIO)
Descripción | Unidad de Medida | Año 0 | Año 1 | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 |  | Año 8 | Año 9 | Año 10
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031
Población con adecuado acceso a vías locales | Personas | -1470 | -1504 | -1539 |  | -1574 |  | -1611 | -1649 | -1687 | -1726 |  | -1766 | -1807 | -1849 | -1671.2 | 1671.2
3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
3.3.1 DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA
Volver al inicio
SIGUIENTE
Note on I13: Colocar el año cuando se ejecute el proyecto

## Formulación 2
3.3.2 METAS FÍSICAS
|  |  | Infraestructura vehicular - Pista | [6 empty] | Infraestructura peatonal - Vereda | [5 empty] | Infraest. Tránsito de bicicletas - Ciclovía
Tramo | Nombre de vía local | 0 | Pavimento de la pista | Área de la pista (m2) | Berma (m2) | Áreas Verdes (m2) | Cuneta (m) | Alcantarilla (m3) | Muro de conten-ción (m3) | Pavimento de la vereda | Área de la vereda (m2) | Sardinel (m) | Áreas Verdes (m2) | Muro de conten-ción (m3) | Mobilia-rio urbano (Und) | Área de la ciclovía (m2) | Ciclo paradero | Tipo Señalización
UP1 | Vías locales barrio Los Cedros |  |  | 6502.6 | 262 | 84 | 2308.6 | 0 | 0 |  | 2889.6 | 2308 | 66 | 0 | 44 | 1051.8 | 3
Tramo 1 | Jr. Las Palmas |  | Concreto | 2107 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | Concreto | 936 | 753 | 36 | 0 | 14 | 451.8 | 1 | Vertical y horizontal
Tramo 2 | Jr. Las Palmas |  | Concreto | 2700 | 0 | 0 | 938.4 | 0 | 0 | Concreto | 1200 | 938 | 30 | 0 | 18 | 600 | 2 | Vertical y horizontal
Tramo 3 | Calle Prado |  | Concreto | 1695.6 | 262 | 84 | 617.2 | 0 | 0 | Concreto | 753.6 | 617 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Horizontal
Tramo 4 | Psje. Jazmines |  | No requiere intervención
Tramo 5
Tramo 6
Tramo 7
Tramo 8
Tramo 9
Tramo 10
Tramo 11
Tramo 12
Tramo 13
Tramo 14
Tramo 15
Tramo 16
Tramo 17
Tramo 18
Tramo 19
Tramo 20
Tramo 21
Tramo 22
Tramo 23
Tramo 24
Tramo 25
Tramo 26
Tramo 27
Tramo 28
Tramo 29
Tramo 30
UP2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6
Tramo 7
Tramo 8
Tramo 9
Tramo 10
Tramo 11
Tramo 12
Tramo 13
Tramo 14
Tramo 15
Tramo 16
Tramo 17
Tramo 18
Tramo 19
Tramo 20
Tramo 21
Tramo 22
Tramo 23
Tramo 24
Tramo 25
Tramo 26
Tramo 27
Tramo 28
Tramo 29
Tramo 30
UP3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6
Tramo 7
Tramo 8
Tramo 9
Tramo 10
Tramo 11
Tramo 12
Tramo 13
Tramo 14
Tramo 15
Tramo 16
Tramo 17
Tramo 18
Tramo 19
Tramo 20
Tramo 21
Tramo 22
Tramo 23
Tramo 24
Tramo 25
Tramo 26
Tramo 27
Tramo 28
Tramo 29
Tramo 30
Total |  |  | Concreto | 6502.6 | 262 | 84 | 2308.6 | 0 | 0 | Concreto | 2889.6 | 2308 | 66 | 0 | 44 | 1051.8 | 3
Volver al inicio
SIGUIENTE

## Formulación 3
3.4 COSTOS DEL PROYECTO
3.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Componentes |  |  | Activo |  | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario (S/) | Costo directo (S/) | Gastos generales | Utilidad | Sub total | IGV | Costo directo con IGV, GG y utilidad (S/)
[9 empty] | 6% | 3% |  | 18%
Pista |  |  | Costo de la pista |  |  |  |  | 1707630.8644 | 102457.8519 | 51228.9259 | 1861317.6422 | 335037.1756 | 2196354.8178
|  |  | Calzada |  | m2 | 6502.6 | 229.806 | 1494336.4956 | 89660.1897 | 44830.0949 | 1628826.7802 | 293188.8204 | 1922015.6006 |  |  | 1.8
|  |  | Berma |  | m2 | 262 | 229.806 | 60209.172 | 3612.5503 | 1806.2752 | 65627.9975 | 11813.0395 | 77441.037 |  |  | 324.6836
|  |  | Cunetas |  | m | 2308.6 | 46.638 | 107668.4868 | 6460.1092 | 3230.0546 | 117358.6506 | 21124.5571 | 138483.2077 |  |  | 186.4388
|  |  | Sardineles |  | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alcantarillas |  | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Áreas verdes |  | m2 | 84 | 69.21 | 5813.64 | 348.8184 | 174.4092 | 6336.8676 | 1140.6362 | 7477.5038
|  |  | Muro de contención |  | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Señalización |  | m2 | 2415 | 12.258 | 29603.07 | 1776.1842 | 888.0921 | 32267.3463 | 5808.1223 | 38075.4686
|  |  | Sensibilización a la población |  | Eventos | 2 | 5000 | 10000 | 600 | 300 | 10900 | 1962 | 12862
[5 empty] | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vereda |  |  | Costo de la vereda |  |  |  |  | 418856.6903 | 25131.4014 | 12565.7007 | 456553.7924 | 82179.6826 | 538733.475
|  |  | Vereda |  | m2 | 2889.6 | 117.2983 | 338945.1677 | 20336.7101 | 10168.355 | 369450.2328 | 66501.0419 | 435951.2747
|  |  | Sardineles |  | m | 2308 | 27.6437 | 63801.6596 | 3828.0996 | 1914.0498 | 69543.809 | 12517.8856 | 82061.6946
|  |  | Áreas verdes |  | m2 | 66 | 45.7555 | 3019.863 | 181.1918 | 90.5959 | 3291.6507 | 592.4971 | 3884.1478
|  |  | Muro de contención |  | Und. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tachos de basura |  | Und. | 44 | 297.5 | 13090 | 785.4 | 392.7 | 14268.1 | 2568.258 | 16836.358
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pasajes peatonales |  |  | Costo pasajes peatonales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pavimento |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Señalización vertical |  | Und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tachos de basura |  | Und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Luminarias / faroles |  | Und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bancas |  | Und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Área verde |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclovía |  |  | Costo ciclovías |  |  |  |  | 246365.428 | 14781.9257 | 7390.9628 | 268538.3165 | 48336.897 | 316875.2135
|  |  | Calzada |  | m2 | 1052 | 178.738 | 188032.376 | 11281.9426 | 5640.9713 | 204955.2898 | 36891.9522 | 241847.242
|  |  | Sardineles |  | m | 876 | 41.4 | 36266.4 | 2175.984 | 1087.992 | 39530.376 | 7115.4677 | 46645.8437
|  |  | Tachones reflectivos |  | und | 350 | 41.65 | 14577.5 | 874.65 | 437.325 | 15889.475 | 2860.1055 | 18749.5805
|  |  | Señalización |  | m | 438 | 14.904 | 6527.952 | 391.6771 | 195.8386 | 7115.4677 | 1280.7842 | 8396.2519
|  |  | Ciclo paraderos |  | und | 3 | 320.4 | 961.2 | 57.672 | 28.836 | 1047.708 | 188.5874 | 1236.2954
Impacto ambiental |  |  |  |  | und | 1 | 15000 | 15000 | 900 | 450 | 16350 | 2943 | 19293
Monitoreo arqueolpogico |  |  |  |  | und | 1 | 10000 | 10000 | 600 | 300 | 10900 | 1962 | 12862
SUB TOTAL | [7 empty] | 2397852.9827 | 143871.179 | 71935.5895 | 2613659.7511 | 470458.7552 | 3084118.5063
Expediente técnico |  |  |  |  | Estudio | 1 | [6 empty] | 28000
Supervisión |  |  |  |  | %. | 2.224% | [6 empty] | 68578
Gestión para la ejecución del proyecto |  |  |  |  | Glb | 100% | [6 empty] | 0
Liquidación |  |  |  |  | % | 0.6809% | [6 empty] | 21000
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO | [12 empty] | 3201696.5063
3.4.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
| Ejecución por etapas |  |  | NO |  | Numero de etapas
Componentes |  | Acciones |  | Unidad de Medida | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Cronograma mensual | [5 empty] | TOTAL
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pista |  | Calzada |  | m2 | 2021-04-01 | 2021-06-20 |  |  | 1625.65 | 2275.91 | 2601.04 |  | 6502.6
|  | Berma |  | m2 | 2021-04-01 | 2021-06-20 |  |  | 65.5 | 91.7 | 104.8 |  | 262
|  | Cunetas |  | m | 2021-04-01 | 2021-06-20 |  |  | 577.15 | 808.01 | 923.44 |  | 2308.6
|  | Sardineles |  | m | [8 empty] | 0
|  | Alcantarillas |  | m | [8 empty] | 0
|  | Áreas verdes |  | m2 | 2021-06-15 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 84 |  | 84
|  | Muro de contención |  | m | [8 empty] | 0
|  | Señalización |  | m2 | 2021-06-15 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2415 |  | 2415
|  | Sensibilización a la población |  | Eventos | 2021-05-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | und. | [8 empty] | 0
Vereda |  | Vereda |  | m2 | 2021-05-10 | 2021-06-30 |  |  |  | 1155.84 | 1733.76 |  | 2889.6
|  | Sardineles |  | m | 2021-05-10 | 2021-06-30 |  |  |  | 923.2 | 1384.8 |  | 2308
|  | Áreas verdes |  | m2 | 2021-06-15 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 66 |  | 66
|  | Muro de contención |  | Und. | [8 empty] | 0
|  | Tachos de basura |  | Und. | 2021-06-15 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 44 |  | 44
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
Pasajes peatonales |  | Pavimento |  | m2 | [8 empty] | 0
|  | Señalización vertical |  | Und. | [8 empty] | 0
|  | Tachos de basura |  | Und. | [8 empty] | 0
|  | Luminarias / faroles |  | Und. | [8 empty] | 0
|  | Bancas |  | Und. | [8 empty] | 0
|  | Área verde |  | m2 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
Ciclovía |  | Calzada |  | m2 | 2021-04-20 | 2021-06-30 |  |  | 157.8 | 420.8 | 473.4 |  | 1052
|  | Sardineles |  | m | 2021-04-20 | 2021-06-30 |  |  | 131.4 | 350.4 | 394.2 |  | 876
|  | Tachones reflectivos |  | und | 2021-04-20 | 2021-06-30 |  |  | 52.5 | 140 | 157.5 |  | 350
|  | Señalización |  | m | 2021-06-15 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 438 |  | 438
|  | Ciclo paraderos |  | und | 2021-06-15 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2 |  | Diferente a la meta
Expediente Técnico |  |  |  | Estudio | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1 | [5 empty] | 1
Supervisión |  |  |  | %. | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | 20.67% | 38.07% | 49.68% |  | 108.4%
Gestión para la ejecución del proyecto |  |  |  | % | [8 empty] | 0%
Liquidación |  |  |  | % | 2021-07-01 | 2021-07-31 | [5 empty] | 100% | 100%
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar los numerales 3.3.2. y 3.4.2
3.4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Componentes |  |  | Acciones |  |  |  | Cronograma mensual | [5 empty] | TOTAL
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pista |  |  | Total pista |  |  |  | 0 | 0 | 534484.9613 | 748278.9459 | 913590.9106 | 0 | 2196354.8178
|  |  | Calzada | [5 empty] | 480503.9002 | 672705.4602 | 768806.2403 |  | 1922015.6006
|  |  | Berma | [5 empty] | 19360.2593 | 27104.363 | 30976.4148 |  | 77441.037
|  |  | Cunetas | [5 empty] | 34620.8019 | 48469.1227 | 55393.2831 |  | 138483.2077
|  |  | Sardineles | [9 empty] | 0
|  |  | Alcantarillas | [9 empty] | 0
|  |  | Áreas verdes | [7 empty] | 7477.5038 |  | 7477.5038
|  |  | Muro de contención | [9 empty] | 0
|  |  | Señalización | [7 empty] | 38075.4686 |  | 38075.4686
|  |  | Sensibilización a la población | [7 empty] | 12862 |  | 12862
0
Vereda |  |  | Total vereda |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 207205.1877 | 331528.2873 | 0 | 538733.475
|  |  | Vereda | [6 empty] | 174380.5099 | 261570.7648 |  | 435951.2747
|  |  | Sardineles | [6 empty] | 32824.6778 | 49237.0167 |  | 82061.6946
|  |  | Áreas verdes | [7 empty] | 3884.1478 |  | 3884.1478
|  |  | Muro de contención | [9 empty] | 0
|  |  | Tachos de basura | [7 empty] | 16836.358 |  | 16836.358
0
0
Pasajes peatonales |  |  | Total pasajes peatonales |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pavimento | [9 empty] | 0
|  |  | Señalización vertical | [9 empty] | 0
|  |  | Tachos de basura | [9 empty] | 0
|  |  | Luminarias / faroles | [9 empty] | 0
|  |  | Bancas | [9 empty] | 0
|  |  | Área verde | [9 empty] | 0
0
0
Ciclovía |  |  | Total ciclovías |  |  |  | 0 | 0 | 43273.9629 | 115397.2343 | 155785.5439 | 0 | 75027.9715
|  |  | Calzada | [5 empty] | 36277.0863 | 96738.8968 | 106412.7865 |  | Diferente a la meta
|  |  | Sardineles | [5 empty] | 6996.8766 | 18658.3375 | 20990.6297 |  | 46645.8437
|  |  | Tachones reflectivos | [7 empty] | 18749.5805 |  | 18749.5805
|  |  | Señalización | [7 empty] | 8396.2519 |  | 8396.2519
|  |  | Ciclo paraderos | [7 empty] | 1236.2954 |  | 1236.2954
Impacto ambiental | [8 empty] | 5787.9 | 6752.55 | 6752.55 |  | 19293
Monitoreo arqueolpogico | [8 empty] | 3858.6 | 4501.7 | 4501.7 |  | 12862
Costo directo (incluye IGV, GG y utilidad) | [6 empty] | 0 | 0 | 587405.4242 | 1082135.6179 | 1412158.9918 | 0 | 2842271.2643
Expediente Técnico | [6 empty] | 28000 | [5 empty] | 28000
Supervisión | [8 empty] | 12344.04 | 24002.3 | 32231.66 |  | 68578
Gestión para la ejecución del proyecto | [12 empty] | 0
Liquidación | [11 empty] | 21000 | 21000
Total | [6 empty] | 28000 | 0 | 599749.4642 | 1106137.9179 | 1444390.6518 | 21000 | 2959849.2643 | Diferencia | -241847.242
Costo diferente al costo de inversión ítem 3.4.1
3.4.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Costos de mantenimiento |  |  |  |  | Costo total (S/)
Sin proyecto |  |  | Preventivo |  | 61170.2207
|  |  | Correctivo |  | 148556.3
Con proyecto |  |  | Preventivo |  | 44830.0949
|  |  | Correctivo |  | 74716.8
Costos incrementales |  |  | Preventivo |  | -16340.1258
|  |  | Correctivo |  | -73839.5
|  |  | Total |  | -90179.6258
Formulas:
Unidad de medida = +[Unidad de medida, row above]
Cantidad = +[Cantidad, row above]
Volver al inicio
Note on Q6: Colocar el % que corresponde a gastos generales Por ejemplo: 6% , 8%
Note on S6: Colorar el % que corresponde a Utilidad
Note on V6: En caso la modalidad de ejecución sea indirecta colocar el IGV vigente. Si, la modalidad de ejecución propuesta es Directa colocar 0%

## Evaluación 1
IV. EVALUACIÓN SOCIAL
4.1 BENEFICIOS SOCIALES
• Reducción de la contaminación del aire por emisiones de particular suspendidas
• Mejora del ornato de la localidad
• Mayor seguridad en el desplazamiento de ciclistas
• Reducción en los gastos en salud por emisión de particular suspendidas
• Otros beneficios (señatar):
4.2 COSTOS SOCIALES
4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Componentes | Activo | Costo total a precios de mercado (soles con IGV) | Factor de corrección | Costo a precios sociales (S/)
Pista Pista | Costo de la pista | 2195967.6126 |  | 1792444.2926
| Calzada | 1922015.6006 |  | 1568922.1146
| Bienes transables | 57660.468 | 1.08 | 62273.3055
| Bienes no transables | 1191649.6724 | 0.847 | 1009327.2725
| Mano de obra calificada | 384403.1201 | 0.82 | 315210.5585
| Mano de obra semicalificada | 57660.468 | 0.61 | 35172.8855
| Mano de obra no calificada | 96100.78 | 0.5 | 48050.39
| Combustible | 134541.092 | 0.735 | 98887.7027
| Berma | 77053.8318 |  | 62796.1625 | Revisar: Costo a precio de mercado diferente al ítem 3.4.1
| Bienes transables | 1936.0259 | 1.08 | 2090.908
| Bienes no transables | 48013.443 | 0.847 | 40667.3862
| Mano de obra calificada | 15488.2074 | 0.82 | 12700.3301
| Mano de obra no calificada | 2323.2311 | 0.61 | 1417.171
| Mano de obra semicalificada | 3872.0519 | 0.5 | 1936.0259
| Combustible | 5420.8726 | 0.735 | 3984.3414
| Cunetas | 138483.2077 |  | 113042.4576
| Bienes transables | 4154.4962 | 1.08 | 4486.8559
| Bienes no transables | 85859.5888 | 0.847 | 72723.0717
| Mano de obra calificada | 27696.6415 | 0.82 | 22711.2461
| Mano de obra no calificada | 4154.4962 | 0.61 | 2534.2427
| Mano de obra semicalificada | 6924.1604 | 0.5 | 3462.0802
| Combustible | 9693.8245 | 0.735 | 7124.961
| Sardineles | 0 |  | 0
| Bienes transables | 0 | 1.08 | 0
| Bienes no transables | 0 | 0.847 | 0
| Mano de obra calificada | 0 | 0.82 | 0
| Mano de obra no calificada | 0 | 0.61 | 0
| Mano de obra semicalificada | 0 | 0.5 | 0
| Combustible | 0 | 0.735 | 0
| Alcantarillas | 0 |  | 0
| Bienes transables | 0 | 1.08 | 0
| Bienes no transables | 0 | 0.847 | 0
| Mano de obra calificada | 0 | 0.82 | 0
| Mano de obra no calificada | 0 | 0.61 | 0
| Mano de obra semicalificada | 0 | 0.5 | 0
| Combustible | 0 | 0.735 | 0
| Áreas verdes | 7477.5038 |  | 6103.8116
| Bienes transables | 224.3251 | 1.08 | 242.2711
| Bienes no transables | 4636.0523 | 0.847 | 3926.7363
| Mano de obra calificada | 1495.5008 | 0.82 | 1226.3106
| Mano de obra no calificada | 224.3251 | 0.61 | 136.8383
| Mano de obra semicalificada | 373.8752 | 0.5 | 186.9376
| Combustible | 523.4253 | 0.735 | 384.7176
| Muro de contención | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
| Señalización | 38075.4686 |  | 31080.6243
| Bienes transables | 1142.2641 | 1.08 | 1233.6452
| Bienes no transables | 23606.7906 | 0.847 | 19994.9516
| Mano de obra calificada | 7615.0937 | 0.82 | 6244.3769
| Mano de obra no calificada | 1142.2641 | 0.61 | 696.7811
| Mano de obra semicalificada | 1903.7734 | 0.5 | 951.8867
| Combustible | 2665.2828 | 0.735 | 1958.9829
| Sensibilización a la población | 12862 |  | 10499.122
| Bienes transables | 385.86 | 1.08 | 416.7288
| Bienes no transables | 7974.44 | 0.847 | 6754.3507
| Mano de obra calificada | 2572.4 | 0.82 | 2109.368
| Mano de obra no calificada | 385.86 | 0.61 | 235.3746
| Mano de obra semicalificada | 643.1 | 0.5 | 321.55
| Combustible | 900.34 | 0.735 | 661.7499
|  | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
Vereda Vereda | Costo de la vereda | 538733.475 |  | 439762.7483
| Vereda | 435951.2747 |  | 355862.666
| Bienes transables | 13078.5382 | 1.08 | 14124.8213
| Bienes no transables | 270289.7903 | 0.847 | 228935.4524
| Mano de obra calificada | 87190.2549 | 0.82 | 71496.009
| Mano de obra no calificada | 13078.5382 | 0.61 | 7977.9083
| Mano de obra semicalificada | 21797.5637 | 0.5 | 10898.7819
| Combustible | 30516.5892 | 0.735 | 22429.6931
| Sardineles | 82061.6946 |  | 66986.1407
| Bienes transables | 2461.8508 | 1.08 | 2658.7989
| Bienes no transables | 50878.2506 | 0.847 | 43093.8783
| Mano de obra calificada | 16412.3389 | 0.82 | 13458.1179
| Mano de obra no calificada | 2461.8508 | 0.61 | 1501.729
| Mano de obra semicalificada | 4103.0847 | 0.5 | 2051.5424
| Combustible | 5744.3186 | 0.735 | 4222.0742
| Áreas verdes | 3884.1478 |  | 3170.591
| Bienes transables | 116.5244 | 1.08 | 125.8464
| Bienes no transables | 2408.1716 | 0.847 | 2039.7214
| Mano de obra calificada | 776.8296 | 0.82 | 637.0002
| Mano de obra no calificada | 116.5244 | 0.61 | 71.0799
| Mano de obra semicalificada | 194.2074 | 0.5 | 97.1037
| Combustible | 271.8903 | 0.735 | 199.8394
| Muro de contención | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
| Tachos de basura | 16836.358 |  | 13743.3507
| Bienes transables | 505.0907 | 1.08 | 545.498
| Bienes no transables | 10438.542 | 0.847 | 8841.445
| Mano de obra calificada | 3367.2716 | 0.82 | 2761.1627
| Mano de obra no calificada | 505.0907 | 0.61 | 308.1054
| Mano de obra semicalificada | 841.8179 | 0.5 | 420.909
| Combustible | 1178.5451 | 0.735 | 866.2306
|  | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
|  | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
Pasaje peatonal Pasaje peatonal | Costo pasajes peatonales | 0 |  | 0
| Pavimento | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
| Señalización vertical | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
| Tachos de basura | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
| Luminarias / faroles | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
| Bancas | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
| Área verde | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
|  | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
|  | 0 |  | 0
| Bienes transables |  |  | 0
| Bienes no transables |  |  | 0
| Mano de obra calificada |  |  | 0
| Mano de obra no calificada |  |  | 0
| Mano de obra semicalificada |  |  | 0
| Combustible |  |  | 0
Ciclovía | Costo ciclovías | 316875.2135 |  | 258662.068
| Calzada | 241847.242 |  | 197417.4852
| Bienes transables | 7255.4173 | 1.08 | 7835.8506
| Bienes no transables | 149945.29 | 0.847 | 127003.6607
| Mano de obra calificada | 48369.4484 | 0.82 | 39662.9477
| Mano de obra no calificada | 7255.4173 | 0.61 | 4425.8045
| Mano de obra semicalificada | 12092.3621 | 0.5 | 6046.1811
| Combustible | 16929.3069 | 0.735 | 12443.0406
| Sardineles | 46645.8437 |  | 38076.5357
| Bienes transables | 1399.3753 | 1.08 | 1511.3253
| Bienes no transables | 28920.4231 | 0.847 | 24495.5984
| Mano de obra calificada | 9329.1687 | 0.82 | 7649.9184
| Mano de obra no calificada | 1399.3753 | 0.61 | 853.6189
| Mano de obra semicalificada | 2332.2922 | 0.5 | 1166.1461
| Combustible | 3265.2091 | 0.735 | 2399.9287
| Tachones reflectivos | 18749.5805 |  | 15305.0951
| Bienes transables | 562.4874 | 1.08 | 607.4864
| Bienes no transables | 11624.7399 | 0.847 | 9846.1547
| Mano de obra calificada | 3749.9161 | 0.82 | 3074.9312
| Mano de obra no calificada | 562.4874 | 0.61 | 343.1173
| Mano de obra semicalificada | 937.479 | 0.5 | 468.7395
| Combustible | 1312.4706 | 0.735 | 964.6659
| Señalización | 8396.2519 |  | 6853.7764
| Bienes transables | 251.8876 | 1.08 | 272.0386
| Bienes no transables | 5205.6762 | 0.847 | 4409.2077
| Mano de obra calificada | 1679.2504 | 0.82 | 1376.9853
| Mano de obra no calificada | 251.8876 | 0.61 | 153.6514
| Mano de obra semicalificada | 419.8126 | 0.5 | 209.9063
| Combustible | 587.7376 | 0.735 | 431.9872
| Ciclo paraderos | 1236.2954 |  | 1009.1756
| Bienes transables | 37.0889 | 1.08 | 40.056
| Bienes no transables | 766.5032 | 0.847 | 649.2282
| Mano de obra calificada | 247.2591 | 0.82 | 202.7525
| Mano de obra no calificada | 37.0889 | 0.61 | 22.6242
| Mano de obra semicalificada | 61.8148 | 0.5 | 30.9074
| Combustible | 86.5407 | 0.735 | 63.6074
Impacto ambiental |  | 19293 |  | 15748.683
Bienes transables |  | 578.79 | 1.08 | 625.0932
Bienes no transables |  | 11961.66 | 0.847 | 10131.526
Mano de obra calificada |  | 3858.6 | 0.82 | 3164.052
Mano de obra no calificada |  | 578.79 | 0.61 | 353.0619
Mano de obra semicalificada |  | 964.65 | 0.5 | 482.325
Combustible |  | 1350.51 | 0.735 | 992.6249
Monitoreo arqueolpogico |  | 12862 |  | 10499.122
Bienes transables |  | 385.86 | 1.08 | 416.7288
Bienes no transables |  | 7974.44 | 0.847 | 6754.3507
Mano de obra calificada |  | 2572.4 | 0.82 | 2109.368
Mano de obra no calificada |  | 385.86 | 0.61 | 235.3746
Mano de obra semicalificada |  | 643.1 | 0.5 | 321.55
Combustible |  | 900.34 | 0.735 | 661.7499
SUB TOTAL |  | 3083731.3011 |  | 2517116.9139
Expediente técnico |  | 28000 | 0.82 | 22960
Supervisión |  | 68578 | 0.82 | 56233.96
Gestión para la ejecución del proyecto |  | 0 |  | 0
Liquidación |  | 21000 | 0.82 | 17220
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES |  | 3201309.3011 |  | 2613530.8739
4.2.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Costos de mantenimiento |  | Costo total a precios de mercado (soles con IGV) | Factor de corrección | Costo a precios sociales (S/)
Sin proyecto | Preventivo | 61170.2207 |  | 49932.6394
| Bienes transables | 1835.1066 | 1.08 | 1981.9152
| Bienes no transables | 37925.5368 | 0.847 | 32122.9297
| Mano de obra calificada | 12234.0441 | 0.82 | 10031.9162
| Mano de obra no calificada | 1835.1066 | 0.61 | 1119.415
| Mano de obra semicalificada | 3058.511 | 0.5 | 1529.2555
| Combustible | 4281.9154 | 0.735 | 3147.2079
| Correctivo | 148556.3 |  | 121265.0221
| Bienes transables | 4456.689 | 1.08 | 4813.2241
| Bienes no transables | 92104.906 | 0.847 | 78012.8554
| Mano de obra calificada | 29711.26 | 0.82 | 24363.2332
| Mano de obra no calificada | 4456.689 | 0.61 | 2718.5803
| Mano de obra semicalificada | 7427.815 | 0.5 | 3713.9075
| Combustible | 10398.941 | 0.735 | 7643.2216
Con proyecto | Preventivo | 44830.0949 |  | 36594.3581
| Bienes transables | 1344.9028 | 1.08 | 1452.4951
| Bienes no transables | 27794.6588 | 0.847 | 23542.076
| Mano de obra calificada | 8966.019 | 0.82 | 7352.1356
| Mano de obra no calificada | 1344.9028 | 0.61 | 820.3907
| Mano de obra semicalificada | 2241.5047 | 0.5 | 1120.7524
| Combustible | 3138.1066 | 0.735 | 2306.5084
| Correctivo | 74716.8 |  | 60990.5767
| Bienes transables | 2241.504 | 1.08 | 2420.8243
| Bienes no transables | 46324.416 | 0.847 | 39236.7804
| Mano de obra calificada | 14943.36 | 0.82 | 12253.5552
| Mano de obra no calificada | 2241.504 | 0.61 | 1367.3174
| Mano de obra semicalificada | 3735.84 | 0.5 | 1867.92
| Combustible | 5230.176 | 0.735 | 3844.1794
Volver al inicio
Note on L17: Incluye gastos generales, utilidad e IGV

## Evaluación 2
4.2.3 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
Año | Situación con proyecto | [7 empty] | Situación sin proyecto |  |  |  | Costos de mantenimiento incrementales (A+D-E-F) | Flujo neto
| Costo de inversión (A) |  |  | Costo de mantenimiento preventivo (B) | Costo de mantenimiento correctivo (C) |  | Total (D)=(B+C) |  | Costo de mantenimiento preventivo (E) |  | Costo de mantenimiento correctivo (F)
0 | 2613530.8739 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2613530.8739
1 |  |  |  | 36594.3581 |  |  | 36594.3581 |  | 49932.6394 |  |  |  | -13338.2813 | -13338.2813
2 |  |  |  | 36594.3581 |  |  | 36594.3581 |  | 49932.6394 |  |  |  | -13338.2813 | -13338.2813
3 |  |  |  | 36594.3581 | 60990.5767 |  | 97584.9348 |  | 49932.6394 |  | 121265.0221 |  | -73612.7268 | -73612.7268
4 |  |  |  | 36594.3581 |  |  | 36594.3581 |  | 49932.6394 |  |  |  | -13338.2813 | -13338.2813
5 |  |  |  | 36594.3581 |  |  | 36594.3581 |  | 49932.6394 |  |  |  | -13338.2813 | -13338.2813
6 |  |  |  | 36594.3581 | 60990.5767 |  | 97584.9348 |  | 49932.6394 |  | 121265.0221 |  | -73612.7268 | -73612.7268
7 |  |  |  | 36594.3581 |  |  | 36594.3581 |  | 49932.6394 |  |  |  | -13338.2813 | -13338.2813
8 |  |  |  | 36594.3581 |  |  | 36594.3581 |  | 49932.6394 |  |  |  | -13338.2813 | -13338.2813
9 |  |  |  | 36594.3581 | 60990.5767 |  | 97584.9348 |  | 49932.6394 |  | 121265.0221 |  | -73612.7268 | -73612.7268
10 |  |  |  | 36594.3581 |  |  | 36594.3581 |  | 49932.6394 |  |  |  | -13338.2813 | -13338.2813
|  | TSD = |  |  | 8% | [7 empty] | VAC | 2408046.7686
4.2.4 COSTO EFICACIA:
Tipo |  |  |  | Indicador |  |  |  | Alternativa 01
Costo / Eficacia (Vías Locales) |  |  |  | Valor actual de los costos sociales (VACS) |  |  |  | 2408046.7686
|  |  |  | Indice de eficacia (personas) |  |  |  | 1671
|  |  |  | Ratio Costo - Eficacia (CE) |  |  |  | 1441.0812
4.2.5 COSTO POR M2 SEGÚN COMPONENTE:
Tipo |  |  |  | Indicador |  |  |  | Alternativa 01 |  |  |  | Costos por m2 referénciales |  |  |  | ¿El costo por m2 es ≤ al costo referencial?
[12 empty] | Zona | Tipo de pavimento | Costo por M2
Costo por m2 según componente |  |  |  | Costo por m2 pista |  |  |  | 324.6836 |  |  |  | SELVA BAJA | Concreto | 627.7 |  | SI
|  |  |  | Costo por m2 vereda |  |  |  | 186.4388 |  |  |  | SELVA BAJA | Concreto | 292.93 |  | SI
|  |  |  | Costo por m2 ciclovía |  |  |  | 301.2122 |  |  |  | SELVA BAJA | Concreto | 292.93 |  | NO
4.3 SOSTENIBILIDAD
4.3.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: | [9 empty] | Municipalidad Distrital de Barranca
4.3.2 DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Documento |  |  |  |  | Entidad / Organización |  |  |  |  | Compromiso
Acuerdo de concejo municipal |  |  |  |  | Municipalidad Distrital de Barranca |  |  |  |  | Asignar los recursos financieros, para realizar oportunamente el mantenimiento de las vías locales a ser intervenidas con el proyecto.
4.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
N° |  |  | TIPO DE EJECUCIÓN | [5 empty] | Elegir Modalidad
1 |  |  | Administración directa
2 |  |  | Administración indirecta - por contrata
3 |  |  | Administración indirecta - asociación público privada (app)
4 |  |  | Administración indirecta - núcleo ejecutor
5 |  |  | Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos)
4.5 IMPACTO AMBIENTAL
Impactos negativos | [8 empty] | Medidas de mitigación | [7 empty] | Costo (S/.)
Durante la Ejecución
Impacto 1: |  |  | Acumulación de material excedente y préstamo | [5 empty] | Adecuación de botaderos y canteras para el material excedente y material de préstamo | [7 empty] | 10000
Impacto 2: |  |  | Contaminación del aire por polvo | [5 empty] | Riego del área | [7 empty] | 6770
Impacto 3:
Impacto 4:
Impacto 5:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
Impacto 3:
4.6 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
| Nivel de Objetivo |  |  |  |  | Indicadores | [5 empty] | Medios de verificación |  |  | Supuestos
Fin | Población con mejor calidad de vida |  |  |  |  | Más del 80% de la población beneficiaria percibe que el proyecto mejoró su calidad de vida en el 1er año de operación del proyecto | [5 empty] | Resultado de las encuestas de percepción aplicadas a la población beneficiaria
Propósito | Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana |  |  |  |  | 100% de la población beneficiaria accede a adecuados servicios de movilidad urbana | [5 empty] | Informe de seguimiento post inversión |  |  | La Municipalidad realiza oportunamente el mantenimiento del proyecto.
Productos | • Adecuada infraestructura peatonal |  |  |  |  | 6502.6 m2 de pistas pavimentadas en el 1er año de operación del proyecto | [5 empty] | Informe de cierre del proyecto |  |  | Ejecución del proyecto en los plazos establecidos según cronograma.
| • Adecuada infraestructura vehicular |  |  |  |  | 2889.6 m2 de veredas pavimentadas en el 1er año de operación del proyecto
Acciones | Construcción de 2700m2 y mejoramiento de 3208.6m2 de pistas con pavimento de rígido, incluye 262m2 de berma, 2308.6ml de cunetas, 84m2 de área verde, señalización y sensibilización a la población. Construcción de 1200m2 y mejoramiento de 1689.6m2 veredas con pavimento rígido, incluye sardineles, áreas verdes y tachos de basura. Construcción de 600m2 y mejoramiento de 451.9m2 de ciclovías, e instalación de 03 clicloparaderos. |  |  |  |  | Costo pistas S/ 2196354.82 | [5 empty] | - Informe mensual de avance físico y financiero del proyecto. - Valorizaciones de obra |  |  | Oportuna asignación de presupuesto
Costo veredas S/ 538733.48
Costo ciclovía S/ 316875.21
Impacto ambiental S/ 19293
Monitoreo arqueológico S/ 12862
Costo expediente técnico S/ 28000
Costo supervición S/ 68578
Costo liquidación S/ 21000
Costo de inversión del proyecto S/ 3201696.51
4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.7 ANEXOS
· Anexo N°01: |  |  |  | Croquis de ubicación del proyecto
· Anexo N°02: |  |  |  | Plano o croquis de la UP
· Anexo N°03: |  |  |  | Panel fotográfico
· Anexo N°04: |  |  |  | Presupuesto de costos de inversión
· Anexo N°05: |  |  |  | Certificado de la EPS u operador del servicio de saneamiento que garantice la existencia de Redes de Agua y alcantarillado.
· Anexo N°06: |  |  |  | Compromiso de Operación y Mantenimiento.
· Anexo N°07: |  |  |  | Informe de la caracterización de suelos (considera 01 calicata cada 3600 m2).
· Anexo N°08: |  |  |  | Informe de Precipitaciones Pluviales
· Anexo N°09: |  |  |  | Estructura de Costos del Mantenimiento (rutinario y periódico), Con Proyecto y Sin Proyecto
· Anexo N°10: |  |  |  | Padron de usuarios (de corresponder).
· Anexo N°11: |  |  |  | Formato de situación actual de las vías locales.
5. FIRMAS
|  |  |  | Responsable de la formulación del proyecto | [7 empty] | Responsable de la Unidad Formuladora
Volver al inicio

## Datos (hidden)
indicador
Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios transitabilidad adecuada
% de infraestructura de movilidad urbana planificada no implementada para el desplazamiento peatonal
% de infraestructura de movilidad urbana planificada no implementada
Naturaleza de intervención | Zona geográfica | Señalización | Estado del área verde | Pavimento de la pista | Pavimento de la vereda | Estado de la ciclovía
|  |  |  | No requiere intervención | No requiere intervención | No requiere intervención
CREACIÓN | COSTA | Vertical y horizontal | Bueno | Asfalto | Concreto | Bueno
AMPLIACIÓN | SIERRA | Vertical | Regular | Concreto | Emboquillado | Regular
MEJORAMIENTO | SELVA ALTA | Horizontal | Malo | Emboquillado | Adoquinado | Malo
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | SELVA BAJA | Sin señalización | Sin área verde | Adoquinado | Terreno natural
RECUPERACIÓN |  |  | N.C. | Terreno natural
indicador
Inundaciones
Deslizamientos
Lluvias intensas
Helada
Nevadas
Friaje
Sismos
Sequías
Vulcanismo
Tsunamis
Incendios forestales
Erosión
Vientos fuertes
Incendios urbanos
Radiación solar
Zona | Tipo de pavimento | Costo | Componente |  | Costo 2018
Costa | Concreto | 377.56 | Pista |  | 308.99
Sierra | Concreto | 395.99 | Pista |  | 368.05
Selva alta | Concreto | 413.95 | Pista |  | 335.85
Selva baja | Concreto | 627.7 | Pista |  | 412.74
Costa | Asfalto | 220.17 | Pista |  | 307.21
Sierra | Asfalto | 257.39 | Pista |  | 372.56
Selva alta | Asfalto | 269.07 | Pista |  | 339.96
Selva baja | Asfalto | 408 | Pista |  | 351.48
Costa | Adoquinado | 349.78 | Pista |  | 366.8
Sierra | Adoquinado | 368.27 | Pista |  | 453.66
Selva alta | Adoquinado | 384.98 | Pista |  | 413.95
Selva baja | Adoquinado | 583.76 | Pista |  | 451.96
Costa | Emboquillado | 349.78 | Pista |  | 366.8
Sierra | Emboquillado | 368.27 | Pista |  | 453.66
Selva alta | Emboquillado | 384.98 | Pista |  | 413.95
Selva baja | Emboquillado | 583.76 | Pista |  | 451.96
Costa | Concreto | 196.39 | Vereda |  | 143.72
Sierra | Concreto | 225.11 | Vereda |  | 170.82
Selva alta | Concreto | 234.96 | Vereda |  | 155.87
Selva baja | Concreto | 292.93 | Vereda |  | 190.74
Costa | Adoquinado | 182.64 | Vereda |  | 178.42
Sierra | Adoquinado | 209.35 | Vereda |  | 215.03
Selva alta | Adoquinado | 218.51 | Vereda |  | 196.21
Selva baja | Adoquinado | 272.43 | Vereda |  | 233.5
Costa | Emboquillado | 182.64 | Vereda |  | 178.42
Sierra | Emboquillado | 209.35 | Vereda |  | 215.03
Selva alta | Emboquillado | 218.51 | Vereda |  | 196.21
Selva baja | Emboquillado | 272.43 | Vereda |  | 233.5
Costa | Concreto | 196.39 | Ciclovía |  | 143.72
Sierra | Concreto | 225.11 | Ciclovía |  | 170.82
Selva alta | Concreto | 234.96 | Ciclovía |  | 155.87
Selva baja | Concreto | 292.93 | Ciclovía |  | 190.74
Costa | Adoquinado | 182.64 | Ciclovía |  | 178.42
Sierra | Adoquinado | 209.35 | Ciclovía |  | 215.03
Selva alta | Adoquinado | 218.51 | Ciclovía |  | 196.21
Selva baja | Adoquinado | 272.43 | Ciclovía |  | 233.5
Costa | Emboquillado | 182.64 | Ciclovía |  | 178.42
Sierra | Emboquillado | 209.35 | Ciclovía |  | 215.03
Selva alta | Emboquillado | 218.51 | Ciclovía |  | 196.21
Selva baja | Emboquillado | 272.43 | Ciclovía |  | 233.5
Nota: Se determinó que el costo percapita referencial del emboquillado será igual al adoquinado
Naturaleza de intervención | Causas directas | Problema central | Efectos
CREACIÓN | • Carencia de infraestructura vehicular | Población carece de acceso al servicio de movilidad urbana | • Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.
| • Carencia de infraestructura peatonal |  | • Deterioro del ornato
• Inseguro desplazamiento peatonal
| • Carencia de infraestructura para el tránsito de bicicletas |  | • Deficiente ordenamiento del tránsito modal
AMPLIACIÓN | • Insuficiente infraestructura vehicular | Población con limitado acceso al servicio de movilidad urbana | • Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.
| • Insuficiente infraestructura peatonal |  | • Deterioro del ornato
• Inseguro desplazamiento peatonal
| • Insuficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas |  | • Inseguro desplazamiento de los ciclistas
MEJORAMIENTO | • Deficiente infraestructura vehicular | Población con deficiente acceso al servicio de movilidad urbana | • Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.
| • Deficiente infraestructura peatonal |  | • Deterioro del ornato
• Inseguro desplazamiento peatonal
| • Carencia de infraestructura para el tránsito de bicicletas |  | • Deficiente ordenamiento del tránsito modal |  | fomenten el ciclismo
| • Insuficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas |  | • Inseguro desplazamiento de los ciclistas |  | reducción de las emisiones de CO2
| • Deficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas |  |  |  | disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | • Deficiente infraestructura vehicular | Población con deficiente acceso al servicio de movilidad urbana | • Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.
| • Deficiente infraestructura peatonal |  | • Deterioro del ornato
• Inseguro desplazamiento peatonal
| • Carencia de infraestructura para el tránsito de bicicletas |  | • Deficiente ordenamiento del tránsito modal
| • Insuficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas |  | • Inseguro desplazamiento de los ciclistas
• Deficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas
RECUPERACIÓN | • Deteriorada infraestructura vehicular | Población con deficiente acceso al servicio de movilidad urbana | • Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.
| • Deteriorada infraestructura peatonal |  | • Deterioro del ornato
• Inseguro desplazamiento peatonal
| • Deteriorada infraestructura para el tránsito de bicicletas |  | • Inseguro desplazamiento de los ciclistas
| Medio fundamental | Objetivo central | Fin especifico
| • Adecuada infraestructura peatonal | Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana | • Reducción de la contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.
| • Adecuada infraestructura vehicular |  | • Mejora del ornato.
| • Adecuada infraestructura para el transito de ciclistas |  | • Desplazamiento seguro de los peatones
• Mejor ordenamiento del tránsito modal
• Desplazamiento seguro de los ciclistas
Tipo de intervención |  |  |  |  | Tipo de pavimento
Pavimentación de pistas, veredas y ciclovía |  |  |  |  | flexible
Pavimentación de pistas y veredas
Pavimentación de pistas y ciclovía
Pavimentación de las veredas y ciclovía
Pavimentación de las pistas |  |  |  |  | rigido
Pavimentación de las veredas |  |  |  |  | semi flexible
Pavimentación del pasaje peatonal
Pavimentación de ciclovía
Mejoramiento de pistas, veredas y ciclovía
Mejoramiento de pistas y veredas
Mejoramiento de pistas y ciclovía
Mejoramiento de las veredas y ciclovía
Mejoramiento de la pista
Mejoramiento de las veredas
Mejoramiento del pasaje peatonal
Mejoramiento de ciclovía
Cambio de vía vehicular a pasaje peatonal
Cambio de pasaje peatonal a vía vehicular (pista y vereda)
Tipo de invervención | Tipo de elemento | Tipo de vía | Tipo de pavimento
Pavimentación | la pista | Jr. | pavimento flexible
Mejoramiento del pavimento | la vereda | Calle | pavimento flexible y area verde
Ampliación del ancho | la ciclovía | Av. | pavimento rigido
Cambio | el pasaje peatonal | Psje. | pavimento rigido y area verde
| de pasaje peatonal a vía vehicular |  | pavimento semi flexible
| de vía vehicular a pasaje peatonal |  | pavimento semi flexible y area verde
Tipo de invervención | Tipo de pavimento |  | Otros elementos de la vía
Pavimentación | pista y vereda de pavimento flexible |  | y ciclovía.
Mejoramiento | pista y vereda de pavimento rígido |  | y área verde.
Cambio | pista y vereda de pavimento semi flexible |  | ciclovía y área verde.
pista de pavimento flexible y vereda de pavimento rigido
pista de pavimento flexible y vereda de pavimento semi flexible
pista de pavimento semi flexible y vereda de pavimento rígido
de pasaje peatonal a vía vehicular
de vía vehicular a pasaje peatonal
Beneficios
• Reducción de la contaminación del aire por emisiones de particular suspendidas
• Mejora del ornato de la localidad
• Mejor ordenamiento del tránsito modal
• Mayor seguridad en el desplazamiento de ciclistas
• Reducción en los gastos en salud por emisión de particular suspendidas
COMPONENTE | ACTIVO | DIMENSIÓN FISICA | TIPO DE ACTIVO | FACTOR PRODUCTIVO
Pista | Berma | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Calzada | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Cuneta | m | Estratégico | Infraestructura
| Área verde | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Sardinel | m | Estratégico | Infraestructura
| Alcantarillas | m3 | Estratégico | Infraestructura
| Muro de contención | m3 | Estratégico | Infraestructura
| Señalización vertical | und | Estratégico | Mobiliario
| Talud | m | Estratégico | Infraestructura
| Badén | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Giba | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Camellón | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Semáforo (solo reposición) | und | Estratégico | Mobiliario
| Sensibilización a la población | Eventos
| Costos COVID | und
| Estacionamiento | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Separador central o lateral | m2 | Estratégico | Infraestructura
Veredas | Rampas | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Vereda | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Sardinel | m | Estratégico | Infraestructura
| Señalización vertical | und | Estratégico | Mobiliario
| Área verde | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Muro de contención | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Tachos de basura | und | No estratégico | Mobiliario
| Rejillas en alcorque | und | No Estratégico | Mobiliario
| Baldosas podo táctiles | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Estacionamiento para bicicletas | m2 | No estratégico | Mobiliario
| Alcantarilla | m3 | Estratégico | Infraestructura
| Bolardos | und | No estratégico | Mobiliario
| Paraderos urbanos | und | Estratégico | Mobiliario
Pasajes peatonales | Rampas | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Pavimento | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Señalización vertical | und | Estratégico | Mobiliario
| Tachos de basura | und | No Estratégico | Mobiliario
| Luminarias / faroles | und | Estratégico | Mobiliario
| Área verde | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Rejilla en alcorque | und | Estratégico | Mobiliario
| Baldosas podo táctiles | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Cuneta | m | Estratégico | Infraestructura
| Sardinel | m | Estratégico | Infraestructura
Ciclo vías | Calzada | m2 | Estratégico | Infraestructura
| Sardineles | m | Estratégico | Infraestructura
| Tachones reflectivos | und | No estratégico | Mobiliario
| Señalización vertical | und | Estratégico | Mobiliario
| Ciclo paraderos | m2 | Estratégico | Mobiliario
| Camellón | m2 | Estratégico | Infraestructura

## Anexo 10
ANEXO 10: PADRON DE USUARIOS
Nombre del Proyecto: ……………..…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Tipo de vía: Jirón ( ) Pasaje ( ) Calle ( ) Otro: …………..………...……. |  | Nombre de la vía local: ……………………………………………………..……… |  |  |  | Fecha: …...../….…./………....
N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL JEFE DE FAMILIA | DNI | N° DE MIEMBROS DE LA FAMILIA | POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO (A FAVOR / EN CONTRA) | EN CASO SU POSICIÓN SEA EN CONTRA SEÑALAR EL MOTIVO PUNTUAL | FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Anexo 11
ANEXO 11: FORMATO DE SITUACIÓN ACTUAL DE VIAS LOCALES
Región: | [6 empty] | Región Geográfica:
Provincia: | [6 empty] | Costa
Distrito: | [6 empty] | Sierra
Localidad: | [6 empty] | Selva alta:
Selva baja:
N° TRAMO | NOMBRE DE LA VÍA LOCAL | ANCHO DE LA VÍA (m) | LONG. DE LA VÍA (m) | PISTA | [5 empty] | VEREDA / PASAJE | [5 empty] | SEÑALIZACIÓN (Horizontal/Vertical) | CARACTERÍSTICAS DEL SUELO (napa freática, tipo de suelo) 1/
|  |  |  | TIPO DE PAVIMENTO | ANCHO (m) | LONG. (m) | ESTADO SITUACIONAL (bueno, malo, regular) | DETERIORO POR FALLA FUNCIONAL (m2) | DETERIORO POR FALLA ESTRUCTURAL (m2) | TIPO DE PAVIMENTO | ANCHO (m) | LONG. (m) | ESTADO SITUACIONAL (bueno, malo, regular) | DETERIORO POR FALLA FUNCIONAL (m2) | DETERIORO POR FALLA ESTRUCTURAL (m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/ Los resultados señalado deberán ser corroborados en el expediente técnico
|  | Firma del profesional responsable del llenado del Formato | [5 empty] | Firma del responsable de la UF