## datos (hidden)
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONIE AL II TRIMESTRE 2016
PLIEGO: FONDO PARA LA INCLUSION ECONOMICA EN ZONAS RURALES
UNIDAD SECTORIAL: MINISTERIO - FONDO / DIRECCION
FECHA DE REPORTE (MES): JUNIO
Nº | SNIP | SIAF | UNIDAD EJECUTORA | NIVEL DE INTERVENCIÓN | NOMBRE DEL TRAMO | ADMIN | POBLAC. BENEFICIADA | Long. | UM | DPTO. | PROVINCIA | DISTRITO | MONTO TOTAL TRANSFERIDO (S/.) (a) | COSTO EJECUCION (S/,) (1) | COSTO SUPERVISION (S/,) (2) | MONTO CONTRATADO TOTAL (S/.) (3)=(1)+(2) | PLAZO EJEC. (DIAS) | FECHA INICIO | MODALIDAD EJECUCION: -DIRECTA -INDIREC. | FECHA DE TERMINO O CONTRAT. | FECHA ESTIMADA DE CULMINACION | AVANCE FÍSICO ACUMULADO % | AVANCE FINANCIERO TOTAL ACUMULADO (S/.) (c)=(a)*(b) | AVANCE FINANCIERO TOTAL ACUMULADO (%) (b) | AVANCE FINANCIERO DE LA SUPERVISION (%) | ETAPA DE LA INTERVENCION: -POR CONVOCAR -EN PROCESO -POR INICIAR EJEC. -EN EJECUCIÓN -CONCLUIDO -LIQUIDADO -ANULADO | ESTADO DE LA SUPERVICIÓN: - ATRASADA - SEGUN CRONOG. - ADELANTADA - PARALIZADA - NO REPORTADO CON INFORME - ACTA DE RECEPCION - OBSERVADO | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS | ULTIMO MES REPORTADO SOBRE EL AVANCE | FUENTE | F11 y F12 en fisico | Contrato | ESTADO DEL PERFIL | Fecha de aprobaciòn | Estudio requerido para viabilidad | VIABLE (SI/NO) | OBSERVACIONES | TELEFONO IVP | TELEFONO ZONAL | OBSERVACIONES | F11 Y 12 ACTUALIZADOS
1 | 333469 | 2292052 | Municipalidad Provincial de Bagua | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Puerto Yamayakat - Huantza - Sijiak - Tunin - Uchinayun - Chija - Numpatken - Bajo Tuntus - Alto Tuntus | DANTE VIGO | 6858 | 69.2 | Km | Amazonas | Bagua | Imaza | 624749 | 624749 | 132831.23 | 757580.23 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 624749 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Perfil culminado; sin embargo la viabilidad se dará con nivel minimo de Factibilidad, la cual se encuentra en formulación. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Yamayakat, Huantza, Putuim, Kunchin, Kusu Kunchin, Sijiak, Pakuy, Tunin, Wayampiak, Uchinayun, Chija, Bajo Tuntus y Alto Tuntus | 2016-06-30 | IVP Bagua | SI | NO | APROBADO | 2015-09-15 | FACTIBILIDAD | NO | Si envio información | Cristhian Joel Chavesta Angeles #954-401564 joelangeles85@hotmail.com |  |  | SI
2 | 2301254 | 2301254 | Municipalidad Provincial de Antonio Raymondi | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | San Juan de Rontoy - Mio Pampa | ZELMA CARDENAS | 928 | 8 | Km | Ancash | Antonio Raymondi | San Juan De Rontoy | 87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 0% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Antonio Raymondi | SI |  | EN ELABORACIÓN |  |  | SI | SUPERVISION A CARGO DEL ZONAL, RAZON POR LA CUAL NO REGISTRA GASTOS EN SUPERVISION. NO ENVIO INFORMACION | 989036789 LIDIO CRISPIN |  | Se llamo a lax 10:00 del 22/07, mandaria mnñ en la mnñ, | NO | renan estrada melgarejo | 961784939 sr felix demostenes alcalde provici | ing. Libio segura espinoza grte gral ivp raimondi 989036789
3 | - | - | Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Tambo - Palmedera - Jatunquillush | ZELMA CARDENAS | 0 | 100 | Km | Ancash | Carlos Fermin Fitzcarrald | Yauya | 245021 | 244928 | 0 | 244928 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 244928 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Estudio presenta observaciones en topografía, geología, suelos e hidrología. A la espera del levantamiento. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Carlos Fermin Fitzcarrald | SI |  | EN ELABORACIÓN | - | FACTIBILIDAD | NO | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS | grte ivp arturo 971235511 |  |  | SI | humberto alcalde #943142031
4 | 315224 | 2259109 | Municipalidad Provincial de Huaylas - Caraz | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-12A ( Dv. Tres Cruces) - Trigopampa Pachma Bajo | ZELMA CARDENAS | 1727 | 17.639 | Km | Ancash | Huaylas | Yuracmarca | 129726 | 129725.73 | 0 | 129725.73 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 129725.73 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 21/12/2015. Supervisión a cargo de Zonal PVD. En trámite de certificación por DGASA. Cambió el nombre del tramo a: Dv. Pachma Bajo - Santa Rosa - Emp.PE-12A Dv. Tres Cruces | 2016-06-30 | IVP Huaylas | SI |  | APROBADO | 2015-12-21 | PERFIL | SI | SUPERVISION A CARGO DEL ZONAL, RAZON POR LA CUAL NO REGISTRA GASTOS EN SUPERVISION | 955677617 (#0122554) SR. JAIME TAPIA |  |  | SI
5 | 323712 | 2301868 | Municipalidad Provincial de Abancay | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Casinchihua - Hacienda Antabamba | JOSE GARCIA | 320 | 7.72 | Km | Apurimac | Abancay | Circa | 66462 | 59825.4836 | 14446.45 | 74271.9336 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 59825.4836 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 23/09/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Abancay | SI |  | APROBADO | 2015-11-25 | PERFIL | SI |  | JHON.JVASCO@GMAIL.COM | *263525 | DIJO QUE ENVIARIA MAÑANA | SI
6 | 324890 | 2282062 | Municipalidad Provincial de Abancay | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Nogalpampa - Cotarma | JOSE GARCIA | 1053 | 12.45 | Km | Apurimac | Abancay | Pichirhua | 107211 | 96480.22 | 23302.7 | 119782.92 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 96480.22 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 28/09/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Abancay | SI |  | APROBADO | 2015-09-28 | PERFIL | SI |  | JHON.JVASCO@GMAIL.COM | *263525 | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% | SI
7 | 323876 | 2302411 | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-540 - San Juan Pampa - San Miguel De Chacrampa | JOSE GARCIA | 1921 | 21.6 | Km | Apurimac | Andahuaylas | San Miguel De Chaccrampa | 172059 | 168617.9948 | 40428.73 | 209046.7248 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 168617.9948 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 17/10/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Andahuaylas | SI |  | APROBADO | 2015-10-17 | PERFIL | SI |  | joseleon_6@hotmail.com | #976-933363 | DIJO QUE ENVIARIA hoy mismo | SI
8 | 323926 | 2280121 | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-104 (Natividad) - Contucna - Taypicha | JOSE GARCIA | 1920 | 15.4 | Km | Apurimac | Andahuaylas | Turpo | 122672 | 120218.3852 | 28824.18 | 149042.5652 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 120218.3852 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/09/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Andahuaylas | SI |  | APROBADO | 2015-09-18 | PERFIL | SI |  | joseleon_6@hotmail.com | #976-933363 | DIJO QUE ENVIARIA hoy mismo | SI
9 | 321452 | 2275803 | Municipalidad Provincial de Antabamba | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Pachaconas - Yanama - Palcayño | DANTE VIGO | 2345 | 13.2 | Km | Apurimac | Antabamba | Pachaconas | 109892 | 109892.39 | 26630.26 | 136522.65 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 75% | 71430.0535 | 65% | 90% | Concluido | Concluido | Perfil culminado; sin embargo la viabilidad se dará con nivel minimo de Factibilidad, la cual se encuentra en evaluación. | 2016-06-30 | IVP Antabamba | SI |  | EN ELABORACIÓN |  | FACTIBILIDAD | NO | No envió información |  |  | no contesta | SI
10 | 321453 | 2275805 | Municipalidad Provincial de Antabamba | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Ramal Calcauso - Calcauso | DANTE VIGO | 2214 | 3.4 | Km | Apurimac | Antabamba | Juan Espinoza Medrano | 28306 | 28305.61 | 6859.5 | 35165.11 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 75% | 18398.6465 | 65% | 89.99% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad | 2016-06-30 | IVP Antabamba | SI |  | EN ELABORACIÓN |  | PERFIL | NO |  |  |  | no contesta | SI
11 | 343302 | 2304414 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-107 (Rosasniyoc) - Juta | JOSE GARCIA | 378 | 3.17 | Km | Apurimac | Aymaraes | Lucre | 25560 | 23516.12 | 5565.2 | 29081.32 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 23516.12 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 02/08/2016. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | SI |  | EN ELABORACIÓN | 2015-11-23 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo | SI
12 | - | - | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. Ap-108 (Huancapampa) - Emp. R22 (Tiaparo) | JOSE GARCIA | 0 | 15.5 | Km | Apurimac | Aymaraes | Pocohuanca | 154600 | 0 | 27208.03 | 27208.03 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 0% | 0 | 0% | 0% | Anulado | No ejecución | No se ejecutó Perfil por duplicidad de proyecto del Gobierno Regional de Apurímac | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | SI |  | APROBADO | 2006-09-12 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo | SI
13 | 343908 | 2305089 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. Ap-108 (Luychupata) - Tapayrihua - Huayao - Choccemarca - Tiaparo | JOSE GARCIA | 2174 | 27.67 | Km | Apurimac | Aymaraes | Tapairihua | 212333 | 201717.3 | 48570.93 | 250288.23 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 201717.3 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/06/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | SI |  | APROBADO | 2016-06-28 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo | SI
14 | 341782 | 2302635 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-590 (Colcabamba) - Molleyoc - Ccaracha | JOSE GARCIA | 331 | 3.34 | Km | Apurimac | Aymaraes | Colcabamba | 26931 | 24776.52 | 5863 | 30639.52 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 24776.52 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/07/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | SI |  | APROBADO | 16/12/2015 (EN MODIF.) | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo | SI
15 | 341783 | 2302636 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30A (Antarum) - Emp. AP-588 (San Mateo) | JOSE GARCIA | 530 | 9.9 | Km | Apurimac | Aymaraes | Tintay | 79825 | 73439.92 | 17377.94 | 90817.86 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 73439.92 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 02/08/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | SI |  | APROBADO | 16/12/2015 (EN MODIF.) | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo | SI
16 | 343938 | 2310874 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30A (Chacapuente) - Soraya - Ccarahuatani | JOSE GARCIA | 7786 | 11.9 | Km | Apurimac | Aymaraes | Soraya | 91318 | 86752.1 | 20888.94 | 107641.04 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 86752.1 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/06/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | SI |  | APROBADO | 2015-12-14 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo | SI
17 | 343928 | 2305103 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30A (Molle Molle) - Huarquiza - Huruhuani - Emp. AP-106 | JOSE GARCIA | 1325 | 12 | Km | Apurimac | Aymaraes | Sañayca | 92085 | 87481.7 | 21064.22 | 108545.92 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 87481.7 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/06/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | SI |  | APROBADO | 2016-06-27 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo | SI
18 | 341448 | 2302071 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R34 (Huayquipa) - Accollanca | JOSE GARCIA | 1126 | 12 | Km | Apurimac | Aymaraes | Huayllo | 125004 | 118754.75 | 21064.22 | 139818.97 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 118754.75 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA. Cambió el tramto a: Huayquipa - Accollanca | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | SI |  | EN ELABORACIÓN | 2016-06-25 | PERFIL | NO |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo | SI
19 | 341713 | 2302561 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30A (Socosalo) - Capaya - Punta Carretera (Apu Runco) | JOSE GARCIA | 652 | 20.62 | Km | Apurimac | Aymaraes | Capaya | 166263 | 152961.96 | 36195.69 | 189157.65 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 152961.96 | 100% | 89.99% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/07/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | SI |  | APROBADO | 2015-12-16 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo | SI
20 | 341281 | 2301868 | Municipalidad Provincial de Chincheros | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Chalhuani - Lamlama - Ramal Cayara | JOSE GARCIA | 15497 | 8 | Km | Apurimac | Chincheros | Anco, Huallo | 62836 | 55295.2082 | 14974.19 | 70269.3982 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 55295.2082 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA. Cambió el tramto a: Chalhuani - Lamlama - Ramal Cayara Ancco Huallo - Chincheros | 2016-06-30 | IVP Chincheros | SI |  | EN ELABORACIÓN | 2015-11-25 | PERFIL | SI | No envió información | cegar2515@gmail.com | 962-941152 | dijo que enviara mañana | SI
21 | 340022 | 2302302 | Municipalidad Provincial de Chincheros | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Ocobamba - Cabaña | JOSE GARCIA | 1098 | 23 | Km | Apurimac | Chincheros | Ocobamba | 180651 | 158973.7236 | 43049.56 | 202023.2836 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 158973.7236 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Chincheros | SI |  | EN EVAL | 2015-11-26 | PERFIL | SI | Desactivado por la OPI para evitar duplicación. No envió información | cegar2515@gmail.com | 962-941152 | dijo que enviara mañana | SI
22 | 341331 | 2301930 | Municipalidad Provincial de Chincheros | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. Checcche - Mutuy - Llatanacu - San Cristobal - Villa Salvador - Ranracancha | JOSE GARCIA | 3352 | 8 | Km | Apurimac | Chincheros | Ranracancha | 62836 | 55295.2082 | 14974.19 | 70269.3982 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 55295.2082 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 25/11/2015. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Chincheros | SI |  | EN ELABORACIÓN | 2015-11-25 | PERFIL | SI | No envió información | cegar2515@gmail.com | 962-941152 | dijo que enviara mañana | SI
23 | 339582 | 2301074 | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-3SF - Payanca - Punapampa | DANTE VIGO | 1414 | 16.867 | Km | Apurimac | Cotabambas | Tambobamba | 136790 | 134788.53 | 34014.17 | 168802.7 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 134788.53 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Cotabambas | SI |  | APROBADO | 2016-06-30 | PERFIL | SI | No envió información |  |  | no contesta | SI
24 | 339446 | 2301044 | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R-21 (Llaulliyoc - Sorcco - Sorcoccasa - Emp. AP-616) | DANTE VIGO | 2076 | 13.37 | Km | Apurimac | Cotabambas | Coyllurqui | 103461 | 295097.6 | 25726.72 | 320824.32 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 295097.6 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Cotabambas | SI |  | APROBADO | 2016-06-30 | PERFIL | SI | No envió información |  |  | no contesta | SI
25 | 339612 | 2301086 | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Huancachaca - Huayllura - Huayllayoc - Dv. Curka | DANTE VIGO | 686 | 8.49 | Km | Apurimac | Cotabambas | Mara | 60851 | 58849.53 | 15130.46 | 73979.99 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 58849.53 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Cotabambas | SI |  | APROBADO | 2016-06-30 | PERFIL | SI | No envió información |  |  | no contesta | SI
26 | 317168 | 2264322 | Municipalidad Provincial de Grau - Chuquibambilla | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-626 - Emp. R-51(Quiscabamba) | DANTE VIGO | 687 | 13.7 | Km | Apurimac | Grau | Santa Rosa | 113154 | 101000 | 27638.89 | 128638.89 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 101000 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/07/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramto a:Canco - Santa Rosa - Palcca - Quiscabamba - Abra Sunecc | 2016-06-30 | IVP Grau | SI |  | APROBADO | 2015-07-24 | PERFIL | SI | No envió información |  |  | ESTA OK | SI
27 | 330253 | 2288635 | Municipalidad Provincial de Condesuyos-Chuquibamba | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Salamanca - Huaytapampa | ZELMA CARDENAS | 907 | 29 | Km | Arequipa | Condesuyos | Salamanca | 286963 | 286963 | 0 | 286963 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 286963 | 100% | 0% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 11/11/2015. Supervisión a cargo de Zonal de PVD. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Condesuyos | SI |  | APROBADO | Este PIP tiene pendientes Regularizaciones Digitales de Documentos de Viabilidad. | PERFIL | SI |  |  |  |  | SI
28 | 309597 | 2264422 | Municipalidad Provincial de Huanca Sancos | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Julo - Carmen de Alanya - San Juan de Huyma | JOSE GARCIA | 506 | 15.54 | Km | Ayacucho | Huanca Sancos | Santiago De Lucanamarca | 131251 | 131251 | 29720.31 | 160971.31 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 131251 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 04/04/2015. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Huancasancos | SI |  | APROBADO | 2015-04-04 | PERFIL | SI | 16.08 enviará formatos, volver a llamar 988190707 grte ivp |  |  |  | SI
29 | 340528 | 2301299 | Municipalidad Provincial de Huanta | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Ishapana - Aranguay - Santa Rosa Dearaujo - Nuevo Progreso - Chalhuan | JUAN CARRILLO | 333 | 23 | Km | Ayacucho | Huanta | Santillana | 198443 | 178599.6 | 45282.38 | 223881.98 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 178599.6 | 100% | 83.23% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 08/07/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramto a: Santa Rosa de Araujo - Nuevo Progreso - Challhuan | 2016-06-30 | IVP Huanta | SI |  | APROBADO | 24/05/2016 (OBS.) | PERFIL | SI |  |  |  |  | SI
30 | 333535 | 2292120 | Municipalidad Provincial de La Mar | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Zorza - Cubitene | JUAN CARRILLO | 1795 | 2.93 | Km | Ayacucho | La Mar | Samugari | 24975 | 24975 | 5335 | 30310 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 24975 | 100% | 83.24% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP La Mar | SI |  | EN ELABORACIÓN | 2015-10-16 | PERFIL | NO | llamar nuevamente |  | grte IVP RAUL GARCIA #981943100 |  | SI
31 | 316066 | 2261261 | Municipalidad Provincial de Lucanas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AY-843 Pedregal - Soraccasa - Ecnone | JOSE GARCIA | 2650 | 38.97 | Km | Ayacucho | Lucanas | San Pedro De Palco | 304566 | 304566 | 74529.98 | 379095.98 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 304566 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Perfil culminado; sin embargo la viabilidad se dará con nivel minimo de Factibilidad, la cual se encuentra en formulación. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Lucanas | SI |  | APROBADO | 2015-03-30 | FACTIBILIDAD | NO |  | #220129 santos |  |  | SI
32 | 316897 | 2263771 | Municipalidad Provincial de Lucanas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-32A - Huaycahuacho - Puente Colgante | JOSE GARCIA | 2795 | 4.17 | Km | Ayacucho | Lucanas | Santa Ana De Huaycahuacho | 32591 | 32591 | 7957.17 | 40548.17 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 32591 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 10/04/2015. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Lucanas | SI |  | APROBADO | 2015-04-10 | PERFIL | SI |  | #220129 santos |  |  | SI
33 | 344243 | 2305446 | Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Tactanja - Chicchipampa - Zona arqueológica límite distrital de Oyolo | JOSE GARCIA | 2691 | 28.64 | Km | Ayacucho | Paucar Del Sara Sara | Colta | 284332 | 283838 | 47423.4 | 331261.4 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-12-21 | 100% | 283838 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 15/03/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramto a: Tactanja - Chicchipampa - Zona Arqueológica | 2016-06-30 | IVP Paucar Del Sara Sara | NO |  | APROBADO | 2016-03-15 | PERFIL | SI | volver a llamar por fecha real culminada |  | Ing. Grover Mitma Montes #966005426 grovermitma@hotmail.com |  | SI
34 | 327463 | 2285282 | Municipalidad Provincial de Sucre | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Chalcos - Illahuasi | JUAN CARRILLO | 271 | 5.1 | Km | Ayacucho | Sucre | Chalcos | 38017 | 38017 | 9284.94 | 47301.94 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 38017 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 25/04/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Sucre | SI |  | APROBADO | 2016-04-25 | PERFIL | SI |  |  |  |  | SI
35 | 346341 | 2307715 | Municipalidad Provincial de Sucre | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Quije - Huito - Pallcca | JUAN CARRILLO | 1400 | 5.9 | Km | Ayacucho | Sucre | San Salvador De Quije | 43989 | 43990 | 12677.32 | 56667.32 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 43990 | 100% | 76.27% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/04/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramo a : S. S. de Quije - Huitopampa - Pallcca | 2016-06-30 | IVP Sucre | SI |  | APROBADO | 2016-04-28 | PERFIL | SI |  | Ing. Grover Mitma Montes #966005426 grovermitma@hotmail.com |  |  | SI
36 | 327435 | 2285253 | Municipalidad Provincial de Sucre | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Div. AY-647 - Huaco - Ccaccahuasi - Afilayoc - Ccehacce - Chulhua - Corralpata | JUAN CARRILLO | 1236 | 48.89 | Km | Ayacucho | Sucre | Soras | 364483 | 364483 | 89015.36 | 453498.36 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 364483 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/04/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Sucre | SI |  | APROBADO | 2016-04-28 | PERFIL | SI |  |  |  |  | SI
37 | 318772 | 2270575 | Municipalidad Provincial de Celendin | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Pizón - Maque Maque - Loropampa - El Cedro | JOSE GARCIA | 5870 | 18 | Km | Cajamarca | Celendin | Miguel Iglesias | 179084 | 179000 | 45653.85 | 224653.85 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 179000 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramto a: Emp. CA-741 Pizon - Maque Maque - Loropampa - El Cedro | 2016-06-30 | IVP Celendin | SI |  | APROBADO | 2016-05-23 | PERFIL | SI | OBSERVADO, VOLVER A REMITIR F11 F12 |  |  |  | SI
38 | 318496 | 2267810 | Municipalidad Provincial de Celendin | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Utco - Jacapa | JOSE GARCIA | 1412 | 7.37 | Km | Cajamarca | Celendin | Utco | 80695 | 80600 | 18692.89 | 99292.89 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 80600 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Celendin | SI |  | APROBADO | 2016-05-23 | PERFIL | SI | OBSERVADO, VOLVER A REMITIR F11 F13 |  |  |  | SI
39 | 319352 | 2270271 | Municipalidad Provincial de Chota | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Choropampa - Chusen - Río Marañón | JOSE GARCIA | 8270 | 40 | Km | Cajamarca | Chota | Choropampa | 342203 | 342000 | 101451.69 | 443451.69 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 342000 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil culminado; sin embargo la viabilidad se dará con nivel minimo de Factibilidad, la cual se encuentra en formulación. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Choropampa - El Porvenir - Chucsen - La Lucma Rio Marañón | 2016-06-30 | IVP Chota | SI |  | APROBADO | 2015-12-16 | FACTIBILIDAD | NO | No envió información |  |  |  | SI
40 | - | - | Municipalidad Provincial de Anta | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. CU-110 - Santa Bárbara - Puente Mamanchaca | JUAN CARRILLO | 0 | 8.64 | Km | Cusco | Anta | Anta | 75522 | 75000 | 14508.94 | 89508.94 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 56250 | 75% | 90% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | SI | NO | EN ELABORACIÓN | INGENIERO pero recuerde q el fonie esta cerrando y contraloria esta viendo estos temas, y cuando vean el tema de las responsabilidades se va a notar que ustedes no entregaron la informacion. | PERFIL | NO | No envió información |  |  |  | SI
41 | 344602 | 2305882 | Municipalidad Provincial de Calca | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. CU-601 (Yerbabuenayoc) - Rosaspata - Emp. R52 (Ccachin) - Ccochayoc | JOSE GARCIA | 6281 | 22.5 | Km | Cusco | Calca | Lares | 195481 | 195000 | 37783.54 | 232783.54 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 195000 | 100% | 89.99% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/04/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Emp. CU-601 (Yerbabuenayoc) - Ccachin - Ccochayoc - Dv. Rosaspata (Ccachin) - Rosaspata | 2016-06-30 | IVP Calca | SI |  | APROBADO | 2016-04-26 | PERFIL | SI |  | 987245369 ING CHOQUE GRTE IVP |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% | SI
42 | 332897 | 2291442 | Municipalidad Provincial de Canas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-34F - Yuracac Cancha - Emp. PE-34G | JOSE GARCIA | 310 | 7.1 | Km | Cusco | Canas | Langui | 63758 | 63000 | 18066.91 | 81066.91 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 47250 | 75% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 11/08/2016 | 2016-06-30 | IVP Canas | SI |  | EN ELABORACIÓN | 08/06/2016 (MOD.) | PERFIL | SI |  |  |  |  | SI
43 | 323067 | 2278183 | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas-Santo Tomas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Chamaca - Limamayo - Ccachu | JOSE GARCIA | 928 | 23.28 | Km | Cusco | Chumbivilcas | Chamaca | 172499 | 151799.12 | 48880.24 | 200679.24 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 113849.34 | 75% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 23/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | SI |  | APROBADO | 2016-02-23 | PERFIL | SI |  |  |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% | SI
44 | 317275 | 2264608 | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas-Santo Tomas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Puente Orccoma | JOSE GARCIA | 900 | 30 | Km | Cusco | Chumbivilcas | Santo Tomas | 177692 | 177691.59 | 50351.63 | 228043.22 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 133268.6925 | 75% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/11/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Puente carrozable Orccoma sobre el Río Orccoma en la Comunidad Campesina Hanansaya Orccoma | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | SI |  | APROBADO | 2015-11-26 | PERFIL | SI |  | RAUL APAZA MENESES raapme1964@hotmail.com 984-401051 |  |  | SI
45 | 325295 | 2302434 | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas-Santo Tomas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Puente Quesccañuma - Huaynahuarco - Ccarapampa - Huisala | JOSE GARCIA | 1910 | 31 | Km | Cusco | Chumbivilcas | Velille | 229702 | 206733 | 65090.17 | 271823.17 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 155049.75 | 75% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 16/11/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | SI |  | APROBADO | 2015-11-16 | PERFIL | SI |  | 959-771339 ING PUMA GRTE IVP |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% | SI
46 | 323087 | 2278207 | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas-Santo Tomas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Kututo - Pfuisa | JOSE GARCIA | 804 | 12.27 | Km | Cusco | Chumbivilcas | Llusco | 90918 | 80007.84 | 25763.15 | 105770.99 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 60005.88 | 75% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 23/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | SI |  | APROBADO | 2016-02-23 | PERFIL | SI | corregirá el F11 | 959-771339 ING PUMA GRTE IVP |  |  | SI
47 | 309324 | 2248851 | Municipalidad Provincial de Paruro | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. CU-129 (Chapina) - Quille | JOSE GARCIA | 1500 | 22.4 | Km | Cusco | Paruro | Omacha | 195480 | 195481 | 55392.37 | 250873.37 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 195481 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Paruro | SI |  | EN EVAL | 2014-12-17 | PERFIL | SI | No envió información | GORKI ARIZABAL ESPINOZA aegorki@gmail.com 984665587 |  |  | SI
48 | 343043 | 2304138 | Municipalidad Provincial de Quispicanchis-Urcos | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Hachacalla - Chuclluiri | JOSE GARCIA | 385 | 10 | Km | Cusco | Quispicanchi | Ccarhuayo | 87337 | 87337 | 16792.76 | 104129.76 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 65502.75 | 75% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Hachacalla - Chuclluiri - Canchapampa | 2016-06-30 | IVP Quispicanchis | SI | SI | APROBADO | 2016-04-25 | PERFIL | SI |  | GORKI ARIZABAL ESPINOZA aegorki@gmail.com 984665588 |  |  | SI
49 | 342476 | 2303498 | Municipalidad Provincial de Quispicanchis-Urcos | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Sullumayo - Chacha - Pucaccasa | JOSE GARCIA | 688 | 11.2 | Km | Cusco | Quispicanchi | Huaro | 97817 | 97817 | 18807.89 | 116624.89 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 73362.75 | 75% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Quispicanchis | SI | SI | APROBADO | 2016-06-02 | PERFIL | SI |  | ING. DALMER CASTAÑEDA AVENDAÑO dalmer2020@hotmail.com 954022446 |  |  | SI
50 | 336286 | 2310032 | Municipalidad Provincial de Churcampa | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Pacra - Urpay | LUZ MIRANDA | 121 | 14.3 | Km | Huancavelica | Churcampa | Chinchihuasi | 139755 | 122985.28 | 30325.15 | 153310.43 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 122985.28 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 17/11/2015. En trámite de certificación por DGASA. | 2016-06-30 | IVP Churcampa | SI |  | APROBADO | 2015-11-17 | PERFIL | SI | No envió información | CASSIUS JAIR CHAUCA ROJAS jairchauca@hotmail.com 945253455 |  |  | SI
51 | 322725 | 2277762 | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Cccorisotocc - Tambillo | LUZ MIRANDA | 110 | 3.32 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Manta | 50174 | 50175 | 13402.44 | 63577.44 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 50175 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/08/2015. No envió formatos 11 y 12 firmados. En trámite de certificación por DGASA. | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | SI |  | APROBADO | 2015-08-24 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp # 950441707 ing. Rolando sullca |  |  | SI
52 | 321460 | 2275821 | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Hv-115 - Corralpampa | LUZ MIRANDA | 2121 | 8.6 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Huachocolpa | 68275 | 68276 | 18237.5 | 86513.5 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 68276 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 21/09/2015. No envió formatos 11 y 12 firmados. En trámite de certificación por DGASA. | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | SI |  | APROBADO | 2015-09-21 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp # 950441707 ing. Rolando sullca |  |  | SI
53 | 322580 | 2277608 | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Los Ángeles - Mariscal Cáceres | LUZ MIRANDA | 3312 | 5.4 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Conayca | 42870 | 42871 | 11451.46 | 54322.46 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 42871 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 31/07/2015. No envió formatos 11 y 12 firmados. En trámite de certificación por DGASA. | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | SI |  | APROBADO | 2015-07-31 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp # 950441707 ing. Rolando sullca |  |  | SI
54 | - | - | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Puente Nuevo Occoro (Límite Huando) - Localidad de Nuevo Occoro - Límite con distrito de Laria | LUZ MIRANDA | 0 | 8.85 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Nuevo Occoro | 82724 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | Anulado | No se ejecutara. | El GORE de Huancavelica ya se hallaba interviniendo este tramo, por ende no se llego a transferir recursos para el perfil. | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | NO |  | APROBADO | 2014-12-28 | PERFIL | NO | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp |  |  | NO
55 | 321300 | 2275382 | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | San Vidal - Incañan - Dv. Incaccasa - Pucaccollpa - yarccapampa | LUZ MIRANDA | 1295 | 10.7 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Cuenca | 84947 | 83240 | 22690.85 | 105930.85 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 83240 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 19/09/2015. No envió formatos 11 y 12 firmados. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | SI |  | APROBADO | 2015-09-18 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp # 950441707 ing. Rolando sullca |  |  | SI
56 | 338676 | 2300880 | Municipalidad Provincial de Huaytara | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Caserío Huallhuas - Santa Rosa | LUZ MIRANDA | 205 | 8.532 | Km | Huancavelica | Huaytara | Ocoyo | 74787 | 74787 | 18093.3 | 92880.3 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 74787 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/11/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Huaytara | SI |  | APROBADO | 2015-11-24 | PERFIL | SI | No envió información | YHESICA MARILI LUCANA ROJAS jesicalr_22@hotmail.com #949993011 |  |  | SI
57 | 312101 | 2267435 | Municipalidad Provincial de Dos de Mayo - La Unión | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Shunqui - San Pedro | LUZ MIRANDA | 746 | 4.2 | Km | Huanuco | Dos De Mayo | Shunqui | 46114 | 0 | 8936.02 | 8936.02 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 100% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Yarowilca | SI |  | APROBADO | 2015-09-24 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS | 938159182 grte ivp |  |  | NO
58 | 318506 | 2267833 | Municipalidad Provincial de Dos de Mayo - La Unión | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Tambo - San Juan de Ogopampa - Cachupampa - yanas - Cochayoj - Puente Amistad - Tunya | LUZ MIRANDA | 1038 | 19.81 | Km | Huanuco | Dos De Mayo | Yanas | 170529 | 0 | 42148.22 | 42148.22 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 100% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Dos de Mayo - La Unión | SI |  | APROBADO | 2016-05-09 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS | 938159182 grte ivp |  |  | NO
59 | 347190 | 2308746 | Municipalidad Provincial de Huamalies | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R14 (Poque) - Emp. R25 (Puños) | LUZ MIRANDA | 1731 | 9.66 | Km | Huanuco | Huamalies | Puños | 85224 | 85224 | 20548.59 | 105772.59 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 68179.2 | 80% | 90% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Huamalies | SI |  | APROBADO | 2016-04-19 | PERFIL | SI | No envió información | Adm. Bertha Luz Rosales Blas h_bertha_luz@hotmail.com 061-638081 987005173 |  |  | SI
60 | 319937 | 2280887 | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | San Pablo - 11 De Octubre - Sector Vista Alegre - Samaria Del Oriente - Nueva Zelanda - Siete Lagunas - Alberto Fujimori - Pueblo Libre | DANTE VIGO | 1227 | 45 | Km | Huanuco | Leoncio Prado | Daniel Alomia Robles | 426089 | 0 | 99187.97 | 99187.97 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 89.99% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Leoncio Prado | SI |  | APROBADO | 2015-12-14 | FACTIBILIDAD | NO | No envió información | Adm. Bertha Luz Rosales Blas h_bertha_luz@hotmail.com 061-638081 987005174 |  |  | NO
61 | 318036 | 2266557 | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. HU-104 (Unión Carbajal) - Huanuqueños | DANTE VIGO | 204 | 7.4 | Km | Huanuco | Puerto Inca | Tournavista | 63758 | 0 | 16310.84 | 16310.84 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 50% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Puerto Inca | SI |  | EN ELABORACIÓN | 2015-06-17 | PERFIL | NO | No envió información | Econ. Marcos David Ramos Perez marco8914@hotmail.com/ivphuamalies@gmail.com 931856105 #962678105 |  |  | NO
62 | 327407 | 2285202 | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R-06 CC. NN. Naranjal - Independiente - Bello Horizonte - Alianza De Baños - Las Palmas - Emp. R-20 (CP. Puerto Sira) | DANTE VIGO | 1926 | 38 | Km | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 377821 | 0 | 83757.91 | 83757.91 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 90% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Puerto Inca | SI |  | APROBADO | 2016-03-03 | FACTIBILIDAD | NO | No envió información | Ing. Elton Rommel Leon Astete leas12@hotmail.com 561771 972806092 |  |  | NO
63 | 317464 | 2265034 | Municipalidad Provincial de Yarowilca - Chavinillo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Chaynas - Shulluyacu | LUZ MIRANDA | 812 | 4 | Km | Huanuco | Yarowilca | Chacabamba | 43407 | 43408 | 8510.49 | 51918.49 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 43408 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 13/08/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Yarowilca | SI |  | APROBADO | 2015-08-13 | PERFIL | SI |  | Ing. Ludbic Leonid Cabrera Albornoz ludvick3011@hotmail.com /ivpdosdemayo@hotmail.com #938159182 |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% | SI
64 | 317482 | 2289024 | Municipalidad Provincial de Yarowilca | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Pampamarca - Tambo | LUZ MIRANDA | 803 | 3.5 | Km | Huanuco | Yarowilca | Pampamarca | 30616 | 30617 | 7446.68 | 38063.68 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 30617 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 04/03/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Emp. R-020 (Conque) - Tambo | 2016-06-30 | IVP Yarowilca | SI |  | APROBADO | 2015-08-12 | PERFIL | SI | INACTIVO | Ing. Ludbic Leonid Cabrera Albornoz ludvick3011@hotmail.com /ivpdosdemayo@hotmail.com #938159183 |  |  | SI
65 | 340045 | 2301181 | Municipalidad Provincial de Satipo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Red vial margen izquierdo del río Ene - Gloriabamba - Puerto Amapati | WASHINGTON FLORES | 6740 | 145.06 | Km | Junin | Satipo | Mazamari - Pangoa | 845145 | 0 | 220889.81 | 220889.81 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 90% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Satipo | SI |  | APROBADO | 2016-06-24 | FACTIBILIDAD | NO | No envió información | Teodulo SANTOS ARANA 964933189 064 - 545713 |  |  | NO
66 | 309629 | 2248991 | Municipalidad Provincial de Azangaro | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Saman - Ccollincha Quincharapi - C.P. Collana Caminaca - Achaya | ZELMA CARDENAS | 99321 | 29 | Km | Puno | Azangaro | Caminaca | 173199 | 161800 | 0 | 161800 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 161800 | 100% | 0% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 14/12/2014. Supervisión a cargo de Zonal PVD. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Azangaro | NO |  | APROBADO | 2014-12-14 | PERFIL | SI | mandara por correo datos | 996004059 GRTE IVP ING PUMA |  |  | SI
67 | 360426 | 2323542 | Municipalidad Provincial de Carabaya - Macusani | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Ayapata - Puytucume - Ácheta - Quehuani - Torremocco | JUAN CARRILLO | 10159 | 36 | Km | Puno | Carabaya | Ollachea, Ayapata | 176294 | 0 | 35269.93 | 35269.93 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 90% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | OC Puno PVD | SI |  | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | No envió información |  |  |  | NO
68 | - | - | Municipalidad Provincial de El Collao | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-38A (Conduriri) - Wencasi | JUAN CARRILLO | 0 | 21.45 | Km | Puno | El Collao | Conduriri | 163158 | 163158 | 0 | 163158 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 163158 | 100% | 0% | Concluido | Concluido | Supervisión a cargo de Zonal PVD. No ha realizado trámite con DGASA | 2016-06-30 | IVP El Collao | SI |  | APROBADO | 2010-10-13 | PERFIL | NO | No envió información |  |  |  | SI
69 | 342763 | 2303794 | Municipalidad Provincial de Melgar | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PU-514 - Dv. Carretera Macari | JUAN CARRILLO | 2391 | 8.09 | Km | Puno | Melgar | Umachiri | 68422 | 0 | 12622.02 | 12622.02 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 90% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | OC Puno PVD | NO |  | APROBADO | 2015-12-29 | PERFIL | SI | volver a llamar | ing nilton vailon #896969 grte ivp, alcalde 951516155 - 985181881 victor huallpa |  |  | NO
70 | 342598 | 2303611 | Municipalidad Provincial de Melgar | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PU-560 (Dv. Pucacancha - Quelluma) | JUAN CARRILLO | 6849 | 8.45 | Km | Puno | Melgar | Llalli | 71467 | 0 | 13183.68 | 13183.68 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 90% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | OC Puno PVD | NO |  | APROBADO | 2016-01-14 | PERFIL | SI | volver a llamar | 974945175 jefe de operaciones ing ticona, alcalde 951516155 - 985181881 victor huallpa |  |  | NO
71 | 348117 | 2310627 | Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | C.P. Queñuani - C.P. Saquichico - C.P. Totora - C.P. Vetaspata | ZELMA CARDENAS | 269 | 27 | Km | Puno | San Antonio De Putina | Sina | 171981 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 0% | Por iniciar Elaboración | Por iniciar Elaboración | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | OC Puno | NO |  | EN ELABORACIÓN | 26/02/2016 (OBS.) | PERFIL | NO | volver a llamar | EDUARDO BELTRAN #951-689-647 |  |  | NO
72 | 321746 | 2276592 | Municipalidad Provincial de Sandia | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-34H (Sandía) - Tuana - Calachaca - Quiaca - Sicari | JUAN CARRILLO | 75502 | 49.7 | Km | Puno | Sandia | Quiaca | 395737 | 296802.6 | 85883.92 | 382686.52 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 296802.6 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 04/03/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Sandia-Sicari | 2016-06-30 | IVP Sandia | SI |  | APROBADO | 2016-03-11 | PERFIL | SI | volver a llamar | JOSE ANTONIO RECHARTE RECHARTE #951491522 JOAN_CIV@HOTMAIL.COM |  |  | SI
73 | 324147 | 2280638 | Municipalidad Provincial de Sandia | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Challohuma - Asunta Pampa | JUAN CARRILLO | 12027 | 30 | Km | Puno | Sandia | San Juan Del Oro | 296014 | 266412 | 51841.83 | 318253.83 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 266412 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 07/12/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: PE-34H Km 244+150 Desvio Challohuma - Sector Asunta Pampa | 2016-06-30 | IVP Sandia | SI |  | APROBADO | 2015-12-07 | PERFIL | SI | volver a llamar | JOSE ANTONIO RECHARTE RECHARTE #951491522 JOAN_CIV@HOTMAIL.COM |  |  | SI
74 | - | - | Municipalidad Provincial de Yunguyo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. 580 - Emp. R-54 (Santa Bárbara) | JUAN CARRILLO | 0 | 15 | Km | Puno | Yunguyo | Ollaraya | 114060 | 0 | 23402.1 | 23402.1 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 0% | En Elaboración | En Elaboración | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Yunguyo | NO |  | EN ELABORACIÓN | 09/11/2015 (EN MODIF.) | PERFIL | NO | No envió información | JOSE ANTONIO RECHARTE RECHARTE #951491522 JOAN_CIV@HOTMAIL.COM |  |  | NO
75 | - | - | Municipalidad Provincial de Yunguyo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PU-130 (Yunguyo) - Sigualaya | JUAN CARRILLO | 0 | 20.056 | Km | Puno | Yunguyo | Unicachi | 154514 | 0 | 31701 | 31701 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 0% | En Elaboración | En Elaboración | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Yunguyo | NO |  | EN ELABORACIÓN | - | PERFIL | NO | No envió información | AGUSTIN MOISES PUMA PUMA '051-562135 - 996004059 - jhostinpuma@hotmail.com |  |  | NO
76 | - | - | Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R43 - Churo | WASHINGTON FLORES | 0 | 2.77 | Km | San Martin | Mariscal Caceres | Huicungo | 25638 | 19664.7 | 7393.2 | 27057.9 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 19664.7 | 100% | 90% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Mariscal Caceres | SI |  | EN ELABORACIÓN | 2016-06-22 | PERFIL | NO | volver a llamar | CAROLITH ARCHENTI RUIZ carolith711@hotmail.com #981804840 |  |  | SI
77 | - | - | Municipalidad Provincial de Tocache | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Dv. Marginal PE-5N - Balsayacu - Río Huallaga | WASHINGTON FLORES | 0 | 6.27 | Km | San Martin | Tocache | Polvora | 45641 | 0 | 16734.81 | 16734.81 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 0% | En Elaboración | En Elaboración | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Tocache | SI |  | APROBADO | 2015-07-14 | PERFIL | SI | No envió información | Ing. Jean Paul Miranda Leveau - 965657105 - jean.paulml@hotmail.com |  |  | NO
78 | 339823 | 2267567 | Municipalidad Provincial de Zarumilla | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. TU-106 - C.P. El Tutumo | JOSE GARCIA | 3209 | 17.23 | Km | Tumbes | Zarumilla | Matapalo | 148590 | 0 | 43700.76 | 43700.76 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 90% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Zarumilla | NO |  | EN ELABORACIÓN | 2015-08-12 | PERFIL | SI |  | martin izquierdo # 972794083 *0209245 (972600196), EDER RUBEN CAHUANA HERRERA #995781973 |  |  | NO
79 | 318414 | 2267567 | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-18C - Florida (CFB La Florida) | WASHINGTON FLORES | 1160 | 2.75 | Km | Ucayali | Coronel Portillo | Calleria | 21190 | 0 | 7329.97 | 7329.97 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 90% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Corornel Portillo | SI |  | APROBADO | 2015-08-12 | PERFIL | SI | No envió información |  |  |  | NO
80 | 318429 | 2267593 | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. UC-103 (Nueva Requena) - Naranjal - Shambo Porvenir | WASHINGTON FLORES | 3000 | 28.43 | Km | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 219063 | 0 | 75778.51 | 75778.51 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 90% | Concluido | Concluido | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Corornel Portillo | SI |  | EN ELABORACIÓN | 18/06/2016 (MOD.) | FACTIBILIDAD | SI | No envió información |  |  |  | NO
81 | - | - | Municipalidad Provincial de Condorcanqui | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Santa María de Nieva - CC.NN. Huampami | DANTE VIGO | 0 | 66.28 | Km | Amazonas | Condorcanqui | El Cenepa | 605534 | 0 |  |  | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 0% | Conciliación | Conciliación | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Condorcanqui | SI | SI | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | NO ENVIO INFORMACION |  |  |  | NO
82 | - | - | Municipalidad Provincial de Moho | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-34L - Cupisaya - Emp. PE-364L | ZELMA CARDENAS | 0 | 4.4 | Km | Puno | Moho | Tilali | 33017 | 33017 | 127226.23 | 148681.23 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 35% | 11555.95 | 35% | 0% | Anulado | No ejecución | Contrato resuelto por incumplimiento del consultor. Posiblemente no se volverá a convocar debido a que la vía se ha clasificado como via nacional. Supervisión a cargo de Zonal PVD | 2016-06-30 | OC Puno PVD | NO |  | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | volver a llamar | ROGELIO TITO APAZA rogertito1@hotmail.com #951491522 |  |  | SI
83 | - | - | Municipalidad Provincial de Chucuito | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Aziruni - Chosecani - Chambalaya - Huancuri - Baja Vilcallamas | JUAN CARRILLO | 0 | 15 | Km | Puno | Chucuito | Pisacoma | 129726 | 129726 | 127226.23 | 256952.23 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 129726 | 100% | 0% | En Elaboración | En Elaboración | Perfil en elaboración. | 2016-06-30 | IVP Chucuito | SI |  | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | enviara correo | 930522411 grte de ivp ing cordova |  |  | SI
84 | - | - | Municipalidad Provincial de El Collao | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-38 - Chua - Emp. R-118 | JUAN CARRILLO | 0 | 11.84 | Km | Puno | El Collao | Capazo | 90060 | 0 | 127226.23 | 127226.23 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 0% | En Elaboración | En Elaboración | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP El Collao | SI |  | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | No envió información |  |  |  | NO
85 | - | - | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30 (Iberia) - Punta Carretera (Portillo) | ZELMA CARDENAS | 0 | 13.76 | Km | Madre De Dios | Tahuamanu | Iberia | 109141 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | Anulado | No se ejecutara. | No se ejecutó Perfil por duplicidad de tramo con proyecto inscrito. | 2016-06-30 | IVP Tahuamanu | SI |  | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | volver a llamar a edgar flores el 16.08.2016 a las 11am |  | 082 573365 082 571658 ing jimmy 931-208-450, 973504421 edgar flores |  | NO
86 | 322580 | 2277608 | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30C - Los Ángeles | LUZ MIRANDA | 3312 | 8 | Km | Madre De Dios | Tahuamanu | Tahuamanu | 63454 | 0 | 127226.23 | 127226.23 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 0 | 100% | 0% | En Elaboración | En Elaboración | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Tahuamanu | SI |  | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | volver a llamar a edgar flores el 16.08.2016 a las 11am |  | 082 573365 082 571658 ing jimmy 931-208-450, 973504421 edgar flores |  | NO
87 | - | - | Municipalidad Provincial de Cusco | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Huayllaypampa - Cusibamba - Ccasacunca; C.P. Ccorca - San Isidro de Ccarhuis; Anexo Totora - Mantocllay | JOSE GARCIA | 0 | 38.2 | Km | Cusco | Cusco | Ccorca | 291506 | 291253 | 127226.23 | 418479.23 | 75 | 2016-03-02 | Indirecta | 2016-05-16 | 2016-09-10 | 75% | 101938.55 | 35% | 0% | En Elaboración | En Elaboración | Supervisión en elaboración del cuarto informe. | 2016-06-30 | IVP Cusco | NO | SI | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | No envió información | ING. HECTOR ALMORA ZUÑIGA hector.almora1984@gmail.com 958345529 |  |  | SI
88 | - | - | Municipalidad Provincial de Carabaya - Macusani | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R-24 - C.C. Coascusqui | JUAN CARRILLO | 0 | 2.62 | Km | Puno | Carabaya | Usicayos | 22631 | 0 | 127226.23 | 127226.23 | 0 | - | Indirecta | - | - | - | 0 | 0% | 0% | En Elaboración | En Elaboración | Gobierno Local no reporto información al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Carabaya | SI |  | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | No envió información |  |  |  | NO
2
|  | saldos | #REF!
Formulas:
FECHA DE TERMINO O CONTRAT. = +[FECHA INICIO]+[PLAZO EJEC. (DIAS)]

## ESTUDIOS GL (2) (hidden)
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONIE AL II TRIMESTRE 2016
PLIEGO: FONDO PARA LA INCLUSION ECONOMICA EN ZONAS RURALES
UNIDAD SECTORIAL: MINISTERIO - FONDO / DIRECCION
FECHA DE REPORTE (MES): JUNIO
Nº | SNIP | SIAF | UNIDAD EJECUTORA | NIVEL DE INTERVENCIÓN | NOMBRE DEL TRAMO | ADMIN | POBLAC. BENEFICIADA | Long. | UM | DPTO. | PROVINCIA | DISTRITO | MONTO TOTAL TRANSFERIDO (S/.) | MONTO CONTRACTUAL (S/) (ESTUDIOS) (A) | MONTO CONTRACTUAL (S/) (SUPERVSIÓN) (B) | MONTO CONTRACTUAL (S/.) (C)=(A)+(B) | PLAZO DE EJEC. (DÍAS) | FECHA INICIO CONTRACTUAL | MODALIDAD EJECUCION: -DIRECTA -INDIREC. | FECHA DE TERMINO O CONTRAT. | FECHA ESTIMADA DE CULMINACION | AVANCE FÍSICO ACUMULADO % | AVANCE FINANCIERO (ESTUDIOS) (S/) (A)*(D) | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (ESTUDIOS) % (D) | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA SUPERVISION (%) | ETAPA DE LA INTERVENCION: -POR CONVOCAR -EN PROCESO -POR INICIAR EJEC. -EN EJECUCIÓN -CONCLUIDO -LIQUIDADO -ANULADO | ESTADO DE LA SUPERVICIÓN: - ATRASADA - SEGUN CRONOG. - ADELANTADA - PARALIZADA - NO REPORTADO CON INFORME - ACTA DE RECEPCION - OBSERVADO | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS | ULTIMO MES REPORTADO SOBRE EL AVANCE | FUENTE | ESTADO DEL PERFIL | Fecha de aprobaciòn | Estudio requerido para viabilidad | VIABLE (SI/NO) | OBSERVACIONES | TELEFONO IVP | TELEFONO ZONAL | OBSERVACIONES | Contrato | F11 Y 12 ACTUALIZADOS
1 | 333469 | 2292052 | Municipalidad Provincial de Bagua | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Puerto Yamayakat - Huantza - Sijiak - Tunin - Uchinayun - Chija - Numpatken - Bajo Tuntus - Alto Tuntus | DANTE VIGO | 6858 | 69.2 | Km | Amazonas | Bagua | Imaza | 624749 | 624749 | 132831.23 | 757580.23 | 120 | 2014-12-04 | Indirecta | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100% | 624749 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Perfil entregado; sin embargo la viabilidad se dará con nivel minimo de Factibilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Yamayakat, Huantza, Putuim, Kunchin, Kusu Kunchin, Sijiak, Pakuy, Tunin, Wayampiak, Uchinayun, Chija, Bajo Tuntus y Alto Tuntus | 2016-06-30 | IVP Bagua | APROBADO | 2015-09-15 | FACTIBILIDAD | NO | Si envio información | Cristhian Joel Chavesta Angeles #954-401564 joelangeles85@hotmail.com |  |  | NO | SI
2 | 2301254 | 2301254 | Municipalidad Provincial de Antonio Raymondi | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | San Juan de Rontoy - Mio Pampa | ZELMA CARDENAS | 928 | 8 | Km | Ancash | Antonio Raymondi | San Juan De Rontoy | 87028 | 87028 | 0 | 87028 | 40 | 2014-11-10 | Indirecta | 2014-12-20 | No presentó información | 100% | 87028 | 0% | No presentó información | Concluido | No presentó información | Gobierno Local reportó formatos F11 y F12 al I trimestre 2016. Supervisión a cargo de Zonal PVD. | 2016-06-30 | IVP Antonio Raymondi | EN ELABORACIÓN |  |  | SI | SUPERVISION A CARGO DEL ZONAL, RAZON POR LA CUAL NO REGISTRA GASTOS EN SUPERVISION. NO ENVIO INFORMACION | 989036789 LIDIO CRISPIN |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% |  | SI | renan estrada melgarejo | 961784939 sr felix demostenes alcalde provici | ing. Libio segura espinoza grte gral ivp raimondi 989036789
3 | - | - | Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Tambo - Palmedera - Jatunquillush | ZELMA CARDENAS | - | 100 | Km | Ancash | Carlos Fermin Fitzcarrald | Yauya | 245021 | 244928 | 0 | 244928 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 244928 | 100% | No presentó información | Concluido | No presentó información | Gobierno Local reporta F11 con numero SNIP 309146, el cual se encuentra inactivo. | 2016-06-30 | IVP Carlos Fermin Fitzcarrald | EN ELABORACIÓN | - | FACTIBILIDAD | NO | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS | grte ivp arturo 971235511 |  |  |  | SI | humberto alcalde #943142031
4 | 315224 | 2259109 | Municipalidad Provincial de Huaylas - Caraz | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-12A ( Dv. Tres Cruces) - Trigopampa Pachma Bajo | ZELMA CARDENAS | 1727 | 17.639 | Km | Ancash | Huaylas | Yuracmarca | 129726 | 129725.73 | 0 | 129725.73 | 60 | 2014-12-02 | Indirecta | 2015-01-31 | 2015-04-03 | 100% | 129725.73 | 100% | No presentó información | Concluido | No presentó información | Viabilidad del proyecto obtenida el 21/12/2015. Supervisión a cargo de Zonal PVD. En trámite de certificación por DGASA. Cambió el nombre del tramo a: Dv. Pachma Bajo - Santa Rosa - Emp.PE-12A Dv. Tres Cruces | 2016-06-30 | IVP Huaylas | APROBADO | 2015-12-21 | PERFIL | SI | SUPERVISION A CARGO DEL ZONAL, RAZON POR LA CUAL NO REGISTRA GASTOS EN SUPERVISION | 955677617 (#0122554) SR. JAIME TAPIA |  |  |  | SI
5 | 323712 | 2301868 | Municipalidad Provincial de Abancay | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Casinchihua - Hacienda Antabamba | JOSE GARCIA | 320 | 7.72 | Km | Apurimac | Abancay | Circa | 66462 | 59825.4836 | 14446.45 | 74271.9336 | 60 | 2014-11-07 | Indirecta | 2015-01-06 | 2015-04-03 | 100% | 59825.4836 | 100% | 100% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 23/09/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Abancay | APROBADO | 2015-11-25 | PERFIL | SI |  | JHON.JVASCO@GMAIL.COM | *263525 | DIJO QUE ENVIARIA MAÑANA |  | SI
6 | 324890 | 2282062 | Municipalidad Provincial de Abancay | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Nogalpampa - Cotarma | JOSE GARCIA | 1053 | 12.45 | Km | Apurimac | Abancay | Pichirhua | 107211 | 96480.22 | 23302.7 | 119782.92 | 60 | 2014-11-07 | Indirecta | 2015-01-06 | 2015-04-03 | 100% | 96480.22 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 28/09/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Abancay | APROBADO | 2015-09-28 | PERFIL | SI |  | JHON.JVASCO@GMAIL.COM | *263525 | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% |  | SI
7 | 323876 | 2302411 | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-540 - San Juan Pampa - San Miguel De Chacrampa | JOSE GARCIA | 1921 | 21.6 | Km | Apurimac | Andahuaylas | San Miguel De Chaccrampa | 172059 | 168617.9948 | 40428.73 | 209046.7248 | 75 | 2015-10-09 | Indirecta | 2015-12-23 | 2015-04-03 | 100% | 168617.9948 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 17/10/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Andahuaylas | APROBADO | 2015-10-17 | PERFIL | SI |  | joseleon_6@hotmail.com | #976-933363 | DIJO QUE ENVIARIA hoy mismo |  | SI
8 | 323926 | 2280121 | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-104 (Natividad) - Contucna - Taypicha | JOSE GARCIA | 1920 | 15.4 | Km | Apurimac | Andahuaylas | Turpo | 122672 | 120218.3852 | 28824.18 | 149042.5652 | 75 | 2015-10-09 | Indirecta | 2015-12-23 | 2015-04-03 | 100% | 120218.3852 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/09/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Andahuaylas | APROBADO | 2015-09-18 | PERFIL | SI |  | joseleon_6@hotmail.com | #976-933363 | DIJO QUE ENVIARIA hoy mismo |  | SI
9 | 321452 | 2275803 | Municipalidad Provincial de Antabamba | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Pachaconas - Yanama - Palcayño | DANTE VIGO | 2345 | 13.2 | Km | Apurimac | Antabamba | Pachaconas | 109892 | 109892.39 | 26630.26 | 136522.65 | 60 | 2014-09-20 | Indirecta | 2014-11-19 | 2015-04-03 | 75% | 71430.0535 | 65% | 90% | En Elaboración | En Liquidación | Perfil culminado; sin embargo la viabilidad se dará con nivel minimo de Factibilidad, la cual se encuentra en evaluación. | 2016-06-30 | IVP Antabamba | EN ELABORACIÓN |  | FACTIBILIDAD | NO | No envió información |  |  | no contesta |  | SI
10 | 321453 | 2275805 | Municipalidad Provincial de Antabamba | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Ramal Calcauso - Calcauso | DANTE VIGO | 2214 | 3.4 | Km | Apurimac | Antabamba | Juan Espinoza Medrano | 28306 | 28305.61 | 6859.5 | 35165.11 | 60 | 2014-09-20 | Indirecta | 2014-11-19 | 2015-04-03 | 75% | 18398.6465 | 65% | 89.99% | En Elaboración | En Liquidación | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad | 2016-06-30 | IVP Antabamba | EN ELABORACIÓN |  | PERFIL | NO |  |  |  | no contesta |  | SI
11 | 343302 | 2304414 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-107 (Rosasniyoc) - Juta | JOSE GARCIA | 378 | 3.17 | Km | Apurimac | Aymaraes | Lucre | 25560 | 23516.12 | 5565.2 | 29081.32 | 75 | 2015-06-01 | Indirecta | 2015-08-15 | 2015-04-03 | 100% | 23516.12 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 02/08/2016. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | EN ELABORACIÓN | 2015-11-23 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo |  | SI
12 | - | - | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. Ap-108 (Huancapampa) - Emp. R22 (Tiaparo) | JOSE GARCIA | - | 15.5 | Km | Apurimac | Aymaraes | Pocohuanca | 154600 | 0 | 27208.03 | 27208.03 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | No presentó información | 0% | 0% | 0% | No presentó información | Anulado | No se ejecutara. | No se ejecutó Perfil por duplicidad de proyecto del Gobierno Regional de Apurímac | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | APROBADO | 2006-09-12 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo |  | SI
13 | 343908 | 2305089 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. Ap-108 (Luychupata) - Tapayrihua - Huayao - Choccemarca - Tiaparo | JOSE GARCIA | 2174 | 27.67 | Km | Apurimac | Aymaraes | Tapairihua | 212333 | 201717.3 | 48570.93 | 250288.23 | 90 | 2015-06-01 | Indirecta | 2015-08-30 | 2015-04-03 | 100% | 201717.3 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/06/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | APROBADO | 2016-06-28 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo |  | SI
14 | 341782 | 2302635 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-590 (Colcabamba) - Molleyoc - Ccaracha | JOSE GARCIA | 331 | 3.34 | Km | Apurimac | Aymaraes | Colcabamba | 26931 | 24776.52 | 5863 | 30639.52 | 75 | 2015-06-01 | Indirecta | 2015-08-15 | 2015-04-03 | 100% | 24776.52 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/07/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | APROBADO | 16/12/2015 (EN MODIF.) | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo |  | SI
15 | 341783 | 2302636 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30A (Antarum) - Emp. AP-588 (San Mateo) | JOSE GARCIA | 530 | 9.9 | Km | Apurimac | Aymaraes | Tintay | 79825 | 73439.92 | 17377.94 | 90817.86 | 75 | 2015-06-01 | Indirecta | 2015-08-15 | 2015-04-03 | 100% | 73439.92 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 02/08/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | APROBADO | 16/12/2015 (EN MODIF.) | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo |  | SI
16 | 343938 | 2310874 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30A (Chacapuente) - Soraya - Ccarahuatani | JOSE GARCIA | 7786 | 11.9 | Km | Apurimac | Aymaraes | Soraya | 91318 | 86752.1 | 20888.94 | 107641.04 | 90 | 2015-06-01 | Indirecta | 2015-08-30 | 2015-04-03 | 100% | 86752.1 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/06/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | APROBADO | 2015-12-14 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo |  | SI
17 | 343928 | 2305103 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30A (Molle Molle) - Huarquiza - Huruhuani - Emp. AP-106 | JOSE GARCIA | 1325 | 12 | Km | Apurimac | Aymaraes | Sañayca | 92085 | 87481.7 | 21064.22 | 108545.92 | 90 | 2015-06-01 | Indirecta | 2015-08-30 | 2015-04-03 | 100% | 87481.7 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/06/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | APROBADO | 2016-06-27 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo |  | SI
18 | 341448 | 2302071 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R34 (Huayquipa) - Accollanca | JOSE GARCIA | 1126 | 12 | Km | Apurimac | Aymaraes | Huayllo | 125004 | 118754.75 | 21064.22 | 139818.97 | 75 | 2015-06-01 | Indirecta | 2015-08-15 | 2015-04-03 | 100% | 118754.75 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA. Cambió el tramto a: Huayquipa - Accollanca | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | EN ELABORACIÓN | 2016-06-25 | PERFIL | NO |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo |  | SI
19 | 341713 | 2302561 | Municipalidad Provincial de Aymaraes | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30A (Socosalo) - Capaya - Punta Carretera (Apu Runco) | JOSE GARCIA | 652 | 20.62 | Km | Apurimac | Aymaraes | Capaya | 166263 | 152961.96 | 36195.69 | 189157.65 | 75 | 2015-06-01 | Indirecta | 2015-08-15 | 2015-04-03 | 100% | 152961.96 | 100% | 89.99% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/07/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Aymaraes | APROBADO | 2015-12-16 | PERFIL | SI |  | # 947594070 ing carrillo |  | Ya se llamo |  | SI
20 | 341281 | 2301868 | Municipalidad Provincial de Chincheros | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Chalhuani - Lamlama - Ramal Cayara | JOSE GARCIA | 15497 | 8 | Km | Apurimac | Chincheros | Anco, Huallo | 62836 | 55295.2082 | 14974.19 | 70269.3982 | 60 | 2014-12-19 | Indirecta | 2015-02-17 | 2015-04-03 | 100% | 55295.2082 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA. Cambió el tramto a: Chalhuani - Lamlama - Ramal Cayara Ancco Huallo - Chincheros | 2016-06-30 | IVP Chincheros | EN ELABORACIÓN | 2015-11-25 | PERFIL | SI | No envió información | cegar2515@gmail.com | 962-941152 | dijo que enviara mañana |  | SI
21 | 340022 | 2302302 | Municipalidad Provincial de Chincheros | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Ocobamba - Cabaña | JOSE GARCIA | 1098 | 23 | Km | Apurimac | Chincheros | Ocobamba | 180651 | 158973.7236 | 43049.56 | 202023.2836 | 60 | 2014-12-19 | Indirecta | 2015-02-17 | 2015-04-03 | 100% | 158973.7236 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Chincheros | EN EVAL | 2015-11-26 | PERFIL | SI | Desactivado por la OPI para evitar duplicación. No envió información | cegar2515@gmail.com | 962-941152 | dijo que enviara mañana |  | SI
22 | 341331 | 2301930 | Municipalidad Provincial de Chincheros | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. Checcche - Mutuy - Llatanacu - San Cristobal - Villa Salvador - Ranracancha | JOSE GARCIA | 3352 | 8 | Km | Apurimac | Chincheros | Ranracancha | 62836 | 55295.2082 | 14974.19 | 70269.3982 | 60 | 2014-12-19 | Indirecta | 2015-02-17 | 2015-04-03 | 100% | 55295.2082 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 25/11/2015. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Chincheros | EN ELABORACIÓN | 2015-11-25 | PERFIL | SI | No envió información | cegar2515@gmail.com | 962-941152 | dijo que enviara mañana |  | SI
23 | 339582 | 2301074 | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-3SF - Payanca - Punapampa | DANTE VIGO | 1414 | 16.867 | Km | Apurimac | Cotabambas | Tambobamba | 136790 | 134788.53 | 34014.17 | 168802.7 | 75 | 2014-11-10 | Indirecta | 2015-01-24 | 2015-04-03 | 100% | 134788.53 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Cotabambas | APROBADO | 2016-06-30 | PERFIL | SI | No envió información |  |  | no contesta |  | SI
24 | 339446 | 2301044 | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R-21 (Llaulliyoc - Sorcco - Sorcoccasa - Emp. AP-616) | DANTE VIGO | 2076 | 13.37 | Km | Apurimac | Cotabambas | Coyllurqui | 103461 | 295097.6 | 25726.72 | 320824.32 | 75 | 2014-11-10 | Indirecta | 2015-01-24 | 2015-04-03 | 100% | 295097.6 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Cotabambas | APROBADO | 2016-06-30 | PERFIL | SI | No envió información |  |  | no contesta |  | SI
25 | 339612 | 2301086 | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Huancachaca - Huayllura - Huayllayoc - Dv. Curka | DANTE VIGO | 686 | 8.49 | Km | Apurimac | Cotabambas | Mara | 60851 | 58849.53 | 15130.46 | 73979.99 | 75 | 2014-11-10 | Indirecta | 2015-01-24 | 2015-04-03 | 100% | 58849.53 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Cotabambas | APROBADO | 2016-06-30 | PERFIL | SI | No envió información |  |  | no contesta |  | SI
26 | 317168 | 2264322 | Municipalidad Provincial de Grau - Chuquibambilla | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AP-626 - Emp. R-51(Quiscabamba) | DANTE VIGO | 687 | 13.7 | Km | Apurimac | Grau | Santa Rosa | 113154 | 101000 | 27638.89 | 128638.89 | 45 | 2014-10-29 | Indirecta | 2014-12-13 | 2015-04-03 | 100% | 101000 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/07/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramto a:Canco - Santa Rosa - Palcca - Quiscabamba - Abra Sunecc | 2016-06-30 | IVP Grau | APROBADO | 2015-07-24 | PERFIL | SI | No envió información |  |  | ESTA OK |  | SI
27 | 330253 | 2288635 | Municipalidad Provincial de Condesuyos-Chuquibamba | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Salamanca - Huaytapampa | ZELMA CARDENAS | 907 | 29 | Km | Arequipa | Condesuyos | Salamanca | 286963 | 286963 | 0 | 286963 | 60 | 2014-10-01 | Indirecta | 2014-11-30 | 2015-04-03 | 100% | 286963 | 100% | No presentó información | Concluido | No presentó información | Viabilidad del proyecto obtenida el 11/11/2015. Supervisión a cargo de Zonal de PVD. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Condesuyos | APROBADO | Este PIP tiene pendientes Regularizaciones Digitales de Documentos de Viabilidad. | PERFIL | SI | [5 empty] | SI
28 | 309597 | 2264422 | Municipalidad Provincial de Huanca Sancos | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Julo - Carmen de Alanya - San Juan de Huyma | JOSE GARCIA | 506 | 15.54 | Km | Ayacucho | Huanca Sancos | Santiago De Lucanamarca | 131251 | 131251 | 29720.31 | 160971.31 | 60 | 2014-10-23 | Indirecta | 2014-12-22 | 2015-04-03 | 100% | 131251 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 04/04/2015. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Huancasancos | APROBADO | 2015-04-04 | PERFIL | SI | 16.08 enviará formatos, volver a llamar 988190707 grte ivp |  |  |  |  | SI
29 | 340528 | 2301299 | Municipalidad Provincial de Huanta | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Ishapana - Aranguay - Santa Rosa Dearaujo - Nuevo Progreso - Chalhuan | JUAN CARRILLO | 333 | 23 | Km | Ayacucho | Huanta | Santillana | 198443 | 178599.6 | 45282.38 | 223881.98 | 80 | 2015-07-13 | Indirecta | 2015-10-01 | 2015-04-03 | 100% | 178599.6 | 100% | 83.23% | Concluido | En Elaboración | Viabilidad del proyecto obtenida el 08/07/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramto a: Santa Rosa de Araujo - Nuevo Progreso - Challhuan | 2016-06-30 | IVP Huanta | APROBADO | 24/05/2016 (OBS.) | PERFIL | SI | [5 empty] | SI
30 | 333535 | 2292120 | Municipalidad Provincial de La Mar | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Zorza - Cubitene | JUAN CARRILLO | 1795 | 2.93 | Km | Ayacucho | La Mar | Samugari | 24975 | 24975 | 5335 | 30310 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 24975 | 100% | 83.24% | Concluido | En Elaboración | Perfil en trámite de viabilidad. | 2016-06-30 | IVP La Mar | EN ELABORACIÓN | 2015-10-16 | PERFIL | NO | llamar nuevamente |  | grte IVP RAUL GARCIA #981943100 |  |  | SI
31 | 316066 | 2261261 | Municipalidad Provincial de Lucanas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. AY-843 Pedregal - Soraccasa - Ecnone | JOSE GARCIA | 2650 | 38.97 | Km | Ayacucho | Lucanas | San Pedro De Palco | 304566 | 304566 | 74529.98 | 379095.98 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 304566 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Perfil culminado; sin embargo la viabilidad se dará con nivel minimo de Factibilidad, la cual se encuentra en formulación. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Lucanas | APROBADO | 2015-03-30 | FACTIBILIDAD | NO |  | #220129 santos |  |  |  | SI
32 | 316897 | 2263771 | Municipalidad Provincial de Lucanas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-32A - Huaycahuacho - Puente Colgante | JOSE GARCIA | 2795 | 4.17 | Km | Ayacucho | Lucanas | Santa Ana De Huaycahuacho | 32591 | 32591 | 7957.17 | 40548.17 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 32591 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 10/04/2015. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Lucanas | APROBADO | 2015-04-10 | PERFIL | SI |  | #220129 santos |  |  |  | SI
33 | 344243 | 2305446 | Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Tactanja - Chicchipampa - Zona arqueológica límite distrital de Oyolo | JOSE GARCIA | 2691 | 28.64 | Km | Ayacucho | Paucar Del Sara Sara | Colta | 284332 | 283838 | 47423.4 | 331261.4 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-12-21 | 100% | 283838 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 15/03/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramto a: Tactanja - Chicchipampa - Zona Arqueológica | 2016-06-30 | IVP Paucar Del Sara Sara | APROBADO | 2016-03-15 | PERFIL | SI | volver a llamar por fecha real culminada |  | Ing. Grover Mitma Montes #966005426 grovermitma@hotmail.com |  |  | SI
34 | 327463 | 2285282 | Municipalidad Provincial de Sucre | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Chalcos - Illahuasi | JUAN CARRILLO | 271 | 5.1 | Km | Ayacucho | Sucre | Chalcos | 38017 | 38017 | 9284.94 | 47301.94 | 90 | 2014-10-27 | Indirecta | 2015-01-25 | 2015-04-03 | 100% | 38017 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 25/04/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Sucre | APROBADO | 2016-04-25 | PERFIL | SI | [5 empty] | SI
35 | 346341 | 2307715 | Municipalidad Provincial de Sucre | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Quije - Huito - Pallcca | JUAN CARRILLO | 1400 | 5.9 | Km | Ayacucho | Sucre | San Salvador De Quije | 43989 | 43990 | 12677.32 | 56667.32 | 90 | 2014-10-27 | Indirecta | 2015-01-25 | 2015-04-03 | 100% | 43990 | 100% | 76.27% | Concluido | En Elaboración | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/04/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramo a : S. S. de Quije - Huitopampa - Pallcca | 2016-06-30 | IVP Sucre | APROBADO | 2016-04-28 | PERFIL | SI |  | Ing. Grover Mitma Montes #966005426 grovermitma@hotmail.com |  |  |  | SI
36 | 327435 | 2285253 | Municipalidad Provincial de Sucre | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Div. AY-647 - Huaco - Ccaccahuasi - Afilayoc - Ccehacce - Chulhua - Corralpata | JUAN CARRILLO | 1236 | 48.89 | Km | Ayacucho | Sucre | Soras | 364483 | 364483 | 89015.36 | 453498.36 | 90 | 2014-10-27 | Indirecta | 2015-01-25 | 2015-04-03 | 100% | 364483 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/04/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Sucre | APROBADO | 2016-04-28 | PERFIL | SI | [5 empty] | SI
37 | 318772 | 2270575 | Municipalidad Provincial de Celendin | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Pizón - Maque Maque - Loropampa - El Cedro | JOSE GARCIA | 5870 | 18 | Km | Cajamarca | Celendin | Miguel Iglesias | 179084 | 179000 | 45653.85 | 224653.85 | 60 | 2014-11-05 | Indirecta | 2015-01-04 | 2015-04-03 | 100% | 179000 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el tramto a: Emp. CA-741 Pizon - Maque Maque - Loropampa - El Cedro | 2016-06-30 | IVP Celendin | APROBADO | 2016-05-23 | PERFIL | SI | OBSERVADO, VOLVER A REMITIR F11 F12 |  |  |  |  | SI
38 | 318496 | 2267810 | Municipalidad Provincial de Celendin | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Utco - Jacapa | JOSE GARCIA | 1412 | 7.37 | Km | Cajamarca | Celendin | Utco | 80695 | 80600 | 18692.89 | 99292.89 | 60 | 2014-11-05 | Indirecta | 2015-01-04 | 2015-04-03 | 100% | 80600 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Celendin | APROBADO | 2016-05-23 | PERFIL | SI | OBSERVADO, VOLVER A REMITIR F11 F13 |  |  |  |  | SI
39 | 319352 | 2270271 | Municipalidad Provincial de Chota | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Choropampa - Chusen - Río Marañón | JOSE GARCIA | 8270 | 40 | Km | Cajamarca | Chota | Choropampa | 342203 | 342000 | 101451.69 | 443451.69 | 75 | 2014-10-22 | Indirecta | 2015-01-05 | 2015-04-03 | 100% | 342000 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil culminado; sin embargo la viabilidad se dará con nivel minimo de Factibilidad, la cual se encuentra en formulación. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Choropampa - El Porvenir - Chucsen - La Lucma Rio Marañón | 2016-06-30 | IVP Chota | APROBADO | 2015-12-16 | FACTIBILIDAD | NO | No envió información |  |  |  |  | SI
40 | - | - | Municipalidad Provincial de Anta | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. CU-110 - Santa Bárbara - Puente Mamanchaca | JUAN CARRILLO | - | 8.64 | Km | Cusco | Anta | Anta | 75522 | 75000 | 14508.94 | 89508.94 | 25 | 2014-10-13 | Indirecta | 2014-11-07 | 2015-04-03 | 100% | 56250 | 75% | 90% | Concluido | En Liquidación | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | EN ELABORACIÓN | INGENIERO pero recuerde q el fonie esta cerrando y contraloria esta viendo estos temas, y cuando vean el tema de las responsabilidades se va a notar que ustedes no entregaron la informacion. | PERFIL | NO | No envió información |  |  |  | NO | SI
41 | 344602 | 2305882 | Municipalidad Provincial de Calca | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. CU-601 (Yerbabuenayoc) - Rosaspata - Emp. R52 (Ccachin) - Ccochayoc | JOSE GARCIA | 6281 | 22.5 | Km | Cusco | Calca | Lares | 195481 | 195000 | 37783.54 | 232783.54 | 45 | 2014-12-30 | Indirecta | 2015-02-13 | 2015-04-03 | 100% | 195000 | 100% | 89.99% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/04/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Emp. CU-601 (Yerbabuenayoc) - Ccachin - Ccochayoc - Dv. Rosaspata (Ccachin) - Rosaspata | 2016-06-30 | IVP Calca | APROBADO | 2016-04-26 | PERFIL | SI |  | 987245369 ING CHOQUE GRTE IVP |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% |  | SI
42 | 332897 | 2291442 | Municipalidad Provincial de Canas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-34F - Yuracac Cancha - Emp. PE-34G | JOSE GARCIA | 310 | 7.1 | Km | Cusco | Canas | Langui | 63758 | 63000 | 18066.91 | 81066.91 | 45 | 2015-05-22 | Indirecta | 2015-07-06 | 2015-04-03 | 100% | 47250 | 75% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 11/08/2016 | 2016-06-30 | IVP Canas | EN ELABORACIÓN | 08/06/2016 (MOD.) | PERFIL | SI | [5 empty] | SI
43 | 323067 | 2278183 | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas-Santo Tomas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Chamaca - Limamayo - Ccachu | JOSE GARCIA | 928 | 23.28 | Km | Cusco | Chumbivilcas | Chamaca | 172499 | 151799.12 | 48880.24 | 200679.36 | 45 | 2014-11-27 | Indirecta | 2015-01-11 | 2015-04-03 | 75% | 113849.34 | 75% | 90% | En Elaboración | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 23/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | APROBADO | 2016-02-23 | PERFIL | SI |  |  |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% |  | SI
44 | 317275 | 2264608 | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas-Santo Tomas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Puente Orccoma | JOSE GARCIA | 900 | 30 | Km | Cusco | Chumbivilcas | Santo Tomas | 177692 | 177691.59 | 50351.63 | 228043.22 | 60 | 2014-11-11 | Indirecta | 2015-01-10 | 2015-04-03 | 100% | 133268.6925 | 75% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/11/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Puente carrozable Orccoma sobre el Río Orccoma en la Comunidad Campesina Hanansaya Orccoma | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | APROBADO | 2015-11-26 | PERFIL | SI |  | RAUL APAZA MENESES raapme1964@hotmail.com 984-401051 |  |  |  | SI
45 | 325295 | 2302434 | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas-Santo Tomas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Puente Quesccañuma - Huaynahuarco - Ccarapampa - Huisala | JOSE GARCIA | 1910 | 31 | Km | Cusco | Chumbivilcas | Velille | 229702 | 206733 | 65090.17 | 271823.17 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 155049.75 | 75% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 16/11/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | APROBADO | 2015-11-16 | PERFIL | SI |  | 959-771339 ING PUMA GRTE IVP |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% |  | SI
46 | 323087 | 2278207 | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas-Santo Tomas | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Kututo - Pfuisa | JOSE GARCIA | 804 | 12.27 | Km | Cusco | Chumbivilcas | Llusco | 90918 | 80007.84 | 25763.15 | 105770.99 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 65% | 60005.88 | 75% | 90% | En Elaboración | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 23/02/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Chumbivilcas | APROBADO | 2016-02-23 | PERFIL | SI | corregirá el F11 | 959-771339 ING PUMA GRTE IVP |  |  |  | SI
47 | 309324 | 2248851 | Municipalidad Provincial de Paruro | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. CU-129 (Chapina) - Quille | JOSE GARCIA | 1500 | 22.4 | Km | Cusco | Paruro | Omacha | 195480 | 195481 | 55392.37 | 250873.37 | 45 | 2014-10-22 | Indirecta | 2014-12-06 | 2015-04-03 | 100% | 195481 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Paruro | EN EVAL | 2014-12-17 | PERFIL | SI | No envió información | GORKI ARIZABAL ESPINOZA aegorki@gmail.com 984665587 |  |  |  | SI
48 | 343043 | 2304138 | Municipalidad Provincial de Quispicanchis-Urcos | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Hachacalla - Chuclluiri | JOSE GARCIA | 385 | 10 | Km | Cusco | Quispicanchi | Ccarhuayo | 87337 | 87337 | 16792.76 | 104129.76 | 60 | 2015-05-11 | Indirecta | 2015-07-10 | 2015-04-03 | 100% | 65502.75 | 75% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Hachacalla - Chuclluiri - Canchapampa | 2016-06-30 | IVP Quispicanchis | APROBADO | 2016-04-25 | PERFIL | SI |  | GORKI ARIZABAL ESPINOZA aegorki@gmail.com 984665588 |  |  | SI | SI
49 | 342476 | 2303498 | Municipalidad Provincial de Quispicanchis-Urcos | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Sullumayo - Chacha - Pucaccasa | JOSE GARCIA | 688 | 11.2 | Km | Cusco | Quispicanchi | Huaro | 97817 | 97817 | 18807.89 | 116624.89 | 60 | 2015-05-11 | Indirecta | 2015-07-10 | 2015-04-03 | 100% | 73362.75 | 75% | 100% | Concluido | Concluido | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Quispicanchis | APROBADO | 2016-06-02 | PERFIL | SI |  | ING. DALMER CASTAÑEDA AVENDAÑO dalmer2020@hotmail.com 954022446 |  |  | SI | SI
50 | 336286 | 2310032 | Municipalidad Provincial de Churcampa | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Pacra - Urpay | LUZ MIRANDA | 121 | 14.3 | Km | Huancavelica | Churcampa | Chinchihuasi | 139755 | 122985.28 | 30325.15 | 153310.43 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 122985.28 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 17/11/2015. En trámite de certificación por DGASA. | 2016-06-30 | IVP Churcampa | APROBADO | 2015-11-17 | PERFIL | SI | No envió información | CASSIUS JAIR CHAUCA ROJAS jairchauca@hotmail.com 945253455 |  |  |  | SI
51 | 322725 | 2277762 | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Cccorisotocc - Tambillo | LUZ MIRANDA | 110 | 3.32 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Manta | 50174 | 50175 | 13402.44 | 63577.44 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 50175 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/08/2015. No envió formatos 11 y 12 firmados. En trámite de certificación por DGASA. | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | APROBADO | 2015-08-24 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp # 950441707 ing. Rolando sullca |  |  |  | SI
52 | 321460 | 2275821 | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Hv-115 - Corralpampa | LUZ MIRANDA | 2121 | 8.6 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Huachocolpa | 68275 | 68276 | 18237.5 | 86513.5 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 68276 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 21/09/2015. No envió formatos 11 y 12 firmados. En trámite de certificación por DGASA. | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | APROBADO | 2015-09-21 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp # 950441707 ing. Rolando sullca |  |  |  | SI
53 | 322580 | 2277608 | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Los Ángeles - Mariscal Cáceres | LUZ MIRANDA | 3312 | 5.4 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Conayca | 42870 | 42871 | 11451.46 | 54322.46 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 42871 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 31/07/2015. No envió formatos 11 y 12 firmados. En trámite de certificación por DGASA. | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | APROBADO | 2015-07-31 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp # 950441707 ing. Rolando sullca |  |  |  | SI
54 | - | - | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Puente Nuevo Occoro (Límite Huando) - Localidad de Nuevo Occoro - Límite con distrito de Laria | LUZ MIRANDA | - | 8.85 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Nuevo Occoro | 82724 | 0 | 0 | 0 | - | No presentó información | - | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 0% | No presentó información | Anulado | No se ejecutara. | El GORE de Huancavelica ya se hallaba interviniendo este tramo, por ende no se llego a transferir recursos para el perfil. | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | APROBADO | 2014-12-28 | PERFIL | NO | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp |  |  |  | NO
55 | 321300 | 2275382 | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | San Vidal - Incañan - Dv. Incaccasa - Pucaccollpa - yarccapampa | LUZ MIRANDA | 1295 | 10.7 | Km | Huancavelica | Huancavelica | Cuenca | 84947 | 83240 | 22690.85 | 105930.85 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 83240 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 19/09/2015. No envió formatos 11 y 12 firmados. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Huancavelica | APROBADO | 2015-09-18 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 988190707 grte ivp # 950441707 ing. Rolando sullca |  |  |  | SI
56 | 338676 | 2300880 | Municipalidad Provincial de Huaytara | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Caserío Huallhuas - Santa Rosa | LUZ MIRANDA | 205 | 8.532 | Km | Huancavelica | Huaytara | Ocoyo | 74787 | 74787 | 18093.3 | 92880.3 | 30 | 2014-12-24 | Indirecta | 2015-01-23 | 2015-04-03 | 100% | 74787 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/11/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Huaytara | APROBADO | 2015-11-24 | PERFIL | SI | No envió información | YHESICA MARILI LUCANA ROJAS jesicalr_22@hotmail.com #949993011 |  |  |  | SI
57 | 312101 | 2267435 | Municipalidad Provincial de Dos de Mayo - La Unión | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Shunqui - San Pedro | LUZ MIRANDA | 746 | 4.2 | Km | Huanuco | Dos De Mayo | Shunqui | 46114 | 46114 | 8936.02 | 55050.02 | 45 | 2014-10-15 | Indirecta | 2014-11-29 | No presentó información | 100% | 41502.6 | 90% | 100% | Concluido | Concluido | Gobierno Local reporto formatos F11 y F12 a febrero 2016. | 2016-06-30 | IVP Yarowilca | APROBADO | 2015-09-24 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS | 938159182 grte ivp |  |  |  | NO
58 | 318506 | 2267833 | Municipalidad Provincial de Dos de Mayo - La Unión | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Tambo - San Juan de Ogopampa - Cachupampa - yanas - Cochayoj - Puente Amistad - Tunya | LUZ MIRANDA | 1038 | 19.81 | Km | Huanuco | Dos De Mayo | Yanas | 170529 | 170529 | 42148.22 | 212677.22 | 75 | 2014-11-10 | Indirecta | 2015-01-24 | No presentó información | 100% | 153476.1 | 90% | 100% | Concluido | Concluido | Gobierno Local reporto formatos F11 y F12 a febrero 2016. | 2016-06-30 | IVP Dos de Mayo - La Unión | APROBADO | 2016-05-09 | PERFIL | SI | A LA ESPERA DE ENVIO DE FORMATOS | 938159182 grte ivp |  |  |  | NO
59 | 347190 | 2308746 | Municipalidad Provincial de Huamalies | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R14 (Poque) - Emp. R25 (Puños) | LUZ MIRANDA | 1731 | 9.66 | Km | Huanuco | Huamalies | Puños | 85224 | 85224 | 20548.59 | 105772.59 | 45 | 2015-08-07 | Indirecta | 2015-09-21 | 2015-04-03 | 100% | 68179.2 | 80% | 90% | Concluido | En Liquidación | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Huamalies | APROBADO | 2016-04-19 | PERFIL | SI | No envió información | Adm. Bertha Luz Rosales Blas h_bertha_luz@hotmail.com 061-638081 987005173 |  |  |  | SI
60 | 319937 | 2280887 | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | San Pablo - 11 De Octubre - Sector Vista Alegre - Samaria Del Oriente - Nueva Zelanda - Siete Lagunas - Alberto Fujimori - Pueblo Libre | DANTE VIGO | 1227 | 45 | Km | Huanuco | Leoncio Prado | Daniel Alomia Robles | 426089 | 0 | 99187.97 | 99187.97 | 75 | 2014-12-30 | Indirecta | 2015-03-15 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 89.99% | No presentó información | En Liquidación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Leoncio Prado | APROBADO | 2015-12-14 | FACTIBILIDAD | NO | No envió información | Adm. Bertha Luz Rosales Blas h_bertha_luz@hotmail.com 061-638081 987005174 |  |  |  | NO
61 | 318036 | 2266557 | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. HU-104 (Unión Carbajal) - Huanuqueños | DANTE VIGO | 204 | 7.4 | Km | Huanuco | Puerto Inca | Tournavista | 63758 | 0 | 16310.84 | 16310.84 | 45 | 2014-09-22 | Indirecta | 2014-11-06 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 50% | No presentó información | En Elaboración | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Puerto Inca | EN ELABORACIÓN | 2015-06-17 | PERFIL | NO | No envió información | Econ. Marcos David Ramos Perez marco8914@hotmail.com/ivphuamalies@gmail.com 931856105 #962678105 |  |  |  | NO
62 | 327407 | 2285202 | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R-06 CC. NN. Naranjal - Independiente - Bello Horizonte - Alianza De Baños - Las Palmas - Emp. R-20 (CP. Puerto Sira) | DANTE VIGO | 1926 | 38 | Km | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 377821 | 0 | 83757.91 | 83757.91 | 75 | 2015-08-07 | Indirecta | 2015-10-21 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 90% | No presentó información | En Liquidación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Puerto Inca | APROBADO | 2016-03-03 | FACTIBILIDAD | NO | No envió información | Ing. Elton Rommel Leon Astete leas12@hotmail.com 561771 972806092 |  |  |  | NO
63 | 317464 | 2265034 | Municipalidad Provincial de Yarowilca - Chavinillo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Chaynas - Shulluyacu | LUZ MIRANDA | 812 | 4 | Km | Huanuco | Yarowilca | Chacabamba | 43407 | 43408 | 8510.49 | 51918.49 | 45 | 2014-10-27 | Indirecta | 2014-12-11 | 2015-04-03 | 100% | 43408 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 13/08/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. | 2016-06-30 | IVP Yarowilca | APROBADO | 2015-08-13 | PERFIL | SI |  | Ing. Ludbic Leonid Cabrera Albornoz ludvick3011@hotmail.com /ivpdosdemayo@hotmail.com #938159182 |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% |  | SI
64 | 317482 | 2289024 | Municipalidad Provincial de Yarowilca | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Pampamarca - Tambo | LUZ MIRANDA | 803 | 3.5 | Km | Huanuco | Yarowilca | Pampamarca | 30616 | 30617 | 7446.68 | 38063.68 | 45 | 2014-10-27 | Indirecta | 2014-12-11 | 2015-04-03 | 100% | 30617 | 100% | 100% | Concluido | Concluido | Viabilidad del proyecto obtenida el 04/03/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Emp. R-020 (Conque) - Tambo | 2016-06-30 | IVP Yarowilca | APROBADO | 2015-08-12 | PERFIL | SI | INACTIVO | Ing. Ludbic Leonid Cabrera Albornoz ludvick3011@hotmail.com /ivpdosdemayo@hotmail.com #938159183 |  |  |  | SI
65 | 340045 | 2301181 | Municipalidad Provincial de Satipo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Red vial margen izquierdo del río Ene - Gloriabamba - Puerto Amapati | WASHINGTON FLORES | 6740 | 145.06 | Km | Junin | Satipo | Mazamari - Pangoa | 845145 | 0 | 220889.81 | 220889.81 | 150 | 2014-11-10 | Indirecta | 2015-04-09 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 90% | No presentó información | En Liquidación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Satipo | APROBADO | 2016-06-24 | FACTIBILIDAD | NO | No envió información | Teodulo SANTOS ARANA 964933189 064 - 545713 |  |  |  | NO
66 | 309629 | 2248991 | Municipalidad Provincial de Azangaro | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Saman - Ccollincha Quincharapi - C.P. Collana Caminaca - Achaya | ZELMA CARDENAS | 99321 | 29 | Km | Puno | Azangaro | Caminaca | 173199 | 161800 | 0 | 161800 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 161800 | 100% | No presentó información | Concluido | No presentó información | Viabilidad del proyecto obtenida el 14/12/2014. Supervisión a cargo de Zonal PVD. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Azangaro | APROBADO | 2014-12-14 | PERFIL | SI | mandara por correo datos | 996004059 GRTE IVP ING PUMA |  |  |  | SI
67 | 360426 | 2323542 | Municipalidad Provincial de Carabaya - Macusani | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Ayapata - Puytucume - Ácheta - Quehuani - Torremocco | JUAN CARRILLO | 10159 | 36 | Km | Puno | Carabaya | Ollachea, Ayapata | 176294 | 0 | 35269.93 | 35269.93 | 90 | 2015-11-16 | Indirecta | 2016-02-14 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 90% | No presentó información | En Liquidación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | OC Puno PVD | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | No envió información |  |  |  |  | NO
68 | - | - | Municipalidad Provincial de El Collao | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-38A (Conduriri) - Wencasi | JUAN CARRILLO | - | 21.45 | Km | Puno | El Collao | Conduriri | 163158 | 163158 | 0 | 163158 | 60 | 2015-09-23 | Indirecta | 2015-11-22 | No presentó información | 100% | 163158 | 100% | No presentó información | Concluido | Concluido | No ha realizado trámite con DGASA. Supervisión a cargo de Zonal PVD. | 2016-06-30 | IVP El Collao | APROBADO | 2010-10-13 | PERFIL | NO | No envió información |  |  |  |  | SI
69 | 342763 | 2303794 | Municipalidad Provincial de Melgar | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PU-514 - Dv. Carretera Macari | JUAN CARRILLO | 2391 | 8.09 | Km | Puno | Melgar | Umachiri | 68422 | 0 | 12622.02 | 12622.02 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 90% | No presentó información | En Liquidación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | OC Puno PVD | APROBADO | 2015-12-29 | PERFIL | SI | volver a llamar | ing nilton vailon #896969 grte ivp, alcalde 951516155 - 985181881 victor huallpa |  |  |  | NO
70 | 342598 | 2303611 | Municipalidad Provincial de Melgar | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PU-560 (Dv. Pucacancha - Quelluma) | JUAN CARRILLO | 6849 | 8.45 | Km | Puno | Melgar | Llalli | 71467 | 0 | 13183.68 | 13183.68 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 90% | No presentó información | En Liquidación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | OC Puno PVD | APROBADO | 2016-01-14 | PERFIL | SI | volver a llamar | 974945175 jefe de operaciones ing ticona, alcalde 951516155 - 985181881 victor huallpa |  |  |  | NO
71 | 348117 | 2310627 | Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | C.P. Queñuani - C.P. Saquichico - C.P. Totora - C.P. Vetaspata | ZELMA CARDENAS | 269 | 27 | Km | Puno | San Antonio De Putina | Sina | 171981 | 0 | 0 | 0 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | OC Puno | EN ELABORACIÓN | 26/02/2016 (OBS.) | PERFIL | NO | volver a llamar | EDUARDO BELTRAN #951-689-647 |  |  |  | NO
72 | 321746 | 2276592 | Municipalidad Provincial de Sandia | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-34H (Sandía) - Tuana - Calachaca - Quiaca - Sicari | JUAN CARRILLO | 75502 | 49.7 | Km | Puno | Sandia | Quiaca | 395737 | 296802.6 | 85883.92 | 382686.52 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 296802.6 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 04/03/2016. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: Sandia-Sicari | 2016-06-30 | IVP Sandia | APROBADO | 2016-03-11 | PERFIL | SI | volver a llamar | JOSE ANTONIO RECHARTE RECHARTE #951491522 JOAN_CIV@HOTMAIL.COM |  |  |  | SI
73 | 324147 | 2280638 | Municipalidad Provincial de Sandia | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Challohuma - Asunta Pampa | JUAN CARRILLO | 12027 | 30 | Km | Puno | Sandia | San Juan Del Oro | 296014 | 266412 | 51841.83 | 318253.83 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 266412 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Viabilidad del proyecto obtenida el 07/12/2015. Estudio de perfil por iniciar proceso de Liquidación. Cambió el nombre del tramo a: PE-34H Km 244+150 Desvio Challohuma - Sector Asunta Pampa | 2016-06-30 | IVP Sandia | APROBADO | 2015-12-07 | PERFIL | SI | volver a llamar | JOSE ANTONIO RECHARTE RECHARTE #951491522 JOAN_CIV@HOTMAIL.COM |  |  |  | SI
74 | - | - | Municipalidad Provincial de Yunguyo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. 580 - Emp. R-54 (Santa Bárbara) | JUAN CARRILLO | - | 15 | Km | Puno | Yunguyo | Ollaraya | 114060 | 0 | 23402.1 | 23402.1 | 60 | 2015-12-15 | Indirecta | 2016-02-13 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 0% | No presentó información | En Elaboración | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Yunguyo | EN ELABORACIÓN | 09/11/2015 (EN MODIF.) | PERFIL | NO | No envió información | JOSE ANTONIO RECHARTE RECHARTE #951491522 JOAN_CIV@HOTMAIL.COM |  |  |  | NO
75 | - | - | Municipalidad Provincial de Yunguyo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PU-130 (Yunguyo) - Sigualaya | JUAN CARRILLO | - | 20.056 | Km | Puno | Yunguyo | Unicachi | 154514 | 0 | 31701 | 31701 | 60 | 2015-12-15 | Indirecta | 2016-02-13 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 0% | No presentó información | En Elaboración | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Yunguyo | EN ELABORACIÓN | - | PERFIL | NO | No envió información | AGUSTIN MOISES PUMA PUMA '051-562135 - 996004059 - jhostinpuma@hotmail.com |  |  |  | NO
76 | - | - | Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R43 - Churo | WASHINGTON FLORES | - | 2.77 | Km | San Martin | Mariscal Caceres | Huicungo | 25638 | 19664.7 | 7393.2 | 27057.9 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 100% | 19664.7 | 100% | 90% | Concluido | En Liquidación | Perfil inscrito, en evaluación y trámite de viabilidad. En trámite de certificación por DGASA | 2016-06-30 | IVP Mariscal Caceres | EN ELABORACIÓN | 2016-06-22 | PERFIL | NO | volver a llamar | CAROLITH ARCHENTI RUIZ carolith711@hotmail.com #981804840 |  |  |  | SI
77 | - | - | Municipalidad Provincial de Tocache | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Dv. Marginal PE-5N - Balsayacu - Río Huallaga | WASHINGTON FLORES | - | 6.27 | Km | San Martin | Tocache | Polvora | 45641 | 0 | 16734.81 | 16734.81 | 45 | 2016-04-22 | Indirecta | 2016-06-06 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 0% | No presentó información | En Elaboración | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Tocache | APROBADO | 2015-07-14 | PERFIL | SI | No envió información | Ing. Jean Paul Miranda Leveau - 965657105 - jean.paulml@hotmail.com |  |  |  | NO
78 | 339823 | 2267567 | Municipalidad Provincial de Zarumilla | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. TU-106 - C.P. El Tutumo | JOSE GARCIA | 3209 | 17.23 | Km | Tumbes | Zarumilla | Matapalo | 148590 | 0 | 43700.76 | 43700.76 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 90% | No presentó información | En Liquidación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Zarumilla | EN ELABORACIÓN | 2015-08-12 | PERFIL | SI |  | martin izquierdo # 972794083 *0209245 (972600196), EDER RUBEN CAHUANA HERRERA #995781973 |  |  |  | NO
79 | 318414 | 2267567 | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-18C - Florida (CFB La Florida) | WASHINGTON FLORES | 1160 | 2.75 | Km | Ucayali | Coronel Portillo | Calleria | 21190 | 0 | 7329.97 | 7329.97 | 60 | 2014-12-09 | Indirecta | 2015-02-07 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 90% | No presentó información | En Liquidación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Corornel Portillo | APROBADO | 2015-08-12 | PERFIL | SI | No envió información |  |  |  |  | NO
80 | 318429 | 2267593 | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. UC-103 (Nueva Requena) - Naranjal - Shambo Porvenir | WASHINGTON FLORES | 3000 | 28.43 | Km | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 219063 | 0 | 75778.51 | 75778.51 | 60 | 2014-12-09 | Indirecta | 2015-02-07 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 90% | No presentó información | En Liquidación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Corornel Portillo | EN ELABORACIÓN | 18/06/2016 (MOD.) | FACTIBILIDAD | SI | No envió información |  |  |  |  | NO
81 | - | - | Municipalidad Provincial de Condorcanqui | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Santa María de Nieva - CC.NN. Huampami | DANTE VIGO | - | 66.28 | Km | Amazonas | Condorcanqui | El Cenepa | 605534 | 605534 | 127226.23 | 732760.23 | 120 | 2014-12-03 | Indirecta | 2015-04-02 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 0% | No presentó información | Conciliación | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Condorcanqui | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | NO ENVIO INFORMACION |  |  |  | SI | NO
82 | - | - | Municipalidad Provincial de Moho | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-34L - Cupisaya - Emp. PE-364L | ZELMA CARDENAS | - | 4.4 | Km | Puno | Moho | Tilali | 33017 | 33017 | 0 | 33017 | - | No presentó información | Indirecta | No presentó información | 2015-04-03 | 35% | 11555.95 | 35% | No presentó información | En Elaboración | No se ejecutara. | Contrato resuelto por incumplimiento del consultor. Posiblemente no se volverá a convocar debido a que la vía se ha clasificado como via nacional. Supervisión a cargo de Zonal PVD | 2016-06-30 | OC Puno PVD | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | volver a llamar | ROGELIO TITO APAZA rogertito1@hotmail.com #951491522 |  |  |  | SI
83 | - | - | Municipalidad Provincial de Chucuito | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Aziruni - Chosecani - Chambalaya - Huancuri - Baja Vilcallamas | JUAN CARRILLO | - | 15 | Km | Puno | Chucuito | Pisacoma | 129726 | 129726 | 127226.23 | 256952.23 | 60 | 2015-12-01 | Indirecta | 2016-01-30 | No presentó información | 90% | 129726 | 100% | 0% | En Elaboración | En Elaboración | Perfil en elaboración. | 2016-06-30 | IVP Chucuito | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | enviara correo | 930522411 grte de ivp ing cordova |  |  |  | SI
84 | - | - | Municipalidad Provincial de El Collao | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-38 - Chua - Emp. R-118 | JUAN CARRILLO | - | 11.84 | Km | Puno | El Collao | Capazo | 90060 | 90060 | 0 | 90060 | 60 | 2015-09-23 | Indirecta | 2015-11-22 | No presentó información | 100% | 90060 | 100% | 0% | No presentó información | En Elaboración | Gobierno Local reporto formatos F11 y F12 al IV trimestre 2015, mal llenados. Supervisión a cargo de Zonal PVD. | 2016-06-30 | IVP El Collao | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | No envió información |  |  | FORMATOS ANTIGUOS AL 100% |  | SI
85 | - | - | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30 (Iberia) - Punta Carretera (Portillo) | ZELMA CARDENAS | - | 13.76 | Km | Madre De Dios | Tahuamanu | Iberia | 109141 | 109141 | 0 | 109141 | 60 | 2014-12-20 | Indirecta | 2015-02-18 | - | 0% | No presentó información | 0% | No presentó información | Anulado | No se ejecutara. | No se ejecutó Perfil por duplicidad de tramo con proyecto inscrito. | 2016-06-30 | IVP Tahuamanu | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | volver a llamar a edgar flores el 16.08.2016 a las 11am |  | 082 573365 082 571658 ing jimmy 931-208-450, 973504421 edgar flores |  |  | NO
86 | 322580 | 2277608 | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. PE-30C - Los Ángeles | LUZ MIRANDA | 3312 | 8 | Km | Madre De Dios | Tahuamanu | Tahuamanu | 63454 | 63454 | 47341.5 | 110795.5 | 60 | 2015-03-23 | Indirecta | 2015-05-22 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 50% | No presentó información | En Elaboración | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Tahuamanu | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | volver a llamar a edgar flores el 16.08.2016 a las 11am |  | 082 573365 082 571658 ing jimmy 931-208-450, 973504421 edgar flores |  |  | NO
87 | - | - | Municipalidad Provincial de Cusco | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Huayllaypampa - Cusibamba - Ccasacunca; C.P. Ccorca - San Isidro de Ccarhuis; Anexo Totora - Mantocllay | JOSE GARCIA | - | 38.2 | Km | Cusco | Cusco | Ccorca | 291506 | 291253 | 127226.23 | 418479.23 | 75 | 2016-02-11 | Indirecta | 2016-04-26 | 2016-09-10 | 75% | 101938.55 | 35% | 50% | En Elaboración | En Elaboración | Supervisión en elaboración del cuarto informe. | 2016-06-30 | IVP Cusco | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | No envió información | ING. HECTOR ALMORA ZUÑIGA hector.almora1984@gmail.com 958345529 |  |  | SI | SI
88 | - | - | Municipalidad Provincial de Carabaya - Macusani | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Emp. R-24 - C.C. Coascusqui | JUAN CARRILLO | - | 2.62 | Km | Puno | Carabaya | Usicayos | 22631 | 0 | 4527.49 | 4527.49 | 30 | 2014-11-10 | Indirecta | 2014-12-10 | No presentó información | No presentó información | No presentó información | No presentó información | 90% | No presentó información | En Elaboración | Gobierno Local no reporto formatos F11 y F12 al II trimestre 2016. | 2016-06-30 | IVP Carabaya | EN ELABORACIÓN |  |  | NO | No envió información |  |  |  |  | NO
Nota: información en base al reporte de los Formatos 11 y 12
16
|  | saldos | #REF!
Formulas:
FECHA DE TERMINO O CONTRAT. = +[PLAZO DE EJEC. (DÍAS)]+[FECHA INICIO CONTRACTUAL]
FECHA DE TERMINO O CONTRAT. = +[FECHA INICIO CONTRACTUAL]+[PLAZO DE EJEC. (DÍAS)]

## PERFIL PVD (hidden)
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONIE AL III TRIMESTRE 2018
PLIEGO: FONDO PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA EN ZONAS RURALES
UNIDAD SECTORIAL: MINISTERIO - FONDO / DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE (MES): SETIEMBRE
PERFILES ELABORADOS POR PROVÍAS DESCENTRALIZADO
Nº | SNIP | ADMINISTRADOR DE CONTRATO/CONVENIO | AÑO | DECRETO SUPREMO | PERFIL EN ARCHIVO (Código Arch.) | NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | META FÍSICA (Cantidad/UM) | NIVEL DE INTERVENCIÓN - Perfil - Factibilidad - Estudio Definitivo - Obra - Mantenimiento | POBLACIÓN BENEFICIARIA | UNIDAD EJECUTORA | MONTO TRANSFERIDO (ESTUDIO) (S/) | MONTO CONTRATADO (ESTUDIOS) (S/) | CONTRATO | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJEC. (DÍAS) | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO (ESTUDIOS) (S/) |  | AVANCE FINANCIERO (%) | SALDO | ETAPA DE LA INTERVENCIÓN - Pendientes DS 2 - Por convocar - Proceso de Selección - Por Iniciar Ejecución - Concluido - Liquidado - Anulado | ESTADO DE LA INTERVENCIÓN - Atrasado - Según Cronograma - Adelantado - Paralizado | ESTADO DE INTERVENCIÓN: - Remitido al MIDIS -No remitido al MIDIS -Observado por el MIDIS | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
[20 empty] | FUENTE FONIE | FUENTE R.O | [6 empty] | APORTE PVD - ESTUDIO (Estado Financiero Economico) | APORTE PVD - SUPERVIS (Estado Financiero Economico)
1 | 309064 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. PE-3SD (Chonta) - R 05 - Uchuy Cruz - Emp. HV-103 | Huancavelica | Churcampa | Paucarbamba | 13.5 Km | Perfil | 7532 | Provías Descentralizado | 117214.41 | 102499.77 | Contrato Nº 247-2013-MTC/21 | 2013-12-06 | 135 | 100% | 102499.76 | 0 | 100% | 14714.65 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 411-2017-MTC/21. | 0 | 0
2 | 309066 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-103 (Paucarbamba) - Emp. HV-103 (Pachamarca) | Huancavelica | Churcampa | Paucarbamba, Pcachamarca | 13.8 Km | Perfil | 7532 | Provías Descentralizado | 123976.78 | 108413.22 | Contrato Nº 247-2013-MTC/21 | 2013-12-06 | 135 | 100% | 108413.22 | 0 | 100% | 15563.56 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 411-2017-MTC/21. | 0 | 0
3 | 165377 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. PE-3S (Paccalle) - Emp. R03 - (Paucarbambilla) - Emp. R02 - Emp. R03 (Arma) | Huancavelica | Churcampa | El Carmen | 13.06 Km | Perfil | 472 | Provías Descentralizado | 130739.15 | 114426.66 | Contrato Nº 247-2013-MTC/21 | 2013-12-06 | 135 | 100% | 114426.66 | 0 | 100% | 16312.49 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 411-2017-MTC/21. | 0 | 0
4 | 311206 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3355 | Emp. Ruta 27 (Uscumarca) - Chusa - Mandurpugio - Chacllabamba - Pachamachay | Cusco | Paucartambo | Challabamba | 44.305 Km | Perfil | 2602 | Provías Descentralizado | 346927.95 | 255423.74 | Contrato Nº 232-2013-MTC/22 | 2013-11-20 | 105 | 100% | 255423.74 | 0 | 100% | 91504.21 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 012-2018-MTC/21. | 0 | 0
5 | 76414 | Zelma Cárdenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-101 (Inyac) - Pongora - Changara - Santa Cruz de Huallarqui - Colpa - Pichus (Emp. HV-501) | Huancavelica | Tayacaja | Huaribamba | 33.224 Km | Perfil | 3021 | Provías Descentralizado | 252052.39 | 216642.23 | Contrato Nº 265-2013-MTC/21 | 2013-12-18 | 90 | 100% | 216642.23 | 0 | 100% | 35410.16 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 193-2018-MTC/21. | 0 | 0
6 | 309318 | Zelma Cárdenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3354 | HV-101 - Repartición de Surcubamba (Caymo) - Huachocolpa | Huancavelica | Tayacaja | Huachocolpa, Surcumbamba | 21.26 Km | Perfil | 6669 | Provías Descentralizado | 267306.22 | 214612.26 | Contrato Nº 005-2014-MTC/21 | 2014-01-15 | 90 | 100% | 214612.26 | 0 | 100% | 52693.96 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 265-2018-MTC/21. | 0 | 0
7 | 350018 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Rosaspata - Minascucho | Ayacucho | Huamanga | Acosvinchos, Chiara | 23.16 Km | Perfil | 22094 | Provías Descentralizado | 140797.77 | 103547.92 | Contrato Nº 243-2013-MTC/21 | 2013-12-05 | 135 | 100% | 103547.92 | 0 | 100% | 37249.85 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 330-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 26-09-2018 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 0 | 0
8 | 339830 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Picota - Orccohuasi - San José de Ticllas - Campamento - Chullupampa | Ayacucho | Huamanga | San José de Ticllas | 41 Km | Perfil | 103377 | Provías Descentralizado | 247178.31 | 181784.12 | Contrato Nº 243-2013-MTC/21 | 2013-12-06 | 135 | 100% | 181784.12 | 0 | 100% | 65394.19 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 330-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 26-09-2018 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 0 | 0
9 | 336664 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | HV-100 (Acraquia) - Villa Libertad - Túpac Amaru - Esperanza - Florida - Lanza (Emp. PE-3S) | Huancavelica | Tayacaja | Ahuaycha, Acraquia | 31.507 Km | Perfil | 3212 | Provías Descentralizado | 218348.87 | 248986 | Contrato Nº 238-2013-MTC/23 | 2013-11-27 | 90 | 100% | 218349 | 30637 | 100% | -0.13 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 331-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 27-09-2018 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 30637 | 0
10 | 87664 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Chancahuasi - Chocoro - Antacancha - Cochamarca | Huancavelica | Castrovirreyna | Aurahuá, Chupamarca | 13.45 Km | Perfil | 1025 | Provías Descentralizado | 235711.56 | 209111.15 | Contrato Nº 251-2013-MTC/23 | 2013-12-07 | 90 | 100% | 209111.15 | 0 | 100% | 26600.41 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 11-09-2018 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 0 | 0
11 | 311239 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 4102 | Puente Angasmayo - Millpo, Dv. Huariperja - Huariperja | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | 24.370 Km | Perfil | 1160 | Provías Descentralizado | 194288.73 | 152687.6 | Contrato Nº 249-2013-MTC/21 | 2013-12-07 | 120 | 100% | 152687.6 | 0 | 100% | 41601.13 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 11-09-2018 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 0 | 0
12 | 311554 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 4102 | Vinchos - Paccha - Andabamba | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | 22.696 Km | Perfil | 2524 | Provías Descentralizado | 164398.15 | 129197.2 | Contrato Nº 249-2013-MTC/21 | 2013-12-07 | 120 | 100% | 129197.2 | 0 | 100% | 35200.95 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 11-09-2018 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 0 | 0
13 | 36334 | Dante Vigo | 2013 | DS-118-2013-EF | 3620 | Emp. AP-112 (Almaccasa) - Yanarico | Apurímac | Grau | Huayllati |  | Perfil | 260 | Provías Descentralizado | 33221 | 49469.93 | Contrato Nº 191-2014-MTC/21 | 2014-12-20 | 150 | 100% | 37102.44 | 12367.49 | 100% | -3881.44 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITÓ EL INFORME DE CULMINACION SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 585-2017-MTC/21. | 12367.49 | 2852.09
14 | 176254 | Dante Vigo | 2013 | DS-118-2013-EF | 3620 | Emp. AP-112 (Almaccasa) - Tenería | Apurímac | Grau | Huayllati |  | Perfil | 435 | Provías Descentralizado | 42672 | 63543.27 | Contrato Nº 191-2014-MTC/21 | 2014-12-20 | 150 | 100% | 47657.45 | 15885.82 | 100% | -4985.45 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITÓ EL INFORME DE CULMINACION SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 585-2017-MTC/21. | 15885.82 | 0
15 | 305820 | Dante Vigo | 2013 | DS-118-2013-EF | 3620 | Progreso - Huayao | Apurímac | Grau | Progreso |  | Perfil | 795 | Provías Descentralizado | 64151.12 | 95528.13 | Contrato Nº 191-2014-MTC/21 | 2014-12-20 | 150 | 100% | 71646.09 | 23882.03 | 100% | -7494.97 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITÓ EL INFORME DE CULMINACION SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 585-2017-MTC/21. | 23882.03 | 2411.54
16 | 308677 | Dante Vigo | 2013 | DS-118-2013-EF | 3620 | Lucre - Paccayura | Apurímac | Grau | Progreso, Curasco |  | Perfil | 280 | Provías Descentralizado | 104531.96 | 123460.45 | Contrato Nº 191-2014-MTC/21 | 2014-12-20 | 150 | 100% | 112814.99 | 10645.47 | 100% | -8283.03 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITÓ EL INFORME DE CULMINACION SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 585-2017-MTC/21. | 10645.47 | 0
17 | 309034 | Zelma Cárdenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3308 | Ichipia-Televan | Cusco | Paucartambo | Challabamba |  | Perfil | 9983 | Provías Descentralizado | 326610.24 | 313544.61 | Contrato Nº 030-2014-MTC/21 | 2014-02-04 | 135 | 100% | 313544.6 | 0 | 100% | 13065.64 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 11-09-2018 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 0 | 0
18 | 305852 | Zelma Cárdenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. R2 - (Saucebamba - Chinchibamba Alta) - Ccollpapata-Pucará | Cusco | Paucartambo | Colquepata y Paucartambo |  | Perfil | 642 | Provías Descentralizado | 282143 | 199346.02 | Contrato Nº 248-2013-MTC/21 | 2013-12-06 | 120 | 100% | 199346.02 | 0 | 100% | 82796.98 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 336-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 02-10-2018 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 0 | 0
19 | 307798 | Zelma Cárdenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | EMP. CU-112 - Roquepata | Cusco | Paucartambo | Colquepata y Paucartambo |  | Perfil | 498 | Provías Descentralizado | 87330.02 | 61683.98 | Contrato Nº 248-2013-MTC/21 | 2013-12-06 | 120 | 100% | 61683.98 | 0 | 100% | 25646.04 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 336-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 02-10-2018 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 0 | 0
20 | 311202 | José García | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. R16 - Inkacancha | Cusco | Paucartambo | Colquepata |  | Perfil | 10269 | Provías Descentralizado | 77032.13 | 57473 | Contrato Nº 240-2013-MTC/21 | 2013-12-03 | 120 | 100% | 57473 | 0 | 100% | 19559.13 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 123-2018-MTC/21. | 0 | 0
21 | 301491 | José García | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. CU-116 - Pampacasa | Cusco | Paucartambo | Paucartambo |  | Perfil | 12688 | Provías Descentralizado | 254481.08 | 189866.14 | Contrato Nº 240-2013-MTC/21 | 2013-12-03 | 120 | 100% | 189866.14 | 0 | 100% | 64614.94 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 123-2018-MTC/21. | 0 | 0
22 | 308962 | Zelma Cárdenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. CU-126 (Sector Achupani) - Emp. CU-785E (Kayno) | Cusco | Canas | Checca |  | Perfil | 26053 | Provías Descentralizado | 251510.55 | 289858.12 | Contrato Nº 278-2013-MTC/21 | 2013-12-27 | 135 | 100% | 289858.12 | 0 | 100% | -38347.57 | LIQUIDADO | - | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 242-2017-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 23-10-2017 En trámite de remitir el levantamiento de observaciones | 0 | 0
23 | 308841 | Zelma Cárdenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Puente Checca - Puente Asunción - Chitibamba - Emp. CU-126 (Comunidad Huinchiri - Quehue) | Cusco | Cusco | San Jerónimo |  | Perfil | 10028 | Provías Descentralizado |  |  | Contrato Nº 278-2013-MTC/21 | 2013-12-27 | [6 empty] | LIQUIDADO |  | Remitido y observado por el MIDIS |  | 0 | 0
24 | 309313 | José García | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. PE-3SD (Ccarapata) - Locroja - San Pedro - Marcayllo - Emp. R03 (Ccasipata) | Huancavelica | Churcampa | Locroja |  | Perfil | 4963 | Provías Descentralizado | 233813.57 | 198788.92 | Contrato Nº 241-2013-MTC/21 | 2013-12-03 | 120 | 100% | 198788.92 | 0 | 100% | 35024.65 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 470-2017-MTC/21. | 0 | 0
25 | 305814 | José García | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-104 (Ingreso a Cobriza) - Puente Integración | Huancavelica | Churcampa | San Pedro de Coris |  | Perfil | 1917 | Provías Descentralizado | 87481.27 | 74376.8 | Contrato Nº 241-2013-MTC/21 | 2013-12-03 | 120 | 100% | 74376.8 | 0 | 100% | 13104.47 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 470-2017-MTC/21. | 0 | 0
26 | 24241 | José García | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. PE-3S (Villena) - Cosme - Cotay - Llacua - Antacalla - Socos - HV-103 (La Victoria) | Huancavelica | Churcampa | Anco |  | Perfil | 2343 | Provías Descentralizado | 317059.35 | 223540.93 | Contrato Nº 236-2013-MTC/21 | 2013-11-23 | 105 | 100% | 223540.93 | 0 | 100% | 93518.42 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 471-2017-MTC/21. | 0 | 0
27 | 309326 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-113 (Llama Cancha) - San Pedro - Emp. R104 (Tinquerccasa) | Huancavelica | Acobamba | Paucará |  | Perfil | 7169 | Provías Descentralizado | 139708.77 | 120543.47 | Contrato Nº 244-2013-MTC/21 | 2013-12-05 | 135 | 100% | 120543.47 | 0 | 100% | 19165.3 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 009-2018-MTC/21. | 0 | 0
28 | 308676 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-666 (Ccasaccatos) - Mesaccocha - Illapata | Huancavelica | Angaraes | Santo Tomás de Pata |  | Perfil | 2739 | Provías Descentralizado | 96126.15 | 82939.54 | Contrato Nº 244-2013-MTC/21 | 2013-12-05 | 135 | 100% | 82939.54 | 0 | 100% | 13186.61 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 009-2018-MTC/21. | 0 | 0
29 | 318773 | Washington Flórez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-105 (Chancahuaycco) - Emp. HV-644 - Rosario | Huancavelica | Acobamba | Rosario |  | Perfil | 768 | Provías Descentralizado | 122194.26 | 105431.62 | Contrato Nº 244-2013-MTC/21 | 2013-12-05 | 135 | 100% | 105431.62 | 0 | 100% | 16762.64 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 009-2018-MTC/21. | 0 | 0
30 | - | - | 2014 | DS-053-2014-EF | - | Emp. HU-124 - Huerta - Quishuarani - Límite Provincial | Puno | Lampa | Vilavila |  | Perfil | - | Provías Descentralizado | 97210 | - |  | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 97210 | ANULADO | - | - | NO SE CONVOCARON | 0 | 0
31 | - | - | 2014 | DS-053-2014-EF | - | Emp. PE-34B (San Sebastián) - Nicasio - Laro | Puno | Lampa | Calapuja |  | Perfil | - | Provías Descentralizado | 122728 | - |  | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 122728 | ANULADO | - | - | NO SE CONVOCARON | 0 | 0
Nota: información en base al reporte de los Formatos 11 y 12

## SUPERVISIÓN DE PVD (hidden)
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONIE AL III TRIMESTRE 2018
PLIEGO: FONDO PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA EN ZONAS RURALES
UNIDAD SECTORIAL: MINISTERIO - FONDO / DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE (MES): SETIEMBRE
SUPERVISIÓN DE PERFILES ELABORADOS POR PROVÍAS DESCENTRALIZADO
Nº | SNIP | ADMINISTRADOR DE CONTRATO | AÑO | DECRETO SUPREMO | PERFIL EN ARCHIVO | NOMBRE DE LA INTERVENCION | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NIVEL DE INTERVENCIÓN - Perfil - Factibilidad - Estudio Definitivo - Obra - Mantenimiento - Supervision | POBLACIÓN BENEFICIARIA | UNIDAD EJECUTORA | MONTO TOTAL TRANSFERIDO (SUPERVISIÓN) (S/) | MONTO CONTRATADO (SUPERVISIÓN) (S/) | CONTRATO | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJEC. (DÍAS) | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (SUPERVISIÓN) (S/) |  | AVANCE FINANCIERO (%) | SALDO FONIE | ETAPA DE LA INTERVENCION - Pendientes DS 2 - Por convocar - Proceso de Selección - Por Iniciar Ejecución - Concluido - Liquidado - Anulado | ESTADO DE LA INTERVENCION - Atrasado - Según Cronograma - Adelantado - Paralizado | ESTADO DE INTERVENCIÓN: - Remitido al MIDIS -No remitido al MIDIS -Observado por el MIDIS | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
[19 empty] | FUENTE FONIE | FUENTE R.O
1 | 309064 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. PE-3SD (Chonta) - R 05 - Uchuy Cruz - Emp. HV-103 | Huancavelica | Churcampa | Paucarbamba | Supervisión | 7532 | Provías Descentralizado | 22452.62 | 22760.75 | Contrato Nº 02-2014-MTC/21 | 2014-01-10 | 135 | 100% | 22760.75 | 0 | 100% | -308.13 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 785-2017-MTC/21.DE
2 | 309066 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-103 (Paucarbamba) - Emp. HV-103 (Pachamarca) | Huancavelica | Churcampa | Paucarbamba, Pcachamarca | Supervisión | 7532 | Provías Descentralizado | 23747.954 | 24073.87 | Contrato Nº 02-2014-MTC/21 | 2014-01-10 | 135 | 100% | 24073.86 | 0 | 100% | -325.906 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 785-2017-MTC/21.DE
3 | 165377 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. PE-3S (Paccalle) - Emp. R03 - (Paucarbambilla) - Emp. R02 - Emp. R03 (Arma) | Huancavelica | Churcampa | El Carmen | Supervisión | 472 | Provías Descentralizado | 25043.3 | 25387 | Contrato Nº 02-2014-MTC/21 | 2014-01-10 | 135 | 100% | 25387 | 0 | 100% | -343.7 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 785-2017-MTC/21.DE
4 | 311206 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3355 | Emp. Ruta 27 (Uscumarca) - Chusa - Mandurpugio - Chacllabamba - Pachamachay | Cusco | Paucartambo | Challabamba | Supervisión | 2602 | Provías Descentralizado | 81347.56 | 82463.96 | Contrato Nº 02-2014-MTC/21 | 2014-01-10 | 135 | 100% | 82463.96 | 0 | 100% | -1116.4 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 785-2017-MTC/21.DE
5 | 76414 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-101 (Inyac) - Pongora - Changara - Santa Cruz de Huallarqui - Colpa - Pichus (Emp. HV-501) | Huancavelica | Tayacaja | Huaribamba | Supervisión | 3021 | Provías Descentralizado | 58273.18 | 59072.91 | Contrato Nº 02-2014-MTC/21 | 2014-01-10 | 135 | 100% | 59072.91 | 0 | 100% | -799.73 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 785-2017-MTC/21.DE
6 | 309318 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3354 | HV-101 - Repartición de Surcubamba (Caymo) - Huachocolpa | Huancavelica | Tayacaja | Huachocolpa, Surcumbamba | Supervisión | 6669 | Provías Descentralizado | 46632.36 | 47272.33 | Contrato Nº 02-2014-MTC/21 | 2014-01-10 | 135 | 100% | 47272.33 | 0 | 100% | -639.97 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 785-2017-MTC/21.DE
7 | 350018 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Rosaspata - Minascucho | Ayacucho | Huamanga | Acosvinchos, Chiara | Supervisión | 22094 | Provías Descentralizado | 37234.46 | 37580.5 | Contrato Nº 242-2013-MTC/21 | 2013-12-04 | 135 | 100% | 37580.5 | 0 | 100% | -346.04 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 011-2018-MTC/21
8 | 339830 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Picota - Orccohuasi - San José de Ticllas - Campamento - Chullupampa | Ayacucho | Huamanga | San José de Ticllas | Supervisión | 103377 | Provías Descentralizado | 65367.16 | 65974.64 | Contrato Nº 242-2013-MTC/21 | 2013-12-04 | 135 | 100% | 65974.64 | 0 | 100% | -607.48 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 011-2018-MTC/21
9 | 336664 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | HV-100 (Acraquia) - Villa Libertad - Túpac Amaru - Esperanza - Florida - Lanza (Emp. PE-3S) | Huancavelica | Tayacaja | Ahuaycha, Acraquia | Supervisión | 3212 | Provías Descentralizado | 52955.68 | 53447.81 | Contrato Nº 242-2013-MTC/21 | 2013-12-04 | 135 | 100% | 53447.81 | 0 | 100% | -492.13 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 011-2018-MTC/21
10 | 87664 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Chancahuasi - Chocoro - Antacancha - Cochamarca | Huancavelica | Castrovirreyna | Aurahua, Chumarca | Supervisión | 1025 | Provías Descentralizado | 22506.16 | 22715.32 | Contrato Nº 242-2013-MTC/21 | 2013-12-04 | 135 | 100% | 22715.32 | 0 | 100% | -209.16 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 011-2018-MTC/21
11 | 311239 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 4102 | Puente Angasmayo - Millpo, Dv. Huariperja - Huariperja | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | Supervisión | 1160 | Provías Descentralizado | 43026.485 | 43426.34 | Contrato Nº 242-2013-MTC/21 | 2013-12-04 | 135 | 100% | 43426.33 | 0 | 100% | -399.845 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 011-2018-MTC/21
12 | 311554 | Washington Florez | 2013 | DS-118-2013-EF | 4102 | Vinchos - Paccha - Andabamba | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | Supervisión | 2524 | Provías Descentralizado | 36407.025 | 36745.38 | Contrato Nº 242-2013-MTC/21 | 2013-12-04 | 135 | 100% | 36745.38 | 0 | 100% | -338.355 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 011-2018-MTC/21
13 | 36334 | Dante Vigo | 2013 | DS-118-2013-EF | 3620 | Emp. AP-112 (Almaccasa) - Yanarico | Apurímac | Grau | Huayllati | Supervisión | 260 | Provías Descentralizado | 30956 | 28323 | Contrato Nº 06-2014-MTC/22 | 2014-01-15 | 150 | 100% | 25471.3 | 2852.09 | 100% | 5484.7 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 267-2018-MTC/21
14 | 176254 | Dante Vigo | 2013 | DS-118-2013-EF | 3620 | Emp. AP-112 (Almaccasa) - Tenería | Apurímac | Grau | Huayllati | Supervisión | 435 | Provías Descentralizado | 39763 | 36380.91 | Contrato Nº 06-2014-MTC/22 | 2014-01-15 | 150 | 100% | 36380.91 | 0 | 100% | 3382.09 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 267-2018-MTC/21
15 | 305820 | Dante Vigo | 2013 | DS-118-2013-EF | 3620 | Progreso - Huayao | Apurímac | Grau | Progreso | Supervisión | 795 | Provías Descentralizado | 59776.7201 | 54693.45 | Contrato Nº 06-2014-MTC/22 | 2014-01-15 | 150 | 100% | 52281.9 | 2411.54 | 100% | 7494.8201 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 267-2018-MTC/21
16 | 308677 | Dante Vigo | 2013 | DS-118-2013-EF | 3620 | Lucre - Paccayura | Apurímac | Grau | Progreso, Curasco | Supervisión | 280 | Provías Descentralizado | 97404.0315 | 70690.95 | Contrato Nº 06-2014-MTC/22 | 2014-01-15 | 150 | 100% | 70690.97 | 0 | 100% | 26713.0615 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 267-2018-MTC/21
17 | 309034 | Zelma Cardenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3308 | Ichipia-Televan | Cusco | Paucartambo | Challabamba | Supervisión | 9983 | Provías Descentralizado | 79537.47 | 81776.24 | Contrato Nº 12-2014-MTC/21 | 2014-01-24 | 135 | 100% | 81776.24 | 0 | 100% | -2238.77 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 231-2018-MTC/21
18 | 305852 | Zelma Cardenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. R2 - (Saucebamba - Chinchibamba Alta) - Ccollpapata-Pucará | Cusco | Paucartambo | Colquepata y Paucartambo | Supervisión | 642 | Provías Descentralizado | 38189.35 | 39264.28 | Contrato Nº 12-2014-MTC/21 | 2014-01-24 | 135 | 100% | 39264.26 | 0 | 100% | -1074.91 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 231-2018-MTC/21
19 | 307798 | Zelma Cardenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | EMP. CU-112 - Roquepata | Cusco | Paucartambo | Colquepata y Paucartambo | Supervisión | 498 | Provías Descentralizado | 11817.004 | 12149.61 | Contrato Nº 12-2014-MTC/21 | 2014-01-24 | 135 | 100% | 12149.61 | 0 | 100% | -332.606 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 231-2018-MTC/21
20 | 311202 | Zelma Cardenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. R16 - Inkacancha | Cusco | Paucartambo | Colquepata | Supervisión | 10269 | Provías Descentralizado | 12725.99 | 13084.2 | Contrato Nº 12-2014-MTC/21 | 2014-01-24 | 135 | 100% | 13084.2 | 0 | 100% | -358.21 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 231-2018-MTC/21
21 | 301491 | Zelma Cardenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. CU-116 - Pampacasa | Cusco | Paucartambo | Paucartambo | Supervisión | 12688 | Provías Descentralizado | 42041.23 | 43224.59 | Contrato Nº 12-2014-MTC/21 | 2014-01-24 | 135 | 100% | 43224.59 | 0 | 100% | -1183.36 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 231-2018-MTC/21
22 | 308962 | Zelma Cardenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. CU-126 (Sector Achupani) - Emp. CU-785E (Kayno) | Cusco | Canas | Checca | Supervisión | 26053 | Provías Descentralizado | 73185.83 | 75245.83 | Contrato Nº 12-2014-MTC/21 | 2014-01-24 | 135 | 100% | 75245.83 | 0 | 100% | -2060 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 231-2018-MTC/21
23 | 308841 | Zelma Cardenas | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Puente Checca - Puente Asunción - Chitibamba - Emp. CU-126 (Comunidad Huinchiri - Quehue) | Cusco | Cusco | San Jerónimo | Supervisión | 10028 | Provías Descentralizado |  |  | Contrato Nº 12-2014-MTC/21 | 2014-01-24 | 135 | 100% |  |  | 100% |  | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 231-2018-MTC/21
24 | 309313 | - | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. PE-3SD (Ccarapata) - Locroja - San Pedro - Marcayllo - Emp. R03 (Ccasipata) | Huancavelica | Churcampa | Locroja | Supervisión | - | Provías Descentralizado | 59722.4 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 59722.4 | ANULADO | - | - | No se contrató la supervisión. Viabilidad del proyecto obtenida el 24/02/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD.
25 | 305814 | - | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-104 (Ingreso a Cobriza) - Puente Integración | Huancavelica | Churcampa | San Pedro de coris | Supervisión | - | Provías Descentralizado | 22345.11 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 22345.11 | ANULADO | - | - | No se contrató la supervisión. Viabilidad del proyecto obtenida el 03/03/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD.
26 | 24241 | - | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. PE-3S (Villena) - Cosme - Cotay - Llacua - Antacalla - Socos - HV-103 (La Victoria) | Huancavelica | Churcampa | Anco | Supervisión | - | Provías Descentralizado | 104006.35 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 104006.35 | ANULADO | - | - | No se contrató la supervisión. Viabilidad del proyecto obtenida el 21/04/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD.
27 | 309326 | - | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-113 (Llama Cancha) - San Pedro - Emp. R104 (Tinquerccasa) | Huancavelica | Acobamba | Paucará | Supervisión | - | Provías Descentralizado | 27870.45 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 27870.45 | ANULADO | - | - | No se contrató la supervisión. Viabilidad del proyecto obtenida el 24/02/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD.
28 | 308676 | - | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-666 (Ccasaccatos) - Mesaccocha - Illapata | Huancavelica | Angaraes | Santo Tomás de Pata | Supervisión | - | Provías Descentralizado | 19176.17 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 19176.17 | ANULADO | - | - | No se contrató la supervision - Viabilidad del proyecto obtenida el 24/02/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD.
29 | 318773 | - | 2013 | DS-118-2013-EF | 3569 | Emp. HV-105 (Chancahuaycco) - Emp. HV-644 - Rosario | Huancavelica | Acobamba | Rosario | Supervisión | - | Provías Descentralizado | 24376.49 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 24376.49 | ANULADO | - | - | No se contrató la supervisión. Viabilidad del proyecto obtenida el 28/06/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD.
30 | - | - | 2014 | DS-053-2014-EF |  | Emp. HU-124 - Huerta - Quishuarani - Límite Provincial | Puno | Lampa | Vilavila | Supervisión | - | Provías Descentralizado | 27668 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 27668 | ANULADO | - | - | NO SE CONVOCARON
31 | - | - | 2014 | DS-053-2014-EF |  | Emp. PE-34B (San Sebastian) - Nicasio - Laro | Puno | Lampa | Calapuja | Supervisión | - | Provías Descentralizado | 34932 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 34932 | ANULADO | - | - | NO SE CONVOCARON
Nota: información en base al reporte de los Formatos 11 y 12

## PERFILES GL (hidden)
[15 empty] | NOTA | [7 empty] | FORMULACIÓN
[15 empty] | LA INFORMACIÓN CONSIGNADA CORRESPONDE A LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ALCANZADA POR LOS GOBIERNOS LOCALES, LOS CUALES SON RESPONSABLES DE LA MISMA. | [7 empty] | SUPERVISIÓN
UNIDAD SECTORIAL:
FECHA DE REPORTE (MES): DICIEMBRE
PERFILES ELABORADOS POR GOBIERNOS REGIONALES Y/O LOCALES
Nº | SNIP | CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES | Intervenciones con recursos de FONIE (SI/NO) | DECRETO SUPREMO | NOMBRE DEL TRAMO (TRANSFERENCIA) | TIPO | FORMULACIÓN | SUSPENDIDA | CULMINADA | LIQUIDADA | CERRADA (En el marco deI INVIERTE.PE / SNIP) | SALDO | NIVEL DE INTERVENCIÓN - Perfil - Factibilidad - Estudio Definitivo - Obra - Mantenimiento | UNIDAD EJECUTORA | MONTO TOTAL TRANSFERIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL | MONTO CONTRATADO PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL ESTUDIOS | CONTRATO | AVANCE FÍSICO (%) | SALDO FONIE | SITUACIÓN (BANCO DE PROYECTOS) | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
1 | 340045 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Red vial margen izquierdo del río Ene - Gloriabamba - Puerto Amapati | FORMULACIÓN | [6 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 845145 | 845145 | CONTRATO Nº 105-2014-IVP-SATIPO | 100% | #REF! | Para factibilidad | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 11-09-2018 En trámite de trasladar las observaciones
2 | 309689 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. R-24 - C.C. Coascusqui | SUPERVISIÓN | [6 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 22631 | 22631 | AMC Nº 064-2014-MPC-M/CEP | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 11-09-2018 En trámite de trasladar las observaciones
3 | 360426 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Ayapata - Puytucume - Ácheta - Quehuani - Torremocco | FORMULACIÓN | [6 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 176294 | 176294 | CONTRATO Nº 054-2015-MPC-M/SGAG/OLA | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 11-09-2018 En trámite de trasladar las observaciones
4 | 324147 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Challohuma - Asunta Pampa | SUPERVISIÓN | [6 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 296014 | 266412.42 | CONTRATO ADP Nº 004-2014-MPS/CE | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 11-09-2018 En trámite de trasladar las observaciones
5 | 321746 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-34H (Sandia) - Tuana - Calachaca - Quiaca - Sicari | FORMULACIÓN | [6 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 395737 | 395736.79 | CONTRATO ADP Nº 003-2014-MPS/CE | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 209-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 27-06-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 535-2018-MT/21.GE
6 | 343938 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30A (Chacapuente) - Soraya - Ccarahuatani | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 91318 | 86752.1 | CONTRATO Nº 003-2015-IVP | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 20-08-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 765-2018-MT/21.GE
7 | 343908 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. Ap-108 (Luychupata) - Tapayrihua - Huayao - Choccemarca - Tiaparo | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 212333 | 201717.3 | CONTRATO Nº 003-2015-IVP | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 20-08-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 765-2018-MT/21.GE
8 | 343928 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30A (Molle Molle) - Huarquiza - Huruhuani - Emp. AP-106 | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 92085 | 87481.7 | CONTRATO Nº 003-2015-IVP | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 20-08-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 765-2018-MT/21.GE
9 | 341448 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. R34 (Huayquipa) - Accollanca | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 125005 | 118754.75 | CONTRATO Nº 001-2015-IVP | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 20-08-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 735-2018-MT/21.GE
10 | 343302 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. AP-107 (Rosasniyoc) - Juta | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 25560 | 23516.12 | CONTRATO Nº 002-2015-IVP | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 1870-2017-MTC/21
11 | 341782 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. AP-590 (Colcabamba) - Molleyoc - Ccaracha | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 26931 | 24776.52 | CONTRATO Nº 002-2015-IVP | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 1870-2017-MTC/21
12 | 341713 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30A (Socosalo) - Capaya - Punta Carretera (Apu Runco) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 166263 | 152961.96 | CONTRATO Nº 002-2015-IVP | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 1870-2017-MTC/21
13 | 341783 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30A (Antarum) - Emp. AP-588 (San Mateo) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 79825 | 73439.92 | CONTRATO Nº 002-2015-IVP | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 1870-2017-MTC/21
14 | 317482 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Pampamarca - Tambo | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 30617 | 30617 | CONTRATO Nº 037-2014-IVP-MPY/A | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 196-2018-MTC/21
15 | 317464 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Chaynas - Shulluyacu | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 43408 | 43408 | CONTRATO Nº 038-2014-IVP-MPY/A | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 195-2018-MTC/21
16 | 347190 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. R14 (Poque) - Emp. R25 (Puños) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 85224 | 85224 | CONTRATO Nº 001-2015-MPH | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 229-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 23-07-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 644-2018-MT/21.GE
17 | 318506 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Tambo - San Juan de Ogopampa - Cachupampa - yanas - Cochayoj - Puente Amistad - Tunya | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 170529 | 170529 | CONTRATO Nº 032-2014-IVP-MPDM | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 264-2018-MTC/21
18 | 312101 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Shunqui - San Pedro | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 46114 | 46114 | CONTRATO Nº 031-2014-IVP-MPDM | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 220-2018-MTC/21
19 | 309324 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. CU-129 (Chapina) - Quille | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 195481 | 195481 | CONTRATO Nº 47-PROC-2014-MPP/IVP | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 11-09-2018 En trámite de trasladar las observaciones
20 | 332897 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-34F - Yuracac Cancha - Emp. PE-34G | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 63000 | 63000 | CONTRATO Nº 013-2015-IVP-CANAS/CEP | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 626-2018-MTC/21
21 | 325295 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Puente Quesccañuma - Huaynahuarco - Ccarapampa - Huisala | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 229702 | 206732.7 | CONTRATO Nº 106-2014-LOG-MPCH | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 613-2018-MTC/21
22 | 323087 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Kututo - Pfuisa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 90918 | 80007.84 | CONTRATO Nº 108-2014-LOG-MPCH | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 525-2018-MTC/21
23 | 323067 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Chamaca - Limamayo - Ccachu | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 172499 | 151799.12 | CONTRATO Nº 109-2014-LOG-MPCH | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 505-2018-MTC/21
24 | 317275 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Puente Orccoma | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 177692 | 177691.59 | CONTRATO Nº 103-2014-LOG-MPCH | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 526-2018-MTC/21
25 | 340022 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Ocobamba - Cabaña | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 180651 | 151349.73 | ADP Nº 002-2014-MPCH | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 606-2018-MTC/21
26 | 341331 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. Checcche - Mutuy - Llatanacu - San Cristobal - Villa Salvador - Ranracancha | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 62836 | 53521.52 | ADP Nº 002-2014-MPCH | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 606-2018-MTC/21
27 | 341281 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Chalhuani - Lamlama - Ramal Cayara | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 62836 | 64692.88 | ADP Nº 002-2014-MPCH | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 606-2018-MTC/21
28 | 323876 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. AP-540 - San Juan Pampa - San Miguel De Chacrampa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 172059 | 168617.82 | CONTRATO GERENCIAL Nº 059-2014-GG-IVP-ANDAHUAYLAS | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 623-2018-MTC/21
29 | 323926 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. AP-104 (Natividad) - Contucna - Taypicha | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 122672 | 120218.56 | CONTRATO GERENCIAL Nº 059-2014-GG-IVP-ANDAHUAYLAS | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 623-2018-MTC/21
30 | 324890 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Nogalpampa - Cotarma | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 107211 | 96480.7 | CONTRATO Nº 043-2014-IVP-AB | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 20-08-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 734-2018-MT/21.GE
31 | 323712 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Casinchihua - Hacienda Antabamba | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 66462 | 59825 | CONTRATO Nº 043-2014-IVP-AB | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 20-08-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 734-2018-MT/21.GE
32 | 318036 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. HU-104 (Unión Carbajal) - Huanuqueños | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 63758 | 63758 | CONTRATO Nº 184-2014-MPPI-GM | 100% | #REF! | Viable | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
33 | 327407 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. R-06 CC. NN. Naranjal - Independiente - Bello Horizonte - Alianza De Baños - Las Palmas - Emp. R-20 (CP. Puerto Sira) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 377821 | 377821 | CONTRATO Nº 186-2014-MPPI-GM | 100% | #REF! | Para factibilidad | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
34 | 319937 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | San Pablo - 11 De Octubre - Sector Vista Alegre - Samaria Del Oriente - Nueva Zelanda - Siete Lagunas - Alberto Fujimori - Pueblo Libre | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 426089 | 426089 | CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 012-2014-IVP-LP/ADP | 100% | #REF! | Para factibilidad | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 605-2018-MTC/21
35 | 344243 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Tactanja - Chicchipampa - Zona arqueológica límite distrital de Oyolo | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 284332 | 283838 | CONTRATO Nº 112-2015-PPSS | 100% |  | Viable | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
36 | 316897 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-32A - Huaycahuacho - Puente Colgante | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 32591 | 32591 | CONTRATO Nº 018-2014-CD-IVP-L | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 572-2018-MTC/21
37 | 316066 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. AY-843 Pedregal - Soraccasa - Ecnone | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 304566 | 304566 | CONTRATO Nº 020-2014-CD-IVP-L | 100% | #REF! | Para factibilidad | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 604-2018-MTC/21
38 | 309597 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Julo - Carmen de Alanya - San Juan de Huyma | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 131251 | 131251 | CONTRATO Nº 093-2014-MPH/IVP-H | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 603-2018-MTC/21
39 | 318414 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-18C - Florida (CFB La Florida) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 21190 | 203603.1 | - | 100% |  | Viable | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
40 | 318429 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. UC-103 (Nueva Requena) - Naranjal - Shambo Porvenir | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 219063 | 203603.1 | - | 100% |  | Para factibilidad | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
41 | 371143 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Dv. Marginal PE-5N - Balsayacu - Río Huallaga | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 45641 | 38000 | CONTRATO DE SERVICIO Nº 015-2016/MPT | 100% | #REF! | Viable | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
42 | 347107 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. R43 - Churo | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 25638 | 25638 | - | 100% |  | En Formulación - Evaluación | EL GOBIERNO LOCAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE VIABILIZAR EL PROYECTO.
43 | 358768 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PU-130 (Yunguyo) - Sigualaya | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 154514 | 154263 | CONTRATO Nº 32-2015-MPY/IVP | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 658-2018-MTC/21
44 | 358540 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. 580 - Emp. R-54 (Santa Bárbara) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 114060 | 112311 | CONTRATO Nº 32-2015-MPY/IVP | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 658-2018-MTC/21
45 | 342763 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PU-514 - Dv. Carretera Macari | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 68422 | 68400 | - | 100% | #REF! | Viable | PROYECTO EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL. | se devolvio a la GE
46 | 342598 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PU-560 (Dv. Pucacancha - Quelluma) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 71467 | 71400 | - | 100% | #REF! | Viable | PROYECTO EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL. | se devolvio a la GE
47 | - |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Aziruni - Chosecani - Chambalaya - Huancuri - Baja Vilcallamas | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 129726 | 129726 | - | - |  |  | GOBIERNO LOCAL VOLVERÁ A CONVOCAR LA ELABORACIÓN DEL PERFIL.
48 | 327435 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Div. AY-647 - Huaco - Ccaccahuasi - Afilayoc - Ccehacce - Chulhua - Corralpata | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 364483 | 364483 | CONTRATO S/N | 100% | #REF! | Viable | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
49 | 327463 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Chalcos - Illahuasi | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 38017 | 38017 | CONTRATO S/N | 100% | #REF! | Viable | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
50 | 346341 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Quije - Huito - Pallcca | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 43990 | 43990 | CONTRATO S/N | 100% | #REF! | Viable | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
51 | 333535 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Zorza - Cubitene | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 24975 | 80695 | - | 100% |  | Viable | EL PROYECTO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL. | devolucion a GE
52 | 340528 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Ishapana - Aranguay - Santa Rosa de Araujo - Nuevo Progreso - Chalhuan | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 198443 | 178599.6 | CONTRATO Nº 027-2015-MPH/UL | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 605-2018-MTC/21
53 | 317168 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. AP-626 - Emp. R-51(Quiscabamba) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 113154 | 96865.03 | CONTRATO Nº 075-2014-IVP-GRAU | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 186-2017-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 26-08-2017 En trámite de trasladar las observaciones
54 | 339582 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-3SF - Payanca - Punapampa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 136790 | 134788.53 | CONTRATO Nº 077 | 100% | #REF! | Viable | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
55 | 339446 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. R-21 (Llaulliyoc - Sorcco - Sorcoccasa - Emp. AP-616) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 103461 | 101459.53 | CONTRATO Nº 077 | 100% | #REF! | Viable | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
56 | 339612 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Huancachaca - Huayllura - Huayllayoc - Dv. Curka | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 60851 | 58849.53 | CONTRATO Nº 077 | 100% | #REF! | Viable | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
57 | 321452 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Pachaconas - Yanama - Palcayño | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 109892 | 138198 | - | 75% |  | Viable | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN.
58 | 321453 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Ramal Calcauso - Calcauso | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 28306 |  | - |  |  | Viable | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN.
59 | - |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Santa María de Nieva - CC.NN. Huampami | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 605534 | 605534 | - | 0% |  | - | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN
60 | 333469 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Puerto Yamayakat - Huantza - Sijiak - Tunin - Uchinayun - Chija - Numpatken - Bajo Tuntus - Alto Tuntus | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 624749 | 624749 | CONTRATO Nº 025-2014-MPB-A | 100% | #REF! | Para factibilidad | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 611-2018-MTC/21
61 | 343043 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Hachacalla - Chuclluiri | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 87337 | 87337 | CONTRATO Nº 04-2015 | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 610-2018-MTC/21
62 | 342476 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Sullumayo - Chacha - Pucaccasa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 97817 | 97817 | CONTRATO Nº 03-2015 | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CULMINACIÓN AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 611-2018-MTC/21
63 | 375367 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Huayllaypampa - Cusibamba - Ccasacunca; C.P. Ccorca - San Isidro de Ccarhuis; Anexo Totora - Mantocllay | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 291506 | 291253 | - | 75% |  | Viable | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN. (TRES PROYECTOS) | SE DEVUELVE A LA GE
64 | 344602 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. CU-601 (Yerbabuenayoc) - Rosaspata - Emp. R52 (Ccachin) - Ccochayoc | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 195481 | 195000 | CONTRATO Nº 028-2014-LOG-MPC | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 20-08-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 767-2018-MTC/21.GE
65 | 342941 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. CU-110 - Santa Bárbara - Puente Mamanchaca | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 75522 | 75000 | CONTRATO Nº 54-2014-GM-MPA | 100% | #REF! | Viable | EL GOBIERNO LOCAL DE ANTA CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 251-2017-SG-MPA APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO SIN REALIZAR EL ÚLTIMO PAGO AL CONSULTOR, POR LO QUE EL CONSULTOR DENUNCIÓ A LA MUNICIPALIDAD ANTE LA FISCALÍA POR FALTA DE PAGO. | devolucion a GE
66 | 339823 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. TU-106 - C.P. El Tutumo | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 148590 | 148590 | - | - |  | Viable | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN.
67 | 319352 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Choropampa - Chusen - Río Marañón | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 342203 | 342000 | CONTRATO Nº 001-2014-IVP-CHOTA/GG | 100% | #REF! | Para factibilidad | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 1714-2017-MTC/21
68 | 318496 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Utco - Jacapa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 80696 | 80600 | CONTRATO Nº 021-2014-IVP/C | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 608-2018-MTC/21
69 | 318772 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Pizón - Maque Maque - Loropampa - El Cedro | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 179084 | 179000 | CONTRATO Nº 020-2014-IVP/C | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 598-2018-MTC/21
70 | 356198 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30C - Los Ángeles | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 63454 | 61000 | - | 100% | #REF! | Viable | PROYECTO EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL.
71 | 338676 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Caserío Huallhuas - Santa Rosa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 74787 | 74787 | CONTRATO Nº 014-2014-CEP/IVPM | 100% | #REF! | Viable | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) | para el FIDT 18.01.2019
72 | 322725 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Cccorisotocc - Tambillo | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 50175 | 50175 | CONTRATO Nº 129-2014-GG-IVP/MPH | 100% | #REF! | Viable | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 653-2018-MTC/21
73+A86:Z86 | 321460 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | HV-115 - Corralpampa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 68276 | 68276 | CONCONTRATO Nº 113-2014-GG-IVP/MPH | 100% | #REF! | Viable | EL PROYECTO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL. EN TRÁMITE DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL. | para el FIDT 18.01.2019
74 | 321300 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | San Vidal - Incañan - Dv. Incaccasa - Pucaccollpa - yarccapampa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 84947 | 83240 | CONTRATO Nº 108-2014-GG-IVP/MPH | 100% | #REF! | Viable | EL PROYECTO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL. EN TRÁMITE DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL. | para el FIDT 18.01.2019
75 | 322580 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Los Ángeles - Mariscal Cáceres | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 42871 | 42871 | CONTRATO Nº 112-2014-GG-IVP/MPH | 100% | #REF! | Viable | EN TRÁMITE PARA REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 DEL FONIE. | para el FIDT 18.01.2019
76 | 336286 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Pacra - Urpay | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 139755 | 122985.28 | CONTRATO DE SERVICIO Nº 047-2014-IVP-CH-CD-P-GG | 100% | #REF! | Viable | EN TRÁMITE PARA REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 DEL FONIE
77 | 330253 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Salamanca - Huaytapampa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 286964 | 286963.2 | CONTRATO Nº 016-2014-MPC-PS | 100% | #REF! | Viable | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE Fecha: 20-08-2018 Se trasladaron las observaciones con el Oficio Nº 736-2018-MTC/21
78 | 2333083 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | C.P. Queñuani - C.P. Saquichico - C.P. Totora - C.P. Vetaspata | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 171981 | 170080 | CONVENIO 107-2014-MTC721 | 100% | #REF! | Viable | PROYECTO EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL. | remitido a FONIE
79 | 315224 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-12A ( Dv. Tres Cruces) - Trigopampa Pachma Bajo | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 129726 | 129726 | - | 100% | #REF! | Viable | EN TRÁMITE PARA REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 DEL FONIE
80 | 309629 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Saman - Ccollincha Quincharapi - C.P. Collana Caminaca - Achaya | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 173199 | 161800 | - | 100% | #REF! | Viable | EN TRÁMITE PARA REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 DEL FONIE
81 | 2301254 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | San Juan de Rontoy - Mio Pampa | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 87028 | 87828 | - | 80% |  | Viable | EL PROYECTO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL.
82 | 377520 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-38A (Conduriri) - Wencasi | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 163158 | 163158 | - | 35% |  | En Formulación - Evaluación | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN.
83 | 376241 |  | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-38 - Chua - Emp. R-118 | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 90060 | 90060 | - | 35% |  | En Formulación - Evaluación | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN.
84 | - |  | 2016 | D.S. Nº 237-2016-EF | Huarcatan – Vizcatan (Tramo: Huarcatan , Mosobamba, Chayhuamayo) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Distrital | 313058 | 313000 | - | 80% |  | - | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN.
85 | - |  | 2016 | D.S. Nº 237-2016-EF | Desv. Quiñota - Accoito - Ccollana Miraflores | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 342367 | 119828.45 | - | 75% |  | - | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN.
86 | - |  | 2016 | D.S. Nº 237-2016-EF | Molino - Soledad - Rio Mantaro - La Libertad Y El Puente Sobre El Rio Mantaro | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Distrital | 310416 | 0 | - | 0% |  | - | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN.
87 | 309146 |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Tambo - Palmadera - Jatunquillush | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 245021 | 244928 | - | - |  | - | CONTRATO RESUELTO - JUDICIALIZADO | INFORME OCI
88 | - |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-34L - Cupisaya - Emp. PE-364L | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 33017 | 33017 | - | - |  | - | CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR. EN ARBITRAJE.
89 | - |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. Ap-108 (Huancapampa) - Emp. R22 (Tiaparo) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 154600 | - | - | - |  | - | EXCLUIDO DEBIDO A DUPLICIDAD
90 | - |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Puente Nuevo Occoro (Límite Huando) - Localidad de Nuevo Occoro - Límite con distrito de Laria | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 82724 | - | - | - |  | - | EXCLUIDO DEBIDO A DUPLICIDAD
91 | - |  | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30 (Iberia) - Punta Carretera (Portillo) | [7 empty] | Estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | Municipalidad Provincial | 109141 | - | - | - |  | - | EXCLUIDO DEBIDO A DUPLICIDAD
Nota: información en base al reporte de los Formatos 11 y 12
[15 empty] | 7298701 | 7439805.9

## SUPERV. PVD DE PERFILES GL (hidden)
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONIE AL III TRIMESTRE 2018
SUPERVISIONES REALIZADAS A CARGO DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO A ESTUDIOS DE PERINVERSIÓN ELABORADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: FONDO PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA EN ZONAS RURALES
UNIDAD SECTORIAL: MINISTERIO - FONDO / DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE (MES): SETIEMBRE
Nº | SNIP | ADMIN | AÑO | DECRETO SUPREMO | NOMBRE DE INTERVENCIÓN | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NIVEL DE INTERVENCIÓN - Perfil - Factibilidad - Estudio Definitivo - Obra - Mantenimiento - Supervisión | POBLACIÓN BENEFICIADA | UNIDAD EJECUTORA | MONTO TOTAL TRANSFERIDO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PERFIL | MONTO CONTRATADO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PERFIL | CONTRATO DE SUPERVISIÓN | FECHA DE CONTRATO | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO TOTAL (S/.) |  | AVANCE FINANCIERO (%) | SALDO FONIE | SITUACIÓN (BANCO DE PROYECTOS) | ETAPA DE LA INTERVENCIÓN - Pendientes - Por convocar - Proceso de Selección - Por Iniciar Ejecución - En Ejecución - Concluido - Liquidado - Anulado | ESTADO DE LA INTERVENCION - Atrasado - Según Cronograma - Adelantado - Paralizado | ESTADO DE LIQUIDACIÓN: - Remitido al MIDIS -No remitido al MIDIS -Observados por el MIDIS | ESTADO DE INTERVENCIÓN: - Remitido al MIDIS -No remitido al MIDIS -Observado por el MIDIS | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
[17 empty] | FUENTE FONIE | FUENTE R.O
1 | 340045 | Washington Flórez | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Red vial margen izquierdo del río Ene - Gloriabamba - Puerto Amapati | Junín | Satipo | Mazamari - Pangoa | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 6740 | Provías descentralizado | 254072 | 220889.81 | CONTRATO Nº 141-2014-MTC/21 | 2015-03-31 | 100% | 220889.81 | 0 | 100% | 33182.19 | Para factibilidad | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido al MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE
2 | 309689 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. R-24 - C.C. Coascusqui | Puno | Carabaya | Usicayos | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 5166 | 4527.49 | CONTRATO Nº 124-2014-MTC/21 | 2014-10-17 | 100% | 4527.49 | 0 | 100% | 638.51 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido al MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE
3 | 360426 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Ayapata - Puytucume - Ácheta - Quehuani - Torremocco | Puno | Carabaya | Ollachea, Ayapata | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 10159 | Provías descentralizado | 40244 | 35269.93 | CONTRATO Nº 124-2014-MTC/21 | 2014-10-17 | 100% | 35269.93 | 0 | 100% | 4974.07 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido al MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE
4 | 324147 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Challohuma - Asunta Pampa | Puno | Sandia | San Juan Del Oro | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 12027 | Provías descentralizado | 59153 | 51841.83 | CONTRATO Nº 124-2014-MTC/21 | 2014-10-17 | 100% | 51841.83 | 0 | 100% | 7311.17 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido al MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 299-2018-MIDIS/VMPES/DGPE
5 | 321746 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-34H (Sandia) - Tuana - Calachaca - Quiaca - Sicari | Puno | Sandia | Quiaca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 75502 | Provías descentralizado | 97996 | 85883.91 | CONTRATO Nº 124-2014-MTC/21 | 2014-10-17 | 100% | 85883.91 | 0 | 100% | 12112.09 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido al MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 209-2017-MIDIS/VMPES/DGPE
6 | 343938 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30A (Chacapuente) - Soraya - Ccarahuatani | Apurímac | Aymaraes | Soraya | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 7786 | Provías descentralizado | 23558 | 20888.94 | CONTRATO Nº 074-2015-MTC/21 | 2015-07-05 | 100% | 20888.94 | 0 | 100% | 2669.06 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido y observado por el MIDIS | EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN FUE OBSERVADO POR EL MIDIS CON EL DOCUMENTO - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE En trámite de remitir el levantamiento de observaciones
7 | 343908 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. Ap-108 (Luychupata) - Tapayrihua - Huayao - Choccemarca - Tiaparo | Apurímac | Aymaraes | Tapairihua | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2174 | Provías descentralizado | 54312 | 48570.93 | CONTRATO Nº 074-2015-MTC/21 | 2015-07-05 | 100% | 48570.93 | 0 | 100% | 5741.07 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido y observado por el MIDIS | EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN FUE OBSERVADO POR EL MIDIS CON EL DOCUMENTO - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE En trámite de remitir el levantamiento de observaciones
8 | 343928 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30A (Molle Molle) - Huarquiza - Huruhuani - Emp. AP-106 | Apurímac | Aymaraes | Sañayca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1325 | Provías descentralizado | 23554 | 21064.22 | CONTRATO Nº 074-2015-MTC/21 | 2015-07-05 | 100% | 21064.22 | 0 | 100% | 2489.78 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido y observado por el MIDIS | EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN FUE OBSERVADO POR EL MIDIS CON EL DOCUMENTO - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE En trámite de remitir el levantamiento de observaciones
9 | 341448 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. R34 (Huayquipa) - Accollanca | Apurímac | Aymaraes | Huayllo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1126 | Provías descentralizado | 23554 | 21064.22 | CONTRATO Nº 074-2015-MTC/21 | 2015-07-05 | 100% | 21064.22 | 0 | 100% | 2489.78 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido y observado por el MIDIS | EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN FUE OBSERVADO POR EL MIDIS CON EL DOCUMENTO - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE En trámite de remitir el levantamiento de observaciones
10 | 343302 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. AP-107 (Rosasniyoc) - Juta | Apurímac | Aymaraes | Lucre | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 378 | Provías descentralizado | 6223 | 5565.2 | CONTRATO Nº 074-2015-MTC/21 | 2015-07-05 | 100% | 5565.2 | 0 | 100% | 657.8 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido y observado por el MIDIS | EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN FUE OBSERVADO POR EL MIDIS CON EL DOCUMENTO - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE En trámite de remitir el levantamiento de observaciones
11 | 341782 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. AP-590 (Colcabamba) - Molleyoc - Ccaracha | Apurímac | Aymaraes | Colcabamba | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 331 | Provías descentralizado | 6556 | 5863 | CONTRATO Nº 074-2015-MTC/21 | 2015-07-05 | 100% | 5863 | 0 | 100% | 693 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido y observado por el MIDIS | EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN FUE OBSERVADO POR EL MIDIS CON EL DOCUMENTO - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE En trámite de remitir el levantamiento de observaciones
12 | 341713 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30A (Socosalo) - Capaya - Punta Carretera (Apu Runco) | Apurímac | Aymaraes | Capaya | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 652 | Provías descentralizado | 40474 | 36195.69 | CONTRATO Nº 074-2015-MTC/21 | 2015-07-05 | 100% | 36195.69 | 0 | 100% | 4278.31 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido y observado por el MIDIS | EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN FUE OBSERVADO POR EL MIDIS CON EL DOCUMENTO - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE En trámite de remitir el levantamiento de observaciones
13 | 341783 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30A (Antarumi) - Emp. AP-588 (San Mateo) | Apurímac | Aymaraes | Tintay | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 530 | Provías descentralizado | 19432 | 17377.94 | CONTRATO Nº 074-2015-MTC/21 | 2015-07-05 | 100% | 17377.94 | 0 | 100% | 2054.06 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido y observado por el MIDIS | EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN FUE OBSERVADO POR EL MIDIS CON EL DOCUMENTO - OFICIO Nº 275-2018-MIDIS/VMPES/DGPE En trámite de remitir el levantamiento de observaciones
14 | 317482 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Pampamarca - Tambo | Huánuco | Yarowilca | Pampamarca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 803 | Provías descentralizado | 7485 | 7446.68 | CONTRATO Nº 185-2014-MTC/21 | 2014-12-11 | 100% | 7446.68 | 0 | 100% | 38.32 | Viable | LIQUIDADO | - |  | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 571-2018-MTC/21
15 | 317464 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Chaynas - Shulluyacu | Huánuco | Yarowilca | Chacabamba | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 812 | Provías descentralizado | 8555 | 8510.5 | CONTRATO Nº 185-2014-MTC/21 | 2014-12-11 | 100% | 8510.5 | 0 | 100% | 44.5 | Viable | LIQUIDADO | - |  | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 571-2018-MTC/21
16 | 347190 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. R14 (Poque) - Emp. R25 (Puños) | Huánuco | Huamalies | Puños | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1731 | Provías descentralizado | 20655 | 20548.58 | CONTRATO Nº 185-2014-MTC/21 | 2014-12-11 | 100% | 20548.58 | 0 | 100% | 106.42 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido y observado por el MIDIS | INFORME DE CULMINACIÓN OBSERVADO POR EL MIDIS: - OFICIO Nº 229-2018-MIDIS/VMPES/DGPE En trámite de remitir el levantamiento de observaciones
17 | 318506 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Tambo - San Juan de Ogopampa - Cachupampa - yanas - Cochayoj - Puente Amistad - Tunya | Huánuco | Dos De Mayo | Yanas | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1038 | Provías descentralizado | 42366 | 42148.22 | CONTRATO Nº 185-2014-MTC/21 | 2014-12-11 | 100% | 42148.22 | 0 | 100% | 217.78 | Viable | LIQUIDADO | - |  | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 571-2018-MTC/21
18 | 312101 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Shunqui - San Pedro | Huánuco | Dos De Mayo | Shunqui | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 746 | Provías descentralizado | 8982 | 8936.02 | CONTRATO Nº 185-2014-MTC/21 | 2014-12-11 | 100% | 8936.02 | 0 | 100% | 45.98 | Viable | LIQUIDADO | - |  | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 571-2018-MTC/21
19 | 309324 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. CU-129 (Chapina) - Quille | Cusco | Paruro | Omacha | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1500 | Provías descentralizado | 58615 | 55392.37 | CONTRATO Nº 183-2014-MTC/21 | 2014-12-12 | 100% | 55392.37 | 0 | 100% | 3222.63 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 599-2018-MTC/21
20 | 332897 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-34F - Yuracac Cancha - Emp. PE-34G | Cusco | Canas | Langui | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 310 | Provías descentralizado | 19118 | 18066.91 | CONTRATO Nº 183-2014-MTC/21 | 2014-12-12 | 100% | 18066.91 | 0 | 100% | 1051.09 | Viable | LIQUIDADO | - |  | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 599-2018-MTC/21
21 | 325295 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Puente Quesccañuma - Huaynahuarco - Ccarapampa - Huisala | Cusco | Chumbivilcas | Velille | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1910 | Provías descentralizado | 68877 | 65090.17 | CONTRATO Nº 183-2014-MTC/21 | 2014-12-12 | 100% | 65090.17 | 0 | 100% | 3786.83 | Viable | LIQUIDADO | - |  | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 599-2018-MTC/21
22 | 323087 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Kututo - Pfuisa | Cusco | Chumbivilcas | Llusco | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 804 | Provías descentralizado | 27262 | 25763.15 | CONTRATO Nº 183-2014-MTC/21 | 2014-12-12 | 100% | 25763.15 | 0 | 100% | 1498.85 | Viable | LIQUIDADO | - |  | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 599-2018-MTC/21
23 | 323067 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Chamaca - Limamayo - Ccachu | Cusco | Chumbivilcas | Chamaca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 928 | Provías descentralizado | 51724 | 48880.24 | CONTRATO Nº 183-2014-MTC/21 | 2014-12-12 | 100% | 48880.24 | 0 | 100% | 2843.76 | Viable | LIQUIDADO | - |  | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 599-2018-MTC/21
24 | 317275 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Puente Orccoma | Cusco | Chumbivilcas | Santo Tomás | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 900 | Provías descentralizado | 53281 | 50351.63 | CONTRATO Nº 183-2014-MTC/21 | 2014-12-12 | 100% | 50351.63 | 0 | 100% | 2929.37 | Viable | LIQUIDADO | - |  | Remitido al MIDIS | SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS CON EL DOCUMENTO: - OFICIO Nº 599-2018-MTC/21
25 | 340022 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Ocobamba - Cabaña | Apurímac | Chincheros | Ocobamba | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1098 | Provías descentralizado | 43233 | 43049.56 | CONTRATO Nº 139-2014-MTC/21 | 2014-11-17 | 100% | 43049.56 | 0 | 100% | 183.44 | Viable | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
26 | 341331 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. Chacche - Mutuy - Llatanacu - San Cristobal - Villa Salvador - Ranracancha | Apurímac | Chincheros | Ranracancha | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 3352 | Provías descentralizado | 15038 | 14974.19 | CONTRATO Nº 139-2014-MTC/21 | 2014-11-17 | 100% | 14974.19 | 0 | 100% | 63.81 | Viable | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
27 | 341281 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Chalhuani - Lamlama - Ramal Cayara | Apurímac | Chincheros | Anco, Huallo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 15497 | Provías descentralizado | 15038 | 14974.19 | CONTRATO Nº 139-2014-MTC/21 | 2014-11-17 | 100% | 14974.19 | 0 | 100% | 63.81 | Viable | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
28 | 323876 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. AP-540 - San Juan Pampa - San Miguel De Chacrampa | Apurímac | Andahuaylas | San Miguel De Chaccrampa | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1921 | Provías descentralizado | 40601 | 40428.73 | CONTRATO Nº 139-2014-MTC/21 | 2014-11-17 | 100% | 40428.73 | 0 | 100% | 172.27 | Viable | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
29 | 323926 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. AP-104 (Natividad) - Contucna - Taypicha | Apurímac | Andahuaylas | Turpo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1920 | Provías descentralizado | 28947 | 28824.18 | CONTRATO Nº 139-2014-MTC/21 | 2014-11-17 | 100% | 28824.18 | 0 | 100% | 122.82 | Viable | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
30 | 324890 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Nogalpampa - Cotarma | Apurímac | Abancay | Pichirhua | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1053 | Provías descentralizado | 23402 | 23302.7 | CONTRATO Nº 139-2014-MTC/21 | 2014-11-17 | 100% | 23302.7 | 0 | 100% | 99.3 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | No remitido al MIDIS | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
31 | 323712 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Casinchihua - Hacienda Antabamba | Apurímac | Abancay | Circa | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 320 | Provías descentralizado | 14508 | 14446.45 | CONTRATO Nº 139-2014-MTC/21 | 2014-11-17 | 100% | 14446.45 | 0 | 100% | 61.55 | Viable | LIQUIDADO | - | Observado por el MIDIS | No remitido al MIDIS | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE)
32 | 318036 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. HU-104 (Unión Carbajal) - Huanuqueños | Huánuco | Puerto Inca | Tournavista | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 204 | Provías descentralizado | 16333 | 16310.71 | CONTRATO Nº 130-2014-MTC/21 | 2014-11-03 | 100% | 16310.71 | 0 | 100% | 22.29 | Viable | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
33 | 327407 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. R-06 CC. NN. Naranjal - Independiente - Bello Horizonte - Alianza De Baños - Las Palmas - Emp. R-20 (CP. Puerto Sira) | Huánuco | Puerto Inca | Puerto Inca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1926 | Provías descentralizado | 83869 | 83758.04 | CONTRATO Nº 130-2014-MTC/21 | 2014-11-03 | 100% | 83758.04 | 0 | 100% | 110.96 | Para factibilidad | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
34 | 319937 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | San Pablo - 11 De Octubre - Sector Vista Alegre - Samaria Del Oriente - Nueva Zelanda - Siete Lagunas - Alberto Fujimori - Pueblo Libre | Huánuco | Leoncio Prado | Daniel Alomía Robles | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1227 | Provías descentralizado | 99319 | 99187.97 | CONTRATO Nº 130-2014-MTC/21 | 2014-11-03 | 100% | 99187.97 | 0 | 100% | 131.03 | Para factibilidad | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
35 | 344243 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Tactanja - Chicchipampa - Zona arqueológica límite distrital de Oyolo | Ayacucho | Páucar Del Sara Sara | Colta | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2691 | Provías descentralizado | 56875 | 47423.4 | CONTRATO Nº 118-2014-MTC/21 | 2014-10-13 | 100% | 47423.4 | 0 | 100% | 9451.6 | Viable | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
36 | 316897 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-32A - Huaycahuacho - Puente Colgante | Ayacucho | Lucanas | Santa Ana De Huaycahuacho | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2795 | Provías descentralizado | 8281 | 7957.17 | CONTRATO Nº 118-2014-MTC/21 | 2014-10-13 | 100% | 7975.17 | 0 | 100.2% | 305.83 | Viable | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
37 | 316066 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. AY-843 Pedregal - Soraccasa - Ecnone | Ayacucho | Lucanas | San Pedro De Palco | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2650 | Provías descentralizado | 77388 | 74529.98 | CONTRATO Nº 118-2014-MTC/21 | 2014-10-13 | 100% | 74529.98 | 0 | 100% | 2858.02 | Para factibilidad | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
38 | 309597 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Julo - Carmen de Alanya - San Juan de Huyma | Ayacucho | Huanca Sancos | Santiago De Lucanamarca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 506 | Provías descentralizado | 30860 | 29720.31 | CONTRATO Nº 118-2014-MTC/21 | 2014-10-13 | 100% | 29720.3 | 0 | 100% | 1139.7 | Viable | LIQUIDADO | - |  | No remitido al MIDIS | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
39 | 318414 | Washington Flórez | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-18C - Florida (CFB La Florida) | Ucayali | Coronel Portillo | Calleria | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1160 | Provías descentralizado | 7340 | 7329.97 | CONTRATO Nº 113-2014-MTC/21 | 2014-10-03 | 90% | 6596.97 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | GOBIERNO LOCAL EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO.
40 | 318429 | Washington Flórez | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. UC-103 (Nueva Requena) - Naranjal - Shambo Porvenir | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 3000 | Provías descentralizado | 75880 | 75778.51 | CONTRATO Nº 113-2014-MTC/21 | 2014-10-03 | 90% | 68200.67 | 0 | 90% |  | Para factibilidad | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | GOBIERNO LOCAL EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO.
41 | 371143 | Washington Flórez | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Dv. Marginal PE-5N - Balsayacu - Río Huallaga | San Martín | Tocache | Pólvora | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 16735 | 16734.81 | CONTRATO Nº 113-2014-MTC/21 | 2014-10-03 | 90% | 15061.32 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL.
42 | 347107 | Washington Flórez | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. R43 - Churo | San Martín | Mariscal Cáceres | Huicungo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1.652 | Provías descentralizado | 7393 | 7393.2 | CONTRATO Nº 113-2014-MTC/21 | 2014-10-03 | 90% | 6653.88 | 0 | 90% |  | Para factibilidad | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | GOBIERNO LOCAL EN TRÁMITE DE VIABILIZAR EL PROYECTO.
43 | 358768 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PU-130 (Yunguyo) - Sigualaya | Puno | Yunguyo | Unicachi | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 42.702 | Provías descentralizado | 35954 | 31701.86 | CONTRATO Nº 125-2014-MTC/21 | 2014-10-21 | 90% | 28531.67 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO SE ENCUENTRA LIQUIDADO POR EL GOBIERNO LOCAL - EL SUPERVISOR SE ENCUENTRA NO HABIDO
44 | 358540 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. 580 - Emp. R-54 (Santa Bárbara) | Puno | Yunguyo | Ollaraya | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 10.185 | Provías descentralizado | 26541 | 23402.1 | CONTRATO Nº 125-2014-MTC/21 | 2014-10-21 | 90% | 21061.89 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO SE ENCUENTRA LIQUIDADO POR EL GOBIERNO LOCAL - EL SUPERVISOR SE ENCUENTRA NO HABIDO
45 | 342763 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PU-514 - Dv. Carretera Macari | Puno | Melgar | Umachiri | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2391 | Provías descentralizado | 14315 | 12622.02 | CONTRATO Nº 125-2014-MTC/21 | 2014-10-21 | 90% | 11359.82 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL - EL SUPERVISOR SE ENCUENTRA NO HABIDO
46 | 342598 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PU-560 (Dv. Pucacancha - Quelluma) | Puno | Melgar | Llalli | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 6849 | Provías descentralizado | 14952 | 13183.68 | CONTRATO Nº 125-2014-MTC/21 | 2014-10-21 | 90% | 11865.31 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL - EL SUPERVISOR SE ENCUENTRA NO HABIDO
47 | - | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Aziruni - Chosecani - Chambalaya - Huancuri - Baja Vilcallamas | Puno | Chucuito | Pisacoma | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 26541 | 23402.1 | CONTRATO Nº 125-2014-MTC/21 | 2014-10-21 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | - | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO SE VOLVERÁ A CONVOCAR, YA QUE SE RESOLVIÓ POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR - EL SUPERVISOR SE ENCUENTRA NO HABIDO
48 | 327435 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Div. AY-647 - Huaco - Ccaccahuasi - Afilayoc - Ccehacce - Chulhua - Corralpata | Ayacucho | Sucre | Soras | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1236 | Provías descentralizado | 98409 | 89015.36 | CONTRATO Nº 194-2014-MTC/21 | 2014-12-29 | 100% | 89015.36 | 0 | 100% | 9393.64 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
49 | 327463 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Chalcos - Illahuasi | Ayacucho | Sucre | Chalcos | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 271 | Provías descentralizado | 9326 | 9284.94 | CONTRATO Nº 194-2014-MTC/21 | 2014-12-29 | 100% | 9284.94 | 0 | 100% | 41.06 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
50 | 346341 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Quije - Huito - Pallcca | Ayacucho | Sucre | San Salvador De Quije | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1400 | Provías descentralizado | 10791 | 10743.49 | CONTRATO Nº 194-2014-MTC/21 | 2014-12-29 | 100% | 10743.49 | 0 | 100% | 47.51 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
51 | 333535 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Zorza - Cubitene | Ayacucho | La Mar | Samugari | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1795 | Provías descentralizado | 5359 | 5335 | CONTRATO Nº 194-2014-MTC/21 | 2014-12-29 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Para factibilidad | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL.
52 | 340528 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Ishapana - Aranguay - Santa Rosa Dearaujo - Nuevo Progreso - Chalhuan | Ayacucho | Huanta | Santillana | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 333 | Provías descentralizado | 42066 | 41880 | CONTRATO Nº 194-2014-MTC/21 | 2014-12-29 | 90% | 37692.72 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO | Observado por el MIDIS | - | EN TRÁMITE DEL PAGO DE VALORIZACIÓN AL SUPERVISOR POR EL TRAMO | Se devolvio a GE y nuevamente lo estan devolviendo con la conformidad de la Supervision 26.12.2018
53 | 317168 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. AP-626 - Emp. R-51(Quiscabamba) | Apurímac | Grau | Santa Rosa | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 687 | Provías descentralizado | 26827.45 | 27638.89 | CONTRATO Nº 129-2014-MTC/21 | 2014-10-24 | 100% | 26827.45 | 811.44 | 100% | 0 | Viable | CONCLUIDO | - | Observado por el MIDIS | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
54 | 339582 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-3SF - Payanca - Punapampa | Apurímac | Cotabambas | Tambobamba | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1414 | Provías descentralizado | 33015 | 34014.17 | CONTRATO Nº 129-2014-MTC/21 | 2014-10-24 | 100% | 33014.04 | 1000.13 | 100% | 0.96 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
55 | 339446 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. R-21 (Llaulliyoc - Sorcco - Sorcoccasa - Emp. AP-616) | Apurímac | Cotabambas | Coyllurqui | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2076 | Provías descentralizado | 24971 | 25726.72 | CONTRATO Nº 129-2014-MTC/21 | 2014-10-24 | 100% | 24970.36 | 756.36 | 100% | 0.64 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
56 | 339612 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Huancachaca - Huayllura - Huayllayoc - Dv. Curka | Apurímac | Cotabambas | Mara | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 686 | Provías descentralizado | 14686.23 | 15130.46 | CONTRATO Nº 129-2014-MTC/21 | 2014-10-24 | 100% | 14686.23 | 444.23 | 100% | 0 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL NO HA REMITIDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
57 | 321452 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Pachaconas - Yanama - Palcayño | Apurímac | Antabamba | Pachaconas | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2345 | Provías descentralizado | 25848 | 26630.26 | CONTRATO Nº 129-2014-MTC/21 | 2014-10-24 | 90% | 23967.24 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | GOBIERNO LOCAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO.
58 | 321453 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Ramal Calcauso - Calcauso | Apurímac | Antabamba | Juan Espinoza Medrano | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2214 | Provías descentralizado | 6658 | 6859.5 | CONTRATO Nº 129-2014-MTC/21 | 2014-10-24 | 90% | 6173.54 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | GOBIERNO LOCAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO.
59 | - | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Santa María de Nieva - CC.NN. Huampami | Amazonas | Condorcanqui | El Cenepa | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 132538 | 127226.23 | CONTRATO Nº 145-2014-MTC/21 | 2014-11-19 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | - | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN HASTA LA PRESENTE FECHA.
60 | 333469 | Dante Vigo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Puerto Yamayakat - Huantza - Sijiak - Tunin - Uchinayun - Chija - Numpatken - Bajo Tuntus - Alto Tuntus | Amazonas | Bagua | Imaza | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 6858 | Provías descentralizado | 138377 | 132831.23 | CONTRATO Nº 145-2014-MTC/21 | 2014-11-19 | 100% | 132831.23 | 0 | 100% | 5545.77 | Para factibilidad | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
61 | 343043 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Hachacalla - Chuclluiri | Cusco | Quispicanchi | Ccarhuayo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 385 | Provías descentralizado | 18625 | 16792.76 | CONTRATO Nº 121-2014-MTC/21 | 2014-10-15 | 100% | 16792.76 | 0 | 100% | 1832.24 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
62 | 342476 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Sullumayo - Chacha - Pucaccasa | Cusco | Quispicanchi | Huaro | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 688 | Provías descentralizado | 20860 | 18807.89 | CONTRATO Nº 121-2014-MTC/21 | 2014-10-15 | 100% | 18807.89 | 0 | 100% | 2052.11 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. | Se devolvio a GE y nuevamente lo estan devolviendo con la conformidad de la Supervision 26.12.2018
63 | 375367 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Huayllaypampa - Cusibamba - Ccasacunca; C.P. Ccorca - San Isidro de Ccarhuis; Anexo Totora - Mantocllay | Cusco | Cusco | Ccorca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 71147 | 64147.88 | CONTRATO Nº 121-2014-MTC/21 | 2014-10-15 | 90% | 57733.08 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | GOBIERNO LOCAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO.
64 | 344602 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. CU-601 (Yerbabuenayoc) - Rosaspata - Emp. R52 (Ccachin) - Ccochayoc | Cusco | Calca | Lares | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 6281 | Provías descentralizado | 41906 | 37783.48 | CONTRATO Nº 121-2014-MTC/21 | 2014-10-15 | 100% | 37783.48 | 0 | 100% | 4122.52 | Viable | CONCLUIDO | - | Observado por el MIDIS | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
65 | 342941 | José García | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. CU-110 - Santa Bárbara - Puente Mamanchaca | Cusco | Anta | Anta | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 9.589 | Provías descentralizado | 16092 | 14508.94 | CONTRATO Nº 121-2014-MTC/21 | 2014-10-15 | 90% | 13058.04 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL GOBIERNO LOCAL DE DE ANTA CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 251-2017-SG-MPA APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO SIN REALIZAR EL ÚLTIMO PAGO AL CONSULTOR, POR LO QUE EL CONSULTOR DENUNCIÓ A LA MUNICIPALIDAD ANTE LA FISCALÍA POR FALTA DE PAGO.
66 | 339823 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. TU-106 - C.P. El Tutumo | Tumbes | Zarumilla | Matapalo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 3209 | Provías descentralizado | 48711 | 43700.76 | CONTRATO Nº 182-2014-MTC/21 | 2014-12-05 | 90% | 39330.68 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | GOBIERNO LOCAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO.
67 | 319352 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Choropampa - Chusen - Río Marañón | Cajamarca | Chota | Choropampa | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 8270 | Provías descentralizado | 113083 | 101451.69 | CONTRATO Nº 182-2014-MTC/21 | 2014-12-05 | 100% | 101451.69 | 0 | 100% | 11631.31 | Para factibilidad | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
68 | 318496 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Utco - Jacapa | Cajamarca | Celendín | Utco | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1412 | Provías descentralizado | 20836 | 18692.89 | CONTRATO Nº 182-2014-MTC/21 | 2014-12-05 | 100% | 18692.89 | 0 | 100% | 2143.11 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
69 | 318772 | José García | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Pizón - Maque Maque - Loropampa - El Cedro | Cajamarca | Celendín | Miguel Iglesias | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 5870 | Provías descentralizado | 50888 | 45653.85 | CONTRATO Nº 182-2014-MTC/21 | 2014-12-05 | 100% | 45653.84 | 0 | 100% | 5234.16 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
70 | 356198 | Zelma Cárdenas | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30C - Los Ángeles | Madre De Dios | Tahuamanu | Tahuamanu | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 3.312 | Provías descentralizado | 22657 | 47341.5 | CONTRATO Nº 176-2014-MTC/21 | 2014-12-02 | 90% | 22656 | 19951.36 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | GOBIERNO LOCAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO.
71 | 338676 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Caserío Huallhuas - Santa Rosa | Huancavelica | Huaytará | Ocoyo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 205 | Provías descentralizado | 16177 | 18093.3 | CONTRATO Nº 010-2015-MTC/21 | 2015-01-08 | 100% | 16283.97 | 1809.33 | 100% | -106.97 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
72 | 322725 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Cccorisotocc - Tambillo | Huancavelica | Huancavelica | Manta | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 110 | Provías descentralizado | 11983 | 13402.44 | CONTRATO Nº 010-2015-MTC/21 | 2015-01-08 | 100% | 13402.44 | 13402.44 | 100% | -1419.44 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE), LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. | Se devolvio a GE y nuevamente lo estan devolviendo con la conformidad de la Supervision 26.12.2018
73 | 321460 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Hv-115 - Corralpampa | Huancavelica | Huancavelica | Huachocolpa | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2121 | Provías descentralizado | 16306 | 18237.5 | CONTRATO Nº 010-2015-MTC/21 | 2015-01-08 | 90% | 16413.75 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL. EN TRÁMITE DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL.
74 | 321300 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | San Vidal - Incañan - Dv. Incaccasa - Pucaccollpa - yarccapampa | Huancavelica | Huancavelica | Cuenca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1295 | Provías descentralizado | 20288 | 22690.85 | CONTRATO Nº 010-2015-MTC/21 | 2015-01-08 | 90% | 20421.76 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | EL PROYECTO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL. EN TRÁMITE DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL.
75 | 322580 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Los Ángeles - Mariscal Cáceres | Huancavelica | Huancavelica | Conayca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 3312 | Provías descentralizado | 10239 | 11451.46 | CONTRATO Nº 010-2015-MTC/21 | 2015-01-08 | 100% | 11451.46 | 0 | 100% | -1212.46 | Viable | CONCLUIDO | - |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE). LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
76 | 336286 | Luz Miranda | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Pacra - Urpay | Huancavelica | Churcampa | Chinchihuasi | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 121 | Provías descentralizado | 27114 | 30325.15 | CONTRATO Nº 010-2015-MTC/21 | 2015-01-08 | 90% | 27292.63 | 0 | 90% |  | Viable | EJECUCIÓN | ATRASADO |  | - | GOBIERNO LOCAL REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE). LA CUAL FORMA PARTE DEL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
77 | 330253 | Zelma Cárdenas | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Salamanca - Huaytapampa | Arequipa | Condesuyos | Salamanca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 907 | Provías descentralizado | 65824 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 65824 | - | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN, PERO SE CONTÓ CON EL APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE ÁNCASH.
78 | 2333083 | Zelma Cárdenas | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | C.P. Queñuani - C.P. Saquichico - C.P. Totora - C.P. Vetaspata | Puno | San Antonio De Putina | Sina | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 269 | Provías descentralizado | 45396 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 45396 | - | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN, PERO SE CONTÓ CON EL APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE AREQUIPA.
79 | 315224 | Zelma Cárdenas | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-12A ( Dv. Tres Cruces) - Trigopampa Pachma Bajo | Áncash | Huaylas | Yuracmarca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1727 | Provías descentralizado | 33213 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 33213 | - | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN, PERO SE CONTÓ CON EL APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE ANCASH.
80 | 309629 | Zelma Cárdenas | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Saman - Ccollincha Quincharapi - C.P. Collana Caminaca - Achaya | Puno | Azángaro | Caminaca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 99321 | Provías descentralizado | 44488 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 44488 | - | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN, PERO SE CONTÓ CON EL APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE ANCASH.
81 | 2301254 | Zelma Cárdenas | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | San Juan de Rontoy - Mio Pampa | Áncash | Antonio Raymondi | San Juan De Rontoy | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 928 | Provías descentralizado | 16.266 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.266 | - | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN, PERO SE CONTÓ CON EL APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE ANCASH.
82 | 377520 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-38A (Conduriri) - Wencasi | Puno | El Collao | Conduriri | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 37954 |  | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 37954 |  | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN. LA SUPERVISIÓN ESTUVO A CARGO DE LA UGE CON APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE PUNO.
83 | 376241 | Asencio Sapacayo | 2014 | D.S. N° 033-2014-EF | Emp. PE-38 - Chua - Emp. R-118 | Puno | El Collao | Capazo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 20950 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 20950 |  | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN. LA SUPERVISIÓN ESTUVO A CARGO DE LA UGE CON APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE PUNO.
84 | - | Dante Vigo | 2016 | D.S. Nº 237-2016-EF | Huarcatan – Vizcatan (Tramo: Huarcatan , Mosobamba, Chayhuamayo) | Ayacucho | Huanta | Ayahuanco | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 153545 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 153545 | 0 | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN. LA SUPERVISIÓN ESTÁ A CARGO DE LA UGE CON APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE AYACUCHO.
85 | - | Asencio Sapacayo | 2016 | D.S. Nº 237-2016-EF | Desv. Quiñota - Accoito - Ccollana Miraflores | Cusco | Chumbivilcas | Quiñota | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 141056 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141056 | 0 | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN. LA SUPERVISIÓN ESTÁ A CARGO DE LA UGE CON APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE CUSCO.
86 | - | Dante Vigo | 2016 | D.S. Nº 237-2016-EF | Molino - Soledad - Rio Mantaro - La Libertad Y El Puente Sobre El Rio Mantaro | Huancavelica | Tayacaja | Huachocolpa | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 153252 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 153252 | 0 | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN. LA SUPERVISIÓN ESTÁ A CARGO DE LA UGE CON APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE HUANCAVELICA.
87 | 309146 | Zelma Cárdenas | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Tambo - Palmedera - Jatunquillush | Áncash | Carlos Fermín Fitzcarrald | Yauya | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1.289 | Provías descentralizado | 50830 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 50830 | - | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN, PERO SE CONTÓ CON EL APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE ANCASH. | INFORME OCI
88 | - | Zelma Cárdenas | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-34L - Cupisaya - Emp. PE-364L | Puno | Moho | Tilali | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 9987 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 9987 | - | ANULADO | - |  | - | NO SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN, PERO SE CONTÓ CON EL APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL DE PUNO.
89 | - | - | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. Ap-108 (Huancapampa) - Emp. R22 (Tiaparo) | Apurímac | Aymaraes | Pocohuanca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 30424 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 30424 | - | ANULADO | - |  | - | EXCLUIDO DEBIDO A DUPLICIDAD.
90 | - | - | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Puente Nuevo Occoro (Límite Huando) - Localidad de Nuevo Occoro - Límite con distrito de Laria | Huancavelica | Huancavelica | Nuevo Occoro | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 19757 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 19757 | - | ANULADO | - |  | - | EXCLUIDO DEBIDO A DUPLICIDAD.
91 | - | - | 2014 | D.S. N° 053-2014-EF | Emp. PE-30 (Iberia) - Punta Carretera (Portillo) | Madre De Dios | Tahuamanu | Iberia | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provías descentralizado | 38969 | 0 | - |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 38969 | - | ANULADO | - |  | - | EXCLUIDO DEBIDO A DUPLICIDAD.
Nota: información en base al reporte de los Formatos 11 y 12

## ESTUDIOS DEF. PVD (hidden)
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONIE AL III TRIMESTRE 2018
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS A CARGO DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO
PLIEGO: FONDO PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA EN ZONAS RURALES
UNIDAD SECTORIAL: MINISTERIO - FONDO / DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE (MES): SETIEMBRE
Nº | SNIP | ADMIN | AÑO | DECRETO SUPREMO | EXPEDIENTE TÉCNICO EN ARCHIVO | NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN | DPTO. | PROVINCIA | DISTRITO | META FÍSICA | NIVEL DE INTERVENCIÓN - Perfil - Factibilidad - Estudio Definitivo - Obra - Mantenimiento | POBLAC. BENEFICIADA | UNIDAD EJECUTORA | MONTO TRANSFERIDO (S/.) | MONTO CONTRATADO TOTAL (S/.) | CONTRATO | PLAZO EJEC. (DIAS) | FECHA INICIO | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO TOTAL (S/.) |  | AVANCE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO (%) | SALDO FONIE | ETAPA DE LA INTERVENCIÓN - Pendientes DS 2 - Por convocar - Proceso de Selección - Por Iniciar Ejecución - Concluido - Liquidado - Anulado | ESTADO DE LA INTERVENCIÓN - Atrasado - Según Cronograma - Adelantado - Paralizado | ESTADO DE INTERVENCIÓN: - Remitido al MIDIS -No remitido al MIDIS -Observado por el MIDIS | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
[20 empty] | FUENTE FONIE | FUENTE R.O
1 | 235460 | Dante Vigo | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Antacocha - Los Ángeles - Tukle Pampa | Junín | Huancayo | Chacapampa | 4.52 | Estudio Definitivo | 1302 | Provías Descentralizado | 247782 | 166550.57 | CONTRATO Nº 006-2015-MTC/21 | 60 | 2015-01-07 | 100% | 166550.56 | 2392.31 | 101.4% | 81231.44 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
2 | 250789 | Dante Vigo | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Canua - Llinqui | Apurímac | Aymaraes | Toraya | 11.12 | Estudio Definitivo | 1690 | Provías Descentralizado | 360277 | 322123.09 | CONTRATO Nº 095-2014-MTC/21 | 90 | 2014-08-13 | 100% | 322123.09 | 7029.22 | 102.2% | 38153.91 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
3 | 244944 | Zelma Cárdenas | 2015 | DS-073-2015-EF |  | Cruce Kongacha - Kongacha - Rumichaca - Llamica | Lambayeque | Ferreñafe | Incahuasi | 28 | Estudio Definitivo | 499 | Provías Descentralizado | 359237 | 335962.98 | CONTRATO Nº 173-2015-MTC/21 | 90 | 2015-12-21 | 100% | 335962.98 | 7172.46 | 102.1% | 23274.02 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
4 | 245377 | José García | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Cullhuas - Chuamba | Junín | Huancayo | Cullhuas | 7.48 | Estudio Definitivo | 2583 | Provías Descentralizado | 261227 | 196645.06 | CONTRATO Nº 032-2015-MTC/21 | 60 | 2015-01-28 | 100% | 196629.31 | 3969.84 | 102% | 64597.69 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
5 | 247179 | Zelma Cárdenas | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Huanca Huanca - Ccarapa - Santa Rosa de Patahuasi | Huancavelica | Angaraes | Huanca-Huanca | 20.9 | Estudio Definitivo | 1643 | Provías Descentralizado | 431464 | 378518.59 | CONTRATO Nº 097-2014-MTC/21 | 105 | 2014-08-14 | 100% | 378518.59 | 4434.45 | 101.2% | 52945.41 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
6 | 245283 | Dante Vigo | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Mal Paso - Huayrul - Janque - Cruz Loma - Lanchipampa | Lambayeque | Ferreñafe | Incahuasi | 20.42 | Estudio Definitivo | 1717 | Provías Descentralizado | 426977 | 364016.06 | CONTRATO Nº 120-2014-MTC/21 | 105 | 2014-10-16 | 100% | 364016.06 | 8140.48 | 102.2% | 62960.94 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
7 | 227183 | Juan Carrillo | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Pacobamba - Huironay - Ccerabamba - Abra Cusqueña | Apurímac | Andahuaylas | Pacobamba | 29.6 | Estudio Definitivo | 1860 | Provías Descentralizado | 507465 | 450957.87 | CONTRATO Nº 116-2014-MTC/21 | 105 | 2014-10-07 | 100% | 450957.89 | 4901.87 | 101.1% | 56507.11 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
8 | 212374 | Washington Flórez | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | San Rafael - Chacatama - Huancabamba - Cashayoc - Huillaparac | Huánuco | Ambo | San Rafael | 30 | Estudio Definitivo | 670 | Provías Descentralizado | 423364 | 361222.4 | CONTRATO Nº 123-2014-MTC/21 | 105 | 2014-10-17 | 100% | 361222.4 | 4802.45 | 101.3% | 62141.6 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
9 | 232217 | Dante Vigo | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Talavera - Mulacancha - Taramba - Nueva Esperanza - AP-510 | Apurímac | Andahuaylas | Talavera | 14.15 | Estudio Definitivo | 2680 | Provías Descentralizado | 366936 | 333549.69 | CONTRATO Nº 087-2014-MTC/21 | 90 | 2014-07-10 | 100% | 333549.69 | 7015.73 | 102.1% | 33386.31 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
10 | 245485 | Zelma Cárdenas | 2015 | DS-073-2015-EF |  | Cruce Congacha - Señor de la Humildad - Cueva Blanca | Lambayeque | Ferreñafe | Incahuasi | 20 | Estudio Definitivo | 392 | Provías Descentralizado | 359919 | 326483.83 | CONTRATO Nº 186-2015-MTC/21 | 90 | 2015-12-30 | 100% | 326483.57 | 7145.01 | 102.2% | 33435.43 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
11 | 247756 | Luz Miranda | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Chuchín - Esccana - Rumirumi - Huinche - Moyorcco | Ayacucho | La Mar | Chilcas | 21.2 | Estudio Definitivo | 1918 | Provías Descentralizado | 433489 | 384738.49 | CONTRATO Nº 093-2014-MTC/21 | 105 | 2014-08-07 | 100% | 305417.82 | 82567.7 | 100.8% | 128071.18 | LIQUIDADO | - | Remitido al MIDIS | POYECTO LIQUIDADO. SE REMITIÓ EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE) AL MIDIS.
12 | 217225 | Ruber Palomino | 2014 | DS- 053-2014-EF | 3569 | Soccosani - Yanaca | Apurímac | Aymaraes | Yanaca | 13.61 | Estudio Definitivo | 948 | Provías Descentralizado | 366936 | 326454.94 | CONTRATO Nº 088-2014-MTC/21 | 90 | 2014-07-18 | 100% | 326454.94 | 0 | 100% | 40481.06 | LIQUIDADO | - | No remitido al MIDIS | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE).
13 | 213396 | Dante Vigo | 2013 | DS-118-2013-EF |  | Acos vinchos - Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata | Ayacucho | Huamanga | Acosvinchos | 25.31 | Estudio Definitivo | 5881 | Provías Descentralizado | 476671 | 405987.89 | CONTRATO Nº 037-2014-MTC/21 | 105 | 2014-02-24 | 100% | 342197.49 | 0 | 84.29% | 134473.51 | LIQUIDADO | - | No remitido al MIDIS | EN TRÁMITE DE REMITIR EL INFORME DE CULMINACIÓN SEGÚN EL ANEXO Nº 07 (FONIE).
14 | 222275 | Luz Miranda | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Sallique - Chalanmache | Cajamarca | Jaen | Sallique | 27.12 | Estudio Definitivo | 2542 | Provías Descentralizado | 451712 | 733389.53 | CONTRATO Nº 060-2016-MTC/21 | 105 | 2016-03-04 | 85% | 451711.5 | 173750.38 | 85.28% | 0.5 | EN EJECUCIÓN | ATRASADO | - | EN ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.
15 | 241725 | Zelma Cárdenas | 2015 | DS-073-2015-EF |  | Aucará - Luren - Pampamarca - Santa Ana | Ayacucho | Lucanas | Aucara | 11 | Estudio Definitivo | 5030 | Provías Descentralizado | 454042 | 408668.39 | CONTRATO Nº 50-2016-MTC/21 | 105 | 2016-02-17 | 94% | 384148.27 | 0 | 94% | 69893.73 | EN EJECUCIÓN | ATRASADO | - | EN ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.
16 | 266172 | Walter Pineda | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Puente Laramate - Antaparco - Maicena - Pampahuasi - Puente Romero | Huancavelica | Angaraes | San Antonio de Antaparco | - | Estudio Definitivo | 3055 | Provías Descentralizado | 506453 | 449055.78 | CONTRATO Nº 018-2015-MTC/21 | 120 | 2015-01-15 | 75% | 346116.22 | 0 | 77.08% | 160336.78 | EN EJECUCIÓN | ATRASADO | - | EN ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.
17 | 203967 | José García | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Saramiriza - Borja | Loreto | Datem Del Marañon | Manseriche | 16 | Estudio Definitivo | 3156 | Provías Descentralizado | 374361 | 1151688.31 | CONTRATO Nº 055-2016-MTC/21 | 105 | 2016-02-23 | 85% | 374361 | 604574.08 | 85% | 0 | EN EJECUCIÓN | ATRASADO | - | EN ELABORACIÓN DEL INFORME Nº 04.
18 | 242663 | Washington Flórez | 2015 | DS-073-2015-EF |  | Villasol - Maraypampa - Huanucalla - Pillao | Huánuco | Huanuco | Chinchao | 21 | Estudio Definitivo | 1298 | Provías Descentralizado | 453312 | 529310.33 | CONTRATO Nº 064-2016-MTC/21 | 105 | 2016-03-11 | 85% | 449913.58 | 0 | 85% | 3398.42 | EN EJECUCIÓN | ATRASADO | - | EN ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.
19 | 247942 | Zelma Cárdenas | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Puente Chico - Sancaragra - Cuchicancha - Mal Paso - Choquicocha - Santa Rosa - Tablahuasi - Milpo - Quiulacocha | Huánuco | Ambo | Conchamarca | 28.18 | Estudio Definitivo | 1900 | Provías Descentralizado | 439186 | 465506.23 | CONTRATO Nº 027-2017-MTC/21 | 120 | 2017-05-25 | 75% | 256028.43 | 93101.25 | 75% | 183157.57 | EN EJECUCIÓN | ATRASADO | - | EN ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.
20 | 214333 | Asencio Sapacayo | 2015 | DS-073-2015-EF |  | Shocosh - Mantacocha - Quepatupe - Acobambilla | Huánuco | Ambo | Huacar | 14.15 | Estudio Definitivo | 530 | Provías Descentralizado | 350120 | 408852.96 | CONTRATO Nº 025-2017-MTC/21 | 105 | 2017-05-18 | 75% | 306639.72 | 0 | 75% | 43480.28 | EN EJECUCIÓN | ATRASADO | - | EN ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.
21 | 230898 | Juan Espino | 2015 | DS-073-2015-EF |  | Puente Primero de Mayo - Chacos ,Tramo: PE - 3N - R41 | Huánuco | Ambo | San Rafael | 30 | Estudio Definitivo | 1371 | Provías Descentralizado | 498552 | 582929.15 | CONTRATO Nº 023-2018-MTC/21 | 105 | 2018-03-07 | 30% | 185500 | 45631.4 | 39.65% | 313052 | EN EJECUCIÓN | ATRASADO | - | SEGUNDO INFORME OBSERVADO
22 | 247871 | José García | 2015 | DS-073-2015-EF |  | C.P. Rio Blanco - Pulcay | Apurímac | Chincheros | Huaccana | 18 | Estudio Definitivo | 2769 | Provías Descentralizado | 575701 | 656610 | CONTRATO Nº 066-2016-MTC/21 | 105 | 2016-03-16 | 41% | 270675.55 | 0 | 41.22% | 305025.45 | EN EJECUCIÓN | PARALIZADO | - | CONTRATO RESUELTO CON R.D. 118-2017-MTC/21.
23 | 199532 | Zelma Cárdenas | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Ccochaccpampa - Churrubamba - Ampi; Centro Arqueológico de Achanch | Apurímac | Andahuaylas | Pacucha | - | Estudio Definitivo | 935 | Provías Descentralizado | 423364 | 379407.76 | CONTRATO Nº 096-2014-MTC/21 | 105 | 2014-08-14 | 40% | 135717.66 | 0 | 35.77% | 287646.34 | EN EJECUCIÓN | PARALIZADO | - | CONTRATO RESUELTO CON R.D. 175-2017-MTC/21.
24 | 225438 | Ruber Palomino | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Emp. 647 Ccalluri - Sihue y Repartición Condorccasa - Vista Alegre | Ayacucho | Sucre | San Salvador De Quije, Paico | - | Estudio Definitivo | 2553 | Provías Descentralizado | 639462 | 562316.18 | CONTRATO Nº 092-2014-MTC/21 | 150 | 2014-08-05 | 45% | 251736.22 | 0 | 44.77% | 387725.78 | EN EJECUCIÓN | PARALIZADO | - | CONTRATO RESUELTO CON RD 440-2016-MTC/21.
25 | 222376 | - | 2015 | DS-073-2015-EF |  | Pinquiray - Raco - Willca | Huánuco | Pachitea | Umari | 14 | Estudio Definitivo | 2203 | Provías Descentralizado | 421342 | 0 | - | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 421342 | ANULADO | - | - | PROYECTO EN EJECUCIÓN POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA; POR ENDE, PROVÍAS DESCENTRALIZADO NO FINANCIARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
26 | 79276 | - | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Unión Porvenir (Km 23) - CC. NN. Dos Unidos | Huánuco | Puerto Inca | Honoria | - | Estudio Definitivo | 5628 | Provías Descentralizado | 639463 | 0 | - | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 639463 | ANULADO | - | - | ESTUDIO DEFINITIVO FINANCIADO CON FONDOS DEL FONIPREL; POR ENDE, PROVÍAS DESCENTRALIZADO NO FINANCIARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO
27 | 247799 | - | 2014 | DS- 053-2014-EF |  | Uranmarca - Totorobamba | Apurímac | Chincheros | Uranmarca | - | Estudio Definitivo | 2353 | Provías Descentralizado | 606956 | 0 | - | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 606956 | ANULADO | - | - | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL NO ACEPTÓ CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA; POR LO TANTO, PROVÍAS DESCENTRALIZADO NO FINANCIARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO
Nota: información en base al reporte de los Formatos 11 y 12

## INVERSIÓN
ANEXO N° 02 - INVERSIÓN
SUSTENTO PARA EL INFORME SITUACIONAL - FORMATO N° 01 A NIVEL DE INVERSIÓN (ELABORACIÓN DE ED, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN) (La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS N°001-2019-EF)
UNIDAD SECTORIAL:
MES: AL 31 DE DICIEMBRE 2018
| Nº | SNIP | CUI | Unidad Ejecutora de Inversiones (GR/GL) | Intervenciones con recursos de FONIE (SI/NO) | Etapa en la Fase de Inversión | Tipo | N° de Decreto Supremo (FONIE a la U.S) | Elaboración/Ejecución | Suspendida | Culminada | Liquidada con R.D | Total Intervenciones (4) | Cerrada (En el marco deI INVIERTE.PE / SNIP) | Saldo (Según D.S.) | Monto Total Transferido según D.S EN (S/) (1) | Avance Físico Acumulado % | Monto Total Transferido del Sector a los GR (2) |  | Monto Total Transferido del Sector a los GL (3) |  | Observaciones/Cometarios |  | X | EXPEDIENTE TECNICO/ESTUDIO DEFINITIVO | SUPERVISIÓN | SI | 1
[18 empty] | D.S. | S/ | D.S. | S/ | [5 empty] | NO | 0
[23 empty] | ing. Izquierdo, #949912412, chavarri 999902947 |  | EJECUCIÓN DE OBRA | EXPEDIENTE TECNICO/ESTUDIO DEFINITIVO
[23 empty] | #951541611, alcalde sr. valenza Ing. Milena Pagan 984049030 |  |  | EJECUCIÓN DE OBRA
| TOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
(*) Sello y firma del Responsable de la Unidad Sectorial
| Nota: |  | (*) Director Ejecutivo o Director General o Secretario Técnico, según corresponda
Note on D6: Codigo Unico de Inversión

## MANTENIMIENTO (hidden)
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONIE AL III TRIMESTRE 2016
PLIEGO: FONDO PARA LA INCLUSION ECONOMICA EN ZONAS RURALES
UNIDAD SECTORIAL: MINISTERIO - FONDO / DIRECCION
FECHA DE REPORTE (MES): SETIEMBRE
| Nº | SNIP | CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO | N° DE DECRETO SUPREMO | POBLAC. BENEFICIADA | DPTO. | PROVINCIA | DISTRITO | ELABORACIÓN/EJECUCIÓN | SUSPENDIDA | CULMINADA | LIQUIDADA | SALDO | MONTO TOTAL TRANSFERIDO (S/) (a) | COSTO EJECUCION (S/) (1) | COSTO SUPERVISION (S/) (2) | MONTO CONTRATADO TOTAL (S/) (3)=(1)+(2) | PLAZO EJEC. (DIAS) | FECHA INICIO | MODALIDAD EJECUCION: -DIRECTA -INDIREC. | FECHA DE TERMINO O CONTRAT. | FECHA ESTIMADA DE CULMINACION | AVANCE FÍSICO ACUMULADO % | AVANCE FINANCIERO TOTAL ACUMULADO (S/) (c)=(a)*(b) | AVANCE FINANCIERO TOTAL ACUMULADO (%) (b) | AVANCE FINANCIERO DE LA SUPERVISION (%) | ETAPA DE LA INTERVENCION: -POR CONVOCAR -EN PROCESO -POR INICIAR EJEC. -EN EJECUCIÓN -CONCLUIDO -LIQUIDADO -ANULADO | ESTADO DE LA INTERVENCION: - ATRASADA - SEGUN CRONOG. - ADELANTADA - PARALIZADA - NO REPORTADO CON INFORME - ACTA DE RECEPCION - OBSERVADO | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS | ULTIMO MES REPORTADO SOBRE EL AVANCE | FUENTE |  | SUPERVISIÓN
| 1 | 104054 | 104054 | Gobierno Regional de San Martin | Alto Cuñumbuza - Puerto Bermudez | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO |  | 2677 | San Martin | Bellavista, Mariscal Caceres | Alto Viabo, Campanilla | [5 empty] | 7085272.21 | 6595605.86 | 347137.15 | 6942743.01 | 360 | 2015-08-11 | Indirecta | 2016-08-05 | 2016-10-18 | 100% | 7053388.4851 | 99.55% | 55.33% | Concluido | Según cronograma | Obra se encuentra en proceso de entrega. | 2016-09-30 | Gobierno Regional de San Martin | ing. Izquierdo, #949912412, chavarri 999902947 | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
| 2 | 245969 | 245969 | Municipalidad Distrital de Curahuasi | Anexos de San Juan de Ccollpa, Progreso Larata, Vista Alegre, Matibamba, Fatima y Pucuta del Centro Poblado de San Juan de Ccollpa | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO |  | 1680 | Apurimac | Abancay | Curahuasi | [5 empty] | 9970961 | 8587323.3 | 466807.81 | 9054131.11 | 300 | 2015-10-27 | Indirecta | 2016-08-22 | 2016-11-20 | 73.5% | 6383409.2322 | 64.02% | 93% | En ejecución | Adelantada | Obra parcialmente adelantada | 2016-09-30 | Municipalidad Distrital de Curahuasi | #951541611, alcalde sr. valenza Ing. Milena Pagan 984049030
| 3 | 173080 | 173080 | Provias Descentralizado | Compañía Baja - Mejorada | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO |  | 2153 | Ayacucho | Huanta | Sivia | [5 empty] | 5927337.43 | 4293434.02 | 358492.26 | 4651926.28 | 296 | 2015-12-22 | Indirecta | 2016-10-13 | 2016-11-15 | 45% | 3346574.713 | 56.46% | 86.26% | En ejecución | Atrasada | - | 2016-09-30 | UGTR
| 4 | 120002 | 120002 | Provias Descentralizado | Puente Huaru y accesos | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO |  | 20523 | Pasco | Daniel Alcides Carrión | Paucar | [5 empty] | 3348999.94 | 2987496.94 | 267405.3 | 3254902.24 | 120 | 2013-12-12 | Indirecta | 2014-04-11 | 2014-10-10 | 100% | 3348999.94 | 100% | 100% | Concluido | Según cronograma | En el transcurso de la ejecución se fueron ampliando los plazos | 2016-06-30 | UGTR
[18 empty] | 22463860.12 | 1439842.52 | 23903702.64
Formulas:
FECHA DE TERMINO O CONTRAT. = +[FECHA INICIO]+[PLAZO EJEC. (DIAS)]

## MANTENIMIENTO F
ANEXO N° 03 - MANTENIMIENTO | [23 empty] | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
SUSTENTO PARA EL INFORME SITUACIONAL - FORMATO N° 01 A NIVEL DE MANTENIMIENTO ( EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN) (La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS N°001-2019-EF)
UNIDAD SECTORIAL:
MES: AL 31 DE DICIEMBRE 2018
| Nº | SNIP | CUI | Unidad Ejecutora de Inversiones (GR/GL) | Intervenciones con recursos de FONIE (SI/NO) | Etapa en la Fase de Inversión | Tipo | N° de Decreto Supremo (FONIE a la Unidad Sectorial) | Ejecución | Suspendida | Culminada | Liquidada con R.D | Total Intervenciones (4) | Cerrada (En el marco deI INVIERTE.PE / SNIP) | Saldo (Según D.S.) | Monto Total Transferido Según D.S en (S/) (1) | Avance Físico Acumulado en % | Monto Total Transferido del Sector a los GR (2) |  | Monto Total Transferido del Sector a los GL (3) |  | Observaciones/Comentarios |  |  | EXPEDIENTE TECNICO/ESTUDIO DEFINITIVO | SUPERVISIÓN | 0
[18 empty] | D.S. | S/ | D.S. | S/ | [5 empty] | 1
[13 empty] | 0 | [9 empty] | ing. Izquierdo, #949912412, chavarri 999902947 |  | EJECUCIÓN DE OBRA | EXPEDIENTE TECNICO/ESTUDIO DEFINITIVO
[13 empty] | 0 | [9 empty] | #951541611, alcalde sr. valenza Ing. Milena Pagan 984049030 |  |  | EJECUCIÓN DE OBRA
0
0
| TOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
(*) Sello y firma del Responsable de la Unidad Sectorial
| Nota: |  | (*) Director Ejecutivo o Director General o Secretario Técnico, según corresponda

## MR DE GL (hidden)
REPORTE CONSOLIDADO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE MATENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS VECINALES FINANCIADOS CON RECURSOS DETERMINADOS - FONIE
AL III TRIMESTRE 2016
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Nº | CODIGO SNIP | RESPONSABLE 2 | RESPONSABLE | TRANSFERENCIA | RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | NOMBRE DEL TRAMO | LONG. (KM) | DPTO. | PROVINCIA | DISTRITO | Mantenimiento (S/.) | Supervisión (S/.) | MONTO TOTAL TRANSFERIDO (S/.) (a) | MONTO TOTAL EJECUTADO MANTENIMIENTO S/. | AVANCE FINANCIERO TOTAL MANTENIMIENTOACUMULADO VS TRANSFERIDO % | MONTO TOTAL EJECUTADO SUPERVISION S/. | AVANCE FINANCIERO TOTAL SUPERVISION ACUMULADO % | TOTAL EJECUTADO (MANT+SUP.) | Saldo (A-B) | ETAPA DE LA INTERVENCION: -POR CONVOCAR -EN PROCESO -POR INICIAR EJEC. -EN EJECUCIÓN -CONCLUIDO -LIQUIDADO -ANULADO | ESTADO DE LA INTERVENCION: - ATRASADA - SEGUN CRONOG. - ADELANTADA - PARALIZADA - NO REPORTADO CON INFORME - ACTA DE RECEPCION - OBSERVADO | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS | ULTIMO PERIODO REPORTADO SOBRE EL AVANCE | FUENTE
1 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Abancay | Emp. PE-3S (Matara) - Parccobamba - Cruzpata | 22.55 | Apurimac | Abancay | Lambrama | 70424 | 7042 | 77466 | 69719.76 |  | 5756.5 |  | 75476.26 | 1989.74 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Abancay
2 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Abancay | Emp. PE-3SF (Pichiuca) - Marjuni | 16.64 | Apurimac | Abancay | Lambrama | 49501 | 4950 | 54451 | 44550.9 |  | 4247.82 |  | 48798.72 | 5652.28 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Abancay
3 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Abancay | Emp. PE-3S (Allpachaca) - Lucuchanga | 13.08 | Apurimac | Abancay | Pichirhua | 37730 | 3773 | 41503 | 33957 |  | 3339.02 |  | 37296.02 | 4206.98 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Abancay
4 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Abancay | Emp. PE-30A (Accopampa) - Huaturo | 11.24 | Apurimac | Abancay | Pichirhua | 32095 | 3210 | 35305 | 28885.5 |  | 2869.32 |  | 31754.82 | 3550.18 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Abancay
5 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Abancay | Emp. AP-568 (Atumpampa) - Charahuro | 17.54 | Apurimac | Abancay | Pichirhua | 52194 | 5219 | 57413 | 46974.6 |  | 4477.56 |  | 51452.16 | 5960.84 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Abancay
6 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Abancay | San Juan de Chacna - Emp. AP-568 (Pichirhua) | 10.14 | Apurimac | Abancay | Pichirhua | 30101 | 3010 | 33111 | 30101 |  | 2588.52 |  | 32689.52 | 421.48 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Abancay
7 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Abancay | Emp. PE-30A (Casinchihua) - Antabamba | 7.74 | Apurimac | Abancay | Circa | 20603 | 2060 | 22663 | 18542.7 |  | 1975.84 |  | 20518.54 | 2144.46 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Abancay
8 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Abancay | AP-552 - Saywite - Trancapata | 20.466 | Apurimac | Abancay | Curahuasi | 64505 | 6451 | 70956 | 61200 |  | 5222.98 |  | 66422.98 | 4533.02 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Abancay
9 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Abancay | Emp. R29 - Huanchulla | 11.56 | Apurimac | Abancay | Huanipaca | 33318 | 3332 | 36650 | 33300 |  | 2951 |  | 36251 | 399 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Abancay
10 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Tororumi - Pomavilca - Escalon | 6.168 | Huancavelica | Acobamba | Acobamba | 18874 | 1888 | 20762 | 18874 | 100% | 1888 | 100% | 20762 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
11 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Acobamba - Pueblo Viejo - Moyebamba, Acobamba - Allpas - Cconoc - Santa Ole | 19.2 | Huancavelica | Acobamba | Acobamba | 58753 | 5875 | 64628 | 58752 | 100% | 5875 | 100% | 64627 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
12 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Huancapite - Sol de Oro - Vista Alegre - Ccochapata - Jatunhuasi | 12.632 | Huancavelica | Acobamba | Andabamba | 38654 | 3866 | 42520 | 38654 | 100% | 3865.98 | 100% | 42519.98 | 0.02 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
13 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Palmira Alta - Ccochamarca - Mayunmaca, Andabamba - Hatunhasi | 25.08 | Huancavelica | Acobamba | Andabamba | 76745 | 7675 | 84420 | 63954 | 83.33% | 7675 | 100% | 71629 | 12791 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
14 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Rayaniyocc - Patacancha - Huayanay | 16.87 | Huancavelica | Acobamba | Anta | 51623 | 5162 | 56785 | 51622 | 100% | 5162 | 100% | 56784 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
15 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Anta - Pariahianca - Casacancha - Escalon, Dv. Casacancha - Leccespampa | 11.248 | Huancavelica | Acobamba | Anta | 34419 | 3442 | 37861 | 34419 | 100% | 3442 | 100% | 37861 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
16 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Marcas - Villa del Carmen - Cunny - Parisa - Emp. PE-O3S | 25.558 | Huancavelica | Acobamba | Marcas | 78207 | 7821 | 86028 | 78207 | 100% | 7821 | 100% | 86028 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
17 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Cunny - San Pedro de Toccto - Pisquiri - Pomacancha - Rurunmarca - Ccasancca | 31.55 | Huancavelica | Acobamba | Marcas | 96544 | 9654 | 106198 | 94612.14 | 98% | 9654 | 100% | 104266.14 | 1931.86 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
18 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Laccancapampa - Sancaypampa - Tinquerccasa - Libertadores de Chopja - San Pedro - Huacha - Llamacancha - Yuraccyacu | 33.62 | Huancavelica | Acobamba | Paucara | 102877 | 10288 | 113165 | 92589.3 | 90% | 10288 | 100% | 102877.3 | 10287.7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
19 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Manantial Pampa - Lecclespampa - Chanquil | 7.624 | Huancavelica | Acobamba | Rosario | 23329 | 2333 | 25662 | 23329 | 100% | 2333 | 100% | 25662 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
20 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acobamba | Tororumi - Emp. HV-646, Curimaray - Emp. HV-646 | 11.93 | Huancavelica | Acobamba | Rosario | 36506 | 3651 | 40157 | 36506 | 100% | 3651 | 100% | 40157 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ACOBAMBA
21 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acomayo | Churacca - San Juan | 5.95 | Cusco | Acomayo | Pomacanchi | 11139 | 1114 | 12253
22 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acomayo | Chillcani - Tactabamba | 3.5 | Cusco | Acomayo | Acopia | 7873 | 787 | 8660
23 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Acomayo | Rondocan - Pirki - Papres - Pallpaccasa | 29.2 | Cusco | Acomayo | Rondocan | 70656 | 7066 | 77722
24 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Puente Matichico - Huampo | 24.54 | Huanuco | Ambo | Ambo | 80355 | 8036 | 88391
25 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Unguymaran - Cumbe | 12.5 | Huanuco | Ambo | Conchamarca | 42183 | 4218 | 46401
26 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Huacar - Cochatama - Huisca | 12 | Huanuco | Ambo | Huacar | 41134 | 4114 | 45248
27 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Huacar - San José de Caracalla - Rauquin - Atash | 16.7 | Huanuco | Ambo | Huacar | 57739 | 5774 | 63513
28 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Puente Huayullio - Yanamachay - ViSanta Alegre | 13 | Huanuco | Ambo | Huacar | 45914 | 4592 | 50506
29 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Querojamanan - Alcas - Lajas | 16 | Huanuco | Ambo | San Rafael | 58154 | 5816 | 63970
30 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | San Borja - Ocucallia - Querojamanan | 12.3 | Huanuco | Ambo | San Rafael | 41659 | 4166 | 45825
31 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Tecte - Anaypampa - Ayancocha Alta - Santa Rosa de Marcamayo | 14.25 | Huanuco | Ambo | San Rafael | 45321 | 4532 | 49853
32 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Saunag - Cochagma | 6.1 | Huanuco | Ambo | San Rafael | 17501 | 1750 | 19251
33 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Quicacan - Oyon - Cauri | 16.76 | Huanuco | Ambo | Tomaykichwa | 57059 | 5706 | 62765
34 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Porvenir - Coyllar | 9.58 | Huanuco | Ambo | Ambo | 21749 | 2175 | 23924
35 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ambo | Parcoy - Masquin | 10.44 | Huanuco | Ambo | Cayna | 25198 | 2520 | 27718
36 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Emp. PE-30B - Llankama - Emp. AP-106 | 46.9 | Apurimac | Andahuaylas | Pampachiri | 174072 | 17407 | 191479 | 163627 | 94% | 17407 | 100% | 181034 | 10445 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Andahuaylas
37 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Emp. AP-102 - Otas - San Antonio de Huacarataca - Huanpica | 27.64 | Apurimac | Andahuaylas | Andarapa | 96831 | 9683 | 106514 | 96831 | 100% | 9683 | 100% | 106514 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Andahuaylas
38 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Illahuasi - Puyhulla - Santa Elena | 18.86 | Apurimac | Andahuaylas | Andarapa | 76236 | 7624 | 83860 | 74711 | 98% | 7624 | 100% | 82335 | 1525 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Andahuaylas
39 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Emp. AP-1000 (Distrito Pacucha) - Vaquería - Laguna - Emp. AP-1000 | 8 | Apurimac | Andahuaylas | Pacucha | 32121 | 3212 | 35333 | 32121 | 100% | 3212 | 100% | 35333 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Andahuaylas
40 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Emp. AP-517 (Sondor) - Cotahuacho - Ingenio | 13 | Apurimac | Andahuaylas | Pacucha | 53843 | 5384 | 59227 | 53843 | 100% | 5384 | 100% | 59227 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Andahuaylas
41 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Emp. AP-104 (Natividad) - Contucna - Taypicha | 15.4 | Apurimac | Andahuaylas | Turpo | 64115 | 6411 | 70526 | 54497.75 | 85% | 6411 | 100% | 60908.75 | 9617.25 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Andahuaylas
42 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Emp. PE-3S - Cupisa - Lliupapuquio - Ovalo del Niño | 25.2 | Apurimac | Andahuaylas | San Jeronimo | 102535 | 10254 | 112789 | 102535 | 100% | 10254 | 100% | 112789 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Andahuaylas
43 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Andahuaylas | Emp. PE-3SE - Acco - Sotapa - Emp. AP-101 | 17.6 | Apurimac | Andahuaylas | Huancarama | 67285 | 6729 | 74014 | 67200 | 99.87% | 6729 | 100% | 73929 | 85 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Andahuaylas
44 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Angaraes | Emp. PE-26B - Ccochatay - Azafran - San Miguel - Lircayccasa - Chaynabamba | 25.41 | Huancavelica | Angaraes | Secclla, Congalla | 79279 | 7928 | 87207 | 78000 | 98.39% | 7800 | 98.39% | 85800 | 1407 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ANGARAES
45 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Angaraes | Emp. PE-26B - Atuna - Chillama - Allarpo-Tranca - Huaraccopata - Ccochatay | 25 | Huancavelica | Angaraes | Secclla | 78001 | 7800 | 85801 | 78000 | 100% | 7800 | 100% | 85800 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ANGARAES
46 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Angaraes | Emp. HV-116 - Checcherumi - Husyllaypata - Ccochahuachi - Dv. Rupacc | 18 | Huancavelica | Angaraes | Lircay | 56161 | 5616 | 61777 | 56160 | 100% | 5616 | 100% | 61776 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ANGARAES
47 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Angaraes | Emp. HV-108 - Puente Uchubamba | 11 | Huancavelica | Angaraes | Callanmarca | 34321 | 3432 | 37753 | 34320 | 100% | 3432 | 100% | 37752 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ANGARAES
48 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Angaraes | Emp. PE-26B - Pongos - Chucuspa - HV-660 | 9 | Huancavelica | Angaraes | Ccochaccasa | 28081 | 2808 | 30889 | 28080 | 100% | 2808 | 100% | 30888 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ANGARAES
49 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Angaraes | Emp. HV-108 - Puente Santa Ola | 10.76 | Huancavelica | Angaraes | Huanca, Huanca | 33572 | 3357 | 36929 | 33571 | 100% | 3357.1 | 100% | 36928.1 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ANGARAES
50 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Angaraes | Emp. PE-26B - Yuraccocha - Yanaccocha -Villoc -Chincho | 25 | Huancavelica | Angaraes | Julcamarca | 78001 | 7800 | 85801 | 78000 | 100% | 7800 | 100% | 85800 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ANGARAES
51 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Angaraes | Puente Romero - Cullupite - Pampa Huasi | 10.6 | Huancavelica | Angaraes | Secclla, San Antonio De Antaparco | 33073 | 3307 | 36380 | 33072 | 100% | 3307.2 | 100% | 36379.2 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ANGARAES
52 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Angaraes | Emp. PE-26 - Antamachay - Cuticsa - Santo Tomas de Pata - Chupacc | 40.8 | Huancavelica | Angaraes | Secclla, Santo Tomas De Pata | 127296 | 12730 | 140026 | 126000 | 98.98% | 11100 | 87.2% | 137100 | 2926 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ANGARAES
53 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Anta | Santa Rosa - Haparquilla, Dv. Mantoclla - Mantoclla | 13.73 | Cusco | Anta | Anta | 37364 | 3737 | 41101
54 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Anta | Emp. PE-3S (Abra Huillque) - Huamanchacona - Shuro - pampahuaylla - Chonta | 38.5 | Cusco | Anta | Ancahuasi | 94711 | 9471 | 104182
55 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Anta | Huarocondo - Ccanacchimpa - Chaquepay - Huayllaccocha | 14.1 | Cusco | Anta | Huarocondo | 38372 | 3837 | 42209
56 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Anta | Huarocondo - Sambor | 11.52 | Cusco | Anta | Huarocondo | 31351 | 3135 | 34486
57 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Antonio Raymondi | Chingas - Cruce Patarin | 6 | Ancash | Antonio Raymondi | Chingas | 11521 | 1152 | 12673
58 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Antonio Raymondi | Chingas - Cruce Patarin - Chacas - San Juan de Rontoy | 19 | Ancash | Antonio Raymondi | San Juan De Rontoy | 36481 | 3648 | 40129
59 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Arequipa | San Juan de Tarucani - Huayllacucho | 38.6 | Arequipa | Arequipa | San Juan De Tarucani | 113484 | 11349 | 124833
60 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Atalaya | Breu - CC.NN. Nueva Victoria | 11 | Ucayali | Atalaya | Yurua | 34320 | 3432 | 37753 | 34320 | 100% | 3432 | 100% | 37752 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ATALAYA
61 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Atalaya | Rio Sheshea - Nueva Italia | 76 | Ucayali | Atalaya | Yurua | 237121 | 23712 | 260833 | 237120 | 100% | 23712 | 100% | 260832 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ATALAYA
62 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Atalaya | CC.NN. Nueva Victoria - CC.NN. El Dorado | 15 | Ucayali | Atalaya | Yurua | 46801 | 4680 | 51481 | 46800 | 100% | 4680 | 100% | 51480 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ATALAYA
63 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Atalaya | Nueva Italia - Puerto Bolognesi | 42.25 | Ucayali | Atalaya | Tahuania | 131820 | 13182 | 145002 | 131820 | 100% | 13182 | 100% | 145002 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-ATALAYA
64 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Coco - Sausal | 36 | Piura | Ayabaca | Ayabaca | 132624 | 13263 | 145887 | 132624 | 100% | 13263 | 100% | 145887 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
65 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Mosantazas - Giclas | 3 | Piura | Ayabaca | Ayabaca | 11053 | 1105 | 12158 | 11053.02 | 100% | 1105 | 100% | 12158.02 | -4.3656e-13 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
66 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Llanos de Aragoto - Calvas de Samanga | 18 | Piura | Ayabaca | Ayabaca | 66313 | 6631 | 72944 | 66313 | 100% | 6631 | 100% | 72944 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
67 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Jilili - Hualambi - Carpinteria - Cucuyas Alto | 30 | Piura | Ayabaca | Jilili | 110521 | 11052 | 121573 | 110520 | 100% | 11052 | 100% | 121572 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
68 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Suyo - Aterrizaje - Santa Rosa - Sarayuyo - La Laguna - Pico de Loro | 45 | Piura | Ayabaca | Suyo | 165781 | 16578 | 182359 | 165780 | 100% | 16578 | 100% | 182358 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
69 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Emp. PE-3N - Portachuelo de Yanta - Ania - Cabuyal | 19.9 | Piura | Ayabaca | Ayabaca | 73312 | 7331 | 80643 | 73312 | 100% | 7113.23 | 97.03% | 80425.23 | 217.77 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
70 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Emp. PI-540 (Aul) - Cabuyo - Huachuma - Las Pircas | 33.17 | Piura | Ayabaca | Ayabaca | 122199 | 12220 | 134419 | 120000 | 98.2% | 11856.6 | 97.03% | 131856.6 | 2562.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
71 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Emp. PI-556 (Dv. Maray) - Culcas - Huaylingas - Florecer - Arenales - PE-chuquiz - Emp. PI-547 (San Diego) | 27.75 | Piura | Ayabaca | Frias | 102231 | 10223 | 112454 | 102231 | 100% | 9919.21 | 97.03% | 112150.21 | 303.79 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
72 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Emp. PI-536 (Timbes Huabal) - Pampa Verde | 22 | Piura | Ayabaca | Sapillaca | 81048 | 8105 | 89153 | 81048 | 100% | 2621.29 | 32.34% | 83669.29 | 5483.71 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
73 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Emp. PI-556 (Alto Lagunas) - Cruz Huacas - Progreso - Salvia | 32.717 | Piura | Ayabaca | Lagunas | 120530 | 12053 | 132583 | 120530 | 100% | 11694.65 | 97.03% | 132224.65 | 358.35 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
74 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Emp. PI-104 (Tondopa) - Lagunas | 25.25 | Piura | Ayabaca | Lagunas | 93021 | 9302 | 102323 | 83718.9 | 90% | 9025.6 | 97.03% | 92744.5 | 9578.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
75 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Emp. PI-534 (BellaviSanta Alta) - Guayabo - Arada Alta | 8.08 | Piura | Ayabaca | Jilili | 29767 | 2977 | 32744 | 29767 | 100% | 2888.19 | 97.02% | 32655.19 | 88.81 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
76 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ayabaca | Emp. PE-1N (Puente Quiroz) - La Monja - Revolcadero - Valdivia - Chivatos - Emp. PI-531 (Malvitas) | 21.37 | Piura | Ayabaca | Suyo | 78728 | 7873 | 86601 | 78728 | 100% | 7638.7 | 97.02% | 86366.7 | 234.3 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Ayabaca
77 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Azangaro - San José | 24.5 | Puno | Azangaro | San Jose | 61741 | 6174 | 67915
78 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Dv. Sollocota - Centro poblado Sollocota | 8.5 | Puno | Azangaro | San Jose | 21421 | 2142 | 23563
79 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Puente Chijtani - CC.NN. Choquepina | 18 | Puno | Azangaro | San Jose | 45361 | 4536 | 49897
80 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Larancahuani - Ojsani - Laconi (Minasa) | 17 | Puno | Azangaro | San Jose | 42841 | 4284 | 47125
81 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | San José - Centro poblado Sollocota | 8.5 | Puno | Azangaro | San Jose | 21421 | 2142 | 23563
82 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Potoni - Dv. Crucero | 4.5 | Puno | Azangaro | Potoni | 11341 | 1134 | 12475
83 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Caminaca - Saman | 7 | Puno | Azangaro | Caminaca | 17641 | 1764 | 19405
84 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Chupa - Dv. Huancane | 28.5 | Puno | Azangaro | Chupa | 71821 | 7182 | 79003
85 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Chupa - Curayllo | 20 | Puno | Azangaro | Chupa | 50401 | 5040 | 55441
86 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Saman - Chucaripo | 11.93 | Puno | Azangaro | Saman | 30064 | 3007 | 33071
87 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Saman - Quejon Moco | 11.3 | Puno | Azangaro | Saman | 28476 | 2848 | 31324
88 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Dv. Progreso - Puente Choquesani | 8.2 | Puno | Azangaro | Asillo | 20664 | 2067 | 22731
89 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Dv. Orurillo (Cayrahuiri) - Caluyo | 7.2 | Puno | Azangaro | Asillo | 18144 | 1815 | 19959
90 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azangaro | Azangaro - Aniago - Tirapata | 28.2 | Puno | Azangaro | Tirapata | 71064 | 7107 | 78171
91 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azngaro | Achaya - Caminaca | 10.9 | Puno | Azngaro | Achaya | 27468 | 2747 | 30215
92 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Azngaro | Achaya - Dv. Arapa | 12 | Puno | Azngaro | Achaya | 30241 | 3024 | 33265
93 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Bagua | Emp. 05-NC (Inayo) - Puerto Pakuy | 1.552 | Amazonas | Bagua | Imaza | 4611 | 462 | 5073
94 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Bagua | Emp. 05-NC (Mesones Muro) - Imacita | 2.2 | Amazonas | Bagua | Imaza | 6538 | 654 | 7192
95 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Bagua | Emp. 05-NC - La Curva | 2.325 | Amazonas | Bagua | Imaza | 6912 | 691 | 7603
96 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Bagua | Emp. 05-NC (Arriba Perú) - Puerto San Pablo | 10 | Amazonas | Bagua | Imaza | 29676 | 2968 | 32644
97 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Bagua | Emp. 05-NC (La Barraca) - Epimume | 5 | Amazonas | Bagua | Imaza | 14859 | 1487 | 16346
98 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Bagua | Emp. 05-NC (Bichanak) - Puerto Bichanak | 3 | Amazonas | Bagua | Imaza | 8914 | 892 | 9806
99 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cajabamba | Chichir - Marabamba - Marabamba Alto | 15.8 | Cajamarca | Cajabamba | Cachachi | 42661 | 4266 | 46927 | 42660 | 100% | 1080 | 25.32% | 43740 | 3187 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CAJABAMBA
100 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cajabamba | Emp. CA-111 - Shingol - Siguis | 7.57 | Cajamarca | Cajabamba | Cachachi | 19985 | 1999 | 21984 | 19984.98 | 100% | 481.8 | 24.1% | 20466.78 | 1517.22 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CAJABAMBA
101 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cajabamba | Siguis - Tabacal | 6 | Cajamarca | Cajabamba | Cachachi | 15841 | 1584 | 17425 | 15840 | 99.99% | 346 | 21.84% | 16186 | 1239 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CAJABAMBA
102 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cajabamba | Rodiobamba - San Francisco | 6 | Cajamarca | Cajabamba | Cachachi | 15121 | 1512 | 16633 | 15120 | 99.99% | 390.6 | 25.83% | 15510.6 | 1122.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CAJABAMBA
103 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cajabamba | La Polvora - Otuto | 5.6 | Cajamarca | Cajabamba | Condebamba | 14448 | 1445 | 15893 | 14447.94 | 100% | 355.8 | 24.62% | 14803.74 | 1089.26 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CAJABAMBA
104 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cajabamba | Pachilanga - Pomabamba | 7.5 | Cajamarca | Cajabamba | Condebamba | 20071 | 2007 | 22078 | 20070 | 100% | 505.9 | 25.21% | 20575.9 | 1502.1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CAJABAMBA
105 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cajabamba | Tangalbamba Bajo - Talganbamba Alto | 6.5 | Cajamarca | Cajabamba | Condebamba | 16770 | 1677 | 18447 | 16770 | 100% | 359.3 | 21.43% | 17129.3 | 1317.7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CAJABAMBA
106 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Canas | Yanaoca - Ccollire - Emp. PE-34F Jilanaca | 13 | Cusco | Canas | Yanaoca | 28734 | 2874 | 31608
107 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Canas | Emp. PE-34G - Chihuinayra - Phatanga | 11.27 | Cusco | Canas | Kunturkanki | 24911 | 2491 | 27402
108 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Canas | Langui - Ñahuichapi - Emp. PE-34G | 4.02 | Cusco | Canas | Langui | 8636 | 864 | 9500
109 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Canas | Quehue - Perccaro | 4.4 | Cusco | Canas | Quehue | 9725 | 973 | 10698
110 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Canas | Tungasuca - Surimana | 22 | Cusco | Canas | Tupac Amaru | 49194 | 4920 | 54114
111 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Canas | Puente Asunción - Chitabamba - Tandabamba - Emp. CU-R12 - Chollonquini - Ccuti | 33.25 | Cusco | Canas | Checca | 77227 | 7723 | 84950
112 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Canchis | Palccoyo - Paropata | 18 | Cusco | Canchis | Combapata | 33492 | 3349 | 36841
113 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Canchis | Silli - Apacheta | 12.5 | Cusco | Canchis | Marangani | 32706 | 3271 | 35977
114 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Canchis | Aguas Calientes - Apacheta | 8.2 | Cusco | Canchis | Marangani | 21844 | 2184 | 24028
115 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cangallo | Dv. Huertahuasi - Chuimay - Quiñasi - Ramón Castilla - Huanupampa - Totos - Veracruz - Lloqllascca | 58 | Ayacucho | Cangallo | Totos | 144891 | 14489 | 159380 | 137991.5 | 95.24% | 14489 | 100% | 152480.5 | 6899.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Cangallo
116 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cangallo | Quispillacta - Llautaran - Ccasapata - Huerta Huasi | 27 | Ayacucho | Cangallo | Chuschi | 66728 | 6673 | 73401 | 66728 | 100% | 6673 | 100% | 73401 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Cangallo
117 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cangallo | Huanccanccasa - Llullucha - Pisara - Carcasunto | 13 | Ayacucho | Cangallo | Maria Parado De Bellido | 29819 | 2982 | 32801 | 29819 | 100% | 2982 | 100% | 32801 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Cangallo
118 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cangallo | Hospicio - Pueblo Libre - Iglesiahuasi | 40 | Ayacucho | Cangallo | Paras | 91546 | 9155 | 100701 | 82390.1 | 90% | 9155.2 | 100% | 91545.3 | 9155.7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Cangallo
119 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cangallo | Paras - Antallaqta | 10 | Ayacucho | Cangallo | Paras | 23852 | 2385 | 26237 | 23613.3 | 99% | 2623.73 | 110% | 26237.03 | 1.1642e-12 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Cangallo
120 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cangallo | Chuschi - Chulcumayo | 10 | Ayacucho | Cangallo | Chuschi | 23852 | 2385 | 26237 | 23613.3 | 99% | 2623.74 | 110% | 26237.04 | -8.7311e-13 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Cangallo
121 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Carabaya | Dv. Salviani - Ajoyani - Achasiri | 22.15 | Puno | Carabaya | Ajoyani | 46434 | 4643 | 51077
122 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Carabaya | Ayapata - Kana - Iña - Escalera - Amacasi - Purumpa - Viluyo | 23.35 | Puno | Carabaya | Ayapata | 48948 | 4895 | 53843
123 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Carabaya | Achasiri - Chingo Pampa - Huarachani - Ayusuma - Pampahuasa - Coasa | 39.25 | Puno | Carabaya | Coasa | 82279 | 8228 | 90507
124 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Carabaya | Coasa Cuticarca - Tahuana - Esquena | 22.45 | Puno | Carabaya | Coasa | 47062 | 4706 | 51768
125 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Carabaya | Tantamaco - Isivilla - Corani - Aymaña - Quichu | 71.24 | Puno | Carabaya | Corani | 149339 | 14934 | 164273
126 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Carabaya | Anansaya - Quisipampa - Crucero - CC.NN. Crucero - Curupata | 23.45 | Puno | Carabaya | Crucero | 49158 | 4916 | 54074
127 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Carabaya | Curupata - Yurucmayo - Oruro - Pincusani - Aricoma | 26.25 | Puno | Carabaya | Crucero | 55027 | 5503 | 60530
128 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Carabaya | Capilla Pampa - Puruncunca - Fundición - Huachani - Saytococha | 18.65 | Puno | Carabaya | Crucero | 39096 | 3910 | 43006
129 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald | San Francisco - San Nicolas | 18 | Ancash | Carlos Fermin Fitzcarrald | Yauya | 35123 | 3512 | 38635
130 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Castrovirreyna | Chancahuasi - Chocoro - Antancancha - Cochamarca | 13.5 | Huancavelica | Castrovirreyna | Aurahua | 25111 | 2511 | 27622 | 21615.55 | 86.08% | 1883.19 | 75% | 23498.74 | 4123.26 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- Castrovirreyna
131 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Castrovirreyna | Cochamarca - Tayapampa - Accomachay - Chancahuasi - Huayacca - Antacancha | 21.603 | Huancavelica | Castrovirreyna | Aurahua | 45366 | 4537 | 49903 | 22944.59 | 50.58% | 1871.38 | 41.25% | 24815.97 | 25087.03 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- Castrovirreyna
132 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Castrovirreyna | Chupamarca - Mejorada - Tipicocha - Terciopelo | 42.28 | Huancavelica | Castrovirreyna | Chupamarca | 89682 | 8968 | 98650 | 89681 | 100% | 7241.61 | 80.75% | 96922.61 | 1727.39 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- Castrovirreyna
133 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Castrovirreyna | Cusibamba - Incachaca | 12.275 | Huancavelica | Castrovirreyna | Santa Ana | 22833 | 2283 | 25116 | 22832 | 100% | 2103.29 | 92.13% | 24935.29 | 180.71 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- Castrovirreyna
134 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Castrovirreyna | Chiribamba - Incachaca | 36.7 | Huancavelica | Castrovirreyna | Santa Ana | 76719 | 7672 | 84391 | 76718 | 100% | 6285.87 | 81.93% | 83003.87 | 1387.13 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- Castrovirreyna
135 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-109 (Dv. Achoma) - Achoma - Emp. AR-109 (Dv. Maca) | 1.69 | Arequipa | Caylloma | Achoma | 5401 | 540 | 5941
136 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. PE-34E (Puente Jatanchilla) Canaceta - Llapa Yanahuara | 17.7 | Arequipa | Caylloma | Callalli | 56556 | 5656 | 62212
137 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. PE-34E (Puente Chichas) - Caucca | 19.7 | Arequipa | Caylloma | Callalli | 62946 | 6295 | 69241
138 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-647 (Puente Ccampacullo) - Huayllacho - Mina Bateas - Mina Cuchilladas - Emp. AR-647 | 25.23 | Arequipa | Caylloma | Caylloma | 80616 | 8062 | 88678
139 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-670 - Chinosiri - Ñecceta - R01 | 3.11 | Arequipa | Caylloma | Caylloma | 9937 | 994 | 10931
140 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-681 (Coporaque) - Chumpita - Pinaya | 2.65 | Arequipa | Caylloma | Coporaque | 8467 | 847 | 9314
141 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-681 - Suripampa | 1.5 | Arequipa | Caylloma | Coporaque | 4794 | 479 | 5273
142 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Ichupampa - Ccanajaya - Marcapampa | 8 | Arequipa | Caylloma | Ichupampa | 25563 | 2556 | 28119
143 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Ichupampa - Acco | 5 | Arequipa | Caylloma | Ichupampa | 15976 | 1598 | 17574
144 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-681 (Lari Dv. Quehuisha) - Yanitani - Apacheta - Puerta Carretera - Herradura Anchaca | 23.4 | Arequipa | Caylloma | Lari | 74769 | 7477 | 82246
145 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Lari - Puente Maca Lari (Antahuilque) | 4.3 | Arequipa | Caylloma | Lari | 13741 | 1374 | 15115
146 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR111 (Dv. Chuaña) - Chuaña | 2.29 | Arequipa | Caylloma | Sibayo | 7317 | 732 | 8049
147 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | AR-688 (AR-687 - Tisco) - Chucurana - Tarucamarca - Dv. Llapo - Dv. Quinsachata - Apacheta - Ccoccama | 49.64 | Arequipa | Caylloma | Tisco | 158613 | 15861 | 174474
148 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-683 (Tuti) - Ran Ran - Anchaca | 36.45 | Arequipa | Caylloma | Tuti | 116466 | 11647 | 128113
149 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-683 (Dv. Tuti) - Canocota | 2.89 | Arequipa | Caylloma | Tuti | 9234 | 924 | 10158
150 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. R76 (Achoma) - Mirador San Miguel | 2.66 | Arequipa | Caylloma | Achoma | 8504 | 850 | 9354
151 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. PE-34E (Cruce Ayapata) - Collpa Pachachaca | 32.5 | Arequipa | Caylloma | Callalli | 103898 | 10390 | 114288
152 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-692 - Cruce Yanahuara Apacheta - Condorani - Llapa Changarani - Quenco | 18.7 | Arequipa | Caylloma | Callalli | 59782 | 5978 | 65760
153 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. PE-34E - Suchiri - Puente Putini | 3.66 | Arequipa | Caylloma | Callalli | 11701 | 1170 | 12871
154 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-681 - Dv. Ruinas Llactapampa - Jihuillata | 1.74 | Arequipa | Caylloma | Coporaque | 5563 | 556 | 6119
155 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-681 - Puerta Via Lagunas Encantadas | 1.1 | Arequipa | Caylloma | Lari | 3517 | 352 | 3869
156 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. PE-34E (Imata) - Pasma | 38.4 | Arequipa | Caylloma | San Antonio De Chuca | 122760 | 12276 | 135036
157 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-686 (Dv. Chaghui) - Chaghui | 6.5 | Arequipa | Caylloma | Sibayo | 20780 | 2078 | 22858
158 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Caylloma | Emp. AR-111 (Sibayo) - Sibayo - Zona Arqueologica Paraqra | 4.13 | Arequipa | Caylloma | Sibayo | 13204 | 1320 | 14524
159 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincha | Huarmivilca Km 15+000 - Chavin - Marcocancha - Huamanriccra | 84 | Ica | Chincha | Chavin | 226801 | 22680 | 249481
160 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincha | Chavin - San Florian - San Juan de Luyo - Huirpina | 31 | Ica | Chincha | Chavin | 83701 | 8370 | 92071
161 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincha | Chavin - Utapalca - Jatumpampa | 17 | Ica | Chincha | Chavin | 45901 | 4590 | 50491
162 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincha | Marcocancha - Chitiapata - Huirpina | 16 | Ica | Chincha | Chavin | 43201 | 4320 | 47521
163 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincha | Chitiapata - San Lurin | 10 | Ica | Chincha | Chavin | 27001 | 2700 | 29701
164 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Moyaccasa - Curampa - Pulcay | 23 | Apurimac | Chincheros | Huaccana | 77454 | 7745 | 85199 | 77210 | 99.68% | 6852.65 | 88.48% | 84062.65 | 1136.35 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
165 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Ongoy - Turoro - Alaypampa - Villa Unión - Sayhuapata - Toccsopampa | 4 | Apurimac | Chincheros | Huaccana | 12668 | 1267 | 13935 | 12668 | 100% | 1191.76 | 94.06% | 13859.76 | 75.24 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
166 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Moyaccasa - Huallhua - Huarapari | 8 | Apurimac | Chincheros | Huaccana | 23899 | 2390 | 26289 | 23899 | 100% | 2390 | 100% | 26289 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
167 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Ramal Uranmarca - Uchu Uran - Manzanayo - Antasco - Ramal Huancane | 17 | Apurimac | Chincheros | Uranmarca | 56991 | 5699 | 62690 | 54141.45 | 95% | 5699 | 100% | 59840.45 | 2849.55 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
168 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Ccollpaccasa - ViSanta Alegre - Chuparo - Pumapuquio - Llimpe | 13 | Apurimac | Chincheros | Anco Huallo, Chincheros | 44209 | 4421 | 48630 | 40000 | 90.48% | 3873.24 | 87.61% | 43873.24 | 4756.76 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
169 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Ongoy - Turoro - Alaypampa - Villa Unión - Sayhuapata - Toccsopampa | 12 | Apurimac | Chincheros | Ongoy | 38003 | 3800 | 41803 | 38003 | 100% | 3575.29 | 94.09% | 41578.29 | 224.71 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
170 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Puente San Martín - Casabamba - Cayara - Orccorbamba - Urucancha | 18 | Apurimac | Chincheros | Chincheros | 60617 | 6062 | 66679 | 60000 | 98.98% | 5362.64 | 88.46% | 65362.64 | 1316.36 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
171 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Ccollpaccasa - Vista Alegre - Chuparo - Pumapuquio - Llimpe | 4 | Apurimac | Chincheros | Chincheros | 13603 | 1360 | 14963 | 13113 | 96.4% | 1191.76 | 87.63% | 14304.76 | 658.24 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
172 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Puente San MartÍn - Casabamba - Cayara - Orccorbamba - Urucancha | 5 | Apurimac | Chincheros | Cocharcas | 16838 | 1684 | 18522 | 16300 | 96.8% | 1489.71 | 88.46% | 17789.71 | 732.29 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
173 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chincheros | Cocharcas - Virgen de Coay - Rio pampas | 23 | Apurimac | Chincheros | Cocharcas | 74300 | 7430 | 81730 | 73500 | 98.92% | 6852.65 | 92.23% | 80352.65 | 1377.35 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Chincheros
174 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chota | El Porvenir - Nuevo Triunfo - Cruce El Naranjo | 8.5 | Cajamarca | Chota | Chalamarca | 27285 | 2729 | 30014 | 27285 | 100% | 2728.5 | 99.98% | 30013.5 | 0.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CHOTA
175 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chota | Cruca San Juan - Chacapampa - Laguna Larga | 12.54 | Cajamarca | Chota | Chadin | 44015 | 4402 | 48417 | 44015 | 100% | 4401.5 | 99.99% | 48416.5 | 0.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CHOTA
176 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chota | Tocmoche (Casupe) - Miracosanta | 43.6 | Cajamarca | Chota | Miracosta | 154344 | 15435 | 169779 | 154344 | 100% | 15434.4 | 100% | 169778.4 | 0.6 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CHOTA
177 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chota | Granero - Surumayo - Cutaxi - Cruce Conga El Verde | 7.5 | Cajamarca | Chota | Conchan | 26325 | 2633 | 28958 | 26325 | 100% | 2632.6 | 99.98% | 28957.6 | 0.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CHOTA
178 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Dv. Huacullani - Sorapa | 30 | Puno | Chucuito | Juli | 54001 | 5400 | 59401
179 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Dv. Huacullani - Puente Pasiri | 18 | Puno | Chucuito | Juli | 32401 | 3240 | 35641
180 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Dv. Huacullani - Centro poblado Callacami | 42 | Puno | Chucuito | Juli | 75601 | 7560 | 83161
181 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Collpacotaña - Huanucollo | 13 | Puno | Chucuito | Desaguadero | 23401 | 2340 | 25741
182 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | San Juan de Aricachi - Santa Cruz de Aryrihuas | 15 | Puno | Chucuito | Kelluyo | 27001 | 2700 | 29701
183 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Totoroma - Apacheta | 7 | Puno | Chucuito | Kelluyo | 12601 | 1260 | 13861
184 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Totoroma - Buena Visanta | 11 | Puno | Chucuito | Kelluyo | 19801 | 1980 | 21781
185 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Pizacoma - San José Ancomarca | 48 | Puno | Chucuito | Pisacoma | 86401 | 8640 | 95041
186 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Dv. Panamericana Km 110+000 - Challacollo | 7 | Puno | Chucuito | Pomata | 12601 | 1260 | 13861
187 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Crucero - Llaquepa | 4 | Puno | Chucuito | Pomata | 7201 | 720 | 7921
188 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Ticaraya - Crucero | 4 | Puno | Chucuito | Pomata | 7201 | 720 | 7921
189 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Dv. Canahuayto - Bajo Ayrihuas | 9 | Puno | Chucuito | Zepita | 16201 | 1620 | 17821
190 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chucuito | Dv. Zepita - Ancoputo | 12 | Puno | Chucuito | Zepita | 21601 | 2160 | 23761
191 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas | Armiri - Charamuray | 10.36 | Cusco | Chumbivilcas | Colquemarca | 30785 | 3079 | 33864
192 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas | Parccobamba - Yanque | 5.46 | Cusco | Chumbivilcas | Colquemarca | 13617 | 1362 | 14979
193 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas | Colquemarca - Paycama | 7.376 | Cusco | Chumbivilcas | Colquemarca | 18189 | 1819 | 20008
194 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas | Jaccacca - Yanque | 10.659 | Cusco | Chumbivilcas | Colquemarca | 25711 | 2571 | 28282
195 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas | Huascja - Tiobamba | 11 | Cusco | Chumbivilcas | Colquemarca | 26004 | 2601 | 28605
196 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas | Dv. Quiñota - Accoito - Ccollana - Miraflores | 52.72 | Cusco | Chumbivilcas | Quiñota | 126038 | 12604 | 138642
197 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumbivilcas | Q'echapampa - Huanaco - Kisillo | 10.36 | Cusco | Chumbivilcas | Livitaca | 26863 | 2686 | 29549
198 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Puente Ccoyo - Comunidad Ccasillo | 8.012 | Cusco | Chumbivilcas | Santo Tomas | 18701 | 1870 | 20571
199 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Allcavictoria - Iñampata | 27 | Cusco | Chumbivilcas | Velille | 68203 | 6820 | 75023
200 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Allcavictoria - Anexo Alto Sullani | 4.36 | Cusco | Chumbivilcas | Velille | 12741 | 1274 | 14015
201 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Puente Quesccalluma - Wichalla | 12 | Cusco | Chumbivilcas | Velille | 29664 | 2967 | 32631
202 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Dv. Unochinqoc - Ingata - Uray Ingata - Paclla - Omacha | 65 | Cusco | Chumbivilcas | Chamaca | 154051 | 15405 | 169456
203 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Dv. Ccochaccochayoq - Tintaya - Huallpamayo - Chamaca | 70 | Cusco | Chumbivilcas | Chamaca | 163381 | 16338 | 179719
204 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Uchuccarcco Alto - Huallataccota - Tinatya - Chamaca | 16 | Cusco | Chumbivilcas | Chamaca | 38113 | 3811 | 41924
205 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Huaranpaypampa - Ccancahuani | 10 | Cusco | Chumbivilcas | Ccapacmarca | 28021 | 2802 | 30823
206 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Kosillay - Moccojahua - Ccachucalla | 7 | Cusco | Chumbivilcas | Ccapacmarca | 20286 | 2029 | 22315
207 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Chumvibilcas | Cancahuani - Patahuasi - Sayhua | 8 | Cusco | Chumbivilcas | Ccapacmarca | 21744 | 2175 | 23919
208 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Churcampa | Santa Elena - Cuyocc - Santa Rosa - La Libertad | 17.12 | Huancavelica | Churcampa | Anco | 39034 | 3904 | 42938 | 39034 |  | 3904 |  | 42938 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2016 | IVP-CHURCAMPA
209 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Churcampa | Rochac - Chachaspata - Relave | 13 | Huancavelica | Churcampa | Anco | 29641 | 2964 | 32605 | 29641 |  | 2964 |  | 32605 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2016 | IVP-CHURCAMPA
210 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Churcampa | Tucuccasa - Arma - Sirihuasi - Buenos Aires | 15.3 | Huancavelica | Churcampa | Anco | 34884 | 3489 | 38373 | 34884 |  | 3489 |  | 38373 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2016 | IVP-CHURCAMPA
211 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Churcampa | Chinchihuasi - Callos - Pacra | 19 | Huancavelica | Churcampa | Chinchihuasi | 43321 | 4332 | 47653 | 43321 |  | 4332 |  | 47653 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2016 | IVP-CHURCAMPA
212 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Churcampa | Emp. R02 - Emp. R03 (Arma) | 9.62 | Huancavelica | Churcampa | El Carmen | 21934 | 2194 | 24128 | 21934 |  | 2194 |  | 24128 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2016 | IVP-CHURCAMPA
213 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Churcampa | Emp. R03 - La Esmeralda - Emp. R07 Locroja y Emp. R03 - La Merced de Chupas - Emp. R20 | 8.7 | Huancavelica | Churcampa | Locroja | 19836 | 1984 | 21820 | 19836 |  | 1984 |  | 21820 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2016 | IVP-CHURCAMPA
214 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Churcampa | Emp. HV-103 (Paucarbamba) - Santa Rosa de Pinco Emp. HV-103 (Chinchihuasi) | 7.36 | Huancavelica | Churcampa | Paucarbamba | 16782 | 1678 | 18460 | 16782 |  | 1678 |  | 18460 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2016 | IVP-CHURCAMPA
215 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Churcampa | Millpo - Ccaccena - Carhuancho - Huillcajasha | 20 | Huancavelica | Churcampa | San Pedro De Coris | 45601 | 4560 | 50161 | 45601 |  | 4560 |  | 50161 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2016 | IVP-CHURCAMPA
216 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Churcampa | Ccoyllorpanca - Patallacta - Pacchapampa - Ichupata - Vizcachaccasa - Villamayo | 10 | Huancavelica | Churcampa | Pachamarca | 22801 | 2280 | 25081 | 22801 |  | 2280 |  | 25081 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2016 | IVP-CHURCAMPA
217 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Concepcion | Mantalaqui - Socos | 18.5 | Junin | Concepcion | Andamarca | 53234 | 5323 | 58557 | 53234 | 100% | 5323 | 100% | 58557 | 0.7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CONCEPCION
218 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Concepcion | Shiricancha - Callanca | 20 | Junin | Concepcion | Andamarca | 50401 | 5040 | 55441 | 50401 | 100% | 5040 | 100% | 55441 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CONCEPCION
219 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Concepcion | Andamarca - Caña | 17 | Junin | Concepcion | Andamarca | 42841 | 4284 | 47125 | 42841 | 100% | 4284 | 100% | 47125 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CONCEPCION
220 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Concepcion | Pahualtupo - Llamas | 12 | Junin | Concepcion | Andamarca | 30241 | 3024 | 33265 | 30241 | 100% | 3024 | 100% | 33265 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CONCEPCION
221 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Concepcion | Punco - Pucña Grande | 17 | Junin | Concepcion | Andamarca | 42841 | 4284 | 47125 | 42841 | 100% | 4284 | 100% | 47125 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CONCEPCION
222 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Concepcion | Comas - Aychana - Limite Distrital con Pariahuanca | 44 | Junin | Concepcion | Comas | 102878 | 10288 | 113166 | 99500 | 96.72% | 10288 | 100% | 109788 | 3378 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CONCEPCION
223 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Condorcanqui | Tierra Roja - La Shiringa | 4 | Amazonas | Condorcanqui | Rio Santiago | 13359 | 1336 | 14695
224 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Condorcanqui | Chiangos - Majanuentsa - Chorros - Nueva Unida | 13 | Amazonas | Condorcanqui | Nieva | 43368 | 4337 | 47705
225 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Condorcanqui | Urakusa - Chiangos | 6 | Amazonas | Condorcanqui | Nieva | 20016 | 2002 | 22018
226 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Condorcanqui | Paantam - Cuzumatac | 4 | Amazonas | Condorcanqui | Nieva | 13359 | 1336 | 14695
227 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Sector La Hoyada - Caserio Naranjal | 23.83 | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 62912 | 6291 | 69203 | 53743.44 | 85.43% | 5331.44 | 84.75% | 59074.88 | 10128.12 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
228 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Barranca - Juanita - Nuevo Eden | 15.2 | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 40128 | 4013 | 44141 | 37041.67 | 92.31% | 3400.68 | 84.74% | 40442.35 | 3698.65 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
229 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Santa Rosa de Masisea - Cocha Soledad | 9.4 | Ucayali | Coronel Portillo | Masisea | 24816 | 2482 | 27298 | 20472.62 | 82.5% | 2103.05 | 84.73% | 22575.67 | 4722.33 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
230 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Masisea - Sol Naciente | 8 | Ucayali | Coronel Portillo | Masisea | 21121 | 2112 | 23233 | 17999.41 | 85.22% | 1789.83 | 84.75% | 19789.24 | 3443.76 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
231 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - La Florida | 2.76 | Ucayali | Coronel Portillo | Calleria | 7286 | 729 | 8015
232 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. UC-537 - Nuevo Tunuya - Buenos Aires | 8.45 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 22308 | 2231 | 24539 | 19249.41 | 86.29% | 1890.51 | 84.74% | 21139.92 | 3399.08 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
233 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - Simon Bolivar - El Piñal - Nueva Tunuya - Buenos Aires - Los Ángeles - Shihuahuaco | 16.91 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 44643 | 4464 | 49107 | 40383.91 | 90.46% | 3783.22 | 84.75% | 44167.13 | 4939.87 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
234 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. UC-547 - San José de Tunuya - Nuevo Jordan | 5.26 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 13886 | 1389 | 15275 | 12163.75 | 87.6% | 1176.78 | 84.72% | 13340.53 | 1934.47 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
235 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Caserio Naranjal - CC.NN. Shambo Porvenir | 9.5 | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 25081 | 2508 | 27589 | 21134.27 | 84.26% | 2125.42 | 84.75% | 23259.69 | 4329.31 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
236 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Shambo Porvenir - Echegaray | 10.2 | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 26928 | 2693 | 29621 | 22497.75 | 83.55% | 2282.03 | 84.74% | 24779.78 | 4841.22 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
237 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Los Ángeles - Zanja Seca | 5.1 | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 13464 | 1347 | 14811 | 11529.05 | 85.63% | 1141.02 | 84.71% | 12670.07 | 2140.93 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
238 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Tres Islas - Nuevo Eden | 11.3 | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 29833 | 2983 | 32816 | 22532.52 | 75.53% | 2528.14 | 84.75% | 25060.66 | 7755.34 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
239 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Santa Rosa de Masisea - CC.NN. Nuevo Paraiso | 6 | Ucayali | Coronel Portillo | Masisea | 15841 | 1584 | 17425 | 13672.96 | 86.31% | 1342.37 | 84.75% | 15015.33 | 2409.67 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
240 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Masisea - Villa El Pescador | 7.8 | Ucayali | Coronel Portillo | Masisea | 20593 | 2059 | 22652 | 17089.69 | 82.99% | 1745.08 | 84.75% | 18834.77 | 3817.23 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
241 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - Nueva Magdalena | 1.95 | Ucayali | Coronel Portillo | Calleria | 5055 | 506 | 5561 | 4210.34 | 83.29% | 364.06 | 71.95% | 4574.4 | 986.6 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
242 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - San José - 8 de Mayo - Puerta. Carretera. | 8.2 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 19434 | 1943 | 21377 | 16469.49 | 84.75% | 1358.46 | 69.92% | 17827.95 | 3549.05 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
243 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - El Porvenir - Emp. UC-599 (Punta de Carretera) | 5.16 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 13561 | 1356 | 14917 | 11458.37 | 84.5% | 947.93 | 69.91% | 12406.3 | 2510.7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
244 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - (Santa Teresa) - Alto Manantay - San Martín del Mojaral - Tupac Amaru Limon - San Cristobal de Agua Blanca - Puerta de Carretera | 13.5 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 34668 | 3467 | 38135 | 29337.72 | 84.62% | 2423.33 | 69.9% | 31761.05 | 6373.95 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
245 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. UC-104 - (Pimental) - Pimentacocha - Agua Dulce | 5.38 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 13300 | 1330 | 14630 | 11228.83 | 84.43% | 929.68 | 69.9% | 12158.51 | 2471.49 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
246 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - Santa Catalina - Emp. UC-569 | 4.83 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 11535 | 1154 | 12689 | 9740.74 | 84.45% | 806.31 | 69.87% | 10547.05 | 2141.95 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
247 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - Hierbas Buenas - 23 de Octubre - Puerta de Carretera | 11.71 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 31266 | 3127 | 34393 | 26439.49 | 84.56% | 2185.53 | 69.89% | 28625.02 | 5767.98 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
248 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - (Dv. San Pedro) - Palmeras de Ucayali - Puerta Carretera | 8.74 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 23074 | 2307 | 25381 | 19554.23 | 84.75% | 1612.9 | 69.91% | 21167.13 | 4213.87 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
249 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - Ciudad de Los Incas - Alto 9 de Febrero - Pumayacu | 12.33 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 32330 | 3233 | 35563 | 27327.32 | 84.53% | 2259.9 | 69.9% | 29587.22 | 5975.78 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
250 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. PE-18C - (Santa Rosa) - La Merced de Neshuya - San Andres - San Francisco - Emp. UC-586 (Nuevo Piura) | 28.12 | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde | 74575 | 7458 | 82033 | 48054.23 | 64.44% | 5528.8 | 74.13% | 53583.03 | 28449.97 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
251 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Emp. UC-103 (Nueva Requena) - Emp. UC-602 (Palmeras) | 11.3 | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 26239 | 2624 | 28863 | 22179.59 | 84.53% | 1856.36 | 70.75% | 24035.95 | 4827.05 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-CORONEL PORTILLO
252 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Emp. PE-3SG - Tambulla - Ccallaran - Patario | 20.89 | Apurimac | Cotabambas | Chalhauhuacho | 48464 | 4846 | 53310 | 47000 |  | 4846 |  | 51846 | 1464 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Cotabambas
253 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Arcospampa - Sacsahuillca - Chalhuahuacho | 10.47 | Apurimac | Cotabambas | Mara, Chalhuahuacho | 24649 | 2465 | 27114 | 24649.08 |  | 2465 |  | 27114.08 | -1.7462e-12 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Cotabambas
254 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Icmapata - Huanca Umuyto - Piscocalla - Pampa San José | 23.96 | Apurimac | Cotabambas | Haquira | 57530 | 5753 | 63283 | 57530 |  | 5753 |  | 63283 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Cotabambas
255 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Cotabambas | Ccahuapiruana - Huancuyre - pamputa - Ñahuinlla | 12.07 | Apurimac | Cotabambas | Coyllurqui | 29629 | 2963 | 32592 | 29629 |  | 2963 |  | 32592 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Cotabambas
256 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrion | Emp. PA-500 (San Pedro de Pillao) - Emp. PA-527 (Colquipucro) | 11.399 | Pasco | Daniel Alcides Carrion | San Pedro De Pillao | 33451 | 3345 | 36796 | 33450 | 100% | 3345 | 100% | 36795 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-DANIEL ALCIDES CARRION
257 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrion | Emp. PE-18 (Yanacocha) - Puente Mogoy | 3.64 | Pasco | Daniel Alcides Carrion | San Pedro De Pillao | 10683 | 1068 | 11751 | 10683 | 100% | 1068 | 100% | 11751 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-DANIEL ALCIDES CARRION
258 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrion | Emp. PA-500 Huarush (Maral) - Emp. PA-500 (Paucar) | 10.38 | Pasco | Daniel Alcides Carrion | Paucar | 30252 | 3025 | 33277 | 30252 | 100% | 3025 | 100% | 33277 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-DANIEL ALCIDES CARRION
259 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrion | Emp. PA-504 (Colquipucro) - Emp. PA-504 (Andahuayla) | 10.18 | Pasco | Daniel Alcides Carrion | San Pedro De Pillao | 29550 | 2955 | 32505 | 29550 | 100% | 2955 | 100% | 32505 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-DANIEL ALCIDES CARRION
260 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Punto Unión - Centro poblado Tantacoto - Pucapiteg | 45 | Huanuco | Dos De Mayo | Marias | 121771 | 12177 | 133948
261 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Gorgor -Tantacoto - Patay Rondos - Pura | 70 | Huanuco | Dos De Mayo | Marias | 186573 | 18657 | 205230
262 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Emp. PE-03N (Centro poblado Angocushma) - Centro poblado Divisoria | 24 | Huanuco | Dos De Mayo | Ripan | 62076 | 6208 | 68284
263 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Emp. HU-623 - Centro poblado Buena ViSanta | 11 | Huanuco | Dos De Mayo | Sillapata | 26041 | 2604 | 28645
264 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Emp. HU-623 - Centro poblado Santa Rufina | 5 | Huanuco | Dos De Mayo | Sillapata | 11837 | 1184 | 13021
265 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Progreso - Saltana - Cruce Guellaycancha | 7 | Huanuco | Dos De Mayo | Sillapata | 16572 | 1657 | 18229
266 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Sillapata - Shayan - Emp. HU-629 | 11 | Huanuco | Dos De Mayo | Sillapata | 26041 | 2604 | 28645
267 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Yanas - Casa Cancha | 7.912 | Huanuco | Dos De Mayo | Yanas | 18265 | 1827 | 20092
268 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Conobamba - Liriopampa | 6 | Huanuco | Dos De Mayo | Ripan | 19386 | 1939 | 21325
269 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | San Martín - Quivilla | 3 | Huanuco | Dos De Mayo | Quivilla | 12160 | 1216 | 13376
270 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Tingo Chico - Chuquis | 6.2 | Huanuco | Dos De Mayo | Chuquis | 18868 | 1887 | 20755
271 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Jupayhuaro - Shunqui - Goyllarcancha | 14.5 | Huanuco | Dos De Mayo | Shunqui | 35408 | 3541 | 38949
272 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Chalcan - San Juan Glorioso - Willcapuquio - Nueva Palestina | 14.8 | Huanuco | Dos De Mayo | Shunqui | 34805 | 3480 | 38285
273 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Yanas - Jachahuayin | 6 | Huanuco | Dos De Mayo | Yanas | 19245 | 1924 | 21169
274 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Tingojcruz - Huanzapampa | 4 | Huanuco | Dos De Mayo | Yanas | 13832 | 1383 | 15215
275 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | El Milagro - Pacchak | 6.22 | Huanuco | Dos De Mayo | Marias | 19770 | 1977 | 21747
276 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Dos De Mayo | Uchpapampa Marías - Gorgor | 8 | Huanuco | Dos De Mayo | Marias | 21288 | 2129 | 23417
277 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. R09 Quecañamaya - Emp. R01 | 16.27 | Puno | El Collao | Ilave | 34167 | 3417 | 37584
278 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. R01 Calacota - Corpa Flores | 15.66 | Puno | El Collao | Ilave | 32886 | 3289 | 36175
279 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. PE-38A - Calautahui - Lopez | 17.88 | Puno | El Collao | Ilave | 37548 | 3755 | 41303
280 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. PE-38A - Chuñahui - Cangalli | 35.14 | Puno | El Collao | Ilave | 73794 | 7380 | 81174
281 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. PU-128 Titicachi - Pampa Totoral | 6.89 | Puno | El Collao | Pilcuyo | 14469 | 1447 | 15916
282 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Pilcuyo - Emp. PU-128 - Tara - Usaja - Emp. R25 | 8.48 | Puno | El Collao | Pilcuyo | 17808 | 1781 | 19589
283 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Pilcuyo - Emp. PU-128 - Embarcadero | 1.46 | Puno | El Collao | Pilcuyo | 3066 | 307 | 3373
284 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Pilcuyo - Emp. 1258 Embarcadero - Huayllata | 1.37 | Puno | El Collao | Pilcuyo | 2877 | 288 | 3165
285 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. PE-38A - Puente Lizani | 7.51 | Puno | El Collao | Conduriri | 15772 | 1577 | 17349
286 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Conduriri - Emp. PE-38A Quequesana - Calasaya Emp. PE-36A | 20.59 | Puno | El Collao | Conduriri | 43240 | 4324 | 47564
287 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. R3B (Puente Lopez) - Jacha Yacango | 4.21 | Puno | El Collao | Ilave | 8841 | 884 | 9725
288 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. PE-3S - Emp. R72 | 3.49 | Puno | El Collao | Pilcuyo | 7329 | 733 | 8062
289 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. R13 (Chiluyo) - Lim. Prov. Pizacoma | 10.44 | Puno | El Collao | Capaso | 21924 | 2192 | 24116
290 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de El Collao | Emp. R79 (Quesquesana) - Chiutiri | 11.04 | Puno | El Collao | Conduriri | 23184 | 2318 | 25502
291 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Emp. Tinco Palca - Torre | 16.6 | Cusco | Espinar | Condoroma | 44821 | 4482 | 49303
292 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Condoroma - Tincopalca - Yanapacheta | 30 | Cusco | Espinar | Condoroma | 83185 | 8319 | 91504
293 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Emp. CC.NN. Coporaque - Machu Puente - Mamanihuayta | 19 | Cusco | Espinar | Coporaque | 51301 | 5130 | 56431
294 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Dv. Suycutambo - Tarcuyo Tahuapallcca | 22 | Cusco | Espinar | Coporaque | 74644 | 7464 | 82108
295 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Emp. Pallpata - Alcca Apacheta - Huacroyuta - Unión Anta | 12 | Cusco | Espinar | Pallpata | 32401 | 3240 | 35641
296 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Hucroyuta - Unión Anta | 11 | Cusco | Espinar | Pallpata | 35331 | 3533 | 38864
297 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Machupuente - Cerritambo | 15 | Cusco | Espinar | Suykutambo | 40501 | 4050 | 44551
298 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Toroyoc - Qeuñapichu - Añahuita | 14 | Cusco | Espinar | Suykutambo | 37801 | 3780 | 41581
299 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Pocoyura - Pañi Central | 15 | Cusco | Espinar | Condoroma | 50894 | 5089 | 55983
300 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Oscollo - Suramayo | 20 | Cusco | Espinar | Condoroma | 67457 | 6746 | 74203
301 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Dv. Chani - Parina | 14 | Cusco | Espinar | Condoroma | 41996 | 4200 | 46196
302 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Osccollo - Kanamayo | 15 | Cusco | Espinar | Condoroma | 48648 | 4865 | 53513
303 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Antigua Condorima - Acoccollo | 14 | Cusco | Espinar | Condoroma | 43569 | 4357 | 47926
304 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Puente Santo Domingo - Anchallihua - Palomani | 25 | Cusco | Espinar | Coporaque | 84822 | 8482 | 93304
305 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Coporaque - Urinsaya - Canjalli | 25.1 | Cusco | Espinar | Coporaque | 75293 | 7529 | 82822
306 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Huanca Espinar - Reservorio - Huayllumacayo - Alto | 30 | Cusco | Espinar | Coporaque | 101787 | 10179 | 111966
307 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Dv. CC.NN. Pausiri - Huarcayapata - Huayhuasi Ruta 72 | 36 | Cusco | Espinar | Coporaque | 112033 | 11203 | 123236
308 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Espinar - Huarca - Hatun Airacollana - Emp. Manturca | 18 | Cusco | Espinar | Coporaque | 52021 | 5202 | 57223
309 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Coporaque - Huayhuasi | 20 | Cusco | Espinar | Coporaque | 59994 | 5999 | 65993
310 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Hector Tejada - Esperanza - CC.NN. Pallapata - R24 | 20 | Cusco | Espinar | Pallpata | 67457 | 6746 | 74203
311 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Pallpata - Emp. CC.NN. Espinar Arequipa | 24.3 | Cusco | Espinar | Pallpata | 82042 | 8204 | 90246
312 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Pallpata - Hichulawa | 15.9 | Cusco | Espinar | Pallpata | 44073 | 4407 | 48480
313 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Esperanza - Represa Chacchillo | 25 | Cusco | Espinar | Pallpata | 72251 | 7225 | 79476
314 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Cerritambo - Chahuarani | 14.6 | Cusco | Espinar | Suykutambo | 49537 | 4954 | 54491
315 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Puente Mika - Mina Suykutambo - Ticllahua - Soncco | 15.8 | Cusco | Espinar | Suykutambo | 53366 | 5337 | 58703
316 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Espinar | Tacra Chullo - Totorani - Huangara | 13.75 | Cusco | Espinar | Suykutambo | 42791 | 4279 | 47070
317 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Ferreñafe | Emp. LA-1000 (Huallabamba) - Cañaris | 6.47 | Lambayeque | Ferreñafe | Cañaris | 14287 | 1429 | 15716 | 14287 | 100% | 590 | 41.29% | 14877 | 839 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-FERRAÑAFE
318 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Grau | Virundo - Piyay | 9 | Apurimac | Grau | Virundo, Pataypampa | 26454 | 2645 | 29099 | 25500 | 96.39% | 2646 | 100% | 28146 | 953 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Grau
319 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Grau | Ayrihuanca - San Antonio | 14.5 | Apurimac | Grau | Micaela Bastidas, San Antonio | 36594 | 3659 | 40253 | 36594 | 100% | 3659 | 100% | 40253 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Grau
320 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Grau | Ollabamba - Taitiya - Pituhuanca | 9 | Apurimac | Grau | Mariscal Gamarra | 21683 | 2168 | 23851 | 21683 | 100% | 2168 | 100% | 23851 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Grau
321 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-102 -Chuquibamba - Perlapampa - Emp. HU-101 | 17.501 | Huanuco | Huamalies | Punchao, Chavin De Pariarca | 49352 | 4935 | 54287
322 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-101 (Cruce Paquish) - San Juan de Pampas - Emp. HU-101 (Dv. Pacharagra) | 3.018 | Huanuco | Huamalies | Chavin De Pariarca | 8794 | 879 | 9673
323 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-102 (Singa) - Flor de Santa Rosa - Limite distrital Ancash | 16.893 | Huanuco | Huamalies | Singa | 43128 | 4313 | 47441
324 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-102 - San Juan de Querosh - San Roque | 4.101 | Huanuco | Huamalies | Puños | 10582 | 1058 | 11640
325 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-102 - Dv. R16 - Huamachacra | 2.78 | Huanuco | Huamalies | Puños | 6848 | 685 | 7533
326 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. R14 Limite distrital Ancash - Santa Cruz de Carhuancho | 2.252 | Huanuco | Huamalies | Puños | 5547 | 555 | 6102
327 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Pampas del Carmen - Cashash - Yanamachay | 13.87 | Huanuco | Huamalies | Lata | 36873 | 3687 | 40560
328 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Ocshash - Porvenir - Potrero | 5.129 | Huanuco | Huamalies | Lata | 13635 | 1364 | 14999
329 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Progreso - Florida - Hualgoy - Huancabamba | 6.1 | Huanuco | Huamalies | Lata | 16216 | 1622 | 17838
330 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Dv. San Cristobal - Canchapampa - Yanag | 3.6 | Huanuco | Huamalies | Lata | 9571 | 957 | 10528
331 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Jircacancha - Ishanca | 9.139 | Huanuco | Huamalies | Lata | 24295 | 2430 | 26725
332 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Taricay - Rondos | 2 | Huanuco | Huamalies | Lata | 6552 | 655 | 7207
333 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-102 - Matacancha | 5.025 | Huanuco | Huamalies | Miraflores | 13359 | 1336 | 14695
334 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. PE-14A (Taso Grande) - Chianca | 6.672 | Huanuco | Huamalies | Monzon | 22018 | 2202 | 24220
335 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. R01 - Cutama | 1.337 | Huanuco | Huamalies | Monzon | 4413 | 441 | 4854
336 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-101 - Rio Marañon | 4.418 | Huanuco | Huamalies | Arancay | 11398 | 1140 | 12538
337 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-101 - Tarapampa (Rio Marañon) | 6.924 | Huanuco | Huamalies | Jircan | 17864 | 1787 | 19651
338 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-101 - Chaparaca | 5.78 | Huanuco | Huamalies | Jircan | 16150 | 1615 | 17765
339 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. R25 - Liupampa Laguna Sacra Cocha | 6.891 | Huanuco | Huamalies | Puños | 18606 | 1861 | 20467
340 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. R14 - ViSanta Alegre de Raghua (HU-102) - Buenos Aires | 4.043 | Huanuco | Huamalies | Puños | 11159 | 1116 | 12275
341 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. R26 - San Juan de Paucar - Bellas Flores - Santa Rosa de Pampam - Emp. HU-102 (Singa) | 22.55 | Huanuco | Huamalies | Singa | 77121 | 7712 | 84833
342 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamalies | Emp. HU-102 - Chullas | 2.3 | Huanuco | Huamalies | Llata | 6486 | 648 | 7134
343 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Acosvinchos - Urpay - Huaychao - Huamancocha - Ayhuamanccocha - Lucaspata | 26.31 | Ayacucho | Huamanga | Acos Vinchos | 66934 | 6693 | 73627 | 66934 | 100% | 6693 | 100% | 73627 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
344 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Acosvinchos - Hunchopata | 6 | Ayacucho | Huamanga | Acos Vinchos | 21024 | 2103 | 23127 | 21024 | 100% | 2103 | 100% | 23127 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
345 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Rosaspata - Ninascucho | 22.5 | Ayacucho | Huamanga | Chiara | 64395 | 6440 | 70835 | 64395 | 100% | 6440 | 100% | 70835 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
346 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Yanabamba - Allpachaca | 27 | Ayacucho | Huamanga | Chiara | 77274 | 7728 | 85002 | 77274 | 100% | 7727 | 99.99% | 85001 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
347 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Calzada - Pucarumi | 13 | Ayacucho | Huamanga | Quinua | 33618 | 3362 | 36980 | 33618 | 100% | 3362 | 100% | 36980 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
348 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Acchapa - Parcay - Chitccparada - Collccetupo - Larampampa | 12 | Ayacucho | Huamanga | Quinua | 32401 | 3240 | 35641 | 32401 | 100% | 3240 | 100% | 35641 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
349 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Picota - Occohuasi - San José de Ticllas - Chullumpampa | 39.5 | Ayacucho | Huamanga | San Jose De Ticllas | 102384 | 10239 | 112623 | 102384 | 100% | 10239 | 100% | 112623 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
350 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Yanabamba - Hatunccasa - Rumihuasi - San Pedro de Cachi - Laramate | 55 | Ayacucho | Huamanga | San Jose De Ticllas | 142231 | 14223 | 156454 | 142231 | 100% | 14223 | 100% | 156454 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
351 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Puente Angasmayo - Ingahuasi - Millpo | 26 | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | 70201 | 7020 | 77221 | 70200 | 100% | 7020 | 100% | 77220 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
352 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Vinchos - Paccha - Andabamba | 22 | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | 58081 | 5808 | 63889 | 58081 | 100% | 5808 | 100% | 63889 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
353 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Ccayarpachi - Atacocha - San Pedro de Cachi - Anyana | 16.8 | Ayacucho | Huamanga | Santiago De Pischa | 44633 | 4463 | 49096 | 42872.49 | 96.06% | 4463 | 100% | 47335.49 | 1760.51 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
354 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Santiago de Pischa - Collcca - Santa Inés - Pihuan | 11 | Ayacucho | Huamanga | Santiago De Pischa | 29662 | 2966 | 32628 | 29662 | 100% | 2966 | 100% | 32628 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
355 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Llutacancha - Antolinayocc - Llantapacha - Pinao | 15 | Ayacucho | Huamanga | Tambillo | 42291 | 4229 | 46520 | 42291 | 100% | 4229 | 100% | 46520 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
356 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | San Melchor - Santa Rosa - Huatatas - Tancayllo | 10 | Ayacucho | Huamanga | Tambillo | 27819 | 2782 | 30601 | 27819 | 100% | 2782 | 100% | 30601 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
357 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Chumbes - Ccaccamarca - Occoyhua | 18.05 | Ayacucho | Huamanga | Ocros | 56341 | 5634 | 61975 | 56341 | 100% | 5634 | 100% | 61975 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
358 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Cceraocro - Ccollpana - Ocros | 21 | Ayacucho | Huamanga | Ocros | 71718 | 7172 | 78890 | 70283.64 | 98% | 7172 | 100% | 77455.64 | 1434.36 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
359 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Acocro - Parccahuancca - Yanahuillca | 26 | Ayacucho | Huamanga | Acocro | 91913 | 9191 | 101104 | 87317.35 | 95% | 9191 | 100% | 96508.35 | 4595.65 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
360 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Pacayocc - Yanahuanco - Piccapuquio | 15 | Ayacucho | Huamanga | Acocro | 47217 | 4722 | 51939 | 46272 | 98% | 4722 | 100% | 50994 | 945 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
361 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Matarilla - Ustuna | 8 | Ayacucho | Huamanga | Acosvinchos | 25093 | 2509 | 27602 | 25093 | 100% | 2509 | 100% | 27602 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
362 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Dv. Urpay - Ccollpa | 12 | Ayacucho | Huamanga | Acosvinchos | 34096 | 3409 | 37505 | 34096 | 100% | 3409 | 100% | 37505 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
363 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Muruncancha - Moya | 18 | Ayacucho | Huamanga | Quinua | 48195 | 4820 | 53015 | 47231 | 98% | 4820 | 100% | 52051 | 964 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
364 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Quinua - Usqu Willka - Sallalli - Huiruypaqcha | 30 | Ayacucho | Huamanga | Quinua | 79325 | 7933 | 87258 | 78154.59 | 98.52% | 7933 | 100% | 86087.59 | 1170.41 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
365 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Manallasacc - Qulshuarcancha - Marayccora - Sachabamba | 15 | Ayacucho | Huamanga | Chiara | 39287 | 3929 | 43216 | 39287 | 100% | 3929 | 100% | 43216 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
366 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Intihuasi - Liriopata - Toccto | 10 | Ayacucho | Huamanga | Chiara | 28194 | 2819 | 31013 | 26784.3 | 95% | 2819 | 100% | 29603.3 | 1409.7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
367 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Yanabamba - Manzanayocc - Socos - Luyanta - Acraybamba | 18 | Ayacucho | Huamanga | Socos | 47445 | 4744 | 52189 | 47445 | 100% | 4744 | 100% | 52189 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
368 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Pacaycasa - Quincho - Piquicha | 7 | Ayacucho | Huamanga | Pacaycasa | 19286 | 1929 | 21215 | 19286 | 100% | 1929 | 100% | 21215 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
369 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huamanga | Tahuaccocha - Allpaurccuna - Vega | 9 | Ayacucho | Huamanga | Pacaycasa | 24473 | 2447 | 26920 | 24027.34 | 98.18% | 2447 | 100% | 26474.34 | 445.66 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Humanga
370 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancabamba | Sondorillo - Ulpamache | 15 | Piura | Huancabamba | Sondorillo | 36901 | 3690 | 40591 | 36900 | 100% | 3690 | 100% | 40590 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Huancabamba
371 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancabamba | Huarmaca - Suchirca - Paltama - Hualcas | 62.2 | Piura | Huancabamba | Huarmaca | 153013 | 15301 | 168314 | 150404.4 | 98.3% | 15301 | 100% | 165705.4 | 2608.6 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Huancabamba
372 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancabamba | Tierra Blanca - San Martín - Trapiche | 70 | Piura | Huancabamba | Huarmaca | 257381 | 25738 | 283119 | 257380.2 | 100% | 25738 | 100% | 283118.2 | 0.8 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Huancabamba
373 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancabamba | Tierra Negra - Cusmilan - Cascapampa Rodriguez de Mendoza | 14 | Piura | Huancabamba | Sondorillo | 51576 | 5158 | 56734 | 51540.93 | 99.93% | 5158 | 100% | 56698.93 | 35.07 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Huancabamba
374 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancabamba | Los Rosarios - Lagunas - Aguapampa Tuluce | 14.24 | Piura | Huancabamba | Sondorillo | 52461 | 5246 | 57707 | 52460.16 | 100% | 5246 | 100% | 57706.16 | 0.84 | LIQUIDADO | --- | --- | 2015 | IVP-Huancabamba
375 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancabamba | Sapun Bajo - Sapun Alto - San Antonio - Pueblo Nuevo - Salala | 14 | Piura | Huancabamba | Carmen De La Frontera | 51576 | 5158 | 56734 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 56734 | ANULADO | NO SE EJECUTO | no se ejecutara | Jul.16 | IVP-Huancabamba
376 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Ninakarka - Coasia | 12.5 | Puno | Huancane | Huancane | 26251 | 2625 | 28876 | 25248 |  | 2524 |  | 27772 | 1104 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
377 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Ancomarca - Chullocota | 15 | Puno | Huancane | Huancane | 31501 | 3150 | 34651 | 29496 |  | 2949.6 |  | 32445.6 | 2205.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
378 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Cojata - Kantati - Ururi | 32 | Puno | Huancane | Cojata | 67201 | 6720 | 73921 | 65196 |  | 6519.6 |  | 71715.6 | 2205.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
379 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Cojata - Quenajani | 25 | Puno | Huancane | Cojata | 52501 | 5250 | 57751 | 50496 |  | 5049.6 |  | 55545.6 | 2205.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
380 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Llinquipata - Inchupalla | 4 | Puno | Huancane | Huatasani | 8401 | 840 | 9241 | 8400 |  | 840 |  | 9240 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
381 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Quealli - Ayrapuni | 4.5 | Puno | Huancane | Huatasani | 9451 | 945 | 10396 | 9450 |  | 945 |  | 10395 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
382 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Inchupalla - Centro poblado Jauyo | 7 | Puno | Huancane | Inchupalla | 14701 | 1470 | 16171 | 14149.67 |  | 1414.99 |  | 15564.66 | 606.34 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
383 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Inchupalla - Huatasani | 13.4 | Puno | Huancane | Inchupalla | 28141 | 2814 | 30955 | 27140 |  | 2713.99 |  | 29853.99 | 1101.01 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
384 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Rosaspata - Sallahuyo | 18 | Puno | Huancane | Rosaspata | 37801 | 3780 | 41581 | 35800 |  | 3580.01 |  | 39380.01 | 2200.99 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
385 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Rosaspata - Acienda Quello Quello | 17.4 | Puno | Huancane | Rosaspata | 36541 | 3654 | 40195 | 34380 |  | 2107.16 |  | 36487.16 | 3707.84 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
386 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Cotani - Huilacollo | 12.5 | Puno | Huancane | Vilquechico | 26251 | 2625 | 28876 | 24250 |  | 2425 |  | 26675 | 2201 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
387 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancane | Chejullani - Rosaspata | 11.8 | Puno | Huancane | Vilquechico | 24781 | 2478 | 27259 | 23540 |  | 1353.84 |  | 24893.84 | 2365.16 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - HUANCANÉ
388 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancasancos | Putica - Manchiri - Ñeccescca - Portacruz - Taulli | 27.2 | Ayacucho | Huancasancos | Carapo | 83232 | 8324 | 91556 | 79903.68 | 96% | 8323.02 | 99.99% | 88226.7 | 3329.32 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Huancasancos
389 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancasancos | Lucanamarca - San Martín de Tio Pampa, Accoille - Julo, Carmen de Alanya - Huyma, Portacruz - San José de Huarcaya - Santa Rosa de Qocha | 46.21 | Ayacucho | Huancasancos | Santiago De Lucanamarca | 141403 | 14141 | 155544 | 135747.84 | 96% | 14140 | 99.99% | 149887.84 | 5656.16 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Huancasancos
390 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancasancos | Pampa 3 de Abril - Pirhualla | 31 | Ayacucho | Huancasancos | Santiago De Lucanamarca | 94860 | 9487 | 104347 | 93912.39 | 99% | 9486 | 99.99% | 103398.39 | 948.61 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Huancasancos
391 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancasancos | Carapo - Ñaupallaccta | 5.1 | Ayacucho | Huancasancos | Carapo | 15606 | 1560 | 17166 | 15606 | 100% | 1560 | 100% | 17166 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Huancasancos
392 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancasancos | Corpacancha - Huachhuaccasa - Tacra Pata - Pachapupon | 26 | Ayacucho | Huancasancos | Sacsamarca | 79560 | 7956 | 87516 | 79552.44 | 99.99% | 7956 | 100% | 87508.44 | 7.56 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Huancasancos
393 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancasancos | Pirhualla - Cangalloccasa - Dv. Erpaacceso Ataccara - Huanso | 30.45 | Ayacucho | Huancasancos | Lucanamarca | 93177 | 9318 | 102495 | 93000 | 99.81% | 9318 | 100% | 102318 | 177 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Huancasancos
394 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Acobambilla - Telapaccha | 20 | Huancavelica | Huancavelica | Acobambilla | 47401 | 4740 | 52141 | 47400 | 100% | 4740 | 100% | 52140 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
395 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Acobambilla - Puituco | 25.1 | Huancavelica | Huancavelica | Acobambilla | 58734 | 5874 | 64608 | 58734 | 100% | 5873.39 | 99.99% | 64607.39 | 0.61 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
396 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Ccellorumi - Panccan - Ccellccayccocha | 19 | Huancavelica | Huancavelica | Acoria | 46741 | 4674 | 51415 | 46740 | 100% | 4674 | 100% | 51414 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
397 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Ccellccayccocha - Ampuruhuay | 16 | Huancavelica | Huancavelica | Acoria | 39361 | 3936 | 43297 | 39360 | 100% | 3936 | 100% | 43296 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
398 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Conaica - Leoncio Prado - Jatumpata - San Vidal - Chakicocha | 19.2 | Huancavelica | Huancavelica | Conayca | 48384 | 4839 | 53223 | 46964.8 | 97.07% | 4838.4 | 99.99% | 51803.2 | 1419.8 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
399 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Totora Dv. Cuenca, Emp. PE-26 - Puente Angasmayo - Cuenca | 17.5 | Huancavelica | Huancavelica | Cuenca | 43051 | 4305 | 47356 | 39990 | 92.89% | 4305 | 100% | 44295 | 3061 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
400 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Titiccasa (Santa Barbara) Yanamina - Cceulaccocha - Huamanrazu | 24 | Huancavelica | Huancavelica | Huachocolpa | 60481 | 6048 | 66529 | 60480 | 100% | 6048 | 100% | 66528 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
401 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Titiccasa - Pallccapampa - Chuñumayo | 36.1 | Huancavelica | Huancavelica | Huachocolpa | 88806 | 8881 | 97687 | 79850 | 89.92% | 8880.4 | 99.99% | 88730.4 | 8956.6 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
402 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Moya - Yanama - Huayllahuara | 18.2 | Huancavelica | Huancavelica | Huayllahuara | 43134 | 4314 | 47448 | 38820.6 | 90% | 4313.4 | 99.99% | 43134 | 4314 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
403 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Tambone - Turturi | 12 | Huancavelica | Huancavelica | Moya | 28081 | 2808 | 30889 | 28081 | 100% | 2808 | 100% | 30889 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
404 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Puente Angasmayo - Pilchaca - Rumichaca - Telleria | 22.3 | Huancavelica | Huancavelica | Pilchaca | 54858 | 5486 | 60344 | 54858 | 100% | 5485.8 | 100% | 60343.8 | 0.2 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
405 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Huancalpi - Dv. Salcahuara - Ñuñungayocc Santa Ana - Dv. Chuya | 25.5 | Huancavelica | Huancavelica | Vilca | 59671 | 5967 | 65638 | 53583.6 | 89.8% | 5967 | 100% | 59550.6 | 6087.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
406 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancavelica | Sachapite - Atalla - Yauli | 14.73 | Huancavelica | Huancavelica | Vilca | 35353 | 3535 | 38888 | 31816.8 | 90% | 3535 | 100% | 35351.8 | 3536.2 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAVELICA
407 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | Andabamba - Chacapampa - Antacocha - Limite Distrital Carhuacallanga, Chacapampa - Los Ángeles | 13.22 | Junin | Huancayo | Chacapampa | 42564 | 4257 | 46821 | 42560 | 99.99% | 2834.79 | 66.59% | 45394.79 | 1426.21 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
408 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | Hatumpampa - Yanayana | 3.54 | Junin | Huancayo | Chicche | 12466 | 1247 | 13713 | 12400 | 99.47% | 830.39 | 66.59% | 13230.39 | 482.61 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
409 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | Vista Alegre - Santa Magdalena | 2.89 | Junin | Huancayo | Chicche | 8275 | 828 | 9103 | 8275 | 100% | 551.38 | 66.59% | 8826.38 | 276.62 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
410 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | Chacapampa - San Pedro de Pihuas - San Antonio - Casabamba - Retama Alta y Retama Central | 13.973 | Junin | Huancayo | Cullhuas | 60569 | 6057 | 66626 | 60500 | 99.89% | 4033.44 | 66.59% | 64533.44 | 2092.56 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
411 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | Plaza de Aticocha - Anexo de Pomabamba - Pasanta Baja - Pasanta Alta | 12.05 | Junin | Huancayo | Santo Domingo De Acobamba | 58994 | 5900 | 64894 | 58900 | 99.84% | 3932.82 | 66.66% | 62832.82 | 2061.18 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
412 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | Acobamba - Anexo La Libertad | 8.484 | Junin | Huancayo | Santo Domingo De Acobamba | 46202 | 4620 | 50822 | 46200 | 100% | 3079.6 | 66.66% | 49279.6 | 1542.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
413 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | Emp. R120 - Anexo de Pampahuasi | 10.343 | Junin | Huancayo | Santo Domingo De Acobamba | 48564 | 4857 | 53421 | 48500 | 99.87% | 3237.58 | 66.66% | 51737.58 | 1683.42 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
414 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | JU-110- Palmayoc - Santa Rosa de Huacramasana - Visanta Alegre | 9.897 | Junin | Huancayo | Chicche, Chongos Alto | 35584 | 3558 | 39142 | 35580 | 99.99% | 3261.5 | 91.67% | 38841.5 | 300.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
415 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | JU-110 - Llamapsillon - Chongos Alto | 7.935 | Junin | Huancayo | Chongos Alto | 26331 | 2633 | 28964 | 26330 | 100% | 2413.58 | 91.67% | 28743.58 | 220.42 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
416 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | JU-108 - Lucma - Llacsapirca - Ponton | 20.988 | Junin | Huancayo | Pariahuanca | 73418 | 7342 | 80760 | 66076.2 | 90% | 7301.21 | 99.44% | 73377.41 | 7382.59 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
417 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | JU-108 - Paltarumi - Cabrancha - San Balbin - Antarpa Pariahuanca - JU-127 | 27.887 | Junin | Huancayo | Pariahuanca | 104281 | 10428 | 114709 | 93852.9 | 90% | 10254.2 | 98.33% | 104107.1 | 10601.9 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
418 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | Lampa - Huaychula | 7.637 | Junin | Huancayo | Pariahuanca | 41589 | 4159 | 45748 | 37430.1 | 90% | 3974.15 | 95.56% | 41404.25 | 4343.75 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
419 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | JU-108 - Moya | 5.567 | Junin | Huancayo | Santo Domingo De Acobamba | 30316 | 3032 | 33348 | 30300 | 99.95% | 3032 | 100% | 33332 | 16 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
420 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | JU-108 - Matichacra | 1.851 | Junin | Huancayo | Santo Domingo De Acobamba | 10080 | 1008 | 11088 | 10080 | 100% | 924 | 91.67% | 11004 | 84 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
421 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huancayo | JU-108 - Silla pata | 0.773 | Junin | Huancayo | Santo Domingo De Acobamba | 4210 | 421 | 4631 | 4210 | 100% | 385.92 | 91.67% | 4595.92 | 35.08 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUANCAYO
422 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Macachacra - Huamanguilla | 4.31 | Ayacucho | Huanta | Huamanguilla, Iguain | 13904 | 1390 | 15294 | 13749.5 | 98.89% | 1390 | 100% | 15139.5 | 154.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
423 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Huamanguilla - Quiturara - Huamanhura | 6 | Ayacucho | Huanta | Huamanguilla | 20883 | 2088 | 22971 | 20883 | 100% | 2088 | 100% | 22971 | 0.8 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
424 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Viracochan - Ccaccsa | 18.053 | Ayacucho | Huanta | Ayahuanco | 72771 | 7277 | 80048 | 69000 | 94.82% | 7277 | 100% | 76277 | 3771 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
425 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Sivia - Granja Sivia - Tribolini | 14.64 | Ayacucho | Huanta | Sivia | 72956 | 7296 | 80252 | 64600 | 88.55% | 7296 | 100% | 71896 | 8356.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
426 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Canayre - Unión Mantaro - Villa Progreso - Simpiaro - Caudaloso - San Juan Mejorada - Junín Libertad | 33.3 | Ayacucho | Huanta | Llochegua | 160181 | 16018 | 176199 | 125000 | 78.04% | 14416.2 | 90% | 139416.2 | 36782.8 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
427 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Nuevo Amanecer - Los Ángeles Santa Teresa | 8.06 | Ayacucho | Huanta | Llochegua | 40628 | 4063 | 44691 | 38596.6 | 95% | 4063 | 100% | 42659.6 | 2031.6 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
428 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Llochegua - Tacora - Yaruri - Maraynillo | 10.3 | Ayacucho | Huanta | Llochegua | 52505 | 5251 | 57756 | 49350 | 93.99% | 5251 | 100% | 54601 | 3155.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
429 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Junín - Libertad - Rosario Santillana - Virgen Ccasa | 7.5 | Ayacucho | Huanta | Llochegua | 36954 | 3695 | 40649 | 28800 | 77.93% | 3695 | 100% | 32495 | 8154 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
430 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Macachacra - Huamanguilla | 4.31 | Ayacucho | Huanta | Iguain | 13904 | 1390 | 15294 | 13749.5 | 98.89% | 1390 | 100% | 15139.5 | 154.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
431 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Huanta - Opanjay - Luricocha | 2.6 | Ayacucho | Huanta | Huanta | 6756 | 676 | 7432 | 6614.125 | 97.9% | 676 | 100% | 7290.125 | 141.875 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
432 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Huanta - Opanjay - Luricocha | 2.6 | Ayacucho | Huanta | Luricocha | 6756 | 676 | 7432 | 6614.125 | 97.9% | 676 | 100% | 7290.125 | 141.875 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
433 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Puente Flores - Jaucan | 25 | Ayacucho | Huanta | Ayahuanco | 101996 | 10200 | 112196 | 100976 | 99% | 8670 | 85% | 109646 | 2550 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
434 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Lambras - Viracochan | 21 | Ayacucho | Huanta | Ayahuanco | 85677 | 8568 | 94245 | 79480 | 92.77% | 7282.8 | 85% | 86762.8 | 7482.2 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
435 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Viracochan - Huarcatan - Llacctapata | 45 | Ayacucho | Huanta | Ayahuanco | 183592 | 18359 | 201951 | 118000 | 64.27% | 15605.15 | 85% | 133605.15 | 68345.85 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
436 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Puente Mantaro - Viracochan | 7 | Ayacucho | Huanta | Ayahuanco | 28559 | 2856 | 31415 | 22818 | 79.9% | 2427.6 | 85% | 25245.6 | 6169.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
437 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Llacctapata - Sachabamba | 30 | Ayacucho | Huanta | Ayahuanco | 122395 | 12239 | 134634 | 114000 | 93.14% | 10403.15 | 85% | 124403.15 | 10230.85 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
438 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Artizon - Qochaq - Tyecctecc | 12 | Ayacucho | Huanta | Ayahuanco | 48958 | 4896 | 53854 | 48000 | 98.04% | 4161.6 | 85% | 52161.6 | 1692.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
439 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Dv. Santillana - llamanniyocc | 14 | Ayacucho | Huanta | Ayahuanco | 57118 | 5712 | 62830 | 49500 | 86.66% | 4855.2 | 85% | 54355.2 | 8474.8 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
440 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Tribolini - Retiro | 20.26 | Ayacucho | Huanta | Sivia | 90924 | 9092 | 100016 | 69850 | 76.82% | 7695.4 | 84.64% | 77545.4 | 22470.6 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
441 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Chuviana - Monterrico - Retiro | 11.2 | Ayacucho | Huanta | Sivia | 50264 | 5026 | 55290 | 49750 | 98.98% | 4253.97 | 84.64% | 54003.97 | 1286.03 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
442 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Pucaccasa - Cunya - Uchuruccay | 9 | Ayacucho | Huanta | Huanta | 36719 | 3672 | 40391 | 33600 | 91.51% | 3121.2 | 85% | 36721.2 | 3669.8 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
443 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Luricocha - Llanza - Pampay - Churupampa | 15 | Ayacucho | Huanta | Luricocha | 61198 | 6120 | 67318 | 47122.46 | 77% | 5179.92 | 84.64% | 52302.38 | 15015.62 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
444 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Luricocha - Izcutacocc - Paccosan | 15 | Ayacucho | Huanta | Luricocha | 61198 | 6120 | 67318 | 45898.5 | 75% | 5179.92 | 84.64% | 51078.42 | 16239.58 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
445 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Huamanguilla - Yanaccocha | 13 | Ayacucho | Huanta | Huamanguilla | 53038 | 5304 | 58342 | 47734.2 | 90% | 4489.26 | 84.64% | 52223.46 | 6118.54 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
446 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Huamanguilla - Sullahuaylla - Cuncus | 6 | Ayacucho | Huanta | Huamanguilla | 24479 | 2448 | 26927 | 24000 | 98.04% | 2071.97 | 84.64% | 26071.97 | 855.03 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
447 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Dv. Corazón pata - Chola valdivia - Capote | 22 | Ayacucho | Huanta | Llochegua, Sivia | 98733 | 9873 | 108606 | 77999 | 79% | 8356.42 | 84.64% | 86355.42 | 22250.58 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
448 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanta | Dv. Carhuahuaran - Bramadero - Tircus | 22.8 | Ayacucho | Huanta | Huanta, Sivia | 93020 | 9302 | 102322 | 88368 | 95% | 7873.14 | 84.64% | 96241.14 | 6080.86 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Huanta
449 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Pomachuco - San Juan de llihuari - Tambo San José - San Pedro de Choquecacha | 19.5 | Huanuco | Huanuco | Santa Maria Del Valle | 47961 | 4796 | 52757
450 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Emp. La Despenza - San Juan de Marambuco - Santa Rosa de Marambuco - Mirachi - Lloque - Nahunsequia | 20.28 | Huanuco | Huanuco | Santa Maria Del Valle | 50706 | 5071 | 55777
451 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Allgahuanca - Malconga - llanquipampa | 9.292 | Huanuco | Huanuco | Amarilis | 25814 | 2582 | 28396
452 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Puente Colpa Alta - Chicchuy - Casa Blanca | 36.4 | Huanuco | Huanuco | Amarilis | 76138 | 7614 | 83752
453 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Huanuco - Capillapampa - Yanacocha | 33.2 | Huanuco | Huanuco | Huanuco | 68104 | 6810 | 74914
454 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Yacus - Gasco | 8.51 | Huanuco | Huanuco | Margos | 25901 | 2590 | 28491
455 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Cachuna - Andas Chico | 12.454 | Huanuco | Huanuco | Yarumayo | 38180 | 3818 | 41998
456 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Cayhuaina - Cayran - Ingenio | 16.2 | Huanuco | Huanuco | Pillcomarca Gayran | 47833 | 4783 | 52616
457 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Vogo Mogo - Quenrra - Tambogan - Jircanera | 17.77 | Huanuco | Huanuco | Churubamba | 41993 | 4199 | 46192
458 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huanuco | Yacus - Acchacoto - Pucayacu | 15.5 | Huanuco | Huanuco | Margos | 45347 | 4535 | 49882
459 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huari | Huachis - Quishuar | 13 | Ancash | Huari | Huachis | 46522 | 4652 | 51174
460 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huari | Ayash - Atash | 10.86 | Ancash | Huari | Huachis | 53126 | 5313 | 58439
461 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huari | Pichiu - Vistoso | 6 | Ancash | Huari | Huachis | 28601 | 2860 | 31461
462 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huari | Pichiu - Huancayoc | 10 | Ancash | Huari | San Pedro De Chana | 46807 | 4681 | 51488
463 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huaylas | AN-104 (Puyas de Raymondi) - Ocshapampa - Antaraca - Pisha - Carampa - Pichui - Huanchuy - Emp. AN-104 | 56.523 | Ancash | Huaylas | Pamparomas | 187774 | 18778 | 206552
464 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huaylas | Chaclancayo - Chunya | 16.203 | Ancash | Huaylas | Pamparomas | 53828 | 5383 | 59211
465 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huaylas | Pamparomas - Carap | 9.743 | Ancash | Huaylas | Pamparomas | 32367 | 3237 | 35604
466 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huaylas | Nueva Esperanza - Belen - Alcotuna - Santa Rosa - Emp. AN-12A | 22.163 | Ancash | Huaylas | Yuracmarca | 73628 | 7363 | 80991
467 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huaytara | Pacomarca - Santa Rosa Chainas | 6.94 | Huancavelica | Huaytara | Ocoyo | 18738 | 1874 | 20612 | 18738 | 100% | 1874 | 100% | 20612 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUAYTARA
468 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huaytara | Niñacha - Pelapata - Jerusalen | 38 | Huancavelica | Huaytara | Pilpichaca | 102601 | 10260 | 112861 | 102600 | 100% | 10260 | 100% | 112860 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUAYTARA
469 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huaytara | Antapite - Ocobamba - Poroncocha - Querco con Acceso a Laramarca | 34 | Huancavelica | Huaytara | Querco | 91801 | 9180 | 100981 | 91800 | 100% | 9180 | 100% | 100980 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUAYTARA
470 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huaytara | Emp. HV-117 - Ccarahuancca - Paccha - Carmen Alto | 25.005 | Huancavelica | Huaytara | San Antonio De Cusicancha | 67514 | 6752 | 74266 | 33756.75 | 50% | 6752 | 100% | 40508.75 | 33757.25 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUAYTARA
471 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Huaytara | Santiago de Chocorvos - Lucmayoc | 27 | Huancavelica | Huaytara | Santiago De Chocorvos | 61560 | 6156 | 67716 | 61560 | 100% | 6156 | 100% | 67716 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-HUAYTARA
472 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Jaen | Distrito de Sallique - Caserio Tabacal - Caserio Ayacate - Caserio Paraiso - Caserio Palambe - Caserio Chalanmache | 28.2 | Cajamarca | Jaen | Sallique | 93061 | 9306 | 102367
473 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Jaen | Sallique - Anchuaya - Saulaca | 19.5 | Cajamarca | Jaen | Sallique | 64351 | 6435 | 70786
474 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Jaen | Chalanmache - Mazin - El Alizo | 14 | Cajamarca | Jaen | Sallique | 46201 | 4620 | 50821
475 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Jaen | Saulaca - La Alfalfilla | 17 | Cajamarca | Jaen | Sallique | 52622 | 5262 | 57884
476 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Junin | Sector Cristal - Raymondi | 18 | Junin | Junin | Ulcumayo | 61276 | 6128 | 67404
477 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Junin | Cruce Yuraocsha - Carapacho | 14 | Junin | Junin | Ulcumayo | 44304 | 4431 | 48735
478 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Junin | Puente Manto - Llaupi | 15 | Junin | Junin | Ulcumayo | 56454 | 5646 | 62100
479 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Junin | Anturqui - Yanac | 4.5 | Junin | Junin | Ulcumayo | 16554 | 1655 | 18209
480 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Junin | Cucho - San Miguel de Rumichaca | 6.2 | Junin | Junin | Ulcumayo | 26825 | 2683 | 29508
481 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Junin | Jachacuanca - Tayapampa | 13 | Junin | Junin | Ulcumayo | 46771 | 4677 | 51448
482 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. CU-103 - (Kamanquiriato) - Manguriari - Emp. CU-103 | 22.36 | Cusco | La Convencion | Echarate | 73352 | 7335 | 80687
483 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Puente Maquete - Qorichayoc | 15.75 | Cusco | La Convencion | Kimbiri | 55527 | 5553 | 61080
484 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Malvina - Santa Fé - California | 10 | Cusco | La Convencion | Kimbiri | 35255 | 3526 | 38781
485 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Puente Roca - San Luis - Villa Esmeralda | 12 | Cusco | La Convencion | Kimbiri | 42306 | 4231 | 46537
486 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Vilcabamba - Pampaconas | 20 | Cusco | La Convencion | Vilcabamba | 64854 | 6486 | 71340
487 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. CU-531 (Yuveni) - Emp. R39, Emp. CU-103 (Chuanquiri) - San Juan Esmeralda | 30.17 | Cusco | La Convencion | Vilcabamba | 99878 | 9988 | 109866
488 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Omaya - Libertad | 20 | Cusco | La Convencion | Pichari | 70511 | 7051 | 77562
489 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28C (Dv. Cuvivari) - Cuvivari - Caturco - Pitirinkiri Central | 25.5 | Cusco | La Convencion | Pichari | 88740 | 8874 | 97614
490 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28C (Santushiari) - Puerto Mantara - Emp. PE-28C (Dv. Santa Inés) - Fortaleza | 15.16 | Cusco | La Convencion | Pichari | 56396 | 5639 | 62035
491 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28C (Dv. Puerto Quisto) - Nuevo Paraíso - San Cristóbal Alto | 16 | Cusco | La Convencion | Pichari | 59520 | 5952 | 65472
492 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28C (Dv. Nogalpampa) - Nogalpampa - Pueblo Libre - Pumayaku - Emp. CU-578 | 18.3 | Cusco | La Convencion | Pichari | 68076 | 6808 | 74884
493 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28C (Dv. Paraiso) - Paraíso - Amarcura Alta de Kirkori - Emp. PE-28C (San Martín) | 17.7 | Cusco | La Convencion | Pichari | 65844 | 6584 | 72428
494 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28C (Dv. Sankíroshi CC.NN.) - Sankiroshi CC.NN. - Libertad - Emp. PE-28C | 19.9 | Cusco | La Convencion | Pichari | 74028 | 7403 | 81431
495 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28C (San Pantuari) - Villa el Salvador - Nueva Alianza - Catarata Emp. CU-568 | 23.2 | Cusco | La Convencion | Kimbiri | 80736 | 8074 | 88810
496 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28B (ViSanta Alegre) - Camoniato | 7.5 | Cusco | La Convencion | Kimbiri | 28125 | 2812 | 30937
497 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28B - Los Ángeles - Emp. PE-28B - La Libertad - Kapirusiato | 11.22 | Cusco | La Convencion | Kimbiri | 41739 | 4174 | 45913
498 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28B (Manitea Baja) - Manitea Alta - Visanta Alegre B | 8.8 | Cusco | La Convencion | Kimbiri | 33000 | 3300 | 36300
499 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. R37 - Alto Mayo - Palestina Lote 2, Palestina Baja | 10.39 | Cusco | La Convencion | Kimbiri | 38651 | 3865 | 42516
500 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28B (Palma Real) - Chapo Chico - Emp. CU-104 (Quellouno) | 41.68 | Cusco | La Convencion | Echarate | 147548 | 14755 | 162303
501 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. CU-103 (Kumpirushiato) - Alto Shimaa - Trio Rio - Rio Blanco Changüira | 36.11 | Cusco | La Convencion | Echarate | 128913 | 12891 | 141804
502 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PB-28B (Manatarushiato) - Cigaquiato | 17.55 | Cusco | La Convencion | Echarate | 63180 | 6318 | 69498
503 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28B (Puyentimari) - Punta de Carretera | 21.67 | Cusco | La Convencion | Echarate | 78012 | 7801 | 85813
504 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Convencion | Emp. PE-28B (Puente Kiteni) - Vomentoni - Bajo Manguriari - Medio Pachiri | 62.2 | Cusco | La Convencion | Echarate | 220188 | 22019 | 242207
505 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Dv. Chaca - Cusay | 20 | Ayacucho | La Mar | San Miguel | 52024 | 5203 | 57227 | 52024 |  | 5203 |  | 57227 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
506 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | San Miguel - Cochas Alto | 29.529 | Ayacucho | La Mar | San Miguel | 76811 | 7681 | 84492 | 76811 |  | 7681 |  | 84492 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
507 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AN-R02 - Porvenir - Patahuasi | 13.47 | Ayacucho | La Mar | Anco | 47318 | 4732 | 52050 | 47318 |  | 4732 |  | 52050 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
508 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Cajadela - Chontabamba | 7 | Ayacucho | La Mar | Anco | 24591 | 2459 | 27050 | 24591 |  | 2459 |  | 27050 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
509 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Pasñato - Guindamito | 8.14 | Ayacucho | La Mar | Ayna | 28684 | 2869 | 31553 | 28684 |  | 2869 |  | 31553 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
510 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | San Francisco - Pasñato - Santa Rosa - Samugari | 8.12 | Ayacucho | La Mar | Ayna, Santa Rosa | 28614 | 2862 | 31476 | 28614 |  | 2862 |  | 31476 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
511 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Pasñato - Ahuarochayocc - Arroyo Negro | 5.2 | Ayacucho | La Mar | Ayna | 18324 | 1833 | 20157 | 18324 |  | 1833 |  | 20157 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
512 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Chuchin Huayco - Chillihua | 20.984 | Ayacucho | La Mar | Chilcas | 69269 | 6927 | 76196 | 65805.55 |  | 6927 |  | 72732.55 | 3463.45 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
513 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Chungui - Quehuayllo | 24 | Ayacucho | La Mar | Chungui | 64879 | 6488 | 71367 | 64879 |  | 6488 |  | 71367 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
514 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp.CH-R02 Villa ViSanta - Malvinas | 7 | Ayacucho | La Mar | Chungui | 24591 | 2459 | 27050 | 24591 |  | 2459 |  | 27050 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
515 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-102 (Dv. Chilcas) - Pampas | 14 | Ayacucho | La Mar | Luis Carranza | 46214 | 4622 | 50836 | 46214 |  | 4622 |  | 50836 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
516 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-101 (Dv. San José) - San José | 10.67 | Ayacucho | La Mar | Santa Rosa | 37601 | 3760 | 41361 | 37601 |  | 3760 |  | 41361 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
517 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | San Francisco - Pasñato - Santa Rosa - Samugari | 10.75 | Ayacucho | La Mar | Santa Rosa | 37893 | 3789 | 41682 | 37893 |  | 3789 |  | 41682 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
518 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-513 (Dv. Usmay) - Yanta Yanta | 29.872 | Ayacucho | La Mar | Tambo | 77703 | 7770 | 85473 | 77703 |  | 7770 |  | 85473 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
519 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. PE-28B (Dv. Tambo) - Paria | 11.086 | Ayacucho | La Mar | Tambo | 28837 | 2884 | 31721 | 28837 |  | 2884 |  | 31721 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
520 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-101 Paquichari - Sanabamba y Accesos a Unión ViSanta Alegre y Santa Cruzniyocc | 15.147 | Ayacucho | La Mar | Samugari | 53376 | 5338 | 58714 | 53376 |  | 5338 |  | 58714 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
521 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-101 (Dv.Palmapampa) - Iribamba | 9.116 | Ayacucho | La Mar | Samugari | 32124 | 3213 | 35337 | 32124 |  | 3213 |  | 35337 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
522 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. SM-ROl (Dv. Pampam Huaylla) - Emp. SM-ROl | 6.605 | Ayacucho | La Mar | San Miguel | 17181 | 1718 | 18899 | 17180.79 |  | 1718 |  | 18898.79 | 0.21 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
523 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-1000 (Dv. Chorobamba) - Chorobamba - Emp. AY-1000 (Tranca) | 4 | Ayacucho | La Mar | San Miguel | 10405 | 1040 | 11445 | 10405 |  | 1040 |  | 11445 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
524 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. SM-ROl - ViSanta Alegre - Choccacancha | 10.2 | Ayacucho | La Mar | San Miguel | 26533 | 2653 | 29186 | 26532.04 |  | 2653 |  | 29185.04 | 0.96 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
525 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AN-R1 (Dv. Puerto Naranjal) - Emp. AIM-R01 | 11.5 | Ayacucho | La Mar | Anco | 40399 | 4040 | 44439 | 40365 |  | 4040 |  | 44405 | 34 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
526 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AN-R08 (Huayrapata) - Santa Rosa - San José - Isoqasa- San José - Anchihuay | 25 | Ayacucho | La Mar | Anco | 87822 | 8782 | 96604 | 74648.55 |  | 8782 |  | 83430.55 | 13173.45 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
527 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-1000 (Pacobamba) - Anchihuay Sierra - Totora | 33.8 | Ayacucho | La Mar | Anco | 111575 | 11158 | 122733 | 94838.31 |  | 11158 |  | 105996.31 | 16736.69 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
528 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. PE-28B (Dv. Arizona) - Santa Teresa - Emp. PE-28B | 13.1 | Ayacucho | La Mar | Ayna, San Francisco | 46163 | 4616 | 50779 | 42931.19 |  | 4616 |  | 47547.19 | 3231.81 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
529 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. PE-28B (Naranjal) - San Martín - Los Ángeles | 7.86 | Ayacucho | La Mar | Ayna, San Francisco | 27698 | 2770 | 30468 | 27698 |  | 2770 |  | 30468 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
530 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Chilcasccasa - Moyo Orcco | 15.782 | Ayacucho | La Mar | Chilcas | 52097 | 5210 | 57307 | 52097 |  | 5210 |  | 57307 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
531 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AN-R02 (Huayrurpata) - Tixibamba - Villa ViSanta | 13.67 | Ayacucho | La Mar | Chungui | 48022 | 4802 | 52824 | 48021.07 |  | 4802 |  | 52823.07 | 0.93 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
532 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Quehuayllo - Sonccopa Chupón | 22 | Ayacucho | La Mar | Chungui | 59473 | 5947 | 65420 | 59400 |  | 5947 |  | 65347 | 73 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
533 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-1000 (Angea) - Anama | 11.43 | Ayacucho | La Mar | Chungui | 30899 | 3090 | 33989 | 30894 |  | 3090 |  | 33984 | 5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
534 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Pampas - Rosaspampa | 22 | Ayacucho | La Mar | Luis Carranza | 72623 | 7262 | 79885 | 58098.4 |  | 7262 |  | 65360.4 | 14524.6 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
535 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Dv. Ccahuasana - San Juan de Oro - lpabamba, Accesos a Yanasacha y Encarnación | 14.5 | Ayacucho | La Mar | Santa Rosa | 51096 | 5110 | 56206 | 51095 |  | 5110 |  | 56205 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
536 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Marintari - Pampa Miraflores - Aguas Verdes - San Luis | 18.1 | Ayacucho | La Mar | Santa Rosa | 63782 | 6378 | 70160 | 63775 |  | 6378 |  | 70153 | 7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
537 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-101 (Simariba) - San Pedro - Emp. SR-R03 | 21.8 | Ayacucho | La Mar | Santa Rosa | 76821 | 7682 | 84503 | 76820.15 |  | 7682 |  | 84502.15 | 0.85 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
538 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. PE-28B (Ccoliccina) - Tanahuasi | 8.96 | Ayacucho | La Mar | Tambo | 23307 | 2331 | 25638 | 23306 |  | 2331 |  | 25637 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
539 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Vicus - Huancapampa - Emp. TM-R01 | 23.393 | Ayacucho | La Mar | Tambo | 60850 | 6085 | 66935 | 51722.5 |  | 6085 |  | 57807.5 | 9127.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
540 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Emp. AY-101 - Villa Rica - Emp. SM-R13 - Acceso a Buenos Aires | 5 | Ayacucho | La Mar | Samugari | 17620 | 1762 | 19382 | 17619 |  | 1762 |  | 19381 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
541 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de La Mar | Iribamba - San Cristóbal | 6.2 | Ayacucho | La Mar | Samugari | 21848 | 2185 | 24033 | 21847 |  | 2185 |  | 24032 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - La Mar
542 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lamas | Emp. SM-672 - Mishquiyacu - Pampamonte - Palmiche - Mishquiyaquillo - Emp. SM-672 | 14.45 | San Martin | Lamas | Shanao | 41616 | 4162 | 45778 | 41616 | 100% | 4162 | 100% | 45778 | 0.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-LAMAS
543 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lamas | Emp. PE-5N - Pucallpa - Comunidad Nativa Alto Pucalpillo - Emp. SM-104 | 4.15 | San Martin | Lamas | Shanao | 11953 | 1195 | 13148 | 11700 | 97.88% | 1195 | 100% | 12895 | 253 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-LAMAS
544 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lamas | Emp. SM-674 (Morillo) - Alto Morillo - Emp. SM-673 | 1.75 | San Martin | Lamas | Shanao | 5041 | 504 | 5545 | 5000 | 99.19% | 504 | 100% | 5504 | 41 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-LAMAS
545 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Lampa - Huayta | 10 | Puno | Lampa | Lampa | 16801 | 1680 | 18481
546 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Canteria - Tusini Grande - Tusini Chico - Tumaruma - Puacarini | 20 | Puno | Lampa | Lampa | 33601 | 3360 | 36961
547 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Camparo - Cruz Chupa - Camaque | 4.9 | Puno | Lampa | Calapuja | 8233 | 823 | 9056
548 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Camparo - Peres Pampa - Mamani Pampa - Huanca Pampa - Capa Pampaa | 6.4 | Puno | Lampa | Calapuja | 11521 | 1152 | 12673
549 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Isla - Dv. Isla - Dv. Estrela - Jupasara - Chacrapi | 16.147 | Puno | Lampa | Calapuja | 29065 | 2907 | 31972
550 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Cuchicaca - Utaña - Ñusanta - Alcamarina - Tocosita - Condortiana - Jalanta | 21.254 | Puno | Lampa | Ocuviri | 38257 | 3826 | 42083
551 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Pumapujo - Rancho - Maruhuantaña - Litero - Taypepata - Hunumontona | 14.992 | Puno | Lampa | Ocuviri | 26986 | 2699 | 29685
552 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Caque - Huayco - Caraachiu - Quellocunca - Chullunquiani - Carmen Alto | 7.204 | Puno | Lampa | Ocuviri | 12967 | 1297 | 14264
553 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Paratia - Pacarini | 16.266 | Puno | Lampa | Paratia | 29279 | 2928 | 32207
554 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Jochapata - Llanca - Torohuani - Jilahuairo - Miño - Ccochapata - Colipatia | 27.2 | Puno | Lampa | Paratia | 48961 | 4896 | 53857
555 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Chacarrunia - Huancolo - Jancoyo - Anchaca - pacobamba | 10.819 | Puno | Lampa | Paratia | 19474 | 1948 | 21422
556 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Cruz pata - Urai Huasaruma | 2.8 | Puno | Lampa | Vila Vila | 4704 | 471 | 5175
557 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Tacumayo - Coline | 6.2 | Puno | Lampa | Vila Vila | 10416 | 1042 | 11458
558 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lampa | Vila Vila - Huerta - Sallapata - Quishuarane | 10.2 | Puno | Lampa | Vila Vila | 17137 | 1714 | 18851
559 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Sortilegio - José Bernardo Alcedo | 3.734 | Huanuco | Leoncio Prado | Hermilio Valdizan | 11566 | 1157 | 12723
560 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | San Isidro - Capitan Marino | 4.5 | Huanuco | Leoncio Prado | Hermilio Valdizan | 13926 | 1393 | 15319
561 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | PI - Rio Azul | 2.5 | Huanuco | Leoncio Prado | Hermilio Valdizan | 6819 | 682 | 7501
562 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Puente Rondos - San Andres - Nueva America | 9.6 | Huanuco | Leoncio Prado | Mariano Damaso Beraun | 28487 | 2849 | 31336
563 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Santa Rosa de Quesada - Chincamayo - Puente Quesada - Clorinda Matto de Turner | 6.72 | Huanuco | Leoncio Prado | Mariano Damaso Beraun | 21082 | 2108 | 23190
564 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Cayumba - Huaraz, Chunatahua - Alto Chunatahua | 12.5 | Huanuco | Leoncio Prado | Mariano Damaso Beraun | 38456 | 3846 | 42302
565 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Puente Pumahuasi - Trampolin - Bajo Marona | 5.7 | Huanuco | Leoncio Prado | Luyando | 17968 | 1797 | 19765
566 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Alto San Juan de Tulumayo - César Vallejo | 15 | Huanuco | Leoncio Prado | Luyando | 46814 | 4682 | 51496
567 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Puente Alto San Juan de Tulumayo - 11 de Octubre | 17.24 | Huanuco | Leoncio Prado | Luyando | 52234 | 5223 | 57457
568 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Porvenir de Marona - Alto Huayhuante - Huayhuante - Huayhuantillo Topa - San Pablo | 15.81 | Huanuco | Leoncio Prado | Daniel Alomia Robles | 49944 | 4995 | 54939
569 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Peregrino - Alfonso Ugarte - Rio Azul - Milenium | 19.94 | Huanuco | Leoncio Prado | Daniel Alomia Robles | 62642 | 6264 | 68906
570 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Pumahuasi - Huanmancoto | 4.5 | Huanuco | Leoncio Prado | Daniel Alomia Robles | 13708 | 1371 | 15079
571 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | La Florida - Manco Capac - Venado Pampa - Merced de Locro | 15.6 | Huanuco | Leoncio Prado | Rupa Rupa | 51249 | 5125 | 56374
572 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Moyano - Huayna Capac - Tupac Yupanqui | 4.76 | Huanuco | Leoncio Prado | Rupa Rupa | 15074 | 1507 | 16581
573 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Castillo Grande - Picuruyacu - Alto Picuruyacu | 7 | Huanuco | Leoncio Prado | Rupa Rupa | 21653 | 2165 | 23818
574 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Picuruyacu - Mantaro | 9.5 | Huanuco | Leoncio Prado | Rupa Rupa | 30856 | 3086 | 33942
575 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Venenillo - Alto Corvina - Utc | 4 | Huanuco | Leoncio Prado | Rupa Rupa, Jose Crespo Y Castillo | 12431 | 1243 | 13674
576 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Sangapilla - Cerro Azul | 11 | Huanuco | Leoncio Prado | Jose Crespo Y Castillo | 34473 | 3447 | 37920
577 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | PE-5N - Puerto Jardines de Anda, Jardines de Anda - Puerto Muyuna de Anda | 4.085 | Huanuco | Leoncio Prado | Jose Crespo Y Castillo | 12487 | 1249 | 13736
578 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Primavera - Bajo Primavera | 3.14 | Huanuco | Leoncio Prado | Jose Crespo Y Castillo | 9339 | 934 | 10273
579 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Pendencia - Maríano Melgar | 4 | Huanuco | Leoncio Prado | Jose Crespo Y Castillo | 12168 | 1217 | 13385
580 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Venenillo - Alto Corvina - Utc | 12 | Huanuco | Leoncio Prado | Jose Crespo Y Castillo | 37291 | 3729 | 41020
581 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Ricardo Palma - Km 53+000 - Puente Tulumayo, José Carlos Maríategui - Alto Guacamayo | 9.64 | Huanuco | Leoncio Prado | Luyando | 32058 | 3206 | 35264
582 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Mapresa - Inkari - Alto Inkari | 6.2 | Huanuco | Leoncio Prado | Luyando | 20458 | 2046 | 22504
583 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Pachacutec - Venado Pampa | 3.8 | Huanuco | Leoncio Prado | Rupa Rupa | 13385 | 1338 | 14723
584 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Palmas - Tahuantisuyo - Monterrey | 12 | Huanuco | Leoncio Prado | Mariano Damaso Beraun | 39806 | 3981 | 43787
585 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Bella - Bella Alta - Rio Tigre - Juan Santos Atahualpa | 19 | Huanuco | Leoncio Prado | Mariano Damaso Beraun | 60896 | 6090 | 66986
586 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Rio Tulumayo - Pendencia - Alto Pendencia - San Cristobal | 7 | Huanuco | Leoncio Prado | Daniel Alomia Robles | 21300 | 2130 | 23430
587 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Santa Elena - San Sebastian - Diego Férrer | 5.2 | Huanuco | Leoncio Prado | Daniel Alomia Robles | 18241 | 1824 | 20065
588 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Pumahuasi - Cafesa | 7.88 | Huanuco | Leoncio Prado | Daniel Alomia Robles | 26302 | 2630 | 28932
589 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | San Isidro - Simon Bolívar | 5.45 | Huanuco | Leoncio Prado | Hermilio Valdizan | 17941 | 1794 | 19735
590 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Leoncio Prado | Pacae - Pampa Hermosa - San pablo | 9.48 | Huanuco | Leoncio Prado | Jose Crespo Y Castillo | 31326 | 3133 | 34459
591 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Lucanas | Santa Ana - Huanacopampa | 24 | Ayacucho | Lucanas | Aucara | 41124 | 4113 | 45237 | 41124 | 100% | 4113 | 100% | 45237 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-Lucanas
592 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Luya | Km 3+000 (María - Cocabamba) - Arenal | 22 | Amazonas | Luya | Cocabamba | 56554 | 5656 | 62210
593 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-12A (Cerro Marco) - Gochaj - La Liberdad | 8 | Huanuco | Marañon | Huacrachuco | 26401 | 2640 | 29041
594 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. R03 (Pumachupay) Yamos - Fin de Camino Recorrido | 5.084 | Huanuco | Marañon | Huacrachuco | 16777 | 1678 | 18455
595 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. PE-12A Chocobamba | 1.04 | Huanuco | Marañon | Huacrachuco | 3433 | 343 | 3776
596 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-500 - Puerto Yanajanca | 5.59 | Huanuco | Marañon | Cholon | 18447 | 1845 | 20292
597 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-500 - Yanajanca - Nuevo Jaen | 5.26 | Huanuco | Marañon | Cholon | 17358 | 1736 | 19094
598 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-500 - El Triunfo - Fin del Camino Transitable | 9.15 | Huanuco | Marañon | Cholon | 30196 | 3020 | 33216
599 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-500 (Circuito) - Emp. R28 | 4.9 | Huanuco | Marañon | Cholon | 16171 | 1617 | 17788
600 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-500 - Limón | 5 | Huanuco | Marañon | Cholon | 16501 | 1650 | 18151
601 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-501 - Manteca | 4.58 | Huanuco | Marañon | Cholon | 15114 | 1512 | 16626
602 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-500 - San Francisco - Santa Rosa - La Victoria | 9 | Huanuco | Marañon | Cholon | 29701 | 2970 | 32671
603 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-500 Gavilan - José Olaya | 4.39 | Huanuco | Marañon | Cholon | 14487 | 1449 | 15936
604 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Marañon | Emp. HU-500 El Triunfo - Fin Camino Transitable | 9.15 | Huanuco | Marañon | Cholon | 30195 | 3020 | 33215
605 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Puente Chambira - Bocatoma | 3.44 | San Martin | Mariscal Caceres | Juanjui | 8381 | 838 | 9219 | 8831 | 105.4% | 838 | 100% | 9669 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
606 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Puente Chaquishca - Zanja Seca | 7.39 | San Martin | Mariscal Caceres | Juanjui | 18003 | 1800 | 19803 | 18000 | 99.98% | 1643 | 91.28% | 19643 | 160 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
607 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Dv. Shamiro | 2.84 | San Martin | Mariscal Caceres | Juanjui | 6918 | 692 | 7610 | 6918 | 100% | 692 | 100% | 7610 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
608 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Gervacio - San Juan del Caño | 11.68 | San Martin | Mariscal Caceres | Juanjui | 38544 | 3855 | 42399 | 34489.98 | 89.48% | 3696 | 95.88% | 38185.98 | 4213.02 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
609 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Puente Tarata - San José de Juñao - Pajarillo - Viveres - Ledoy | 16.22 | San Martin | Mariscal Caceres | Pajarillo | 39513 | 3951 | 43464 | 39000 | 98.7% | 3951 | 100% | 42951 | 513 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
610 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Mariche - Gran Bretaña | 10.42 | San Martin | Mariscal Caceres | Pajarillo | 25384 | 2538 | 27922 | 25300.02 | 99.67% | 2538 | 100% | 27838.02 | 83.98 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
611 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Dv. Puerto Rios | 0.95 | San Martin | Mariscal Caceres | Pajarillo | 2314 | 232 | 2546 | 2314.02 | 100% | 232 | 100% | 2546.02 | 0.6 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
612 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | San José de Juñao - Lanchararca - Pajarillo | 5.43 | San Martin | Mariscal Caceres | Pajarillo | 13227 | 1323 | 14550 | 13200 | 99.8% | 1323 | 100% | 14523 | 27 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
613 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Dv. Playa Hermosa | 6.93 | San Martin | Mariscal Caceres | Pajarillo | 22869 | 2287 | 25156 | 22869 | 100% | 2287 | 100% | 25156 | 0.1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
614 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Capirona - Porvenir - Zancudo - Soledad | 13.21 | San Martin | Mariscal Caceres | Pajarillo | 43594 | 4359 | 47953 | 43594.02 | 100% | 4359 | 100% | 47953.02 | 0.7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
615 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Huacamayo - Churo | 12.31 | San Martin | Mariscal Caceres | Pajarillo | 40624 | 4062 | 44686 | 39000 | 96% | 4061.98 | 100% | 43061.98 | 1624.02 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
616 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | San Ramón - Ricardo Palma | 8.68 | San Martin | Mariscal Caceres | Pachiza | 28644 | 2865 | 31509 | 28644 | 100% | 2708 | 94.52% | 31352 | 157 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
617 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Dv. Alto El Sol - Atahualpa | 3.26 | San Martin | Mariscal Caceres | Pachiza | 10758 | 1076 | 11834 | 10758 | 100% | 1549 | 144% | 12307 | 0.2 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
618 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Km 33+000 - Sion | 20.16 | San Martin | Mariscal Caceres | Campanilla | 66528 | 6653 | 73181 | 66528 | 100% | 6653.02 | 100% | 73181.02 | 0.2 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
619 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres | Cuñumbaza - San Juan de Challuayacu - Ramón Castilla - Campanilla | 13.07 | San Martin | Mariscal Caceres | Campanilla | 43132 | 4313 | 47445 | 43132.02 | 100% | 4313 | 100% | 47445.02 | 0.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - MARISCAL CACERES
620 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga | Emp. R14 Cruce Tocana - Parco | 22.64 | Ancash | Mariscal Luzuriaga | Fidel Olivas Escudero | 53794 | 5379 | 59173
621 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | R23 Emp. PU-513 (Orurillo 9 - Dv. Emp. R26) | 8.83 | Puno | Melgar | Orurillo | 24372 | 2437 | 26809
622 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | R26 Emp. R23 (Viscachani) - Centro poblado Ichicahua | 5.25 | Puno | Melgar | Orurillo | 14491 | 1449 | 15940
623 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | R18 Emp. PU-1000 Centro poblado Ichicahua | 15.67 | Puno | Melgar | Orurillo | 43249 | 4325 | 47574
624 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | PU-581 Emp. PU-570 (Cupi) - Dv. Cupi - Centro poblado Coñahuasi | 4.953 | Puno | Melgar | Cupi | 13671 | 1367 | 15038
625 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | R112 Emp. PU-515 (Dv. Llalli Puente Cupi) - Centro poblado Nina Auesalla | 4.52 | Puno | Melgar | Cupi | 12475 | 1248 | 13723
626 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | PU-573 Emp. PU-1000 - Centro poblado Ñequecota | 18.578 | Puno | Melgar | Santa Rosa | 52391 | 5239 | 57630
627 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | PU-529 Emp. PU-1000 (Nuñoa) - Centro poblado Hacienda Pasanacollo | 13.962 | Puno | Melgar | Nuñoa | 38116 | 3812 | 41928
628 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | PU-529 Emp. PU-1000 Centro poblado Hacienda Pasanacollo - Acllamayo | 9.924 | Puno | Melgar | Nuñoa | 27094 | 2709 | 29803
629 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | R94 Emp. PU-565 (Dv. Iglesiani) - Centro poblado Santa Cruz | 28.763 | Puno | Melgar | Macari | 80249 | 8025 | 88274
630 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | PU-578 - PE-3S - Centro poblado Quishuara | 5.402 | Puno | Melgar | Macari | 15073 | 1507 | 16580
631 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | PU-514 - PE-3SG - Emp. PU-550 | 7.246 | Puno | Melgar | Umachiri | 19564 | 1957 | 21521
632 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | PU-549 - Emp. PE-3SG - Emp. PE-3SG Umachiri - Sur Pailla | 8.744 | Puno | Melgar | Umachiri | 23609 | 2361 | 25970
633 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | PU-548 - Emp. PE-3SG - Centro poblado Umasi | 16.105 | Puno | Melgar | Umachiri | 43484 | 4349 | 47833
634 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Melgar | PU-560 - Emp. PE-3SG - Centro poblado Quelluma | 8.638 | Puno | Melgar | Llalli | 23582 | 2358 | 25940
635 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Distrito de Huarapata - Centro poblado de Ninantaya | 18 | Puno | Moho | Moho | 32424 | 3242 | 35666
636 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Centro poblado Occopampa - Distrito de Huyrapata | 5 | Puno | Moho | Moho | 9006 | 901 | 9907
637 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Centro poblado Cusipaya - Centro poblado Ninansaya | 16 | Puno | Moho | Moho | 28821 | 2882 | 31703
638 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Centro poblado Occopampa - Olaraya - Quiriquiri | 18 | Puno | Moho | Moho | 32424 | 3242 | 35666
639 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Distrito de Huyrapata - Altos Huayrapata | 15 | Puno | Moho | Huayrapata | 27019 | 2702 | 29721
640 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Centro poblado de Huallatiri - Sector Ollani - CC.NN. Tacurani | 19 | Puno | Moho | Huayrapata | 34224 | 3423 | 37647
641 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Distrito de Conima - Chillcapata | 5 | Puno | Moho | Conima | 9006 | 901 | 9907
642 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Parcialidad de Tumucco - Parcialidad de llata | 5 | Puno | Moho | Conima | 9006 | 901 | 9907
643 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Tilali - CC.NN. de Jojoni | 3.5 | Puno | Moho | Tilali | 6304 | 631 | 6935
644 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Distrito de Tilali - Distrito de Karipuyo | 6 | Puno | Moho | Tilali | 10808 | 1081 | 11889
645 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Ayrisani - Fujulaca - Kollipata | 3.5 | Puno | Moho | Moho | 7140 | 714 | 7854
646 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Lakasani - Wichintakani - Collipata - Centro poblado Huaraya | 3 | Puno | Moho | Moho | 6300 | 630 | 6930
647 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Mallcusuca Central - Castilluma | 4 | Puno | Moho | Moho | 8160 | 816 | 8976
648 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Llallani - Ninantaya | 10 | Puno | Moho | Conima | 21000 | 2100 | 23100
649 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Distrito Conima - Apaniccucho | 4 | Puno | Moho | Conima | 8400 | 840 | 9240
650 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Conima - Japisi | 5 | Puno | Moho | Conima | 10200 | 1020 | 11220
651 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Distrito de Huayrapata - Centro poblado de Huallatiri | 14 | Puno | Moho | Huayrapata | 29400 | 2940 | 32340
652 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Centro poblado de Huallatiri - Quinsa - Qalcco - Apacheta | 5.5 | Puno | Moho | Huayrapata | 11550 | 1155 | 12705
653 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Moho | Distrito de Tilali - Aynachaya Huatasani | 6 | Puno | Moho | Tilali | 12240 | 1224 | 13464
654 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Oxapampa | Emp. PE-5N CC.NN. Alto Chivis - CC.NN. Alvariño - CC.NN. de Chinchihuaqui - CC.NN. Puerto Pascuala | 16.5 | Pasco | Oxapampa | Puerto Bermudez | 75133 | 7513 | 82646 | 63671.26 | 84.74% | 7000 | 93.17% | 70671.26 | 11974.74 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-OXAPAMPA
655 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Oxapampa | Emp. PA-728 (CC.NN. Chinchihuaqui) - CC.NN. Aguachini | 7 | Pasco | Oxapampa | Puerto Bermudez | 31874 | 3188 | 35062 | 27012.05 | 84.75% | 2900 | 90.97% | 29912.05 | 5149.95 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-OXAPAMPA
656 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Oxapampa | Emp. PA-728 (CC.NN. Alvariño) - CC.NN. Puerto Yesupe | 5.5 | Pasco | Oxapampa | Puerto Bermudez | 25044 | 2505 | 27549 | 21223.75 | 84.75% | 2300 | 91.82% | 23523.75 | 4025.25 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-OXAPAMPA
657 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Oxapampa | Puerto Bermudez - San José de Azupizu | 12 | Pasco | Oxapampa | Puerto Bermudez | 55170 | 5517 | 60687 | 46753.63 | 84.74% | 5480 | 99.33% | 52233.63 | 8453.37 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-OXAPAMPA
658 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Oxapampa | Emp. PE-5N (Puerto Bermudez) - Sector Shucala | 5.6 | Pasco | Oxapampa | Puerto Bermudez | 25726 | 2573 | 28299 | 21801.54 | 84.75% | 2550 | 99.11% | 24351.54 | 3947.46 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-OXAPAMPA
659 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Naunan - Chargargoto - Tomayrica | 19.36 | Huanuco | Pachitea | Chaglla, Panao | 53107 | 5311 | 58418
660 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Puente Chunatahua - Santa Rita Alta - Santa Rita Sur - Pampamarca | 42.7 | Huanuco | Pachitea | Chaglla, Panao | 125807 | 12581 | 138388
661 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Chinchopampa - Verde Pozo | 11.34 | Huanuco | Pachitea | Chaglla, Panao | 38109 | 3811 | 41920
662 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Huacache - Piedra Grande | 8.94 | Huanuco | Pachitea | Chaglla, Panao | 24195 | 2420 | 26615
663 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Gongapa - Pagcha - Kero | 19.75 | Huanuco | Pachitea | Molino, Panao | 61294 | 6130 | 67424
664 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Huarichaca - Pichao | 3.56 | Huanuco | Pachitea | Molino, Panao | 10301 | 1030 | 11331
665 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | La Oroya - Cochapampa | 3.62 | Huanuco | Pachitea | Molino, Panao | 9018 | 902 | 9920
666 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Huanchang Grandes - Silla - Marcamarca, Yanapa - Monte, Yanapa - Hilla Chico, Silla Marca Marca - Piruro, Silla Marca Marca - Huaraj, Silla Marca - Piruro, Piruro - Tipsa, Tipsa - Condorhuaca | 29.595 | Huanuco | Pachitea | Panao | 83493 | 8349 | 91842
667 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Tomayrica - Huengomayo | 4.096 | Huanuco | Pachitea | Panao | 12405 | 1241 | 13646
668 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Minauchco - Quiucaloma | 4.64 | Huanuco | Pachitea | Panao | 13314 | 1331 | 14645
669 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Cruce Tomayrica - Warpoj | 3.74 | Huanuco | Pachitea | Panao | 10922 | 1092 | 12014
670 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Plaza Punta - Tambillo Chico | 5.45 | Huanuco | Pachitea | Panao | 15947 | 1595 | 17542
671 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Tayagasha - Allpamarca | 4.74 | Huanuco | Pachitea | Panao | 12135 | 1214 | 13349
672 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Linda Linda - Parquencho | 5.3 | Huanuco | Pachitea | Molino | 16267 | 1627 | 17894
673 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pachitea | Emp. R525 (Campanilla) - Tague Tague | 3.5 | Huanuco | Pachitea | Molino | 13406 | 1340 | 14746
674 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Chancadora Andrade Gutierrez - Puente Rio Pacaillo | 19 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | 49363 | 4936 | 54299 | 49362 | 100% | 1917 | 38.84% | 51279 | 3020 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
675 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Puerto Azul - Bajo Guayabal | 10 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | 25981 | 2598 | 28579 | 25980 | 100% | 814 | 31.33% | 26794 | 1785 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
676 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | San Miguel - Nuevo Esteros | 9.16 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | 23798 | 2380 | 26178 | 23797.68 | 100% | 746 | 31.34% | 24543.68 | 1634.32 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
677 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Pueblo Nuevo - Pampa Hermosa - Centro poblado San Juan Bautista | 9.2 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | 23903 | 2390 | 26293 | 23901.6 | 99.99% | 749 | 31.34% | 24650.6 | 1642.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
678 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Cruce 16 de Noviembre - Caserio Sol Naciente - Puerto Principal - Andres Avelino Caceres | 5.07 | Ucayali | Padre Abad | Curimana | 13173 | 1317 | 14490 | 13171.86 | 99.99% | 412 | 31.28% | 13583.86 | 906.14 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
679 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Curimana Km 27+000 - CFB al Caserio 16 de Noviembre | 4.44 | Ucayali | Padre Abad | Curimana | 11535 | 1154 | 12689 | 11535.12 | 100% | 360 | 31.2% | 11895.12 | 793.88 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
680 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Caserio Nueva Alianza - Arenalillo | 3.6 | Ucayali | Padre Abad | Curimana | 9354 | 935 | 10289 | 9352.8 | 99.99% | 294 | 31.44% | 9646.8 | 642.2 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
681 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Unión - Palmeiras - Km 75+000 CFB - Centro poblado Unión | 6 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | 15588 | 1559 | 17147 | 15588 | 100% | 488 | 31.3% | 16076 | 1071 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
682 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Caseri Shambillo - Caserio Micaela Bastidas - Caserio Andres Avelino Caceres | 14 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | 36960 | 3696 | 40656 | 36960 | 100% | 3696 | 100% | 40656 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
683 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Caserio Libertad - Caserio Rio Blanco - Caserio Selva Turistica | 14 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | 36960 | 3696 | 40656 | 36960 | 100% | 3696 | 100% | 40656 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
684 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Centro poblado Huipoca - Caserio Progreso | 12 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | 31680 | 3168 | 34848 | 31680 | 100% | 3168 | 100% | 34848 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
685 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Caserio Erika - Caserio Rio Blanco | 6 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | 15840 | 1584 | 17424 | 15840 | 100% | 1584 | 100% | 17424 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
686 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Km 12+000 (Margen Izquierda Carretera Neshuya - Curimana) - Caserio San Pedro de Guinea - Caserio Libertad de Pasarraya - Caserio Nuevo Juanjui - Caserio Fé y Esperanza | 25 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | 66000 | 6600 | 72600 | 66000 | 100% | 6600 | 100% | 72600 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
687 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Caserio El Sauce - Caserio Nueva Jerusalen - Caserio Nolbert | 21 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | 55440 | 5544 | 60984 | 55000 | 99.21% | 5544 | 100% | 60544 | 440 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
688 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Caserio Nuevo Satipo - Caserio Canaan de Piedra - Caserio Nuevo Paraizo | 20 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | 52800 | 5280 | 58080 | 52500 | 99.43% | 5280 | 100% | 57780 | 300 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-PADRE ABAD
689 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Cora Cora - Chumpi - BellaviSanta | 7.3 | Ayacucho | Parinacochas | Chumpi | 20586 | 2059 | 22645
690 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Puquio - Chaluanca - Repartición Iscahuaca - Mina Selene | 38.6 | Ayacucho | Parinacochas | Coronel Castañeda | 108853 | 10885 | 119738
691 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Repartición Mina Selene - Pallancata -Tauca | 35 | Ayacucho | Parinacochas | Coronel Castañeda | 98701 | 9870 | 108571
692 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Repartición Pallancata - Tauca - Anizo | 18 | Ayacucho | Parinacochas | Coronel Castañeda | 50761 | 5076 | 55837
693 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | San Francisco de Rivacayco - Cascara - Huallhua | 19.5 | Ayacucho | Parinacochas | San Francisco De Rivacayco | 54991 | 5499 | 60490
694 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Upahuacho - Llancama - Racchi - Cochani | 15.8 | Ayacucho | Parinacochas | Upahuacho | 44556 | 4456 | 49012
695 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Esquinayocc - Nazama - Pulluchi - Sansaycca - Calpamayo | 20 | Ayacucho | Parinacochas | Upahuacho | 56400 | 5640 | 62040
696 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | AY-695 - Carhuanilla - Tajahuasi - Acos - Pinahua | 22.3 | Ayacucho | Parinacochas | Chumpi | 62886 | 6289 | 69175
697 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | AY-695 - Carhuanilla - Tucsa - Saramarca | 8.9 | Ayacucho | Parinacochas | Chumpi | 25098 | 2510 | 27608
698 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Mina Selene - Cerro Teta - Huanaccmarca Alta | 25 | Ayacucho | Parinacochas | Coronel Castañeda | 70500 | 7050 | 77550
699 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Santa Rosa - San Gabriel - Cera Florida | 30 | Ayacucho | Parinacochas | Coronel Castañeda | 84600 | 8460 | 93060
700 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Pulluchi - Achaconi - Condorpampa Paucaray - Condorccocha | 42.3 | Ayacucho | Parinacochas | San Francisco De Rivacayco, Upahuacho | 119286 | 11928 | 131214
701 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Cochani - Yanamachay - Calpamayo | 8 | Ayacucho | Parinacochas | Upahuacho | 22560 | 2256 | 24816
702 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Parinacochas | Pacapausa - Ampi - Lacaya | 15 | Ayacucho | Parinacochas | Pacapausa | 42300 | 4230 | 46530
703 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Ccapi - Chocho - Percca - Huaccachaca | 32 | Cusco | Paruro | Ccapi | 78858 | 7886 | 86744
704 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Tancarpata - Pampahuata | 9 | Cusco | Paruro | Ccapi | 22267 | 2227 | 24494
705 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Puente Huataccalla - Colcha | 5 | Cusco | Paruro | Colcha | 444 | 44 | 0
706 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Dv. Llaullicasa - Chifia - Molle Molle - Llaspay - Dv. Tankarpata | 27.83 | Cusco | Paruro | Huanoquite | 68621 | 6862 | 75483
707 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Huanca Huanca - Aravito | 20.05 | Cusco | Paruro | Huanoquite | 49782 | 4978 | 54760
708 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Huanca Huanca - Roccoto - Puente Huacachaca | 14 | Cusco | Paruro | Huanoquite | 35568 | 3557 | 39125
709 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Huasquillay - Paclla | 20.5 | Cusco | Paruro | Omacha | 49789 | 4979 | 54768
710 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Chapina - Quille | 18.7 | Cusco | Paruro | Omacha | 46141 | 4614 | 50755
711 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Puente Soco Soco - Huillque | 8 | Cusco | Paruro | Omacha | 19446 | 1945 | 21391
712 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Taucabamba (Km 13+4000) - Ccahuatura (Km 22+3000) | 8.9 | Cusco | Paruro | Pillpinto | 22229 | 2223 | 24452
713 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Pillpinto - Ccapa | 3 | Cusco | Paruro | Pillpinto | 7474 | 748 | 8222
714 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Dv. Abra Occoruro - Colchapata - Araycalla | 9 | Cusco | Paruro | Yaurisque | 26671 | 2667 | 29338
715 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Sañahuayco - Sayhuacalla | 7 | Cusco | Paruro | Yaurisque | 20470 | 2047 | 22517
716 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Pampacucho - Ccochirihuay - Chanka | 16 | Cusco | Paruro | Colcha | 39265 | 3926 | 43191
717 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Molle Molle - Tantarcalla - Dv. Maukallaqta | 9 | Cusco | Paruro | Huanoquite | 22308 | 2231 | 24539
718 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Dv. Rayancancha - Chanca | 20 | Cusco | Paruro | Huanoquite | 48381 | 4838 | 53219
719 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Punapugio - Parco | 32 | Cusco | Paruro | Omacha | 79327 | 7933 | 87260
720 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Huillcuyo - Quille | 12 | Cusco | Paruro | Omacha | 30251 | 3025 | 33276
721 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Kayramayo - Limacpata | 5 | Cusco | Paruro | Yaurisque | 12322 | 1232 | 13554
722 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paruro | Dv. Llaulliccasa - Itunka | 10 | Cusco | Paruro | Yaurisque | 24729 | 2473 | 27202
723 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pataz | Tomac - Ongon, Tramo I | 20 | La Libertad | Pataz | Ongon | 50521 | 5052 | 55573
724 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paucar Del Sara Sara | Corculla - Ccotapampa - Tanina | 15.3 | Ayacucho | Paucar Del Sara Sara | Corculla | 41311 | 4131 | 45442
725 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paucar Del Sara Sara | Oyolo - Ccalaccampa - Chunchuccasa - Chapi - Ccalaccapcha | 35.6 | Ayacucho | Paucar Del Sara Sara | Oyolo | 96121 | 9612 | 105733
726 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paucartambo | Emp. R2 - Pucara | 33.6 | Cusco | Paucartambo | Paucartambo | 84371 | 8437 | 92808
727 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paucartambo | Emp. CU-113 - HuayllaPuerta | 19 | Cusco | Paucartambo | Caicay | 46774 | 4678 | 51452
728 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paucartambo | Emp. CU-664 (Pilco) - Sallafaya | 28.7 | Cusco | Paucartambo | Challabamba | 72358 | 7236 | 79594
729 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paucartambo | Puente Chimor - Parobamba | 27 | Cusco | Paucartambo | Challabamba | 69693 | 6969 | 76662
730 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Paucartambo | Huchuy Quelcaycunca - Mashuay | 50.47 | Cusco | Paucartambo | Paucartambo, Huancarani, Colquepata | 144839 | 14484 | 159323
731 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pomabamba | Huashllaj - Shuypillay - Changa | 8.27 | Ancash | Pomabamba | Parobamba | 22462 | 2246 | 24708
732 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pomabamba | Ocopon - Pampanueva - Shumpillan Nuevo | 29.48 | Ancash | Pomabamba | Parobamba | 80068 | 8007 | 88075
733 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pomabamba | Utusbamba - Cajas - Caruhuachuna | 16.37 | Ancash | Pomabamba | Parobamba | 44462 | 4446 | 48908
734 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Pomabamba | Parobamba - Quinuabamba - Jarahuran - Cajapanca - Yamyan | 43.01 | Ancash | Pomabamba | Quinuabamba | 116817 | 11682 | 128499
735 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Dv. La Paz - Naranjal | 5.33 | Huanuco | Puerto Inca | Tournavista | 16183 | 1618 | 17801
736 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. Principa La Paz - Reliquias | 8.3 | Huanuco | Puerto Inca | Tournavista | 25199 | 2520 | 27719
737 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. PE-5N (Km 31 Santa Rosa de Pata) Santa Roció | 16.8 | Huanuco | Puerto Inca | Tournavista | 51408 | 5141 | 56549
738 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. HU-104 - Villa Mercedes - Jericó - Nueva Jerusalén | 19 | Huanuco | Puerto Inca | Honoria | 57571 | 5757 | 63328
739 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. HU-104 - Nuevo Belén - Palmeras | 9 | Huanuco | Puerto Inca | Honoria | 27433 | 2743 | 30176
740 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. HU-104 (Km 14+000) - Tierra Roja - Nuevo Amanecer - Sheborea | 16.2 | Huanuco | Puerto Inca | Honoria | 49573 | 4957 | 54530
741 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. HU-104 (Km 27+000) - Indoamerica | 10.1 | Huanuco | Puerto Inca | Honoria | 30785 | 3079 | 33864
742 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. PE-5N - Nueva Esperanza - Puerto Sira | 21 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 64513 | 6451 | 70964
743 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Pumayacu - Puerto Sira | 11 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 33793 | 3379 | 37172
744 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Puerto Inca - Pumayacu | 11.4 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 35022 | 3502 | 38524
745 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. PE-5N - Galicia - Alto Galicia | 7 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 21336 | 2134 | 23470
746 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Buena Visanta - Caserio Pintuyacu | 4.5 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 13824 | 1383 | 15207
747 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Nueva Unión - San Antonio de Honoria - Nuevo Eden | 11 | Huanuco | Puerto Inca | Honoria | 34320 | 3432 | 37752
748 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. HU-104 - Andres Avelino Caceres | 7 | Huanuco | Puerto Inca | Honoria | 21756 | 2176 | 23932
749 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. PE-5N (Km 47) - Nuevo Infomar | 9.2 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 28704 | 2870 | 31574
750 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Dv. Km 2+500 (Camino vecinal Puerto Inca - Quimpichari) - San pablo | 10 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 31140 | 3114 | 34254
751 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Dv. Km 3+100 (Camino vecinal Km 13+000 CFBT - Platano Isla) - Los Olivos | 7 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 21672 | 2167 | 23839
752 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Emp. PE-5N (Puerto Sungaro) - 28 de Julio | 10.22 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 31826 | 3183 | 35009
753 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Dv. Cerro Sira | 7.42 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 23151 | 2315 | 25466
754 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Dv. Pumayacu Alto | 5 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 15540 | 1554 | 17094
755 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Nuevo Trujillo - Chavin | 8.43 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 26100 | 2610 | 28710
756 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Tournavisanta - Leoncio Prado | 2 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 6216 | 621 | 6837
757 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Puerto Sira - Buena Visanta | 6 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 18756 | 1876 | 20632
758 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Puerto Sira - San Pablo de Sinai | 5 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 15600 | 1560 | 17160
759 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | Puerto Sira - San José de Limon | 3 | Huanuco | Puerto Inca | Puerto Inca | 9360 | 936 | 10296
760 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puerto Inca | La Paz - Monte Horeb | 15.8 | Huanuco | Puerto Inca | Tournavista | 49296 | 4930 | 54226
761 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puno | Huancanepata - Pueblo - Paucarcolla | 4.88 | Puno | Puno | Paucarcolla | 9018 | 902 | 9920
762 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puno | Capachica - Capano - Yupura | 7 | Puno | Puno | Capachica | 12936 | 1294 | 14230
763 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puno | Viscachani - Juncal | 20.5 | Puno | Puno | San Antonio | 37884 | 3789 | 41673
764 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puno | Illpa - Atuncolla | 7.42 | Puno | Puno | Atuncolla | 13713 | 1371 | 15084
765 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puno | Isturi - Llungo - Machacmarca | 9.76 | Puno | Puno | Atuncolla | 18036 | 1804 | 19840
766 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Puno | Ccopa - Amaya - Isla Iscata R94 | 3 | Puno | Puno | Acora | 5544 | 555 | 6099
767 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Carhuayo - Tayankani | 9 | Cusco | Quispicanchi | Ccarhuayo | 22842 | 2285 | 25127
768 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Hacchacalla - Chuclluiri | 12 | Cusco | Quispicanchi | Ccarhuayo | 30240 | 3024 | 33264
769 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Yuracmayo - Combapata - Aurasaray - Ullpo - Andayaje - Paro Paro | 30.705 | Cusco | Quispicanchi | Ccatcca | 78471 | 7848 | 86319
770 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Phinay - Yanacocha | 9 | Cusco | Quispicanchi | Huaro | 23845 | 2385 | 26230
771 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Marcapata - Sayapata | 27 | Cusco | Quispicanchi | Marcapata | 64683 | 6469 | 71152
772 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Marcapata - Chumpi | 9 | Cusco | Quispicanchi | Marcapata | 21561 | 2157 | 23718
773 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Tinki - Pacchanta | 13.474 | Cusco | Quispicanchi | Ocongate | 31924 | 3193 | 35117
774 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Yanama - Huayna Ausangate | 15 | Cusco | Quispicanchi | Ocongate | 38318 | 3832 | 42150
775 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Lullucha - Palca - Huacatinco | 16 | Cusco | Quispicanchi | Ocongate | 41074 | 4108 | 45182
776 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Tinki - Upis | 14 | Cusco | Quispicanchi | Ocongate | 35774 | 3578 | 39352
777 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Tinki - Maranpaqui | 15 | Cusco | Quispicanchi | Ocongate | 35935 | 3594 | 39529
778 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Quiquijana - Ñañuran - Pataquehuar - Tincco Ccasa - Huathualaguna | 20.2 | Cusco | Quispicanchi | Quiquijana | 49714 | 4972 | 54686
779 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Quispicanchi | Quiquijana - Antisuyo - Hucaytaqui - Usi | 11 | Cusco | Quispicanchi | Quiquijana | 26413 | 2642 | 29055
780 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Recuay | Emp. R14N (Chaucayan) - Llacllin - Pararin - Alpacocha | 44.7 | Ancash | Recuay | Llacllin | 112376 | 11238 | 123614
781 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Recuay | Lampi - Maravia | 0.552 | Ancash | Recuay | Pararin | 1586 | 159 | 1745
782 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Recuay | Pararin - Maravia | 22 | Ancash | Recuay | Pararin | 61007 | 6101 | 67108 | 61008.18 |  | 6100.82 |  | 67109 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Recuay
783 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Recuay | Llacllin - Huacllon | 7.2 | Ancash | Recuay | Llacllin | 16979 | 1698 | 18677 | 16978.18 |  | 1697.82 |  | 18676 | 1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP - Recuay
784 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Huayllapata - Pistuni - janansaya | 12.43 | Puno | San Antonio De Putina | Quilcapunco | 20883 | 2088 | 22971
785 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Aziruni - Chijtacollo | 7.58 | Puno | San Antonio De Putina | Quilcapunco | 12734 | 1274 | 14008
786 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Dv. Uyini - Chinguilla | 6.5 | Puno | San Antonio De Putina | Quilcapunco | 10921 | 1092 | 12013
787 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Sucuta - Janansaya | 6.44 | Puno | San Antonio De Putina | Quilcapunco | 10819 | 1082 | 11901
788 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Janansaya - Contihuyo - Aziruni | 6.29 | Puno | San Antonio De Putina | Quilcapunco | 10567 | 1057 | 11624
789 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Quilcapunco - Cambuco | 6.81 | Puno | San Antonio De Putina | Quilcapunco | 11442 | 1144 | 12586
790 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Quilcapunco - Buenos Aires | 5.13 | Puno | San Antonio De Putina | Quilcapunco | 8618 | 862 | 9480
791 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Ayranpuri - Vilacunca - Tarhuahuta | 9.67 | Puno | San Antonio De Putina | Pedro Vilca Apaza | 16246 | 1625 | 17871
792 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Ajatira - Razaccara - Huertacucho | 4.98 | Puno | San Antonio De Putina | Pedro Vilca Apaza | 8366 | 837 | 9203
793 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Cala Cala - Alto Huaraconi | 8.56 | Puno | San Antonio De Putina | Pedro Vilca Apaza | 14382 | 1438 | 15820
794 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Ayranpuni-Cala Cruz | 7.25 | Puno | San Antonio De Putina | Pedro Vilca Apaza | 12181 | 1218 | 13399
795 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Sina - Girigachi | 6.4 | Puno | San Antonio De Putina | Sina | 13441 | 1344 | 14785
796 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Girigachi - Apacheta - Saqui | 16.5 | Puno | San Antonio De Putina | Sina | 34651 | 3465 | 38116
797 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Chuquine - Sucho | 13.45 | Puno | San Antonio De Putina | Ananea | 22596 | 2260 | 24856
798 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Ananea - San Miguel | 4.87 | Puno | San Antonio De Putina | Ananea | 8766 | 877 | 9643
799 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Dv. Rinconada - Lunar de Oro | 10.5 | Puno | San Antonio De Putina | Ananea | 22051 | 2205 | 24256
800 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Dv. Limata - Limata | 5.53 | Puno | San Antonio De Putina | Ananea | 9954 | 996 | 10950
801 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Antonio De Putina | Rinconada - Uranpillo | 2.5 | Puno | San Antonio De Putina | Ananea | 4501 | 450 | 4951
802 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Ignacio | Cruce Campana - Huangari - La Cordillera - Santa Rosa | 5.8 | Cajamarca | San Ignacio | San Ignacio | 17226 | 1723 | 18949 | 17220 | 99.97% | 1722 | 99.94% | 18942 | 7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SAN IGNACIO
803 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Ignacio | Los Llanos - Puerto Crisantal | 6.7 | Cajamarca | San Ignacio | San Ignacio | 19899 | 1990 | 21889 | 19890 | 99.95% | 1989 | 99.95% | 21879 | 10 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SAN IGNACIO
804 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Ignacio | Puerto Chinchipe - San José de Lourdes - Nuevo Trujillo | 30.2 | Cajamarca | San Ignacio | San Jose De Lourdes | 89694 | 8970 | 98664 | 89688 | 99.99% | 8968 | 99.98% | 98656 | 8 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SAN IGNACIO
805 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Ignacio | San José de Lourdes - Icamanche | 8.1 | Cajamarca | San Ignacio | San Jose De Lourdes | 24057 | 2406 | 26463 | 24000 | 99.76% | 2400 | 99.75% | 26400 | 63 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SAN IGNACIO
806 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Ignacio | Puerto Ciruelo - Huarango - Cruce Naranjo - El Porvenir | 19 | Cajamarca | San Ignacio | Huarango | 56431 | 5643 | 62074 | 56400 | 99.95% | 5640 | 99.95% | 62040 | 34 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SAN IGNACIO
807 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Ignacio | La Palma - El Arenal - Miraflores - Burgos | 21.9 | Cajamarca | San Ignacio | Huarango | 65044 | 6504 | 71548 | 65010 | 99.95% | 6501 | 99.95% | 71511 | 37 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SAN IGNACIO
808 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Marcos | Aushoconga - Malat - Santa Ana - Rio Miriles, Malat - San Antonio - El Tambo | 18.5 | Cajamarca | San Marcos | Jose Sabogal | 48285 | 4829 | 53114
809 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Marcos | Cruce Tinyayoc - El Porvenir - La Pauca - Jelic | 19 | Cajamarca | San Marcos | Jose Sabogal | 45601 | 4560 | 50161
810 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Marcos | San Isidro - El Olero - Capuli - Santa Fé - Coriorco - Pampa Alegre - Ventanillas | 24 | Cajamarca | San Marcos | Jose Sabogal | 57600 | 5761 | 63361
811 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Roman | Emp. PU-120 - Emp. R06 | 21.26 | Puno | San Roman | Caracoto | 40819 | 4082 | 44901
812 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Roman | Emp. PU-120 - Emp. 0003-S - Caracoto - San Francisco | 15 | Puno | San Roman | Caracoto | 28801 | 2880 | 31681
813 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Roman | Emp. PU-120 - Emp. PU-655 | 8.84 | Puno | San Roman | Caracoto | 16974 | 1697 | 18671
814 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Roman | Emp. PU-120 - Carata | 4.58 | Puno | San Roman | Caracoto | 8794 | 880 | 9674
815 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Roman | Emp. PU-120 (Canchi Chico) - Emp. PU-655 (Canchi Grande) | 6.42 | Puno | San Roman | Caracoto | 12326 | 1233 | 13559
816 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de San Roman | Emp. PU-656 (Caracoto) - Emp. PU-656 | 8.5 | Puno | San Roman | Caracoto | 16320 | 1632 | 17952
817 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Tramo Dv. Huaguil - Malcamachay | 5.3 | La Libertad | Sanchez Carrion | Chugay | 11639 | 1164 | 12803
818 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Tramo Dv. Huycho - El Alizar | 9.4 | La Libertad | Sanchez Carrion | Chugay | 20643 | 2064 | 22707
819 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Tramo Dv. Huaguil - Arcopampa | 10.2 | La Libertad | Sanchez Carrion | Chugay | 22399 | 2240 | 24639
820 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Tramo Dv. Huaguil - Miraflores - Nuevo Huaycho | 12.6 | La Libertad | Sanchez Carrion | Chugay | 27671 | 2767 | 30438
821 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Tramo Cochabamba - Ahijadero - La Conga - Cashorco | 23.45 | La Libertad | Sanchez Carrion | Chugay | 51496 | 5150 | 56646
822 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Tramo Las Filas - Huaycho - Portachuelo | 6.93 | La Libertad | Sanchez Carrion | Chugay | 15218 | 1522 | 16740
823 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Sanagoran - Llur - Chugurbamba - Angasmarquilla - Hualasgosday | 22 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 48313 | 4831 | 53144
824 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Chugurbamba - Querquerpampa - La Penca | 9 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 19764 | 1977 | 21741
825 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cruce Llur - Malcachugo - Huayobamba - Numpampa - San Martín | 18 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 39528 | 3953 | 43481
826 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Puente Huayo - Vilcas - El Barro | 9 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 19764 | 1977 | 21741
827 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Sanagoran - Hualangopampa - El Huayro | 11 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 24156 | 2416 | 26572
828 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cruce Pampa Verde - Los Loros - Ventanas | 17 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 37333 | 3733 | 41066
829 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Puyente - El Higueron - Pampa de Arena - 24 de Junio - Casaña - Cruce Ventanas | 19 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 41724 | 4173 | 45897
830 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cruce Corral Grande - Totoropampa - Cruz Colorada - Nuevo Progreso - Yerba Buena - Ventanas | 14 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 30744 | 3075 | 33819
831 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cushuro - Corral Grande - Chuyugual - Cruce Totoras | 16 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 35136 | 3514 | 38650
832 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Casgabamba - Pampa de Arena | 5 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 10981 | 1098 | 12079
833 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cruce 24 de Junio - Shagon - Nuevo Casgabamba - Chochogeda | 11 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 24156 | 2416 | 26572
834 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Sanagoran - Sunchuquino - Cruce Pampa de Arena | 6 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 13176 | 1318 | 14494
835 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Puente Chirchirpampa - Agopampa - Cruce Llampa | 9 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 19764 | 1977 | 21741
836 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cruce Pumamullo - Muñica - La Penca | 7 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 15373 | 1537 | 16910
837 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Tres Cruces - Pumamullo | 7 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 15373 | 1537 | 16910
838 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Salachar - Coimaca - Puente El Alumbre | 17 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 37333 | 3733 | 41066
839 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | La Arena Raumate - Chungales - La Calzada - Caracmaca - Puente Unión Campesina | 17 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 37333 | 3733 | 41066
840 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Casaña - Portachuelo - El Marco - Ventanas | 10 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 21961 | 2196 | 24157
841 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cushuro - El Coro - Peña Blanca - Pampa El Negro - Pista Asfaltada a Trujillo | 14 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 30744 | 3075 | 33819
842 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cruz de Challuate - Challuate - Tres Cerros | 5 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 10981 | 1098 | 12079
843 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cruce Totoras - Tres Cerros - Huarana | 9 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 19764 | 1977 | 21741
844 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Cruce Chuyugual - Totoras | 6 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 13176 | 1318 | 14494
845 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Sanagoran - Shilomas | 6 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 13176 | 1318 | 14494
846 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Puente Unión Campesina - Pampatac - Hualangopampa | 12 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 26353 | 2635 | 28988
847 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Challuate - Nuevo Progreso - Yerba Buena - Los Loros | 9 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 19764 | 1977 | 21741
848 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Ventanas - Huarana - El Marco | 6 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 13176 | 1318 | 14494
849 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Hualasgosday - Los Hornos - El Barro | 9 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 19764 | 1977 | 21741
850 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion | Eden - Sarin - Mumalca - Chimchil - Distrito de Sarin | 35 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sarin | 76860 | 7686 | 84546
851 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sandia | R15: Quenuque - Chapiguapi | 10.33 | Puno | Sandia | Sandia | 25073 | 2507 | 27580
852 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sandia | R25: Tramo: Emp. PU-107 Tiraca - Chejani - Emp. PU-106 (Phara) | 56.37 | Puno | Sandia | Patambuco | 136817 | 13682 | 150499
853 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sandia | R24 Emp. PU-107 (Patambuco) - Sector Huacuyo | 9.94 | Puno | Sandia | Patambuco | 24126 | 2413 | 26539
854 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sandia | R18: Emp. PE-34H (Sandia) - Tuana - Calachacaa - Quiaca - Sicari (Quiaca) | 49.7 | Puno | Sandia | Quiaca | 120628 | 12063 | 132691
855 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Satipo | Repartición Santa Cruz - Puerto Prado - Shimavenzo | 25.3 | Junin | Satipo | Rio Tambo | 79673 | 7967 | 87640 | 79672.26 | 100% | 7967 | 100% | 87639.26 | 0.8 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SATIPO
856 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Satipo | Repartición Atalaya - Oventeni | 23 | Junin | Satipo | Rio Tambo | 76852 | 7685 | 84537 | 76750.82 | 99.87% | 7685 | 100% | 84435.82 | 101.18 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SATIPO
857 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Satipo | Repartición Alto Unini - Nuevo Pozuzo | 9.5 | Junin | Satipo | Rio Tambo | 31145 | 3115 | 34260 | 31144.8 | 100% | 3115 | 100% | 34259.8 | 0.5 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SATIPO
858 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Satipo | Mazamari - Materiato | 15.5 | Junin | Satipo | Mazamari | 50559 | 5056 | 55615 | 50400 | 99.69% | 5056 | 100% | 55456 | 159.1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SATIPO
859 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Satipo | San Martín de Pangoa - Unión Chavini - Hermosa Pampa | 24.2 | Junin | Satipo | Pangoa | 80631 | 8063 | 88694 | 80350 | 99.65% | 8063 | 100% | 88413 | 281 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-SATIPO
860 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Emp. AY-104 - Huecropampa - Vilcabamba | 7.429 | Ayacucho | Sucre | Chilcayoc | 18275 | 1828 | 20103 | 18275 | 100% | 1828 | 100% | 20103 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
861 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Emp. AY-104 - Cañana - Jatunrumi | 5.58 | Ayacucho | Sucre | Chilcayoc | 13727 | 1373 | 15100 | 13727 | 100% | 1373 | 100% | 15100 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
862 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Emp. AY-104 - Pamparca | 4.926 | Ayacucho | Sucre | Chalcos | 12118 | 1212 | 13330 | 12118 | 100% | 1212 | 100% | 13330 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
863 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Emp. AY-104 - Illahuasi | 5.099 | Ayacucho | Sucre | Chalcos | 12544 | 1255 | 13799 | 12544 | 100% | 1255 | 100% | 13799 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
864 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Emp. AY-104 - Corralpata | 7.57 | Ayacucho | Sucre | Chalcos | 18623 | 1862 | 20485 | 18600 | 99.88% | 1862 | 100% | 20462 | 23 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
865 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Emp. AY-104 - Socos - Puente Pichco | 15.255 | Ayacucho | Sucre | Belen | 37527 | 3753 | 41280 | 37520 | 99.98% | 3753 | 100% | 41273 | 7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
866 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Emp. R500 - Choccopampa - Cuije | 4.482 | Ayacucho | Sucre | Belen | 11026 | 1103 | 12129 | 11025.72 | 100% | 1103 | 100% | 12128.72 | 0.28 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
867 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Emp. AY-650 - ViSanta Alegre | 17.502 | Ayacucho | Sucre | Quije | 43055 | 4306 | 47361 | 40890 | 94.97% | 4306 | 100% | 45196 | 2165 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
868 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Potongo - Quije - Huitopampa - Pallcca | 16.203 | Ayacucho | Sucre | Quije | 39859 | 3986 | 43845 | 35075.92 | 88% | 3986 | 100% | 39061.92 | 4783.08 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
869 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sucre | Ccepalla - Talabado | 9.2 | Ayacucho | Sucre | Santiago De Paucaray | 22632 | 2264 | 24896 | 22633 | 100% | 2263 | 99.96% | 24896 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP- SUCRE
870 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sullana | Emp. PI-104 - Centro poblado Cabrerias | 17.728 | Piura | Sullana | Lancones | 51057 | 5106 | 56163
871 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sullana | Emp. PI-52 - Pilares - Pitayo - El Salto | 30.936 | Piura | Sullana | Lancones | 89096 | 8910 | 98006
872 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sullana | Emp. PI-524 - Sausal - Algodonal - Corral Nuevo - R81 | 19.781 | Piura | Sullana | Lancones | 56969 | 5697 | 62666
873 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Sullana | Emp. PI-525 - Casas Quemadas - La Providencia - Murcielagos - Quebrada Seca | 20.67 | Piura | Sullana | Lancones | 59530 | 5953 | 65483
874 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tacna | Pachia - Palca - caplina - Toquela - Ancoma | 119 | Tacna | Tacna | Pachia | 380234 | 38024 | 418258
875 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tacna | Palca - Alto Perú | 115 | Tacna | Tacna | Palca | 367454 | 36745 | 404199
876 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | Miraflores | 8.99 | Madre De Dios | Tahuamanu | Iberia | 19958 | 1996 | 21954
877 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | La Merced | 10.74 | Madre De Dios | Tahuamanu | Iberia | 23844 | 2384 | 26228
878 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | Emp. PE-30C - Camino vecinal María Cristina | 6.67 | Madre De Dios | Tahuamanu | Iberia | 14807 | 1481 | 16288
879 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | Flor de Acre - Pacahuara - Nueva Alianza - Punta Carretera | 30.06 | Madre De Dios | Tahuamanu | Iberia | 66734 | 6673 | 73407
880 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | Tropezon - Unión | 8.03 | Madre De Dios | Tahuamanu | Iberia | 17827 | 1783 | 19610
881 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tahuamanu | Emp. PE-30C - Alto Perú - San Juan | 8.45 | Madre De Dios | Tahuamanu | Tahuamanu | 18760 | 1876 | 20636
882 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tambopata | Dv. Km 30+000 - Aguas Negras | 7.5 | Madre De Dios | Tambopata | Tambopata | 17325 | 1733 | 19058
883 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tambopata | Dv. Km 36+000 - Colpayoc - Sabaluyoc | 14.8 | Madre De Dios | Tambopata | Las Piedras | 32502 | 3250 | 35752
884 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tambopata | Dv. Km 60+000 - Bajo Alegria | 21.54 | Madre De Dios | Tambopata | Las Piedras | 47820 | 4782 | 52602
885 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Huanchuy - Capillapata - Huayrapiri - Manzanalloc - Paucapampa - Tucuma - Seccapiri | 29 | Huancavelica | Tayacaja | Pampas | 55681 | 5568 | 61249 | 55680 | 100% | 4949.25 | 88.89% | 60629.25 | 619.75 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
886 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Quintaojo - Conopa - Repartición Conopa | 18 | Huancavelica | Tayacaja | Acostambo | 34561 | 3456 | 38017 | 34560 | 100% | 3072 | 88.89% | 37632 | 385 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
887 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Lausa Chico - Llamacancha | 9 | Huancavelica | Tayacaja | Acraquia | 17281 | 1728 | 19009 | 17280 | 99.99% | 1536 | 88.89% | 18816 | 193 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
888 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Repartición ViSanta Alegre - Pacti | 12 | Huancavelica | Tayacaja | Ahuaycha | 23041 | 2304 | 25345 | 23040 | 100% | 2048 | 88.89% | 25088 | 257 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
889 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Acoyanca - Buenos Aires - Huallguaypata - Mutuypata - San José - Florida | 25 | Huancavelica | Tayacaja | Colcabamba | 48001 | 4800 | 52801 | 48000 | 100% | 4266.67 | 88.89% | 52266.67 | 534.33 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
890 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Jabonillo - Sachamarca - Ranra - Occoro | 24 | Huancavelica | Tayacaja | Colcabamba | 46081 | 4608 | 50689 | 46080 | 100% | 4096 | 88.89% | 50176 | 513 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
891 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Huayraccasa - Andaymarca - Suyoc - Quintao | 35 | Huancavelica | Tayacaja | Colcabamba | 67201 | 6720 | 73921 | 67200 | 100% | 5973.33 | 88.89% | 73173.33 | 747.67 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
892 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Santa María - Pueblo Libre - Checchecancha - Ccarayocc - Jatumpampa - Chanti | 45 | Huancavelica | Tayacaja | Daniel Hernandez | 86401 | 8640 | 95041 | 86400 | 100% | 7679.87 | 88.89% | 94079.87 | 961.13 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
893 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Huachocolpa - Tauribamba | 15 | Huancavelica | Tayacaja | Huachocolpa | 28801 | 2880 | 31681 | 28800 | 100% | 1073.03 | 37.26% | 29873.03 | 1807.97 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
894 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Huaribamba - Hacienda Cayaccasa - Pariac - Checchecancha | 12 | Huancavelica | Tayacaja | Huaribamba | 23041 | 2304 | 25345 | 23040 | 100% | 2047.96 | 88.89% | 25087.96 | 257.04 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
895 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Pichus - Piticc - Pucarapáta - Antipahuasi - Carhuacc | 15 | Huancavelica | Tayacaja | Huaribamba | 28801 | 2880 | 31681 | 28800 | 100% | 2559.96 | 88.89% | 31359.96 | 321.04 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
896 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Repartición de Pazos - Aymara | 12 | Huancavelica | Tayacaja | Pazos | 23041 | 2304 | 25345 | 23040 | 100% | 2047.96 | 88.89% | 25087.96 | 257.04 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
897 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Salcabamba - Quisuar | 8 | Huancavelica | Tayacaja | Quishuar | 15361 | 1536 | 16897 | 15360 | 99.99% | 572.28 | 37.26% | 15932.28 | 964.72 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
898 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Palca - Cedro Pampa - Matibamba | 25 | Huancavelica | Tayacaja | Salcabamba | 48001 | 4800 | 52801 | 48000 | 100% | 1788.38 | 37.26% | 49788.38 | 3012.62 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
899 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Salcahuasi - Palca | 30 | Huancavelica | Tayacaja | Salcahuasi | 57601 | 5760 | 63361 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 63361 | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | Jul.16 | IVP-TAYACAJA
900 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | San Marcos de Rocchac - Palcallacu - Hilapata - Montepalca - Chilche - Huancahuilca | 17 | Huancavelica | Tayacaja | San Marcos De Rocchac | 32641 | 3264 | 35905 | 32640 | 100% | 1216.1 | 37.26% | 33856.1 | 2048.9 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
901 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Surcubamba - Sachacoto - Pueblo Libre | 25 | Huancavelica | Tayacaja | Surcubamba | 48001 | 4800 | 52801 | 48000 | 100% | 1788.38 | 37.26% | 49788.38 | 3012.62 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
902 |  | Ing. José Enciso | Ing. José Enciso | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Tintay Puncu - Sune | 35 | Huancavelica | Tayacaja | Tintay Puncu | 67201 | 6720 | 73921 | 67200 | 100% | 2503.73 | 37.26% | 69703.73 | 4217.27 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TAYACAJA
903 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | San Juan Km 4+000 - Nueva Libertad | 4.2 | San Martin | Tocache | Uchiza | 19299 | 1930 | 21229 | 18981.19 | 98.35% | 1930 | 100% | 20911.19 | 317.81 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
904 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Shapaja - Rio Huallaga - Cerro Dulce Santa Lucia | 7.4 | San Martin | Tocache | Uchiza | 34004 | 3400 | 37404 | 33443.1 | 98.35% | 3400 | 100% | 36843.1 | 560.9 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
905 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - PE-5N - Ramal de Cachiyacu - Rio Huallaga | 3.889 | San Martin | Tocache | Uchiza | 17871 | 1787 | 19658 | 17575.71 | 98.35% | 1787 | 100% | 19362.71 | 295.29 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
906 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - PE-5N - Mantencion - Rio Huallaga | 3.266 | San Martin | Tocache | Uchiza | 15768 | 1577 | 17345 | 14191.51 | 90% | 1569.42 | 99.52% | 15760.93 | 1584.07 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
907 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - PE-5N - Shishiyacu - Rio Huallaga | 4.26 | San Martin | Tocache | Uchiza | 17592 | 1759 | 19351 | 15831.94 | 90% | 1759 | 100% | 17590.94 | 1760.06 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
908 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Santa Lucia - Unión Cadena - Porvenir - Troncal - Los Ángeles - Unión Cadena | 12.5 | San Martin | Tocache | Uchiza | 57438 | 5744 | 63182 | 56863.72 | 99% | 5744 | 100% | 62607.72 | 574.28 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
909 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Crisnejas - Isla Seca - Tingo de Uchiza - catarata Velo de Plata | 12.5 | San Martin | Tocache | Uchiza | 74898 | 7490 | 82388 | 74898 | 100% | 7308.55 | 97.58% | 82206.55 | 181.45 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
910 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Prolongación SM-605 - Caserío Nuevo Horizonte | 3.02 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 18095 | 1810 | 19905 | 18095 | 100% | 1450.82 | 80.16% | 19545.82 | 359.18 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
911 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Santa Cruz - Rio Huallaga | 2.06 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 9945 | 995 | 10940 | 9415 | 94.67% | 989.88 | 99.49% | 10404.88 | 535.12 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
912 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Pacota - San Pedro - Rio Blanco - Rio Azul | 16.03 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 84854 | 8486 | 93340 | 80611.3 | 95% | 8323.81 | 98.09% | 88935.11 | 4404.89 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
913 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - PE-5N - Madre Mia - Playa Sur | 5.528 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 33124 | 3312 | 36436 | 32461.02 | 98% | 2656.32 | 80.2% | 35117.34 | 1318.66 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
914 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - PE-5N - Ramal de Aspuzana - César Vallejo | 5.24 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 31397 | 3140 | 34537 | 30769.48 | 98% | 2517.96 | 80.19% | 33287.44 | 1249.56 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
915 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - PE-5N - Nuevo Piura - Guantanamo - Dv. Marginal - PE-5N - Pacota | 14.029 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 61198 | 6120 | 67318 | 59974 | 98% | 6120 | 100% | 66094 | 1224 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
916 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - PE-5N - Balsayacu - Rio Huallaga | 6.269 | San Martin | Tocache | Polvora | 37564 | 3756 | 41320 | 34559.44 | 92% | 3012.42 | 80.2% | 37571.86 | 3748.14 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
917 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - PE-5N - Polvora - Parcelas Agricolas | 2.02 | San Martin | Tocache | Polvora | 9753 | 975 | 10728 | 8972.2 | 91.99% | 970.68 | 99.56% | 9942.88 | 785.12 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
918 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - PE-5N - Nuevo Horizonte - Bolivar - Rio Huallaga - Bolivar - Nuevo Casma - Nuevo Horiczonte - Parcelas Agricolas Polvora - Parcelas Agricolas | 10.143 | San Martin | Tocache | Polvora | 46607 | 4661 | 51268 | 45607 | 97.85% | 4661.15 | 100% | 50268.15 | 1000 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
919 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Troncal - Cañuto - Bello Oriente - Parcelas Agricolas - Neuva Victoria | 10.076 | San Martin | Tocache | Polvora | 46301 | 4630 | 50931 | 41670.9 | 90% | 4630 | 100% | 46300.9 | 4630.1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
920 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Palmas - Meseta - Convención - Dv. SM-110 - La Victoria - Dv. SM-110 - Mariposa | 8.8 | San Martin | Tocache | Shunte | 52728 | 5273 | 58001 | 50000 | 94.83% | 4228.23 | 80.19% | 54228.23 | 3772.77 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
921 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Nuevo Bambamarca - Tananta - Puerto Huallaga Balsa - Cepesa - La Florida | 17.01 | San Martin | Tocache | Tocache | 82123 | 8212 | 90335 | 78016.86 | 95% | 8173.74 | 99.53% | 86190.6 | 4144.4 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
922 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Tocache - Rio Tocache | 3.259 | San Martin | Tocache | Tocache | 15734 | 1573 | 17307 | 14161.15 | 90% | 1566 | 99.55% | 15727.15 | 1579.85 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
923 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Claveles Uchiza - Pezo - San Andrés de Tomas - Sector Miraflores - San Cristóbal - San Juan de Tomas - Buenos Aires | 16.367 | San Martin | Tocache | Uchiza | 95256 | 9526 | 104782 | 76689.15 | 80.51% | 8000.75 | 83.99% | 84689.9 | 20092.1 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
924 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal - Valle Encantado - Tupac Amaru - Parcelas Agrícolas - Alto Huaynabe - Rio Huaynabe - Troncal - Rio Huaynabe - Nueva Arequipa | 17.52 | San Martin | Tocache | Uchiza | 92742 | 9274 | 102016 | 78594.92 | 84.75% | 8564.38 | 92.35% | 87159.3 | 14856.7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
925 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | San Francisco - Ciudad de Dios - Santa Rosa de Manquite - Troncal - La Victoria | 15.37 | San Martin | Tocache | Uchiza | 88716 | 8872 | 97588 | 72175.73 | 81.36% | 7513.39 | 84.69% | 79689.12 | 17898.88 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
926 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Rio Huallaga - Loboyacu - Dv. Marginal - Villa Hermosa - Ramal de Cachiyacu | 15.598 | San Martin | Tocache | Uchiza | 91530 | 9153 | 100683 | 77567 | 84.74% | 7624.84 | 83.3% | 85191.84 | 15491.16 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
927 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Maríategui - Santo Domingo | 10.23 | San Martin | Tocache | Uchiza | 61297 | 6130 | 67427 | 51940 | 84.73% | 5000.78 | 81.58% | 56940.78 | 10486.22 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
928 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. SM-532 - Dv. SM-529 - Tananta - Parcelas Agrícolas - Dv. SM-565 - Dv. Marginal - Cocha Apestosa - Villa Palma - Dv. SM-531 | 13.9 | San Martin | Tocache | Tocache | 77562 | 7756 | 85318 | 65730.5 | 84.75% | 6794.8 | 87.61% | 72525.3 | 12792.7 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
929 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal Mantención - Alto Mantención | 6.1 | San Martin | Tocache | Tocache | 36551 | 3655 | 40206 | 30982.61 | 84.77% | 3198.16 | 87.5% | 34180.77 | 6025.23 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
930 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. SM-111 Ishanga - Centro Poblado - Rivera del Espino - Rio Espino - Ishanga - Alto Ishanga | 9.65 | San Martin | Tocache | Tocache | 55584 | 5558 | 61142 | 47100 | 84.74% | 4717.25 | 84.87% | 51817.25 | 9324.75 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
931 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal Bentejebe - Rio Huallaga y Accesos | 8.43 | San Martin | Tocache | Tocache | 44624 | 4462 | 49086 | 37809.4 | 84.73% | 3904.6 | 87.51% | 41714 | 7372 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
932 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Santa Rosa de Tananta - Rio Tocache y Acesos | 8.56 | San Martin | Tocache | Tocache | 45312 | 4531 | 49843 | 38773.67 | 85.57% | 4015.31 | 88.62% | 42788.98 | 7054.02 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
933 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Santa Rosa de Tananta - Parcetas Agricolas - Rio Huallaga Balsa - Santa Rosa de Tananta - Rio Tocache y Accesos | 12.12 | San Martin | Tocache | Tocache | 69812 | 6981 | 76793 | 58786.33 | 84.21% | 6093.79 | 87.29% | 64880.12 | 11912.88 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
934 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. SM-552 - San José Huaquisha | 13.581 | San Martin | Tocache | Tocache | 81376 | 8138 | 89514 | 68898.59 | 84.67% | 6860.75 | 84.31% | 75759.34 | 13754.66 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
935 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Almendras - Rio Tocache - Dv. SM-549 - Rio Tocache | 5.256 | San Martin | Tocache | Tocache | 27823 | 2782 | 30605 | 23641.42 | 84.97% | 2347.42 | 84.38% | 25988.84 | 4616.16 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
936 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Pushurumbo - Indo America | 6.12 | San Martin | Tocache | Tocache | 36671 | 3667 | 40338 | 31077 | 84.75% | 2991.67 | 81.58% | 34068.67 | 6269.33 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
937 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Nuevo Belén - Alto Belén - Dv. SM-110 - Buenos Aires - Dv. SM-110 - Pampa Hermosa | 6.81 | San Martin | Tocache | Shunte | 40805 | 4081 | 44886 | 34580.51 | 84.75% | 3328.96 | 81.57% | 37909.47 | 6976.53 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
938 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Pacota - San Pedro - Alto Colombia | 7.85 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 47036 | 4704 | 51740 | 37872.36 | 80.52% | 3896.52 | 82.83% | 41768.88 | 9971.12 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
939 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Nuevo Progreso - La Florida | 5.112 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 30631 | 3063 | 33694 | 25932.86 | 84.66% | 2498.92 | 81.58% | 28431.78 | 5262.22 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
940 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Alto Uchiza - Buenos Aires | 5.02 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 30080 | 3008 | 33088 | 25467.15 | 84.66% | 2453.97 | 81.58% | 27921.12 | 5166.88 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
941 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dos de Mayo - San Jacinto | 8.787 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 52651 | 5265 | 57916 | 44600 | 84.71% | 4295.39 | 81.58% | 48895.39 | 9020.61 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
942 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Rio Huallaga - Rio Uchiza - Alto Sirinaico | 7.5 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 43560 | 4356 | 47916 | 35065.09 | 80.5% | 3607.08 | 82.81% | 38672.17 | 9243.83 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
943 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Nuevo Jerusalen - Valle los Ángeles - Cerro Verde - Ramal de Aspuzana | 17.419 | San Martin | Tocache | Nuevo Progreso | 104372 | 10437 | 114809 | 88450.84 | 84.75% | 8515 | 81.58% | 96965.84 | 17843.16 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
944 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | San Juan de Cañutillo - Nuevo Chilia | 6.157 | San Martin | Tocache | Polvora | 36892 | 3689 | 40581 | 31248.15 | 84.7% | 3146.83 | 85.3% | 34394.98 | 6186.02 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
945 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Margina Challuayacu - Flor Naciente | 3.671 | San Martin | Tocache | Polvora | 21997 | 2200 | 24197 | 18640.23 | 84.74% | 1875.44 | 85.25% | 20515.67 | 3681.33 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
946 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. SM-518 - Paraíso | 4.252 | San Martin | Tocache | Polvora | 22508 | 2251 | 24759 | 19065 | 84.7% | 1918.27 | 85.22% | 20983.27 | 3775.73 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
947 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tocache | Dv. Marginal PE-5N - Emp. SM-516 | 1.54 | San Martin | Tocache | Polvora | 8152 | 815 | 8967 | 6934.73 | 85.07% | 695.05 | 85.28% | 7629.78 | 1337.22 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TOCACHE
948 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tumbes | Emp. TU-104 (Cabuyal) - Becerra | 5.71 | Tumbes | Tumbes | Pampas de Hospital | 17815 | 1782 | 19597 | 17815 | 100% | 1782 | 100% | 19597 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TUMBES
949 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Tumbes | Emp. TU-106 (Belen) - Dv. Cabuyal | 2.4 | Tumbes | Tumbes | Pampas de Hospital | 7488 | 749 | 8237 | 7488 | 100% | 749 | 100% | 8237 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-TUMBES
950 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Urubamba | Huilloc - Ollantaytambo | 6 | Cusco | Urubamba | Ollantaytambo | 11233 | 1123 | 12356
951 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Urubamba | Chilca - Primavera | 5 | Cusco | Urubamba | Ollantaytambo | 9631 | 963 | 10594
952 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Urubamba | Piscacucho - Choquellusco | 11.7 | Cusco | Urubamba | Ollantaytambo | 26044 | 2605 | 28649
953 |  | Ing. José Enciso | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Urubamba | Ollanta - Viejo | 6 | Cusco | Urubamba | Ollantaytambo | 11556 | 1156 | 12712
954 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Erusco - Atahui - Villa Parcoccocha - Colca | 16 | Ayacucho | Victor Fajardo | Cayara | 40801 | 4080 | 44881
955 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Huancaralla - Llusita | 7.01 | Ayacucho | Victor Fajardo | Huancaylla | 17876 | 1788 | 19664
956 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Alcamenca - Llusita | 21.85 | Ayacucho | Victor Fajardo | Alcamenca | 55718 | 5572 | 61290
957 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. PE-1SJ - Puente Puquincha - Carampa - Huambo - Alcamenca | 41.7 | Ayacucho | Victor Fajardo | Alcamenca | 106335 | 10634 | 116969
958 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Raccaya - Apongo | 12.03 | Ayacucho | Victor Fajardo | Apongo | 30677 | 3068 | 33745
959 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Tincocc - Chauchilca | 10 | Ayacucho | Victor Fajardo | Sarhua | 25501 | 2550 | 28051
960 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Chauchilca - Auquilla - Huarcaya | 24.5 | Ayacucho | Victor Fajardo | Sarhua | 62475 | 6248 | 68723
961 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. Rl (Vilcancbos) - Cocas | 9.7 | Ayacucho | Victor Fajardo | Vilcanchos | 28518 | 2852 | 31370
962 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. Rl - Rayusca | 6.32 | Ayacucho | Victor Fajardo | Vilcanchos | 18581 | 1858 | 20439
963 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. AY-107 (Lloqllasqa (Choccepampa)) - Vucanchos - San Ramón - Ccawiña - Limite provincial Huanca Sancos | 31.58 | Ayacucho | Victor Fajardo | Vilcanchos | 92846 | 9285 | 102131
964 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. AY-107 - Espite - San Jacinto | 6.1 | Ayacucho | Victor Fajardo | Vilcanchos | 17934 | 1793 | 19727
965 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. PE-1SJ - Patara | 9.69 | Ayacucho | Victor Fajardo | Huamanquiquia | 28489 | 2849 | 31338
966 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. PE-1SJ (Huamanquiquia) - Oscollo - Emp. AY-110 | 18.93 | Ayacucho | Victor Fajardo | Huamanquiquia | 55655 | 5566 | 61221
967 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. PE-32A (Cangallo) - Alcamenca | 11.95 | Ayacucho | Victor Fajardo | Alcamenca | 35133 | 3513 | 38646
968 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. AY-115 (Taca) - Huancapampa - Uyuccasa | 10.48 | Ayacucho | Victor Fajardo | Canaria | 30812 | 3081 | 33893
969 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. PE-32A - Quilla - Coica | 9.67 | Ayacucho | Victor Fajardo | Colca | 28430 | 2843 | 31273
970 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. R49 (Apongo) - Asquipata - Morccolla Chico - Chihuire | 33.29 | Ayacucho | Victor Fajardo | Asquipata | 97873 | 9787 | 107660
971 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. AY-110 (Sector Iskay Cruz) - Túnel Canal Irrigación - Emp. R21 (Sector Waqreqa) | 16.22 | Ayacucho | Victor Fajardo | Huancaraylla | 47687 | 4769 | 52456
972 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. R51 (Umasi) - Punta Carretera (Chillanccay) | 8.68 | Ayacucho | Victor Fajardo | Apongo | 25520 | 2552 | 28072
973 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Victor Fajardo | Emp. PE-32A (Chincheros) - Chincheros Antiguo - Emp. R38 | 6.6 | Ayacucho | Victor Fajardo | Cayara | 19404 | 1940 | 21344
974 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. AY-104 (Carhuanca) Chilicruz - Raymi Bajo - Raymi Alto - Cocha, Tramo: (Carhuanca - Chilicruz - Puntay Urqui) | 12.65 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Carhuanca | 37951 | 3795 | 41746
975 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. R99 - Ccochamarca (Antapite - Santa Rosa) | 10.8 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Concepcion | 32401 | 3240 | 35641
976 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. AY-611 (Huambalpa) Amsarka - Paqay Pata - Cayanto - Rio Pampas | 14.87 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Huambalpa | 44611 | 4461 | 49072
977 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. R50 (Huambalpa) - Huamanmarca | 13.75 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Huambalpa | 41251 | 4125 | 45376
978 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. R61 Quihuas - Santa Rosa de Ocro - Rio Pampas | 8.59 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Independencia | 25771 | 2577 | 28348
979 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. AY-104 (Vischongo) Runayupana - Collpakuchu - Emp. R32 (Pomacocha) y Emp. AY-617 Intiwatana - Centro Arqueologico (Intiwatana) | 8.68 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vischongo | 26041 | 2604 | 28645
980 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. AY-104 (Vischongo) Pomacocha - Chanin Pata - Emp. AY-104 (Yuraq Yaku) Tramo: Vischongo - Pomacocha | 4.68 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vischongo | 14041 | 1404 | 15445
981 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. AY-104 (Chito Cucho) - R26 - Chito - R34 - Choqebamba - Emp. AY-104 | 6.8 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | 20401 | 2040 | 22441
982 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. AY-104 - R75 Qasa Qasa - R33 Allpaspina - Wanyakuri - Emp. AY-611 | 6.357 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | 19072 | 1907 | 20979
983 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. AY-613 - Monticucho - Emp. R22 (Colpapampa) - Emp. R16 Pomatambo - Emp. R29 - Emp. AY-614 | 6.8 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | 20401 | 2040 | 22441
984 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Edy Linares | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Emp. AY-611 - Totorambamba - Emp. R82 Esntaciapata - R77 - R30 Soquia | 10.56 | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | 31680 | 3168 | 34848
985 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yarowilca | Pucutin - Pampamarca - La Florida - Cruz Pampa - Vilcabamba - Pariacancha - Obas | 25 | Huanuco | Yarowilca | Obas, Pampamarca | 57874 | 5787 | 63661 | 57869.97 | 99.99% | 4571.73 | 79% | 62441.7 | 1219.3 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-YAROWILCA
986 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yarowilca | Emp. PE-03N - Rain Condor | 7.7 | Huanuco | Yarowilca | Chavinillo | 18262 | 1826 | 20088 | 18261.99 | 100% | 1369.5 | 75% | 19631.49 | 456.51 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-YAROWILCA
987 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yarowilca | Emp. PE-03N - San Juan - Jarpo | 12.5 | Huanuco | Yarowilca | Chavinillo | 29852 | 2985 | 32837 | 29851.33 | 100% | 1940.25 | 65% | 31791.58 | 1045.42 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-YAROWILCA
988 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yarowilca | Sacapampa - Huaripampa - Chupan - San Juan de Vinchos - Churipampa - Yachas - Rahua - Cochapampa - Huancachaca | 32.16 | Huanuco | Yarowilca | Aparicio Pomares | 73802 | 7380 | 81182 | 73802 | 100% | 5757.18 | 78.01% | 79559.18 | 1622.82 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-YAROWILCA
989 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yarowilca | Punto Unión - Patay | 25 | Huanuco | Yarowilca | Jacas Chico, Chavinillo | 57783 | 5778 | 63561 | 57783 | 100% | 4506.85 | 78% | 62289.85 | 1271.15 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-YAROWILCA
990 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yarowilca | Chaynas - Llicopampa - Pashapampa | 8.7 | Huanuco | Yarowilca | Chacabamba | 21234 | 2123 | 23357 | 21233 | 100% | 1379.95 | 65% | 22612.95 | 744.05 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-YAROWILCA
991 |  | Ing. Ana Orcón | Ing. Ana Orcón | DS-323-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yarowilca | Yachas - Julca | 10.16 | Huanuco | Yarowilca | Aparicio Pomares | 24318 | 2432 | 26750 | 24318 | 100% | 2432 | 100% | 26750 | 0 | LIQUIDADO | --- | --- | 2014 | IVP-YAROWILCA
992 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | R30: Emp. R20 - PU-581 - Challapampa | 2.33 | Puno | Yunguyo | Copani | 3914 | 392 | 4306
993 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | R31: Emp. R20 - PU-581 - Embarcadero | 2.31 | Puno | Yunguyo | Copani | 3882 | 388 | 4270
994 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | R33: Emp. R32 Molino Parcazo - Emp. R34 | 1.77 | Puno | Yunguyo | Copani | 2974 | 298 | 3272
995 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | R01 y R02: Emp. R20 - 580 - Sector Siete Chimbo | 3.84 | Puno | Yunguyo | Cuturapi | 6452 | 645 | 7097
996 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | R04: Emp. R02 Plaza Cuturapi - Emp. R03 Puente Katopata | 1.74 | Puno | Yunguyo | Cuturapi | 2924 | 292 | 3216
997 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | R03: Emp. R20 - PU-580 - B. San Juan | 2.04 | Puno | Yunguyo | Cuturapi | 3427 | 343 | 3770
998 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | R60: Emp. R20 - PU-580 - Marcaja | 1.76 | Puno | Yunguyo | Unicachi | 2957 | 296 | 3253
999 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | R61: Emp. R20 - PU-580 - Dv. Vilurcuni | 1.81 | Puno | Yunguyo | Unicachi | 3042 | 304 | 3346
1000 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | R64: Emp. R20 - PU-580 - Laje | 0.67 | Puno | Yunguyo | Unicachi | 1126 | 113 | 1239
1001 |  | Ing. Edy Linares | Ing. Bruno Cossio | DS-246-2013-EF | Municipalidad Provincial de Yunguyo | Dv. Unicachi, Pucara - Limite Distrital | 4.06 | Puno | Yunguyo | Unicachi | 6821 | 683 | 7504
Total | [10 empty] | 19959488 | 1995969 | 21955458 | 18985973.17 | 95.12% | 1848878.21 | 92.63% | 20834851.38 | 1121542.1

## PERFIL Y SUPERVISION DE PVD (hidden)
NOTA
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS | [8 empty] | SE ANEXA ESTE CUADRO DE FORMATOS 11 Y 12, PERFILES Y SUPERVISIONES ELABORADOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO, TENIENDO EN CUENTA QUE ANTERIORMENTE SE REPORTO ESTOS FORMATOS EN FISICO AL 100% EN EL III TRIMESTRE 2017.
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONIE AL IV TRIMESTRE 2017
PLIEGO: FONDO PARA LA INCLUSION ECONOMICA EN ZONAS RURALES
UNIDAD SECTORIAL: MINISTERIO - FONDO / DIRECCION
FECHA DE REPORTE (MES): DICIEMBRE
PERFILES Y SUPERVISIONES ELABORADOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nº | SNIP | NOMBRE DE LA INTERVENCION | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NIVEL DE INTERVENCIÓN - Perfil - Factibilidad - Estudio Definitivo - Obra - Mantenimiento | POBLACIÓN BENEFICIARIA | UNIDAD EJECUTORA | MONTO TOTAL TRANSFERIDO (ESTUDIO) (S/) | MONTO TOTAL TRANSFERIDO (SUPERVSIÓN) (S/) | MONTO CONTRACTUAL (ESTUDIOS) (S/) | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJEC. (DÍAS) | MONTO CONTRACTUAL (SUPERVSIÓN) (S/) | AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%) | AVANCE FINANCIERO (ESTUDIOS) (S/) | AVANCE FINANCIERO (SUPERVSIÓN) (S/) | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | ETAPA DE LA INTERVENCION - Pendientes DS 2 - Por convocar - Proceso de Selección - Por Iniciar Ejecucion - Concluido - Liquidado - Anulado | ESTADO DE LA INTERVENCION - Atrasado - Según Cronograma - Adelantado - Paralizado | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS | APORTE PVD - ESTUDIO (Estado Financiero Economico) | APORTE PVD - SUPERVIS (Estado Financiero Economico)
1 | 305852 | Emp. R2-Saucebamba-Chinchibamba Alta-Ccollopapata-Pucará | Cusco | Paucartambo | Colquepata y Paucartambo | Perfil | 642 | Provias Descentralizado | 282143 | 38189.35 | 199346.02 | 2013-12-06 | 120 | 39264.28 | 100% | 199346.02 | 39264.28 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 13/01/2016. | 0 | 0
2 | 307798 | EMP. CU-112 - Roquepata | Cusco | Paucartambo | Colquepata y Paucartambo | Perfil | 498 | Provias Descentralizado | 87330 | 11817.004 | 61683.98 | 2013-12-06 | 120 | 12149.61 | 100% | 61683.98 | 12149.61 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/02/2016 | 0 | 0
3 | 309034 | Ichipia-Televan | Cusco | Paucartambo | Challabamba | Perfil | 9983 | Provias Descentralizado | 326610 | 79537.47 | 313544.61 | 2014-02-04 | 135 | 81776.24 | 100% | 313544.61 | 81776.24 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/02/2016 | 0 | 0
4 | 308962 | Emp. CU-126 (Sector Achupani) - Emp. CU-785E (Kayno) | Cusco | Canas | Checca | Perfil | 26053 | Provias Descentralizado | 251511 | 73186 | 289858 | 2013-12-27 | 135 | 116251 | 100% | 289858 | 116251 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 21/03/2016 | 0 | 0
5 | 308841 | Puente Checca - Puente Asunción - Chitibamba - Emp. CU-126 (Comunidad Huinchiri - Quehue) | Cusco | Cusco | San Jerónimo | Perfil | 10028 | Provias Descentralizado | [11 empty] | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 21/03/2016 | 0 | 0
6 | 309318 | Repartición de Surcubamba (Cayno) - Huachocolpa | Huancavelica | Tayacaja | Huachocolpa, Surcumbamba | Perfil | 6669 | Provias Descentralizado | 267306 | 46632.36 | 214612.26 | 2014-01-15 | 90 | 47272.33 | 100% | 214612.26 | 47272.33 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 15/02/2016 | 0 | 0
7 | 76414 | Emp. HV-101 (Inyac) - Pongora - Changara - Santa Cruz de Huallarqui - Colpa - Pichus (Emp. HV-501) | Huancavelica | Tayacaja | Huaribamba | Perfil | 3021 | Provias Descentralizado | 252052 | 58273.18 | 216642.23 | 2013-12-18 | 90 | 59072.91 | 100% | 216642.23 | 59072.91 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 27/06/2016 | 0 | 0
8 | 350018 | Rosaspata - Minascucho | Ayacucho | Huamanga | Acosvinchos, Chiara | Perfil | 22094 | Provias Descentralizado | 140798 | 37234.46 | 103547.92 | 2013-12-05 | 135 | 37580.5 | 100% | 103547.92 | 37580.5 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 07/03/2016 | 0 | 0
9 | 339830 | Picota - Orccohuasi - San José de Ticllas - Campamento - Chullupampa | Ayacucho | Huamanga | San José de Ticllas | Perfil | 103377 | Provias Descentralizado | 247178 | 65367.16 | 181784.12 | 2013-12-05 | 135 | 65974.64 | 100% | 181784.12 | 65974.64 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 07/03/2016 | 0 | 0
10 | 311554 | Vinchos - Paccha - Andabamba | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | Perfil | 2524 | Provias Descentralizado | 164398 | 36407.025 | 129197.2 | 2013-12-07 | 120 | 36745.38 | 100% | 129197.2 | 36745.38 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 18/02/2016 | 0 | 0
11 | 311239 | Puente Angasmayo - Millpo, Dv. Huariperja - Huariperja | Ayacucho | Huamanga | Vinchos | Perfil | 1160 | Provias Descentralizado | 194289 | 43026.485 | 152688 | 2013-12-07 | 120 | 43426.33 | 100% | 152688 | 43426.33 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 22/02/2016 | 0 | 0
12 | 311206 | Emp. Ruta 27 (Uscumarca) - Chusa - Mandurpugio - Chacllabamba - Pachamachay | Cusco | Paucartambo | Challabamba | Perfil | 2602 | Provias Descentralizado | 346928 | 81347.56 | 255423.74 | 2013-11-20 | 105 | 82463.96 | 100% | 255423.74 | 82463.96 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 25/04/2016 | 0 | 0
13 | 336664 | HV-100 (Acraquia) - Villa Libertad - Túpac Amaru - Esperanza - Florida - Lanza (Emp. PE-3S) | Huancavelica | Tayacaja | Ahuaycha, Acraquia | Perfil | 3212 | Provias Descentralizado | 218349 | 52955.68 | 248986 | 2013-11-27 | 90 | 53447.81 | 100% | 248986 | 53447.81 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 29/04/2016 | 30637 | 0
14 | 309326 | Emp. HV-113 (Llama Cancha) - San Pedro - Emp. Ruta 104 (Tinquercasa) | Huancavelica | Acobamba | Paucará | Perfil | 7169 | Provias Descentralizado | 139709 | 27870.45 | 120543.47 | 2013-12-05 | 135 | 0 | 100% | 120543.47 | 0 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/02/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD (Administracion directa) | 0 | 0
15 | 318773 | Emp. HV-105 (Chancahuaycco) - Emp. HV-644 (Rosario) | Huancavelica | Acobamba | Rosario | Perfil | 768 | Provias Descentralizado | 122194 | 24376.49 | 105431.62 | 2013-12-05 | 135 | 0 | 100% | 105431.62 | 0 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 28/06/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD (Administracion directa) | 0 | 0
16 | 308676 | Emp. HV-666 (Ccasaccactocc) - Mesaccocha - Illapata | Huancavelica | Angaraes | Santo Tomás de Pata | Perfil | 2739 | Provias Descentralizado | 96126 | 19176.17 | 82939.54 | 2013-12-05 | 135 | 0 | 100% | 82939.54 | 0 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/02/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD (Administracion directa) | 0 | 0
17 | 87664 | Chancahuasi - Chocoro - Antacancha - Cochamarca | Huancavelica | Castrovirreyna | Aurahua, Chumarca | Perfil | 1025 | Provias Descentralizado | 235712 | 22506.16 | 209111.15 | 2013-12-07 | 90 | 22715.32 | 100% | 209111.15 | 22715.32 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 28/06/2016 | 0 | 0
18 | 309064 | Emp. PE-3SD (Chonta) - R 05 - Uchuy Cruz - Emp. HV-103 | Huancavelica | Churcampa | Paucarbamba | Perfil | 7532 | Provias Descentralizado | 117214 | 22452.62 | 102499.77 | 2013-12-06 | 135 | 22760.75 | 100% | 102499.77 | 22760.75 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/02/2016 | 0 | 0
19 | 309066 | Emp. HV-103 (Paucarbamba) - Emp. HV-103 (Pachamarca) | Huancavelica | Churcampa | Paucarbamba, Pcachamarca | Perfil | 7532 | Provias Descentralizado | 123977 | 23747.954 | 108413.22 | 2013-12-06 | 135 | 24073.86 | 100% | 108413.22 | 24073.86 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/02/2016 | 0 | 0
20 | 165377 | Emp. PE-3S (Paccalle) - Emp. R03 - (Paucarbambilla) - Emp. R02 - Emp. R03 (Arma) | Huancavelica | Churcampa | El Carmen | Perfil | 472 | Provias Descentralizado | 130739 | 25043.3 | 114426.66 | 2013-12-06 | 135 | 25387 | 100% | 114426.66 | 25387 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 29/03/2016 | 0 | 0
21 | 309313 | Emp. PE-3SD (Ccarapata) - Locroja - San Pedro - Marcayllo - Emp. R03 (Ccasipata) | Huancavelica | Churcampa | Locroja | Perfil | 4963 | Provias Descentralizado | 233814 | 59722.4 | 198788.92 | 2013-12-03 | 120 | 0 | 100% | 198788.92 | 0 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 24/02/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD (Administracion directa) | 0 | 0
22 | 305814 | Emp. HV-104 (Ingreso a Cobriza) - Puente Integración | Huancavelica | Churcampa | San Pedro de coris | Perfil | 1917 | Provias Descentralizado | 87481 | 22345.11 | 74376.8 | 2013-12-03 | 120 | 0 | 100% | 74376.8 | 0 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 03/03/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD (Administracion directa) | 0 | 0
23 | 24241 | Emp. PE-3S (Villena) - Cosme - Cotay - Llacua - Antacalla - Socos - HV-103 (La Victoria) | Huancavelica | Churcampa | Anco | Perfil | 2343 | Provias Descentralizado | 317059 | 104006.35 | 223540.93 | 2013-11-23 | 105 | 0 | 100% | 223540.93 | 0 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 21/04/2016. Supervisión a cargo de zonal PVD (Administracion directa) | 0 | 0
24 | 311202 | Emp. Ruta 16 - Inkacancha | Cusco | Paucartambo | Colquepata | Perfil | 10269 | Provias Descentralizado | 77032 | 12725.99 | 57473 | 2013-12-03 | 120 | 13084.2 | 100% | 57473 | 13084.2 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 17/03/2016 | 0 | 0
25 | 301491 | Emp. CU-116 - Pampacasa | Cusco | Paucartambo | Paucartambo | Perfil | 12688 | Provias Descentralizado | 254481 | 42041.23 | 189866.14 | 2013-12-03 | 120 | 43224.59 | 100% | 189866.14 | 43224.59 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 17/03/2016 | 0 | 0
26 | 36334 | Emp. AP-112 (Almaccasa) - Yanarico | Apurimac | Grau | Huayllati | Perfil | 260 | Provias Descentralizado | 33221 | 30956 | 49469.93 | 2014-12-20 | 150 | 28323 | 100% | 49469.93 | 28323 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 20/05/2016 | 12367.49 | 2852.09
27 | 176254 | Emp. AP-112 (Almaccasa) - Tenería | Apurimac | Grau | Huayllati | Perfil | 435 | Provias Descentralizado | 42672 | 39763 | 63543 | 2014-12-20 | 150 | 36380.91 | 100% | 63543.27 | 36380.61 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 20/05/2016 | 15885.82 | 0
28 | 305820 | Progreso - Huayao | Apurimac | Grau | Progreso | Perfil | 795 | Provias Descentralizado | 64151 | 59776.7201 | 95528.13 | 2014-12-20 | 150 | 54693.45 | 100% | 95528.12 | 54693.45 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/05/2016 | 23882.03 | 2411.54
29 | 308677 | Curasco - Lucre - Paccayura | Apurimac | Grau | Progreso, Curasco | Perfil | 280 | Provias Descentralizado | 104532 | 97404.0315 | 123460.45 | 2014-12-20 | 150 | 89121 | 100% | 123460.45 | 70690.97 | 100% | LIQUIDADO | - | Viabilidad del proyecto obtenida el 26/05/2016 | 10645.47 | 0
30 | - | Emp. HU-124 - Huerta - Quishuarani - Límite Provincial | Puno | Lampa | Vilavila | Perfil | - | Provias Descentralizado | 97210 | 27668 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | POR CONVOCAR | - | Para convocar elaboracion de Perfil en base a la nueva Ley Invierte Pe. - Supervision no se contratará | 0 | 0
31 | - | Emp. PE-34B (San Sebastian) - Nicasio - Laro | Puno | Lampa | Calapuja | Perfil | - | Provias Descentralizado | 122728 | 34932 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | POR CONVOCAR | - | Para convocar elaboracion de Perfil en base a la nueva Ley Invierte Pe. - Supervision no se contratará | 0 | 0
Nota: información en base al reporte de los Formatos 11 y 12

## WASHINGTON (hidden)
Nº | SNIP | ADMIN | NOMBRE DE INTERVENCION | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NIVEL DE INTERVENCIÓN - Perfil - Factibilidad - Estudio Definitivo - Obra - Mantenimiento | POBLACION BENEFICIADA | UNIDAD EJECUTORA | MONTO TOTAL TRANSFERIDO PARA LA SUPERVISION DEL PERFIL | MONTO CONTRATADO PARA LA SUPERVISION DEL PERFIL | CONTRATO DE SUPERVISION | FECHA DE CONTRATO | AVANCE FISICO ACUMULADO | AVANCE FINACIERO ACUMULADO (S/.) | AVANCE FINACIERO ACUMULADO (%) | SITUACION (BANCO DE PROYECTOS) | ETAPA DE LA INTERVENCION - Pendientes - Por convocar - Proceso de Selección - Por Iniciar Ejecucion - En Ejecucion - Concluido - Liquidado - Anulado | ESTADO DE LA INTERVENCION - Atrasado - Según Cronograma - Adelantado - Paralizado | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
1 | 340045 | WASHINGTON FLORES | Red vial margen izquierdo del río Ene - Gloriabamba - Puerto Amapati | Junin | Satipo | Mazamari - Pangoa | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 6740 | Provias descentralizado | 254072 | 220889.81 | CONTRATO Nº 141-2014-MTC/21 | 2015-03-31 | 100% | 220889.81 | 100% | En formulacion - Para factibilidad | - | - | SE ENCUENTRA APROBADO PARA FACTIBILIDAD, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, PENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DEL PERFIL SEGÚN EL ANEXO Nº 07, A CARGO GOBIERNO LOCAL.
28 | 318429 | WASHINGTON FLORES | Emp. UC-103 (Nueva Requena) - Naranjal - Shambo Porvenir | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 3000 | Provias descentralizado | 75880 | 75778.51 | CONTRATO Nº 113-2014-MTC/21 | 2014-10-03 | 90% | 68200.67 | 90% | En formulacion - Para factibilidad | - | - | SE ENCUENTRA APROBADO PARA FACTIBILIDAD, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, PENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DEL PERFIL SEGÚN EL ANEXO Nº 07, A CARGO GOBIERNO LOCAL.
27 | 318414 |  | Emp. PE-18C - Florida (CFB La Florida) | Ucayali | Coronel Portillo | Calleria | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1160 | Provias descentralizado | 7340 | 7329.97 |  | 2014-10-03 | 90% | 6596.97 | 90% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE PERO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, POR LO CUAL SE LE SOLICITÓ AL GOBIERNO LOCAL PROCEDER AL RETIRO DE LA VIABILIDAD PARA LOGRAR EL PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL COMO ACCIÓN PREVIA A LA VIABILIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL SNIP.
26 | 371143 |  | Dv. Marginal PE-5N - Balsayacu - Río Huallaga | San Martin | Tocache | Polvora | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provias descentralizado | 16735 | 16734.81 |  | 2014-10-03 | 50% | 0 | 0% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE PERO NO CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, POR LO CUAL SE LE SOLICITÓ AL GOBIERNO LOCAL PROCEDER AL RETIRO DE LA VIABILIDAD PARA LOGRAR EL PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL COMO ACCIÓN PREVIA A LA VIABILIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL SNIP.
25 | 347107 |  | Emp. R43 - Churo | San Martin | Mariscal Caceres | Huicungo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1.652 | Provias descentralizado | 7393 | 7393.2 |  | 2014-10-03 | 90% | 6653.88 | 90% | En formulacion - en modificacion | - | - | EN FORMULACION - SE ENCUENTRA EN MODIFICACION

## ASENCIO (hidden)
Nº | SNIP | ADMIN | NOMBRE DE INTERVENCION | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NIVEL DE INTERVENCIÓN - Perfil - Factibilidad - Estudio Definitivo - Obra - Mantenimiento | POBLACION BENEFICIADA | UNIDAD EJECUTORA | MONTO TOTAL TRANSFERIDO PARA LA SUPERVISION DEL PERFIL | MONTO CONTRATADO PARA LA SUPERVISION DEL PERFIL | CONTRATO DE SUPERVISION | FECHA DE CONTRATO | AVANCE FISICO ACUMULADO | AVANCE FINACIERO ACUMULADO (S/.) | AVANCE FINACIERO ACUMULADO (%) | SITUACION (BANCO DE PROYECTOS) | ETAPA DE LA INTERVENCION - Pendientes - Por convocar - Proceso de Selección - Por Iniciar Ejecucion - En Ejecucion - Concluido - Liquidado - Anulado | ESTADO DE LA INTERVENCION - Atrasado - Según Cronograma - Adelantado - Paralizado | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
2 | 360426 | ASENCIO SAPACAYO | Ayapata - Puytucume - Ácheta - Quehuani - Torremocco | Puno | Carabaya | Ollachea, Ayapata | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 10159 | Provias descentralizado | 40244 | 35269.93 | CONTRATO Nº 124-2014-MTC/21 | 2014-10-17 | 100% | 35269.93 | 100% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, PENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DEL PERFIL SEGÚN EL ANEXO Nº 07, A CARGO DEL GOBIERNO LOCAL.
5 | 309689 |  | Emp. R-24 - C.C. Coascusqui | Puno | Carabaya | Usicayos | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provias descentralizado | 5166 | 4527.49 |  | 2014-10-17 | 100% | 4527.49 | 100% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, PENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DEL PERFIL SEGÚN EL ANEXO Nº 07, A CARGO DEL GOBIERNO LOCAL.
4 | 324147 |  | Challohuma - Asunta Pampa | Puno | Sandia | San Juan Del Oro | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 12027 | Provias descentralizado | 59153 | 51841.83 |  | 2014-10-17 | 100% | 51841.83 | 100% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, SE REMITIÓ EL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DE PERFIL AL MIDIS.
3 | 321746 |  | Emp. PE-34H (Sandía) - Tuana - Calachaca - Quiaca - Sicari | Puno | Sandia | Quiaca | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 75502 | Provias descentralizado | 97996 | 85883.92 |  | 2014-10-17 | 100% | 85883.91 | 100% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, SE REMITIÓ EL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DE PERFIL AL MIDIS.
32 | 358768 | ASENCIO SAPACAYO | Emp. PU-130 (Yunguyo) - Sigualaya | Puno | Yunguyo | Unicachi | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 42.702 | Provias descentralizado | 35954 | 31701 | CONTRATO Nº 125-2014-MTC/21 | 2014-10-21 | 90% | 28531.57 | 90% | En evaluacion | - | - | EN EVALUACION
31 | 358540 |  | Emp. 580 - Emp. R-54 (Santa Bárbara) | Puno | Yunguyo | Ollaraya | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 10.185 | Provias descentralizado | 26541 | 23402.1 |  | 2014-10-21 | 90% | 21061.89 | 90% | En evaluacion | - | - | EN EVALUACION
29 | 342763 |  | Emp. PU-514 - Dv. Carretera Macari | Puno | Melgar | Umachiri | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 2391 | Provias descentralizado | 14315 | 12622.02 |  | 2014-10-21 | 90% | 11359.82 | 90% | En formulacion - Observado | - | - | EN FORMULACION SE ENCUENTRA OBSERVADO
30 | 342598 |  | Emp. PU-560 (Dv. Pucacancha - Quelluma) | Puno | Melgar | Llalli | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 6849 | Provias descentralizado | 14952 | 13183.68 |  | 2014-10-21 | 90% | 11865.31 | 90% | En formulacion - Observado | - | - | EN FORMULACION SE ENCUENTRA OBSERVADO
33 | - |  | Aziruni - Chosecani - Chambalaya - Huancuri - Baja Vilcallamas | Puno | Chucuito | Pisacoma | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provias descentralizado | 26541 | 127226.23 |  | 2014-10-21 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | EN ESPERA DE LA CONCILIACION ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y EL CONSULTOR
38 | 327435 | ASENCIO SAPACAYO | Div. AY-647 - Huaco - Ccaccahuasi - Afilayoc - Ccehacce - Chulhua - Corralpata | Ayacucho | Sucre | Soras | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1236 | Provias descentralizado | 98409 | 89015.36 | CONTRATO Nº 194-2014-MTC/21 | 2014-12-29 | 100% | 89015.36 | 100% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, PENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DEL PERFIL SEGÚN EL ANEXO Nº 07, A CARGO DEL GOBIERNO LOCAL.
36 | 327463 |  | Chalcos - Illahuasi | Ayacucho | Sucre | Chalcos | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 271 | Provias descentralizado | 9326 | 9284.94 |  | 2014-12-29 | 100% | 9284.94 | 100% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, PENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DEL PERFIL SEGÚN EL ANEXO Nº 07, A CARGO DEL GOBIERNO LOCAL.
37 | 346341 |  | Quije - Huito - Pallcca | Ayacucho | Sucre | San Salvador De Quije | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1400 | Provias descentralizado | 10791 | 10743.49 |  | 2014-12-29 | 100% | 10743.49 | 100% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, PENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DEL PERFIL SEGÚN EL ANEXO Nº 07, A CARGO DEL GOBIERNO LOCAL.
35 | 333535 |  | Zorza - Cubitene | Ayacucho | La Mar | Samugari | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 1795 | Provias descentralizado | 5359 | 5335 |  | 2014-12-29 | 0% | 0 | 0% | En evaluacion | - | - | EN EVALUACION
34 | 340528 |  | Ishapana - Aranguay - Santa Rosa Dearaujo - Nuevo Progreso - Chalhuan | Ayacucho | Huanta | Santillana | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | 333 | Provias descentralizado | 42066 | 41880 |  | 2014-12-29 | 90% | 37692.72 | 90% | Viable | - | - | SE ENCUENTRA VIABLE, CUENTA CON PRONUNCIAMIENTO AMBIENTAL, PENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DEL PERFIL SEGÚN EL ANEXO Nº 07, A CARGO DEL GOBIERNO LOCAL.
80 | 377520 | ASENCIO SAPACAYO | Emp. PE-38A (Conduriri) - Wencasi | Puno | El Collao | Conduriri | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provias descentralizado | 37954 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | NO SE CONTRATO SUPERVISION , LA SUPERVISION ESTUVO A CARGO DE LA UGE CON APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACION ZONAL DE PUNO
81 | 376241 | ASENCIO SAPACAYO | Emp. PE-38 - Chua - Emp. R-118 | Puno | El Collao | Capazo | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provias descentralizado | 20950 | 0 | - |  | - | 0 | 0 | - | - | - | NO SE CONTRATO SUPERVISION , LA SUPERVISION ESTUVO A CARGO DE LA UGE CON APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACION ZONAL DE PUNO
90 | - | ASENCIO SAPACAYO | Desv. Quiñota - Accoito - Ccollana Miraflores | Cusco | Chumbivilcas | Quiñota | Supervisión de estudio de preinversión a nivel de perfil del camino vecinal | - | Provias descentralizado | 141056 | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | NO SE CONTRATO SUPERVISION , LA SUPERVISION ESTUVO A CARGO DE LA UGE CON APOYO DE LA OFICINA DE COORDINACION ZONAL DE CUSCO