## Cronog Fechado.
ANEXO 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONCURSO FONIPREL 2014-II (REGION MADRE DE DIOS)
ACTIVIDAD | MESES |  |  |  |  | FECHAS | [6 empty] | DURACION DE ACTIVIDAD EN DÍAS CALENDARIO
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | PRIMER GRUPO | SEGUNDO GRUPO | TERCER GRUPO | CUARTO GRUPO | QUINTO GRUPO | SEXTO GRUPO | SÉPTIMO GRUPO
A. ACTIVIDADES GENERALES
01. Difusión | [5 empty] | Del 20 Al 31 Oct. | [6 empty] | 8
02. Presentación de Consultas | [5 empty] | Del 20 Al 22 Oct. | [6 empty] | 6
03. Absolución de Consultas | [5 empty] | Del 23 Al 24 Oct. | [6 empty] | 2
04. FECHA MAXIMA DE VIABILIZACION DE PROYECTOS (1) | [5 empty] | 23 de Oct | 31 de Oct | 14 de Nov | 28 de Nov | 15 de Dic | 05 de Ene | 20 de Ene
B. REGISTRO
05. Presentación de documentos señalados en el numeral 3.1 y 3.2 de las Bases (2), y entrega en físico del estudio de preinversión o la Idea para elborar estudio de preinversión.. | [5 empty] | Del 24 al 31 Oct. | Del 01 Al 14 Nov. | Del 15 Al 28 Nov. | del 29 Nov. Al 12 Dic- | del 16 Dic. Al 05 Ene | del 06 Ene. Al 20 Ene | del 21 Ene al 04 Feb | 14
C. EVALUACIÓN TECNICA DE PROPUESTAS Y RESULTADOS
C1. Evaluación
06. Evaluación de Estudio de Preinversión o de Idea para la elaboración de un estudio de preinversión y notificación de observaciones técnicas a la propuesta. (3) | [5 empty] | Del 01 al 07 Nov. | Del 15 al 21 Nov. | del 29 Nov. Al 05 Dic. | del 13 al 19 Dic. | del 06 Ene al 10 Ene | del 21 Ene al 26 Ene | del 06 Feb al 11 Feb | 8
07. Subsanación de observaciones técnicas por parte de la Entidad y entrega en físico de documentos subsanados. (4) | [5 empty] | Del 08 al 25 Nov. | del 22 Nov. Al 05 Dic | del 06 al 12 Dic | del 20 al 26Dic. | del 12 Ene al 19 Ene | del 27 Ene al 04 Feb | del 12 Feb al 19 feb | 12
08. Revisión final de documentos subsanados. | [5 empty] | Del 26 Al 28 Nov. | del 06 al 09 Dic | del 13 al 15 Dic. | del 27 al 29 Dic. | del 20 Ene al 23 Ene | del 05 Feb al 09 Feb | del 20 feb al 24 Feb | 7
C2 Resultados de la evaluación
09. Aprobación por el C.D. y Publicación de propuestas seleccionadas. | [5 empty] | Del 29 Nov. Al 03 de Dic. | 09 Dic | 15 Dic | 29 Dic. | 26 Ene | 12 Feb | 27 Feb | 7
D. EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
D1. Evaluación
10. Revisión de documentos presentados según numeral 4.1 y 4.2 de las bases, y notificación de observaciones a dichos documentos (5) | [5 empty] | Del 01 al 07 Nov. | Del 15 al 21 Nov. | del 29 Nov. Al 05 Dic. | del 13 al 17 Dic. | del 06 Ene al 10 Ene | del 21 Ene al 26 Ene | del 06 Feb al 11 Feb | 7
11. Subsanación de observaciones por parte de la Entidad. | [5 empty] | del 08 al 14 de Nov | del 22 Nov. Al 28 Nov | del 06 al 09 Dic | del 18 al 22 Dic. | del 12 Ene al 16Ene | del 27 Ene al 03 Feb | del 12 Feb al 16 feb | 7
12. Revisión final de documentos subsanados, comunicación virtual de sus resultados a la Entidad, Publicación de propuestas admitidas a concurso y entrega en físico de documentos subsanados de parte de los admitidos a concurso. | [5 empty] | del 19 Nov. Al 01 Dic. | del 03 al 05 de Dic. | del 10 al 12 de Dic. | del 23 al de 26 Dic. | del 17 Ene al 20 Ene | del 04 Feb al 07 Feb | del 17 feb al 20 Feb | 6
D2. Resultados de la evaluación
13. Comunicación virtual de sus resultados a la Entidad, Publicación de propuestas admitidas a concurso y entrega en físico de documentos subsanados de parte de los admitidos a concurso. | [5 empty] | 01 Dic. | 05Dic | 12 Dic | 26 Dic. | 21 Ene | 09 Feb | 23 Feb
E. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS
13.1 Firma de Convenios - Grupo 01, 02, 03 Y 04 | [5 empty] | Del 25 Nov. Al 02 Dic. | Del 10 Dic. Al 16 Dic. | Del 16 Dic. Al 22 Dic. | Del 30 Dic 2014 Al 07 Ene 2015 | Del 27 Ene Al 05 Feb | Del 13 al 22 de Feb | Del 28 Feb al 08 de Marz
(1) Las fechas indicadas corresponden a las fechas máximas de viabilización de los PIPs. Para el grupo 1 ( Día 23.10.14) ; grupo 02 (Día 31.10.14); grupo 03 (Día 14.11.14) y grupo 04 (Dia 28.11.14). Por otro lado, solo en los casos, en los que como producto de la subsanación de observaciones se haya optado por el retiro de viabilidad, la fecha límite de viabilización del proyecto será la misma que el cronograma de actividades del concurso, señala como fecha ultima para la subsanación de observaciones técnicas”.
(2) Incluye presentación Virtual y en Físico.
(3) En este caso la evaluación corresponde únicamente, al estudio de preinversión o a la Idea para formular el estudio.
(4) Las entidades que no alcanzaran a subsanar sus observaciones en el periodo asignado a su grupo, podrá hacerlo en cualquiera de los otros periodos, integrándose a partir de dicha acción para efectos de plazos, al grupo en cuyo periodo ha presentado la subsanación, valida solamente para la evaluación técnica.
(5) Esta fase corresponde a la evaluación de los documentos de 3.1 y 3.2 de las bases a excepción del estudio de preinversión declarado viable, ni la revisión de la idea para elaborar el estudio de preinversión que se evaluan según (3).
(6) Resolución Ministerial que aprueba la actualización de la jerarquía y ponderación de los criterios señalados en el numeral 7.1 del artículo 7º de la Ley Nº 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL
NOTA IMPORTANTE : SI AL TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN DEL GRUPO 6 LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS NO HUBIERAN SIDO ASIGNADOS EN SU TOTALIDAD, EL FONDO PROCEDERÁ A PUBLICAR UN CRONOGRAMA COMPLEMENTARIO PARA REALIZAR EL PROCESO PARA NUEVO (S) GRUPO (S) HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO. ASIMISMO, SI AL TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN DE UNO DE LOS GRUPOS, LOS RECURSOS SE AGOTARAN, EL FONDO DARÁ POR CONCLUIDO EL CONCURSO, PROCEDIENDO A DEVOLVER LAS PROPUESTAS NO SELECCIONADAS.