## Cronog Fechado. (2)
ANEXO 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONCURSO FONIPREL 2015-I
ACTIVIDAD | MESES | [5 empty] | FECHAS
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | PRIMER GRUPO | SEGUNDO GRUPO | TERCER GRUPO | CUARTO GRUPO
A. ACTIVIDADES GENERALES
01. Difusión | [6 empty] | Del 14 Abril al 15 Mayo
02. Presentación de Consultas | [6 empty] | Del 14 al 15 Abril | del 23 al 27 Abril | del 11 al 13 Mayo | del 01 al 03 julio
03. Absolución de Consultas | [6 empty] | Del 16 al 17 Abril | del 28 al 29 de Abril | del 14 al 15 Mayo | del 06 al 08 julio
04. FECHA MAXIMA DE VIABILIZACION DE PROYECTOS (1) | [6 empty] | 19 de Abril | 2015-05-03 | 2015-05-17 | 2015-07-10
B. REGISTRO
05. Presentación de documentos señalados en el numeral 4.1 y 4.2 de las Bases (2), y entrega en físico del estudio de preinversión | [6 empty] | Del 20 al 24 Abr. | Del 04 Mayo al 08 mayo | Del 18 al 22 Mayo | Del 13 al 17 julio
D. EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
D1. Evaluación
10. Revisión de documentos presentados según numeral 4.1 de las bases, y notificación de observaciones a dichos documentos (3) | [6 empty] | Del 27 Abril al 06 Mayo | Del 11 al 19 mayo. | del 25 Mayo al 04 Junio | del 20 julio al 31 julio
11. Subsanación de observaciones por parte de la Entidad y entrega en físico de documentos subsanados. (5) | [6 empty] | del 07 al 18 Mayo | del 20 Mayo al 02 Junio | del 05 al 15 Junio | del 03 al 14 agosto
12. Revisión final de documentos subsanados. | [6 empty] | del 19 al 22 Mayo | del 03 al 07 de Junio | del 16 al 19 Junio. | del 17 al 19 agosto.
D2. Resultados de la evaluación
13. Comunicación virtual de sus resultados a la Entidad, Publicación de propuestas admitidas a concurso y entrega en físico de documentos subsanados de parte de los admitidos a concurso. | [6 empty] | del 25 al 28 de Mayo | del 08 al 10 de Junio | del 22 al 23 Junio | del 20 al 21 agosto
C. EVALUACIÓN TECNICA DE PROPUESTAS Y RESULTADOS
C1. Evaluación
06. Evaluación de Estudio de Preinversión y de documentos presentados según 4.2 de las bases y notificación de observaciones técnicas a la propuesta. (4) | [6 empty] | Del 27 Abril al 06 Mayo. | Del 11 al 19 mayo. | del 25 Mayo al 02 Junio | del 20 julio al 27 julio
07. Subsanación de observaciones técnicas por parte de la Entidad y entrega en físico de documentos subsanados. (5) | [6 empty] | Del 07 al 18 Mayo. | del 20 Mayo al 02 Junio | del 03 al 12 Junio | del 03 al 12 agosto
08. Revisión final de documentos subsanados. | [6 empty] | Del 19 al 29 mayo | del 03 al 12 Junio | del 15 al 25 Junio | del 13 al 24 agosto.
C2 Resultados de la evaluación
09. Aprobación por el C.D. y Publicación de propuestas seleccionadas. | [6 empty] | del 01 al 04 Junio | del 15 al 18 Junio | del 26 Junio al 02 Julio | del 25 al 27 agosto
D. EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
D1. Evaluación
10. Revisión de documentos presentados según numeral 4.1 y 4.2 de las bases, y notificación de observaciones a dichos documentos (5) | [6 empty] | Del 01 al 07 Nov. | Del 15 al 21 Nov. | del 29 Nov. Al 05 Dic. | del 29 Nov. Al 05 Dic.
11. Subsanación de observaciones por parte de la Entidad. | [6 empty] | del 08 al 14 de Nov | del 22 Nov. Al 28 Nov | del 06 al 09 Dic | del 06 al 09 Dic
12. Revisión final de documentos subsanados, comunicación virtual de sus resultados a la Entidad, Publicación de propuestas admitidas a concurso y entrega en físico de documentos subsanados de parte de los admitidos a concurso. | [6 empty] | del 19 al 21 de Nov. | del 03 al 05 de Dic. | del 10 al 12 de Dic. | del 10 al 12 de Dic.
D2. Resultados de la evaluación
13. Comunicación virtual de sus resultados a la Entidad, Publicación de propuestas admitidas a concurso y entrega en físico de documentos subsanados de parte de los admitidos a concurso. | [6 empty] | 21 Nov. | 05Dic | 12 Dic | 12 Dic
E. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS
14. Firma de Convenios - Grupo 01, 02, 03 y 04 | [6 empty] | del 05 al 16 de Junio | Del 19 al 30 Junio | Del 03 al 14 Julio | Del 28 de agosto al 04 setiembre
(1) Las fechas indicadas corresponden a las fechas máximas de viabilización de los PIPs. Para el grupo 1 ( Día 19.04.15) ; grupo 02 (Día 03.05.15) grupo 03 (Día 17.05.15) y grupo 04 (Día 10.07.15)
(2) Incluye presentación Virtual y en Físico.
(3) Esta fase corresponde a la evaluación de los documentos de 4.1 de las bases, a excepción del estudio de preinversión declarado viable.
(4) En este caso la evaluación corresponde únicamente, al estudio de preinversión y documentos indicados en 4.2 de las bases.
(5) Las entidades que no alcanzaran a subsanar sus observaciones en el periodo asignado a su grupo, podrá hacerlo en cualquiera de los otros periodos, integrándose a partir de dicha acción para efectos de plazos, al grupo en cuyo periodo ha presentado la subsanación más tardía.
NOTA IMPORTANTE : SI AL TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN DEL GRUPO 3 LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS NO HUBIERAN SIDO ASIGNADOS EN SU TOTALIDAD, EL FONDO PROCEDERÁ A PUBLICAR UN CRONOGRAMA COMPLEMENTARIO PARA REALIZAR EL PROCESO PARA UN CUARTO GRUPO Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO. ASIMISMO, SI AL TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN DE UNO DE LOS GRUPOS, LOS RECURSOS SE AGOTARAN, EL FONDO DARÁ POR CONCLUIDO EL CONCURSO, PROCEDIENDO A DEVOLVER LAS PROPUESTAS NO SELECCIONADAS.