## data
AÑO DE EJECUCIÓN | MES DE EJECUCIÓN | ENTIDAD | CÓDIGO ÚNICO | NOMBRE DE LA INVERSIÓN | COSTO ACTUALIZADO | PIA 2026 | PIM 2026 | Ejecución | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO 2026 | FECHA DEL PRIMER DEVENGADO | FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO | DEVENGADO ACUMULADO | AVANCE FISICO
[8 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2627934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR 1012 EN MEDIA TENSIÓN DE LA SET SULLANA - DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 2260973.96 | 166750 | 166750 | 0 | 6010 | 99876 | [9 empty] | 105886 | 2024-02-03 | 2026-03-01 | 1925376 | 100
2026 | 3 | ESSALUD | 2673971 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN ESSALUD CUTERVO , DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 44948240.84 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2680075 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE BT Y SEDS ASOCIADAS AL AMT 1068, DISTRITO DE SECHURA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 4530857.54 | 172500 | 172500 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2277313 | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA | 29168174.06 | 42373 | 42373 | 0 | 0 | 6002 | [9 empty] | 6002 | 2020-06-12 | 2026-03-01 | 24395827 | 96.11
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2198559 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRITO BUENA VISTA, EN EL, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA | 817762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2523022 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EN EL SER HUAURA-SAYAN, 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LEONCIO PRADO DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 5087646.36 | 0 | 0 | 49053 | 0 | 0 | [9 empty] | 49053 | 2021-11-04 | 2026-01-01 | 270001
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2567380 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL ALIMENTADOR A4502 MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN LOS DISTRITOS DE ACO, MITO Y ORCOTUNA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 56607735.3 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2312395 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN SEIS ANEXOS, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO | 3739672.65 | 39830 | 39830 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2245317 | CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR SANTA MARIA II, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 483174.68 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2515359 | CREACION DE LA NUEVA SEDE U.N. CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 9921241.9 | 235390 | 235390 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 565138 | 4.61
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2568515 | CREACION NUEVO TRAMO DEL ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN CGDO001 EN NIVEL DE TENSIÓN 22.9 KV, DESDE SET CASAGRANDE II A SET ELEVADORA DEL ALIMENTADOR CGD001, DISTRITO DE CASA GRANDE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2116572.18 | 3949400 | 3949400 | 0 | 0 | 490036 | [9 empty] | 490036 | 2023-05-02 | 2026-03-01 | 586966
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2577257 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR 1508 EN MEDIA TENSIÓN (22.9KV), DE LA CH QUIROZ (CH QUIROZ-LAGUNAS) DISTRITO DE PAIMAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 4501096.36 | 200000 | 200000 | 44647 | 11246 | 8021 | [9 empty] | 63914 | 2024-03-03 | 2026-03-01 | 694354
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | 2460026 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE LA SET TACNA MEDIANTE TRANSFORMADOR DE RESERVA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 6438247.82 | 4339218 | 4339218 | 0 | 0 | 78382 | [9 empty] | 78382 | 2024-07-02 | 2026-03-01 | 181395 | 2.33
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2456652 | MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN N6 DE LA SUBESTACIÓN YARINACOCHA EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA Y YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 8339741.76 | 988250 | 988250 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-11-30 | 2024-12-04 | 7814131
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2704339 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AMT D3 , AMT D4 DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2818158.52 | 139500 | 139500 | 0 | 28980 | 0 | [9 empty] | 28980 | 2026-02-06 | 2026-02-01 | 28980
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2655830 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 4859324.41 | 1105448 | 1105448 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2667286 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 10KV A 22.9KV, DESDE C.H. LA PELOTA HASTA LA SET NUEVA JAÉN DISTRITO DE JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 3466415.61 | 695402 | 695402 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2654807 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) SECTOR MACHAYPUNCO EN EL CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, DEPARTAMENTO ANCASH | 422912.53 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | [9 empty] | 100000 | 2026-03-06 | 2026-03-01 | 100000
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2312042 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL SAN JUAN DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | 9055955.07 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2533649 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1302 EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2017951.41 | 110723 | 110723 | 0 | 50556 | 0 | [9 empty] | 50556 | 2024-12-03 | 2026-02-01 | 147279
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2245307 | INSTALACION DE LOZA DEPORTIVA Y GRADERIA MULTIPROPOSITO EN EL CASERIO EL PROGRESO MEDIO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 150075.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-12-13 | 2025-12-06 | 32241
2026 | 3 | ESSALUD | 2324229 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA, EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 34979527.79 | 2117680 | 2117680 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-06-08 | 2025-12-06 | 12816726 | 32.47
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2411486 | AMPLIACION DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV-0.63 MVA POR OTRO DE 2 MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 14103969.05 | 955326 | 955326 | 8829 | 17811 | 1924 | [9 empty] | 28564 | 2020-08-04 | 2026-03-01 | 8482559 | 95
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2656319 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO URBANO YURIMAGUAS - I ETAPA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 10481911.32 | 0 | 0 | 368404 | 43530 | 4826 | [9 empty] | 416760 | 2026-01-04 | 2026-03-01 | 416760
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2560462 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO URBANO TARAPOTO- I ETAPA, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 3748581.76 | 461123 | 461123 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-02-12 | 2024-12-04 | 138243
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2531867 | REMODELACION DE LINEA PRIMARIA Y RED PRIMARIA; EN EL(LA) ENLACE DE ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN C2 Y C13 DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 4204621 | 352352 | 352352 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-02-09 | 2025-11-06 | 779551 | 18
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2664586 | ADQUISICION DE CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET PICHANAKI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 770850.06 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2435599 | CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PAPAPLAYA DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 5108598.37 | 1888708 | 1888708 | 0 | 49 | 0 | [9 empty] | 49 | 2026-02-06 | 2026-02-01 | 49
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2313246 | MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES, ORNAMENTALES Y FRUTALES EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | 775521.13 | 55064 | 55064 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2596816 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN MEDIANTE EL SOTERRADO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PAITA - DISTRITO DE PAITA DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 17804952.12 | 350000 | 350000 | 26111 | 14045 | 12687 | [9 empty] | 52843 | 2024-12-03 | 2026-03-01 | 245756
2026 | 3 | ESSALUD | 2674683 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN POLICLINICO VICTOR LARCO HERRERA DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 61267130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2674874 | REMODELACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SER PURMACANA Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN DIEZ LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | 2278124.66 | 1867068 | 1867068 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2413129 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN FUENTE POR GALERIAS FILTRANTES VALLE RIO CHILLON DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 35054079.01 | 860459 | 860459 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-07-06 | 2024-12-04 | 463917
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2623684 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) ZONA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA DE SAN IGNACIO EN EL DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 257336.38 | 10000 | 10000 | 889 | 0 | 0 | [9 empty] | 889 | 2025-01-04 | 2026-01-01 | 23178
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2383995 | CREACION DE LA LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - EL CURAL Y SET ASOCIADAS EN LOS DISTRITOS DE CERRO COLORADO Y UCHUMAYO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 30156348.17 | 6745870 | 6745870 | 0 | 0 | 98242 | [9 empty] | 98242 | 2019-01-08 | 2026-03-01 | 342807 | 3.51
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2509307 | CREACION DE NUEVO ALIMENTADOR 22.9 KV EN LA SET ALTO CAYMA DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 1844845.24 | 127120 | 127120 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-01-02 | 2025-12-06 | 1387864 | 61.79
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2245312 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 5, PASAJES 1 Y 2 EN EL AA.HH. PRIMERO DE MAYO, ZONA 7 - NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA | 4132240 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2196488 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD EL ALIZO, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | 242775.77 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-08-13 | 2025-10-06 | 465368
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2313254 | INSTALACION DE RADIOFONIA RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO HUASAGA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO | 76786.62 | 55064 | 55064 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2659764 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN REDES DE MT (A2075) DE LOS SECTORES LA FRONTERA, PAÑALA CHICO, LAS PALMERAS, SAN LUIS, YURIMAGUAS, VIRGEN PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HUACA BANDERA-FELIX GIL MAYANGA, DISTRITO DE MORROPE, JAYANCA, DISTRITO DE PACORA DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 7375635.44 | 4527606 | 4527606 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU | 2428783 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) EGEMSA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | 7347963.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-02-04 | 2025-02-06 | 6583411
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2482674 | AMPLIACION SERVICIO DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA LA SEGUNDA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | 102975919.12 | 21286174 | 21286174 | 0 | 5039347 | 0 | [9 empty] | 5039347 | 2023-01-02 | 2026-02-01 | 34553355 | 40.78
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2514810 | CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) ENLACE ENTRE ALIMENTADORES A4715 Y A4761 DE MEDIA TENSIÓN (10 KV), DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN | 170160.86 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2638648 | ADQUISICION DE SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS (ILS) Y SISTEMA DE MEDICION DE DISTANCIA (DME) DE APROXIMACION; EN SEIS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | 35015580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. | 2652848 | ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI VI DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2325000 | 1485212 | 1485212 | 0 | 0 | 1255114 | [9 empty] | 1255114 | 2026-03-04 | 2026-03-01 | 1255114
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2649718 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN LA SET AT/MT HUARISCA CON LA PUESTA EN SERVICIO DE UN TRANSFORMADOR 2.0 MVA Y CELDAS 33/13.2 KV DISTRITO DE AHUAC DE LA PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 6717072.3 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2628221 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR 1011 EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA SET SULLANA - DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 4860093.2 | 969142 | 969142 | 48310 | 2963 | 3201 | [9 empty] | 54474 | 2024-02-03 | 2026-03-01 | 1661712 | 30
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2665778 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN LA SET SECHURA, DISTRITO DE SECHURA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 11002553.82 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2404452 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA | 173182883.44 | 28494706 | 28494706 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-01-05 | 2024-08-04 | 52692910 | 66.39
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2390678 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO | 8755696.48 | 5229065 | 5229065 | 0 | 0 | 66783 | [9 empty] | 66783 | 2021-07-06 | 2026-03-01 | 248797 | 14.16
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2314463 | MEJORAMIENTO DE LINEA PRIMARIA EN 22,9 KV DEL PSE CAJATAMBO-AMBAR E INTERCONEXION CON EL PSE CARAL | 15418343.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-09-10 | 2023-09-01 | 155897 | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2577424 | MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSIÓN A 22.9KV DE LOS ALIMENTADORES DE LA ZONA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE IQUITOS - SALIDAS R1 Y R4, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 19490884.64 | 23218 | 23218 | 176116 | 1866848 | 33476 | [9 empty] | 2076440 | 2024-01-12 | 2026-03-01 | 20809942 | 89
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2398506 | AMPLIACION DE LA SUBESTACION NUEVA JAEN - DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - REGIÓN CAJAMARCA | 18842219.4 | 511299 | 511299 | 35200 | 992559 | 147188 | [9 empty] | 1174947 | 2020-02-14 | 2026-03-01 | 20743974 | 100
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2638831 | ADQUISICION DE NODO DIGITAL AERONAUTICO; EN OCHO DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | 32011394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2475094 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 48 AA.HH. EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANA, CARAVELI, CAYLLOMA, CASTILLA E ISLAY DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 24404069.48 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-07-04 | 2024-06-04 | 13249195 | 76.89
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2525361 | MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE MT EN 22,9 KV CHILETE - CONTUMAZA - CASCAS (CHL002), LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 7942204 | 84000 | 84000 | 3789 | 7802 | 16262 | [9 empty] | 27853 | 2024-08-12 | 2026-03-01 | 46525
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2681097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN LINEA DE TRANSMISIÓN L6665A EN 60 KV (SE. ZORRITOS ¿ SE. TUMBES), DISTRITO DE LA CRUZ DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | 12275719.92 | 80000 | 80000 | 2761 | 5847 | 5942 | [9 empty] | 14550 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 14550
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2537798 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV), DE LA SET MALACAS, DISTRITO DE LOBITOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 3467561.87 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-04-03 | 2025-09-06 | 245881
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2272621 | INSTALACION DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV CAMANÁ - OCOÑA Y S.E.T. OCOÑA PROVINCIA DE CAMANÁ | 40463448.38 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-01-08 | 2024-06-04 | 18957353
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2200784 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA UPIS MANANTIAL EN EL DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA | 585146.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 15300
2026 | 3 | ESSALUD | 2596216 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE ATENCION II CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 75953787.37 | 5415659 | 5415659 | 0 | 0 | 13500 | [9 empty] | 13500 | 2023-10-02 | 2026-03-01 | 1227282
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2202501 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO BUENOS AIRES, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA | 54920.58 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 11859
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2656128 | CREACION DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION 22.9KV,3F DESDE TARAPOTO HASTA LAMAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 6948839.67 | 192000 | 192000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2603129 | REMODELACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), CANAL DE CONDUCCION Y CASA DE MAQUINAS; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN FRANCISCO DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 588965.58 | 1363258 | 1363258 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2197113 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL SECTOR VI-C MANZANA H LOTE 01 DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 411545.01 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2554698 | ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION; EN EL(LA) SUB ESTACIÓN DE POTENCIA SULLANA - DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA | 3301299.57 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-01-03 | 2025-11-06 | 543081
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2563645 | REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; ADQUISICION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION - SALIDAS S3, S7, S8 Y S9, POR CAMBIO NIVEL DE TENSION DE 10 A 22.9 KV EN LA ZONA CENTRICA DE LA CUIDAD DE IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | 35323578.75 | 1790804 | 1790804 | 3363 | 30729 | 0 | [9 empty] | 34092 | 2025-01-12 | 2026-02-01 | 341402
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2509542 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO - PANAO - CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO - ACOMAYO - PILLAO, DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 11923328.67 | 7874 | 7874 | 0 | 1905 | 0 | [9 empty] | 1905 | 2023-02-02 | 2026-02-01 | 6403143 | 68
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 2405572 | INSTALACION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS MOQUEGUA 1 Y 3 | 489355045.44 | 5067747 | 5067747 | 0 | 7628 | 1406 | [9 empty] | 9034 | 2019-01-11 | 2026-03-01 | 16829350
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2671175 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ; EN EL(LA) GESTION DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI S.A. DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 510508.54 | 149902 | 149902 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2521417 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1001 DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 3306242.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-04-03 | 2025-12-06 | 156819
2026 | 3 | ESSALUD | 2659493 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN ARCHIVO CENTRAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD DE CENTRO POBLADO LIMA DISTRITO DE LIMA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 43156240.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2593509 | CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LA UNIDAD OPERATIVA 1 DE ADINELSA (EN 62 LOCALIDADES ) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 3815664.24 | 301632 | 301632 | 29871 | 29871 | 42090 | [9 empty] | 101832 | 2026-01-03 | 2026-03-01 | 416378 | 26.44
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2282831 | INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LIC LIC, DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 403826.52 | 12270 | 12270 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2648497 | MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL NAYLAMP DISTRITO DE CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 226713215.01 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2384060 | CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 18113333.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-06-08 | 2024-11-04 | 4086981 | 100
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2647427 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN , REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL ALIMENTADOR A4504, DISTRITOS DE CONCEPCION, INGENIO DE LAS PROVINCIAS DE CONCEPCION, HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 36708457.44 | 5395 | 5395 | 13071 | 0 | 0 | [9 empty] | 13071 | 2026-01-06 | 2026-01-01 | 13071
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2528921 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1931 EN BAJA TENSIÓN, DE LA SC COSCOMBA, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 4182179.49 | 118668 | 118668 | 27276 | 11092 | 63036 | [9 empty] | 101404 | 2024-01-03 | 2026-03-01 | 322116 | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2403505 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 93061864.52 | 1022629 | 1022629 | 255660 | 204739 | 213512 | [9 empty] | 673911 | 2019-02-05 | 2026-03-01 | 6291327 | 9.05
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2502922 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE 01 ALIMENTADOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PUCARA Y 05 SUBESTACIONES DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 14024625.68 | 2588779 | 2588779 | 4885 | 19540 | 0 | [9 empty] | 24425 | 2024-05-12 | 2026-02-01 | 221475
2026 | 3 | ESSALUD | 2609448 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN ESSALUD HOSPITAL 1 "AGUSTIN ARBULU NEYRA" FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 215483003.22 | 1890993 | 1890993 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-09-18 | 2025-12-06 | 2338479
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2662711 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES , EN EL VALLE DEL RÍO LURÍN DISTRITOS DE LURIN, CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 24651150.58 | 418112 | 418112 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2304220 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | 4267384.94 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-02-14 | 2023-10-01 | 1369170 | 0
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2670491 | ADQUISICION DE LUCES DE PISTA, LUCES DE APROXIMACIÓN , LUCES PAPI / APAPI Y LUCES DE CALLE DE RODAJE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UNIDAD DE GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO DE LIMA EN EL CENTRO POBLADO CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 128697540.26 | 3969000 | 3969000 | 258943 | 5376678 | 0 | [9 empty] | 5635621 | 2026-01-06 | 2026-02-01 | 5635621
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2606044 | CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES , A4275, A4276, A4277, Y A4278, DISTRITOS DE PILLCO MARCA, AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 19949809.96 | 11977 | 11977 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-01-04 | 2025-01-06 | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERU | 2632070 | ADQUISICION DE EQUIPO AERONAUTICO; EN EL(LA) SEMAN PERÚ S.A.C EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 3189893.26 | 423886 | 423886 | 0 | 18516 | 0 | [9 empty] | 18516 | 2026-02-06 | 2026-02-01 | 18516
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2595337 | RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) SET LOMA LARGA DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | 293226.01 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 33475
2026 | 3 | ESSALUD | 2268036 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO, EN EL DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO | 472769271.67 | 18831023 | 18831023 | 0 | 11000 | 1362636 | [9 empty] | 1373636 | 2022-01-08 | 2026-03-01 | 58807692 | 5.74
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2541098 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SER TAMBO QUEMADO , DISTRITO DE SAISA DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 8109511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-02 | 2023-12-01 | 95275
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2454874 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CIRCUITO N2 DE LA SUBESTACIÓN YARINACOCHA EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA Y YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 7650197.7 | 49861 | 49861 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-11-30 | 2024-07-04 | 9433683
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2461307 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN SET BAGUA DISTRITO DE BAGUA DE LA PROVINCIA DE BAGUA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 19398062.7 | 775748 | 775748 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2532564 | REMODELACION DE LINEA PRIMARIA Y RED PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN H1 DEL SISTEMA ELÉCTRICO ATALAYA - II ETAPA DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI | 4502065.04 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-01-09 | 2025-11-06 | 2985217 | 80.18
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2601150 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4011 DE LA SET HUANTA, DISTRITO DE HUANTA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 21239258.75 | 8863 | 8863 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-02-04 | 2025-10-06 | 17752
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 2541251 | MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION EN 66 KV SET LOS HEROES - SET TOMASIRI Y CELDAS DE LINEA ASOCIADAS, EN LOS DISTRITOS DE ALTO DE LA ALIANZA Y SAMA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 25517482.74 | 592391 | 592391 | 0 | 11850 | 71762 | [9 empty] | 83612 | 2024-11-02 | 2026-03-01 | 573873
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2656358 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 17 SECTORES DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 13036353.19 | 234180 | 234180 | 0 | 0 | 58545 | [9 empty] | 58545 | 2026-03-06 | 2026-03-01 | 58545
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2431863 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED (TY0021, TY0041, TY0042, TY0043, TY0051, TY0052, TY0053, TY0054 Y TY0141) DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADOS EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 5569006.06 | 154000 | 154000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-03-04 | 2024-12-04 | 4131697 | 100
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2528205 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1304 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV) DE LA SET MALACAS - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 984201.48 | 776411 | 776411 | 18106 | 17945 | 70867 | [9 empty] | 106918 | 2024-02-03 | 2026-03-01 | 402171 | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2693572 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EN BAJA TENSIÓN Y SEDS ASOCIADAS AL ALIMENTADOR 1017 DE LA SET QUIROZ - DISTRITO DE PAIMAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 10213169.77 | 150000 | 150000 | 2844 | 2972 | 2974 | [9 empty] | 8790 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 8790
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2667345 | ADQUISICION DE CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SUBESTACION DE TRANSFORMACION PAITA INDUSTRIAL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA | 1230931.44 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2639495 | ADQUISICION DE CELDA DE LINEA; CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION; EN EL(LA) SET MORROPON DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | 2854882.89 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2403508 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA | 50086671.64 | 18934359 | 18934359 | 33527 | 0 | 50342 | [9 empty] | 83869 | 2021-01-04 | 2026-03-01 | 14432657 | 30.95
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2621676 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTORES MEDIANTE REDES PRIMARIAS , REDES SECUNDARIAS-CACI VIII- EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA, PUNCHANA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 6806788.29 | 1903300 | 1903300 | 3595 | 0 | 0 | [9 empty] | 3595 | 2024-03-12 | 2026-01-01 | 152621
2026 | 3 | ESSALUD | 2254030 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE EMERGENCIA, DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. | 9087768 | 478606 | 478606 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 2877489
2026 | 3 | ESSALUD | 2599779 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL II ILO DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 210915713.47 | 2124315 | 2124315 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-05-04 | 2025-12-06 | 73300
2026 | 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERU | 2632101 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SEMAN PERÚ S.A.C EN EL CENTRO POBLADO CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 2824823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2651629 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN EL PERIODO 2024-1, EN 5 ASENTAMIENTOS HUMANOS DETRO DE LA CONCESIÓN DE SEAL, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 4016790.03 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2311997 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA VIAL DE LA AV. LIMA C-1,2,3 Y 4, JR.ABELARDO SHAPIAMA C-2, JR.CHORILLO C-1, JR. LORETO C-3, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE ALTO SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTIN | 2321829 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2672653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR C-236 -RADIAL EL DORADO, EN MEDIA TENSIÓN (10 KV) Y BAJA TENSIÓN , DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2495426.23 | 115832 | 115832 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2566487 | ADQUISICION DE CELDA DE LINEA DE TRANSFORMADOR, CELDA DE TRANSFORMADOR Y CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET OLMOS EN 60KV, 23KV Y 10KV Y ACONDICIONAMIENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 5628754.47 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 134341
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2274848 | INSTALACION DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA - DESDE LA SET PAITA - HOSPITAL LAS MERCEDES - SET POECHOS - 19N, Y SET SULLANA - 13N, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2338081 | 913713 | 913713 | 22608 | 2956 | 2992 | [9 empty] | 28556 | 2024-05-03 | 2026-03-01 | 368399
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2395956 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 79012898.9 | 420900 | 420900 | 3755 | 0 | 260500 | [9 empty] | 264255 | 2024-06-06 | 2026-03-01 | 3262204
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2541069 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER CASTROVIRREYNA 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 3987531.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-05-02 | 2024-02-04 | 214562
2026 | 3 | ESSALUD | 2405528 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD -DE LA PROVINCIA TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 5282416.05 | 3514093 | 3514093 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-05-04 | 2025-12-06 | 48710
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2386543 | AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE TRANSMISION DE MOYOBAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN | 30864569.04 | 8390607 | 8390607 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-03-14 | 2019-12-01 | 2213618 | 0.61
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2552003 | MEJORAMIENTO DE NIVEL DE TENSIÓN DE 10KV A 22.9KV DEL ALIMENTADOR TA-S03 DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 7880520.52 | 494900 | 494900 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-04 | 235710
2026 | 3 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. | 2445950 | RENOVACION DE EMBALSE; EN EL(LA) CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 24227239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-03-02 | 2024-03-04 | 17704520 | 100
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2634792 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL CA-736 TRAMO HUABAL - SAN CRISTROBAL (PUENTE SAN CRISTOBAL) DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 675371.21 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 100
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2530401 | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 15 AA.HH. DENTRO DE LA CONCESIÓN DE SEAL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 5029756.01 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-02 | 2023-12-01 | 4161662 | 100
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2504443 | CREACION DEL ALIMENTADOR NEP073 DE MT EN 22.9 KV - SET NEPEÑA EN EL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 1700430.84 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 1178762 | 100
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2572373 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS - CACI VII - EN LOS DISTRITOS DE PUNCHANA, BELEN Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 8365431.73 | 10728 | 10728 | 30769 | 36301 | 9096 | [9 empty] | 76166 | 2024-01-12 | 2026-03-01 | 7826574 | 100
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2424317 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO Y TORRE DE CONTROL AEROPORTUARIA; EN EL(LA) AEROPUERTO DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 5972910 | 568916 | 568916 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-03-04 | 2020-03-01 | 1817485
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2629385 | REMODELACION DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) ALIMENTADOR A4302, EN EL BARRIO LA FLORIDA, CP.MILUCHACA Y BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2254101.88 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-01-04 | 2025-10-06 | 318793 | 99
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2403442 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO DE YUMBATOS - DISTRITO DE CAYNARACHI - PROVINCIA DE LAMAS - REGIÓN SAN MARTIN | 2315714.47 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 36250 | [9 empty] | 36250 | 2026-03-06 | 2026-03-01 | 36250
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2549272 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LA SET CHICLAYO NORTE, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 18341176.77 | 10612948 | 10612948 | 79377 | 123335 | 55488 | [9 empty] | 258200 | 2023-03-02 | 2026-03-01 | 1405076 | 3.49
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | 2383907 | CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA | 18162987.52 | 5138360 | 5138360 | 0 | 1016794 | 585329 | [9 empty] | 1602123 | 2019-05-12 | 2026-03-01 | 17677884
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2198389 | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CASERIO LA LAGUNA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2576617 | REPARACIÓN DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. 16496 EN LA LOCALIDAD CEREZAL, DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 931868.51 | 97008 | 97008 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 70.97
2026 | 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERU | 2632116 | ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS; EN EL(LA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ S.A.C EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 1788612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2623008 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA SET CHUQUIBAMBA 60/22.9 KV - 15 MVA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 13870511.06 | 240554 | 240554 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-06-03 | 2025-07-06 | 72965
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2509466 | CREACION DE LA SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES, DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 19089729.7 | 836591 | 836591 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-01-03 | 2025-11-06 | 11660779 | 100
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2245303 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS CON ESPECIES EXOTICAS Y NATIVAS EN LAS LOCALIDADES DE CHAUPILOMA, SHARCO, USHNU, VILLA SAN PEDRO, PUCALLPA Y HUARITAMBO, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH | 256059.75 | 1835000 | 1835000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2403498 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 244092128.11 | 16796288 | 16796288 | 198896 | 70 | 39341 | [9 empty] | 238307 | 2019-06-06 | 2026-03-01 | 167088813 | 77.74
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2612413 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y DE LAS OFICINAS DE LA SEDES DE SEAL EN MOLLENDO, CAMANA, CORIRE Y LA JOYA PROVINCIAS DE ISLAY, CAMANA, CASTILLA Y AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 3632211.54 | 227503 | 227503 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 125129
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2485086 | AMPLIACION DE LA SET CARAZ CON LA INSTALACIÓN DEL NUEVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA 66/22.9/13.8/10 KV, 15/15/15/5 MVA, CELDAS DE TRANSFORMADOR, MEDICIÓN Y ALIMENTADOR SET CARAZ, DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 9845399 | 99060 | 99060 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-03-01 | 2025-12-06 | 141138 | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2561887 | AMPLIACION DEL ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN MAL 201 (22.9 KV) PARA USO AGROINDUSTRIAL EN EL SECTOR LA ARENITA, DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 3017991.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-10-02 | 2025-12-06 | 70580
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2556039 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1009 EN MEDIA TENSIÓN (10,0 KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET PIURA CENTRO EN LOS DISTRITOS DE PIURA Y VEINTISEIS DE OCTUBRE DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 6333232.76 | 1200000 | 1200000 | 459 | 2 | 0 | [9 empty] | 461 | 2024-02-03 | 2026-02-01 | 310272 | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2649007 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN - ESSALUD DISTRITO DE HUACHO DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 638938730 | 825000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2597297 | RENOVACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) SET CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 268520.95 | 50000 | 50000 | 10755 | 4297 | 4504 | [9 empty] | 19556 | 2024-05-03 | 2026-03-01 | 231401 | 100
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2206466 | CREACION DE VEREDAS, CUNETAS Y ALCANTARILLAS DEL CENTRO POBLADO DE CANCHAPAMPA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO | 331836.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-12-02 | 2025-09-06 | 9791118
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU | 2412119 | SEGUNDA FASE DE REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU | 430279979 | 36610 | 36610 | 0 | 0 | 3887 | [9 empty] | 3887 | 2023-12-01 | 2026-03-01 | 28803
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2435837 | AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN RIOJA, DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 21939853.06 | 153115 | 153115 | 26533 | 458574 | 12087 | [9 empty] | 497194 | 2019-02-14 | 2026-03-01 | 22435468 | 96.58
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2563017 | CREACION Y ENLACE DE ALIMENTADORES DE LA SET NUEVA CAMPO VERDE EN EL DISTRITO DE CAMPOVERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 5836571.89 | 1054668 | 1054668 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 7797
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2180490 | INSTALACION DE UN COMPLEJO RECREACIONAL EN EL BARRIO YANAMARCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS - CHUPACA - JUNIN | 1235591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2576725 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA CLIENTES CON SUMINISTROS COLECTIVOS DE VENTA DE ENERGÍA EN BLOQUE EN LA CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO SA, EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 645391 | 75226 | 75226 | 3766 | 7114 | 10892 | [9 empty] | 21772 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 21772 | 96
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2411745 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO (3482 CLIENTES) DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 6555245.52 | 2243678 | 2243678 | 0 | 0 | 5605 | [9 empty] | 5605 | 2019-05-12 | 2026-03-01 | 2030639 | 100
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2209710 | INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 28 PUEBLOS, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA | 21705280.55 | 42373 | 42373 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-05-12 | 2025-09-06 | 17579995 | 96
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2524183 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS DEL HIGUERÓN, CARDAL, POLVADERA, LA PESCADERA, SHONTO Y LA PEÑA ALTA, DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 4316939.25 | 42372 | 42372 | 134858 | 26437 | 21274 | [9 empty] | 182569 | 2025-07-04 | 2026-03-01 | 3252824
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | 2607923 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LINEA Y RED DE MEDIA TENSION DEL ALIMENTADOR O-163 DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | 11352165.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 132384
2026 | 3 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. | 2090050 | CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTAJARANI Y ACCESOS | 8791222 | 522148 | 522148 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-04-02 | 2023-12-02 | 691509
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU | 2143959 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD QUECHUA WAYKU, DISTRITO LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN | 70501.25 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2593706 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EX SET DE RUMICHACA DEL SE LIRCAY EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 162810.64 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2329850 | CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SECTOR E-2-C PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 4408645.46 | 16949 | 16949 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 93.5
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2562493 | RENOVACION DE CELDA DE LINEA; EN EL(LA) L-6051 Y L-6052 EN 60 KV EN LA SET POMALCA DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 3681198.56 | 1398912 | 1398912 | 159549 | 136089 | 45899 | [9 empty] | 341537 | 2024-02-02 | 2026-03-01 | 1351917 | 21.69
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2604693 | RENOVACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) SET ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES | 656196.3 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-04-03 | 2025-06-06 | 52937
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2466927 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS SECTORES ABASTECIDOS POR LOS RESERVORIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO Y VICENTELO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 667706499.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310284 | [9 empty] | 1310284 | 2021-04-04 | 2026-03-01 | 5169912
2026 | 3 | ESSALUD | 2431888 | PROYECTO APP HOSPITAL VILLA MARIA | 58121858 | 48082112 | 48082112 | 1789157 | 1612036 | 1645081 | [9 empty] | 5046274 | 2022-01-10 | 2026-03-01 | 222770791
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2259682 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT 09 LOCALIDADES SISTEMA ELECTRICO RIOJA DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 8423142.57 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2552329 | RECUPERACION DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE DELFÍN ¿ POZUZO, DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | 31857173.62 | 1595436 | 1595436 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-03-04 | 2025-12-06 | 169256 | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2670165 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN LA NUEVA SET CHILCA 30MVA 60/13.2/10 KV Y LA LINEA DE INTERCONEXIÓN EN 60KV DISTRITO DE HUANCAN DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 28844401.92 | 8093296 | 8093296 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-01-04 | 2025-04-06 | 17138
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. | 2560673 | REPARACION DE CASA DE MAQUINAS, ESTRUCTURA DE RETENCION, CANAL Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI IV DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2437030.4 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-04-12 | 2024-10-04 | 114883
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2672936 | CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR A4104 EN 10 KV DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 6461269.86 | 7460 | 7460 | 0 | 0 | 1022 | [9 empty] | 1022 | 2026-03-06 | 2026-03-01 | 1022
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2430829 | ADQUISICIÓN DE TABLERO DE CONTROLES DE MEDIO VOLTAJE; EN EL(LA) SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE PACASMAYO, PAIJÁN, CASA GRANDE 1, CASA GRANDE 2 DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 5150608.71 | 29068 | 29068 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-12 | 2025-08-06 | 5048946
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2031100 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCÓN. | 127423045.07 | 4075515 | 4075515 | 174642 | 112993 | 567447 | [9 empty] | 855082 | 2019-08-05 | 2026-03-01 | 47719059 | 89.13
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2423031 | ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 - DISTRITO LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI | 1217873968.85 | 49157537 | 49157537 | 315177 | 1753847 | 2203930 | [9 empty] | 4272954 | 2022-01-02 | 2026-03-01 | 90796752 | 41.85
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2519043 | CREACION DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN Y LA NUEVA SUBESTACIÓN MANANTAY 60/22.9/10 KV DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 28448347.47 | 13030869 | 13030869 | 162051 | 22053 | 0 | [9 empty] | 184104 | 2023-08-02 | 2026-02-01 | 547715 | 12.74
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2590143 | CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR TIC203 EN 22.9 KV, INTERCONEXIÓN DE LA C.H. PACARENCA CON S.E. TICAPAMPA, DISTRITO DE TICAPAMPA DE LA PROVINCIA DE RECUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 18102298.11 | 94155 | 94155 | 7482 | 0 | 2410 | [9 empty] | 9892 | 2023-05-02 | 2026-03-01 | 630381
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2587446 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN SET CHICLAYO CENTRO 60/23/10 KV , Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV CHICLAYO SUR - CHICLAYO CENTRO DISTRITOS DE LA VICTORIA, CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 32152820.84 | 4930103 | 4930103 | 0 | 4050 | 0 | [9 empty] | 4050 | 2023-01-02 | 2026-02-01 | 184441
2026 | 3 | ESSALUD | 2312185 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS SALAS DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IQUITOS DE LA RED ASISTENCIAL LORETO, | 9479585.76 | 1073365 | 1073365 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-01-08 | 2025-07-06 | 8340184 | 43.92
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2475049 | AMPLIACION DE UN TRANSFORMADOR DE 15 MVA EN LA SUBESTACIÓN HUANCAYO ESTE Y UNA BAHÍA EN 60 KV DE LLEGADA EN LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL, CON SU LÍNEA EN 60 KV DE INTERCONEXIÓN PARA CIERRE EN ANILLO ¿ SALDO DE OBRA, EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 3543189.65 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 16777 | [9 empty] | 16777 | 2020-02-04 | 2026-03-01 | 776401
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | 2411817 | CREACION LT 138KV SE MOQUEGUA - SE ALTO ZAPATA Y SE ALTO ZAPATA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 33735901.5 | 21322385 | 21322385 | 0 | 1162693 | 505136 | [9 empty] | 1667829 | 2021-12-02 | 2026-03-01 | 2691250 | 6
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU | 2629783 | ADQUISICION DE EQUIPO HIDRAULICO; EN EL(LA) EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A.-EGEMSA EN EL CENTRO POBLADO INTIHUATANA, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | 1712625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 1437833 | 100
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2541096 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER CHUQUIBAMBA II Y III ETAPA, , DISTRITO DE CHACHAS DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 10458047.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-02 | 2023-12-01 | 137353
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2518616 | MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION (AMTS) 13.2KV CHA001 Y CHA002 EN LOS DISTRITOS DE CHARAT, USQUIL Y HUARANCHAL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 10382235.4 | 17991 | 17991 | 0 | 13723 | 0 | [9 empty] | 13723 | 2023-07-02 | 2026-02-01 | 131326
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2428353 | MEJORAMIENTO DE REDES MT, BT Y AP CARHUAMAYO Y MT JUNÍN A4705, A4706, A4707 Y A4708 EN LOS DISTRITOS DE JUNIN Y CARHUAMAYO DE LA PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 18130849 | 8713986 | 8713986 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-06-04 | 2025-11-06 | 34896
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2585872 | ADQUISICION DE CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SUBESTACIÓN JAEN 60/22.9/10KV DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 1482871.97 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2302433 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DEL A.H. BUENOS AIRES PERU, SECTOR LOMAS DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | 1408541.22 | 34560 | 34560 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 100
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2282865 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL C.P. GUAYABO, DISTRITO DE SUNAMPE - CHINCHA - ICA | 36363.64 | 4956 | 4956 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2556429 | MEJORAMIENTO DE NIVEL DE TENSIÓN DE 10KV A 22.9KV DEL ALIMENTADOR TA-S04 Y TA-S05 DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 10849287.82 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-04 | 292179
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2384179 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD SET ALTO CAYMA 33 KV - CAYMA DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 8944628 | 10000 | 10000 | 34691 | 147913 | 0 | [9 empty] | 182604 | 2019-05-08 | 2026-02-01 | 7566986 | 90.85
2026 | 3 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. | 2405620 | AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA PRESA CHILICOCHA | 0 | 40636 | 40636 | 1498444 | 991201 | 551545 | [9 empty] | 3041190 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 3041190
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2556390 | RENOVACION DE CELDA DE LINEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 6884912.9 | 1386355 | 1386355 | 298659 | 140616 | 674433 | [9 empty] | 1113708 | 2024-07-02 | 2026-03-01 | 4459530 | 72.1
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2524987 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER SANTA LEONOR EN LOS DISTRITOS DE SANTA LEONOR, CHECRAS Y PACCHO DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 22502081.89 | 0 | 0 | 28602 | 0 | 0 | [9 empty] | 28602 | 2021-05-04 | 2026-01-01 | 511495
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2433405 | MEJORAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4301 (S.E. HUAYUCACHI) Y A4332 (S.E. CHONGOS ALTO) - U.N. HUANCAYO - MULTIDISTRITO LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN Y LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 23093948.09 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-01-02 | 2021-12-01 | 21188300 | 95
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2220910 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL A.H. VILLA CANADA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | 345146.5 | 166102 | 166102 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2234458 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD PROVI. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 2377429.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2436915 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN II ETAPA FUERA DE CONCESIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 8018724.85 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2209318 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE QUIÑACC, DISTRITO DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO | 249262.94 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2244395 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RAMAL PAMPACHIRI - POMACOCHA DEL DISTRITO DE POMACOCHA -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 4318360.53 | 174226 | 174226 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2525673 | MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES EN MT (AMTS) 13.8 KV FLO001 Y FLO002 MULTIDISTRITO - DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 5262056.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-08-02 | 2024-08-04 | 83237
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2510874 | CREACION DEL ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN 22,9 KV DE LA SET NUEVA MALABRIGO PARA USO AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE PAIJAN NORTE DEL DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2291442.64 | 23232 | 23232 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-12-01 | 2025-12-06 | 74147
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2483258 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LIBERACIÓN SOCIAL - TRUJILLO, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 1907875.38 | 60900 | 60900 | 3789 | 2858 | 2892 | [9 empty] | 9539 | 2022-04-01 | 2026-03-01 | 99759
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2313266 | CREACION DEL SERVICIO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES AGROPECUARIAS EN VELILLE, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 677338.88 | 55064 | 55064 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2543377 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1930 EN MEDIA TENSIÓN (10,0 KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA S.C. COSCOMBA - DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 4262785.44 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-01-03 | 2025-06-06 | 77261
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2652422 | ADQUISICION DE CELDA DE TRANSFORMADOR Y CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES | 2989799.72 | 18689 | 18689 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2123408 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 1221767.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2557978 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER CANTA,5 DISTRITO DE CANTA DE LA PROVINCIA DE CANTA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 15355416.9 | 92741 | 92741 | 0 | 69556 | 0 | [9 empty] | 69556 | 2023-01-02 | 2026-02-01 | 105293
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2550466 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN CON UN NUEVO TRANSFORMADOR 33/23/13,8 KV - 5 MVA EN LA SET AT/MT OTUZCO DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 6710835.58 | 61051 | 61051 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-02-02 | 2025-12-06 | 5343299
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2410788 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MANIOBRAS 33 KV DE LA SUBESTACIÓN CONVERTIDOR DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 7735923.1 | 1521276 | 1521276 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-06 | 108179 | 0.1
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2445960 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESUS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 28139514.62 | 1003721 | 1003721 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-02-04 | 2025-12-06 | 22191726 | 67.18
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2559148 | MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSIÓN DE 10 KV A 22.9 KV DEL ALIMENTADOR LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 13158398.58 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-07-02 | 2025-10-06 | 8996774 | 81.88
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2529081 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1096 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2380938.03 | 300000 | 300000 | 0 | 339 | 0 | [9 empty] | 339 | 2024-03-03 | 2026-02-01 | 73213
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2691661 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR 1049 EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA SET ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | 3763181.78 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2668868 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL II HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 446631689.01 | 825000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2674322 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN POSTA MEDICA OLMOS DISTRITO DE OLMOS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 64255567.43 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2704350 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN YARINACOCHA - I ETAPA DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 6438440.97 | 680010 | 680010 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2515491 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL AA. HH. ALTO MIRAMAR Y JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 1590169.93 | 1274000 | 1274000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2586812 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) ELECTRO ORIENTE S.A. SEDE PICOTA DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 585659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14996 | [9 empty] | 14996 | 2026-03-04 | 2026-03-01 | 14996
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2656359 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CAMPO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO BOZA DISTRITO DE AUCALLAMA DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 442310.67 | 220001 | 220001 | 0 | 0 | 44001 | [9 empty] | 44001 | 2026-03-06 | 2026-03-01 | 44001
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2505618 | MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 7514674.27 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-10-02 | 2025-12-06 | 4507093 | 66.8
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2566568 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LA SET CALLALLI | 3581893.46 | 2195636 | 2195636 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-04-02 | 2025-04-06 | 21675
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2536758 | REMODELACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR OCC-204 (TRAMO LA SUCCHA - HACIENDA STA LUCÍA) - DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2642966.22 | 1737942 | 1737942 | 0 | 119 | 0 | [9 empty] | 119 | 2023-05-02 | 2026-02-01 | 22840
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2525846 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1934 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) DE LA SET CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2105010.04 | 150000 | 150000 | 0 | 49597 | 0 | [9 empty] | 49597 | 2024-02-03 | 2026-02-01 | 2175093 | 100
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2506852 | MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PALTIC DISTRITO DE QUEROCOTILLO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 9233312.02 | 3540374 | 3540374 | 0 | 0 | 8189 | [9 empty] | 8189 | 2024-11-02 | 2026-03-01 | 110212 | 0.47
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2523527 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SER HUAROCHIRÍ I ETAPA 12 DISITRITOS Y DISTRITO DE HUAROCHIRI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 31739622.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-12-04 | 2024-09-04 | 300982
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2339666 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 18724159.73 | 14417 | 14417 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-04 | 2025-10-06 | 14166156 | 100
2026 | 3 | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. | 2208268 | INSTALACION DE PUENTE PASARELA EN EL CENTRO POBLADO UNION CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN | 292261.52 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | 2384732 | CREACION CONSTRUCCION DE LOCAL DE LA CALLE 28 DE JULIO DE ELECTROSUR S.A. - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 15724061.61 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-11-12 | 2023-05-01 | 280381
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2475641 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN PABLO, CELENDÍN Y CAJABAMBA, DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 29014145.56 | 1547000 | 1547000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-02-01 | 2025-12-06 | 22190570 | 69.67
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2424291 | REMODELACIÓN DE TERMINAL DE PASAJEROS; EN EL(LA) AEROPUERTO DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | 27320002 | 2253108 | 2253108 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-08-04 | 2025-12-06 | 3301972
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2260419 | MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 09 LOCALIDADES DE NUEVA CAJAMARCA DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 14725227.13 | 60000 | 60000 | 18529 | 129021 | 10163 | [9 empty] | 157713 | 2019-07-14 | 2026-03-01 | 16388208 | 100
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2251290 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS POLIDOCENTES DE EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE NASCA - ICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2497457 | ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CHANCHAMAYO DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2983912.36 | 1201000 | 1201000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 844042 | 91
2026 | 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERU | 2632087 | ADQUISICION DE EQUIPO DE TALLER; EN EL(LA) SEMAN PERU S.A.C EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2928794.22 | 1646916 | 1646916 | 0 | 31835 | 0 | [9 empty] | 31835 | 2026-02-06 | 2026-02-01 | 31835 | 28.97
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2654011 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN SEIS SECTORES DISTRITO DE NAUTA DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 2622747.04 | 791883 | 791883 | 10209 | 20180 | 0 | [9 empty] | 30389 | 2025-01-01 | 2026-02-01 | 197791
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2245313 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL R564 SAN JUAN - COCHACALLA - SANTA ROSA DE HUAYAPAG, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | 2687455 | 405000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2523100 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1005 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 1325323.26 | 905374 | 905374 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-01-03 | 2025-12-06 | 51604
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2663119 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARÍA AUXILIADORA DE QUIROZ - DISTRITO DE PAIMAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 73239861.35 | 208534 | 208534 | 78413 | 8550 | 17310 | [9 empty] | 104273 | 2024-04-03 | 2026-03-01 | 370614
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2305876 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI, 06 EN TUCUME, 02 EN JAYANCA, 01 EN PACORA, 02 EN MORROPE, 01 EN ILLIMO Y 01 EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 7853178 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-02-04 | 2024-02-04 | 217678
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2425543 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA MZ. D1, MZ. B1, MZ. A1, MZ L, MZ. L2, MZ V, Y MZ G EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN NICOLAS TOLENTINO, DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA - LIMA | 244841.51 | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 8396 | [9 empty] | 8396 | 2024-12-13 | 2026-03-01 | 16596
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2510913 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, YAULI, PALCA, HUANDO Y NUEVO OCCORO, 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 31082276.5 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-02 | 2024-12-04 | 26631535 | 100
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2624328 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ASENTAMIENTOS HUMANOS UCAYALI VI ETAPA, EN LOS DISTRITOS DE MANANTAY, CALLERIA, YARINACOCHA Y ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 9949338.87 | 2634983 | 2634983 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2509823 | MEJORAMIENTO DEL AMT HRZ282, HUARAZ CENTRO (TRAMO LOS PINOS - HUAROCMAYOCPAMPA) DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 1911846.27 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2361412 | CREACION DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEA EL AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 83085872 | 1617083 | 1617083 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-05-05 | 2022-10-02 | 165108
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2520698 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER YAUYOS-LUNAHUANA,11 DISTRITO DE YAUYOS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 27645694.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-12-04 | 2023-12-01 | 357187
2026 | 3 | ESSALUD | 2260218 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL PIURA DE ESSALUD, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 708414347.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2564383 | MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ¿ ALIMENTADORES A4408 Y A4409 DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 35443540.52 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2657709 | ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION; EN EL(LA) SET AT/MT SAN FRANCISCO DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 3001210.7 | 787000 | 787000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2652669 | ADQUISICION DE CELDA DE TRANSFORMADOR Y CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET TIERRA COLORADA DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA | 4955647.84 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2541029 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SER ACARI CHALA DISTRITO DE ACARI DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 16144532.17 | 3298551 | 3298551 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-09-02 | 2025-07-06 | 475470
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2304658 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 13604868.09 | 645689 | 645689 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-08-05 | 2023-11-02 | 841153
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2305241 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR | 1716510657.51 | 151836684 | 151836684 | 17387932 | 19558630 | 28573392 | [9 empty] | 65519954 | 2019-01-06 | 2026-03-01 | 1307592836 | 80.32
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2603269 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN CAUDAL DEL TUNEL GRATON DISTRITO DE SAN MATEO DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 250217442.66 | 1579747 | 1579747 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 6696161
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2519266 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS EJES DE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN ¿ II ETAPA EN LOS DISTRITOS DE AHUAYCHA Y DANIEL HERNANDEZ DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 4838639.88 | 1520808 | 1520808 | 8803 | 8677 | 8816 | [9 empty] | 26296 | 2024-05-02 | 2026-03-01 | 397108
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2654501 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 37 SUBESTACIONES POR MEDIO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL DISTRITO DE JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 51528218.27 | 0 | 0 | 4885 | 19540 | 0 | [9 empty] | 24425 | 2025-01-04 | 2026-02-01 | 232162
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2627681 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN LINEA 60 KV SEPI-SEYA , CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN 10-22.9 KV DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 16393269.51 | 7861841 | 7861841 | 71622 | 302667 | 1415795 | [9 empty] | 1790084 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 1790084 | 68.96
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2701940 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR A4743 DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 1982008.85 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2544547 | ADQUISICION DE CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET PONGO DE CAYNARACHI DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 909829.32 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2540378 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 KV (L-6682) SET HUALLANCA ¿ SET LA PAMPA, DISTRITO DE HUALLANCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 10826531.38 | 5872112 | 5872112 | 21874 | 17576 | 35970 | [9 empty] | 75420 | 2022-02-01 | 2026-03-01 | 593651
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2596794 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN MEDIANTE EL SOTERRADO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CATACAOS - DISTRITO DE CATACAOS DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 31148446.35 | 376379 | 376379 | 0 | 4889 | 7045 | [9 empty] | 11934 | 2024-11-03 | 2026-03-01 | 225410
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2693005 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SANTA MARIA DISTRITO DE SANTA MARIA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 9313717 | 44252 | 44252 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2519254 | REMODELACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) AMT TRA005 13.8 KV, TRAMO RAMAL P.J. SAN JUAN DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | 825646.58 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-11-02 | 2024-12-04 | 522386 | 50
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2411477 | AMPLIACION DE SET SAN FRANCISCO, CON TRANSFORMADOR DE 15MVA 60/22.9KV DISTRITO DE AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 7117052.05 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-09-04 | 2025-12-06 | 5891141
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2386567 | CREACION DE LA SUBESTACION PICOTA EN EL TRAMO LT 138 KV BELLAVISTA-PICOTA, DISTRITO PICOTA, PROVINCIA PICOTA, REGION SAN MARTIN | 34996873.41 | 9416767 | 9416767 | 0 | 0 | 100000 | [9 empty] | 100000 | 2019-10-14 | 2026-03-01 | 589098 | 0.68
2026 | 3 | ESSALUD | 2328142 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO CHIMBOTE EN LA RED ASISTENCIAL ANCASH DE ESSALUD, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 540796446.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 2563414 | CREACION DEL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL SUR DEL PERÚ - PAMPA DE GALLINAZOS DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 321334761.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-02 | 2025-12-06 | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. | 2685571 | CREACION DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO LAGUNA PAUCARA - SUB CUENCA PACHACAYO DISTRITO DE CANCHAYLLO DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 16976299.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2537320 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA CHALA, CHAQUICOCHA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 782743.21 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2395022 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA , 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 389722963.43 | 821692 | 821692 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-01-05 | 2024-04-04 | 8753270
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2443481 | MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS ÁREAS MARGINALES DE LIMA | 1263547150.91 | 68524534 | 68524534 | 2 | 355458 | 333560 | [9 empty] | 689020 | 2022-01-04 | 2026-03-01 | 26175579
2026 | 3 | ESSALUD | 2405560 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA - ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 25838051.87 | 4511433 | 4511433 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-03-08 | 2025-12-06 | 16787946 | 50.56
2026 | 3 | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. | 2150663 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 07 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA - AREQUIPA | 552211.48 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2585873 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA SECTOR PLATANAL - PUERTO LA MORADA (PUENTE PLATANAL) EN LA LOCALIDAD LA MORADA, DISTRITO DE LA MORADA, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | 751086.56 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2653402 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE HUANCAYO MEDIANTE SOTERRADO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 35840909.13 | 2564577 | 2564577 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-03-04 | 2025-06-06 | 5199
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2551666 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD SET CHALA 60/22.9 KV, 25 MVA, DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 13163292.43 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-08-02 | 2025-10-06 | 13173864 | 100
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2643035 | ADQUISICION DE CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET PAITA INDUSTRIAL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA | 318582.28 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2305264 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA-DISTRITO CIENEGUILLA | 72156180.48 | 133118 | 133118 | 72194 | 214244 | 121239 | [9 empty] | 407677 | 2021-01-05 | 2026-03-01 | 71718524 | 93.09
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2576614 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV NUEVA JAÉN ¿ SAN IGNACIO , SUBESTACION SAN IGNACIO EN LOS DISTRITOS DE JAEN, CHIRINOS DE LAS PROVINCIAS DE JAEN, SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 48685162.63 | 99845 | 99845 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-05-12 | 2024-07-04 | 241479
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2672784 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR A4726 DISTRITO DE CHICLA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2641623.35 | 1000 | 1000 | 0 | 2610 | 3535 | [9 empty] | 6145 | 2026-02-06 | 2026-03-01 | 6145
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2245324 | AMPLIACION DE LAS VIAS VEHICULARES Y LAS VIAS PEATONALES EN LA AV. CAHUIDE MZ. H1 Y ANDREZ AVELINO CACERES MZ. J1, L1, P1 DEL AA.HH. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ II ETAPA, ZONA PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 361332.48 | 251140 | 251140 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2588756 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN 13,8 KV PROYECTADO A 22,9 KV A3031 - CGD001. DISTRITO DE ASCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 1878968.8 | 67253 | 67253 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-03-02 | 2025-10-06 | 233891
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2411863 | MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-244 DESDE LA SUBESTACIÓN CHICLAYO NORTE HASTA EL SECTOR CAPOTE EN LOS DISTRITOS DE PICSI Y CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 4548476.09 | 462660 | 462660 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-03-04 | 2024-05-04 | 23923
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2403501 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A. H. INCAHUASI - PAMPA DE COMAS - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 78463635.57 | 101705 | 101705 | 251153 | 116431 | 273486 | [9 empty] | 641070 | 2021-05-05 | 2026-03-01 | 71465743 | 70.66
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2031099 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES | 99937290.57 | 939484 | 939484 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-07-06 | 2023-03-02 | 1289846 | 82.78
2026 | 3 | ESSALUD | 2405594 | CREACION DE LOS SERVICIO DE ANGIOGRAFÍA Y DENSITOMETRÍA ÓSEA DE LA UPSS AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ ¿ HUANCAYO-RED ASISTENCIAL JUNIN-ESSALUD DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 8734261 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-11-08 | 2025-07-06 | 322410
2026 | 3 | ESSALUD | 2284956 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA - ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 490526720.27 | 50348489 | 50348489 | 0 | 3662385 | 6822501 | [9 empty] | 10484886 | 2022-01-08 | 2026-03-01 | 390357586 | 84.63
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2641826 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 13120383.73 | 3761638 | 3761638 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2200744 | INSTALACION COLISEO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE QUICHES, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH | 1061296.14 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2595360 | REMODELACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) SET SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA | 460547.63 | 50000 | 50000 | 82822 | 7635 | 7229 | [9 empty] | 97686 | 2024-04-03 | 2026-03-01 | 260796 | 100
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2413676 | AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 323272545.33 | 12952131 | 12952131 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-06-06 | 2024-05-04 | 5627390
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2562262 | AMPLIACION DEL ALIMENTADOR A3559 PAC-201DE MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV, PARA USO AGROINDUSTRIAL EN PUEMAPE Y EL SECTOR CERRO CHILCO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 4051649.43 | 57891 | 57891 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-10-02 | 2025-12-06 | 2865011 | 100
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2561030 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES DE YACUCHANA, ROSA PAMPA Y CORRALPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MARAMBUCO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 1944507 | 4403 | 4403 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-02-04 | 2025-12-06 | 33128
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2619453 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN TRAMO PIEDRA GRANDE - ESCALON DEL C.P. CASCAJAL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 896518.09 | 387935 | 387935 | 0 | 0 | 77587 | [9 empty] | 77587 | 2026-03-06 | 2026-03-01 | 77587
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2669310 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTRO HISTORICO DE HUANCAVELICA MEDIANTE SOTERRADO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 28910041.18 | 9874682 | 9874682 | 0 | 8721 | 0 | [9 empty] | 8721 | 2026-02-06 | 2026-02-01 | 8721
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2638574 | ADQUISICION DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS (AWOS); EN CUATRO DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | 13005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2505010 | MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA SUBESTACIÓN HUANCAYOCCASA DE ELECTROCENTRO S.A., DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 9617031.17 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-03-02 | 2025-11-06 | 40053
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2411473 | AMPLIACION DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 10859100.11 | 673729 | 673729 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-08-04 | 2025-12-06 | 8404563 | 95
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2537338 | CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR ALTO CALIFORNIA, CENTRO POBLADO CALIFORNIA CALIFORNIA DEL DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 749137.26 | 63380 | 63380 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-02-02 | 2024-12-04 | 527641
2026 | 3 | ESSALUD | 2327847 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIA REICHE DE LA RED ASISTENCIAL ICA-ESSALUD DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA | 178404294.88 | 29020896 | 29020896 | 0 | 1212933 | 3114793 | [9 empty] | 4327726 | 2024-09-02 | 2026-03-01 | 81369795 | 38.21
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2464007 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE 07 SUBESTACIONES DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 5158399.14 | 1180948 | 1180948 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2523988 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL I JUANJUÍ DE LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO - ESSALUD, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 145647215.3 | 1680841 | 1680841 | 0 | 0 | 672337 | [9 empty] | 672337 | 2024-12-02 | 2026-03-01 | 1210387
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2235498 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA HIJOS DE APURIMAC, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 2374835.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 99.4
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2383920 | CREACION DE LA LÍNEA EN 33 KV CONO NORTE - CIUDAD DE DIOS Y SET ASOCIADAS, EN LOS DISTRITOS DE CERRO COLORADO Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 24165365.8 | 4262559 | 4262559 | 0 | 65732 | 604907 | [9 empty] | 670639 | 2019-05-08 | 2026-03-01 | 1160975 | 0.1
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2534530 | ADQUISICION DE SISTEMA DE MENSAJERIA AERONAUTICA; EN EL(LA) CORPAC S.A. DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | 24142687.22 | 5008955 | 5008955 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2291909 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MT,BT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELECTRICOS CANGALLO I,II Y III ETAPAS EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO,VILCASHUAMAN,VICTOR FAJARDO Y HUANCASANCOS DE LA REGION AYACUCHO-PARTE II | 13505650 | 1000 | 1000 | 4410 | 1305 | 884 | [9 empty] | 6599 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 6599
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2673193 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR 1052, DISTRITO DE LA CRUZ DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | 4749198.61 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2331034 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CHOCOPE DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHOCOPE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 411067492.86 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-01-02 | 2025-12-06 | 5111222 | 1.31
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2384012 | CREACION DE LA LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 15296851.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-05-08 | 2025-09-06 | 3512229 | 100
2026 | 3 | ESSALUD | 2556319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I HIGOS URCO DE LA RED ASISTENCIAL AMAZONAS ¿ ESSALUD, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 152507879.05 | 2159381 | 2159381 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-04-02 | 2025-12-06 | 820845
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2519034 | CREACION DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 138 KV Y LA NUEVA SET CAMPO VERDE 138/60/22.9 KV DISTRITO DE CAMPOVERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 28257746.19 | 11963599 | 11963599 | 37728 | 27895 | 0 | [9 empty] | 65623 | 2023-01-02 | 2026-02-01 | 218262 | 13.33
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. | 2315567 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENTIMARI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO | 1885249.31 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 2248 | 100
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2573228 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADORES MT TA-S02 Y TA-S06: LOCALIDAD CHIRAPA, PACCHILLA, OVALO SUR, BELLO HORIZONTE, LA UNION, TRES UNIDOS, BELLO HORIZONTE, MISHQUIYACU Y PILLUANA, DISTRITO DE RUMISAPA , PROVINCIA LAMAS, DISTRITO TRES UNIDOS, DISTRITOS DE PILLUANA, LA BANDA DE SHILCAYO DE LAS PROVINCIAS DE PICOTA, SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 14078302.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2334052 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO | 0 | 18305 | 18305 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2312403 | CREACION DEL CENTRO CULTURAL MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE SILLOTA, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO | 196004.15 | 37711 | 37711 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2630282 | CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION CHI201 Y ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION COR201, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 1303876.82 | 437204 | 437204 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 4988
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2522048 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN VARIOS SECTORES DE VIRÚ - 11 SEDS DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 5892474.78 | 184278 | 184278 | 3839 | 3549 | 3611 | [9 empty] | 10999 | 2024-04-01 | 2026-03-01 | 111519 | 69.98
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2590081 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN A3544 PAJ002 10KV PROYECTADO A 22.9KV. DISTRITO DE PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 6668727.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-05-02 | 2025-12-06 | 2566085 | 44
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2528491 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS BARRIOS DE CULLASHPAMPA, SAN PEDRO, YURACOTO, EL MORRO, LAS PALMERAS, MALAMBO, LOS ANGELES, PACCHAPARATA, DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 6138290.99 | 164268 | 164268 | 0 | 5324 | 5416 | [9 empty] | 10740 | 2023-02-02 | 2026-03-01 | 5398664 | 100
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2548553 | REMODELACION DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHIA; EN EL(LA) SUB ESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 19682961.74 | 700000 | 700000 | 607442 | 5613 | 28872 | [9 empty] | 641927 | 2024-01-03 | 2026-03-01 | 14788084 | 87.57
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2647253 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN MEDIANTE SOTERRADO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 47527215.51 | 186563 | 186563 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2446349 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN - ESSALUD EN EL DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 19426740.92 | 2738419 | 2738419 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-11-06 | 2025-05-06 | 708113
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2282694 | REHABILITACION, RECUPERACION POR SITUACIONES DE EMERGENCIA DEL EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC | 143307.47 | 75001 | 75001 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2436912 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN II ETAPA DENTRO DE LA CONCESIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 8748184.83 | 2513812 | 2513812 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-07-02 | 2021-12-01 | 151045
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2634793 | CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSO DE CENTRO POBLADO LAHUA LAHUA DEL DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 766332.81 | 545456 | 545456 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 28.53
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2660541 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, REDES SECUNDARIAS , Y ALUMBRADO PUBLICO EN 10 AA.HH. DISTRITOS DE AREQUIPA, ISLAY DE LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 3895400.88 | 2999248 | 2999248 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2540037 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TESNSIÓN DEL ALIMENTADOR C-219: RADIAL LEGUÍA, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 3590745.23 | 1399611 | 1399611 | 454 | 454 | 718 | [9 empty] | 1626 | 2023-03-02 | 2026-03-01 | 25445
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2523336 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1004 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 1914571.48 | 150000 | 150000 | 423194 | 0 | 0 | [9 empty] | 423194 | 2024-02-03 | 2026-01-01 | 1598490 | 100
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2273141 | INSTALACION DEL AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 19004875.15 | 3317535 | 3317535 | 0 | 0 | 2115100 | [9 empty] | 2115100 | 2020-01-12 | 2026-03-01 | 5563151 | 35
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2312761 | CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN | 947077.85 | 195630 | 195630 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2541095 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SER QUINCHES 7 LOCALIDADES DISTRITO DE OMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2598808.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-05-02 | 2025-03-06 | 186555
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2383868 | MEJORAMIENTO DE LAS CELDAS EN 22.9 KV SET REPARTICIÓN DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 4863541.32 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-11-08 | 2025-12-06 | 107879 | 81.98
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2545473 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SALA DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERATIVO ¿ COMERCIAL EN LA SEDE DE HIDRANDINA S.A. ¿ TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 10530411.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 104108
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2676722 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AMT A4742 DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 3130550.57 | 1000 | 1000 | 0 | 2610 | 47013 | [9 empty] | 49623 | 2026-02-06 | 2026-03-01 | 49623
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. | 2670126 | CREACION DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LA CENTRAL DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DE EGASA , DE LOS DISTRITOS DE SAN ANTONIO DE CHUCA, YANQUE DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 288207036.84 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2471116 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL, MEDIANTE UNA RED DE MEDIA TENSIÓN EN 10 KV TRIFASICO, BAJA TENSIÓN 380/220 V., CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CENTRO POBLADO JULIO PINEDO DEL SECTOR SAN IDELFONSO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 994581.17 | 108838 | 108838 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-11-02 | 2025-05-06 | 616214
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2513625 | MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES EN MEDIA TENSIÓN (AMTS) 22.9 KV TYB001, TYB002 Y TYB003 MULTIDISTRITO - DISTRITO DE TAYABAMBA - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 6758697.92 | 8061487 | 8061487 | 495203 | 3518941 | 787411 | [9 empty] | 4801555 | 2023-07-01 | 2026-03-01 | 5175331
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2202048 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N 65117, I.E N 64963-B, I.E N 65135-B, I.E N 65161-B - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 12858323.33 | 133910 | 133910 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 100
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2517186 | ADQUISICION DE CELDA DE TRANSFORMADOR Y CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET LAMBAYEQUE SUR DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2547045.48 | 1821941 | 1821941 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-02-01 | 2025-04-06 | 297893
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2588384 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN PAJ201 (22.9KV). DISTRITO DE PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 7421596.52 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-06-02 | 2025-03-06 | 307604
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2542286 | CREACION DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 60 KV PIURA OESTE - GRAU Y NUEVA SET GRAU 60/22.9/10 KV - DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 39350662.22 | 9885563 | 9885563 | 4930 | 153311 | 157537 | [9 empty] | 315778 | 2024-02-03 | 2026-03-01 | 603787 | 0.5
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2531111 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL SER CAJATAMBO - AMBAR EN LAS PROVINCIAS DE CAJATAMBO, HUAURA, OYON Y BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 38162134.66 | 23379 | 23379 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-09-02 | 2024-10-04 | 151962
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2446622 | AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LOS ANEXOS UNIDOS III ETAPA PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 5261889.51 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-09-05 | 2025-12-06 | 69629
2026 | 3 | ESSALUD | 2529989 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I YURIMAGUAS DE LA RED ASISTENCIAL LORETO DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 229146983.39 | 3605439 | 3605439 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-07-02 | 2025-12-06 | 521000
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | 2651641 | CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR O-166 CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 KV DEL SISTEMA ELECTRICO LA YARADA LOS PALOS DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | 4406365.49 | 306281 | 306281 | 0 | 0 | 864823 | [9 empty] | 864823 | 2026-03-04 | 2026-03-01 | 3919055
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2657156 | ADQUISICION DE CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) SET YAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN | 2326427.24 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2574233 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR MT BAG-201 DEL REASENTAMIENTO 28 DE NOVIEMBRE, CENTRO POBLADO EL REPOSO Y , ALIMENTADOR MT BAG-202 REASENTAMIENTO SAN ISIDRO, CENTRO POBLADO SAN ISIDRO EN LOS DISTRITOS DE EL MILAGRO, LA PECA DE LAS PROVINCIAS DE UTCUBAMBA, BAGUA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 1649804.88 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2196349 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON 02 AULAS EN LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 218585.53 | 1117528 | 1117528 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-11-13 | 2024-11-04 | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2259669 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 546937740.62 | 1395050 | 1395050 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-03-08 | 2025-05-06 | 3449763
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2260363 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 6921676.92 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2435598 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIA Y SECUNDARIAS EN 191 SECTORES DE 08 PROVINCIAS DE SAN MARTIN, DISTRITO DE HUICUNGO - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 8699323.32 | 1919521 | 1919521 | 0 | 10255 | 549234 | [9 empty] | 559489 | 2023-02-02 | 2026-03-01 | 2875759 | 16
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2639348 | ADQUISICION DE SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS; EN CUATRO DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- | 33051545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2384323 | AMPLIACION DE POTENCIA EN LA SET MOTIL MEDIANTE UN TRANSFORMADOR DE 138/33/22.9 KV, 25 MVA Y CELDAS ASOCIADAS DISTRITO DE AGALLPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 15800246.44 | 3811594 | 3811594 | 45822 | 22671 | 0 | [9 empty] | 68493 | 2019-11-12 | 2026-02-01 | 441591 | 3.07
2026 | 3 | ESSALUD | 2405734 | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA - RED ASISTENCIAL MOQUEGUA - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 992546.2 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2405597 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 22.9KV DEL PSE SANTA LEONOR E INTERCONEXION CON EL PSE LEONCIO PRADO | 1428036.55 | 262726 | 262726 | 15911 | 0 | 191676 | [9 empty] | 207587 | 2023-11-04 | 2026-03-01 | 1596271 | 100
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2541064 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SER MARCABAMBA DISTRITO DE MARCABAMBA DE LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 10271798.13 | 54303 | 54303 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-09-02 | 2024-07-04 | 181950
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2589907 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR CAS063 EN 22.9 KV PERTENECIENTE A LA SET CASMA, DISTRITO DE CASMA DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 27606038 | 17991 | 17991 | 0 | 13723 | 0 | [9 empty] | 13723 | 2023-05-02 | 2026-02-01 | 189314
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2537319 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS 10-22.9/0.38-0.22KV DE 32 SECTORES DEL SISTEMA ELÉCTRICO TARAPOTO I ETAPA, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 7403057.37 | 1340163 | 1340163 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-03-02 | 2023-12-01 | 320033
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2656839 | AMPLIACION REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN EL SISTEMA ELECTRICO URBANO MOYOBAMABA ¿ I ETAPA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 21400014.86 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2437368 | CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA CONVENCIONAL DEL SECTOR 9.300 DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 8624184.91 | 2767 | 2767 | 0 | 0 | 13933 | [9 empty] | 13933 | 2023-06-09 | 2026-03-01 | 4916992 | 86.43
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2231592 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO. 500 DEL CENTRO POBLADO VILLA CHIMU, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 1201669.2 | 1725283 | 1725283 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2647761 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARIA JIRAY DISTRITO DE HUARI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 25609893.11 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-02-12 | 2025-10-06 | 432248
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2384054 | AMPLIACION DE LA SET TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | 13298639.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-11-12 | 2025-09-06 | 7462063 | 65.45
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2572220 | REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; ADQUISICION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION QUA-201 DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 7058472.54 | 895402 | 895402 | 0 | 67495 | 0 | [9 empty] | 67495 | 2024-06-12 | 2026-02-01 | 391808
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2442540 | REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR A4380 DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 1182119.35 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-04-02 | 2025-11-06 | 73486
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 2257416 | INSTALACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA 3 | 103893878.42 | 84745 | 84745 | 0 | 0 | 15000 | [9 empty] | 15000 | 2019-02-11 | 2026-03-01 | 129744 | 0.28
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2547913 | MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE MACHUNGO DEL DISTRITO DE ALBERTO LEVEAU - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 1155356.58 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2405667 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS DE ESSALUD, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 32838951.6 | 619388 | 619388 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-09-08 | 2024-09-04 | 22356015 | 94.26
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2266010 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 0207, (PRIMARIA, SECUNDARIA), EN LA LOCALIDAD DE JOSE OLAYA EN EL, DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | 8831396.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-10-13 | 2024-10-04 | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2637510 | ADQUISICION DE CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET GRAU EN 22,9 KV, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 388593.25 | 40617 | 40617 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-09-18 | 2025-09-06 | 1008
2026 | 3 | ESSALUD | 2432800 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL II RENÉ TOCHE GROPPO DE LA RED ASISTENCIAL ICA ¿ ESSALUD, DISTRITO DE CHINCHA ALTA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | 21070846.26 | 2249340 | 2249340 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-05-02 | 2025-12-06 | 63600
2026 | 3 | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. | 2341997 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION SANITARIA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS GRISES EN LA CC. NN. NAYUMPIM, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS | 5912088.45 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2671604 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR A4611 , SEP PACHACAYO DISTRITOS DE CANCHAYLLO, CHACAPALPA DE LAS PROVINCIAS DE JAUJA, YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 21792606.61 | 10389 | 10389 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2573229 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL LM-603 - PUENTE CARROZABLE HUANCAHUASI II DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA OYON, DEPARTAMENTO LIMA | 2817002.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2569566 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA CLIENTES CON SUMINISTROS COLECTIVOS DE VENTA DE ENERGÍA EN BLOQUE EN LA CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO SA, (INC. LAS PROVINCIAS CONCEPCIÓN, CHANCHAMAYO, CHUPACA, Y HUANCAYO). | 8399190.24 | 148623 | 148623 | 14698 | 6783 | 6996 | [9 empty] | 28477 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 28477 | 86.26
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2634791 | CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) UU.NN. MOYOBAMBA EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 5140630.09 | 641352 | 641352 | 6019 | 0 | 0 | [9 empty] | 6019 | 2026-01-04 | 2026-01-01 | 6019
2026 | 3 | ESSALUD | 2666358 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO DISTRITO DE BAGUA GRANDE DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 239358322.43 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2518557 | AMPLIACION DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LA SET CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA CASTILLA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 13815084 | 184004 | 184004 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-01-18 | 2024-04-04 | 21661 | 92.6
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2611775 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN FUENTE DE AGUA POR EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL , INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO RIMAC, DISTRITOS DE LURIGANCHO, CHACLACAYO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 611764643.72 | 3892546 | 3892546 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2341243 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA RED ASISTENCIAL TACNA - ESSALUD DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 445775154.32 | 2030454 | 2030454 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-02-02 | 2025-12-06 | 582600
2026 | 3 | ESSALUD | 2605401 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II LAREDO DISTRITO DE LAREDO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 68241711.38 | 2377080 | 2377080 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-05-04 | 2025-12-06 | 139200
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2544548 | CREACION DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE SECOCHA DEL DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 1717202.04 | 74177 | 74177 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 30
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2605228 | CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4273 , Y EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR 4274, DISTRITOS DE AMARILIS, PILLCO MARCA DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 19189633.42 | 8980 | 8980 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2204485 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PINRA, DISTRITO DE PINRA - HUACAYBAMBA - HUANUCO | 2988495 | 146786 | 146786 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2325679 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 11270016.93 | 16949 | 16949 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 90.33
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2663079 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN A2037 , A2064 PARA POZOS TUBULARES, DISTRITO DE JAYANCA DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2125828.85 | 1265514 | 1265514 | 4050 | 0 | 0 | [9 empty] | 4050 | 2026-01-06 | 2026-01-01 | 4050
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2245376 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDA DEL RIO QUELLEYACO EN EL CENTRO POBLADO DE MACHAC, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH | 660788.06 | 147000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 2563414 | CREACION DEL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL SUR DEL PERÚ - PAMPA DE GALLINAZOS DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 321334761.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-02 | 2025-12-06 | 524864
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2196575 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 135724.18 | 1585298 | 1585298 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-11-13 | 2024-11-04 | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2565263 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1006 EN MEDIA TENSIÓN (10,0 KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 3618429.8 | 350000 | 350000 | 5824 | 5850 | 5939 | [9 empty] | 17613 | 2024-02-03 | 2026-03-01 | 98733
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2691764 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR A1015 DE CENTRO POBLADO LA MOLINA DEL CHIRA Y MIRAFLORES DEL CHIRA DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 1985624.53 | 50000 | 50000 | 8654 | 8698 | 8833 | [9 empty] | 26185 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 26185
2026 | 3 | ESSALUD | 2670416 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL I RIO NEGRO - SATIPO DISTRITO DE RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 241682295.16 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2680076 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE BT Y SEDS ASOCIADAS AL AMT 1069 DE LA SET SECHURA, DISTRITO DE SECHURA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 6436127.4 | 120751 | 120751 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2384605 | MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS (10.5 KV), DEL ALIMENTADOR C1 DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA PUCALLPA, EN LOS DISTRITOS DE MANANTAY Y CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2825246.39 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-12-12 | 2025-11-06 | 3517024
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2424315 | CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE CONTROL AEROPORTUARIA, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS (SEI) Y TERMINAL DE PASAJEROS; EN EL(LA) AEROPUERTO DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 3600000 | 1316666 | 1316666 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-12-04 | 2025-12-06 | 688551
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2384034 | CREACION DE LA SET NUEVA PACHACHACA, TRANSFORMADOR 50/10 KV 5 MVA Y CELDAS CONVEXAS, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 16540934.03 | 11261541 | 11261541 | 1362 | 0 | 3793 | [9 empty] | 5155 | 2020-12-04 | 2026-03-01 | 809858 | 0.04
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2411469 | CREACION (ENLACE PI) DOS SALIDAS EN 60 KV DE LA SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN- JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE ORCOTUNA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 7883054.38 | 1400 | 1400 | 4979 | 5013 | 5199 | [9 empty] | 15191 | 2020-02-04 | 2026-03-01 | 6460092 | 93
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2341971 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22,9 KV DESDE LA M.C.H. HUANCARAMA- M.C.H. ORCOPAMPA- M.C.H. CHOCOCO, PROVINCIAS DE CASTILLA, CONDESUYOS Y LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA | 1631477 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-01-08 | 2019-05-01 | 42500
2026 | 3 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. | 2470722 | REMODELACION DE VILLA - CAMPAMENTO; EN EL(LA) CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA LOCALIDAD CAMPO ARMI-O, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 1878256.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-05-02 | 2024-12-04 | 1508663 | 100
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2575990 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE AMBO, HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2294766 | 75930 | 75930 | 29895 | 16317 | 4587 | [9 empty] | 50799 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 50799 | 98.5
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2656581 | ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION; EN EL(LA) SET AT/MT SATIPO DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 6610506.12 | 659678 | 659678 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2575394 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET JESÚS, SET SOCABAYA, SET CHILINA, SET LA PAMPA Y SET CALLALLI | 2514868.64 | 1542733 | 1542733 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 8750
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2523090 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSION (10KV) DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 1862002.87 | 150000 | 150000 | 8756 | 14886 | 11300 | [9 empty] | 34942 | 2024-04-03 | 2026-03-01 | 1321282 | 100
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2701467 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR 1525, DISTRITO DE SAPILLICA DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 14982497.11 | 154500 | 154500 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2515745 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER CHARAPE 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TABACONAS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 4481543.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-10-04 | 2023-09-01 | 211613
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2406636 | AMPLIACION DE LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV SANTA ROSA DE YANAYACU - SAN JUAN DE CODO - DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 4103330.95 | 1000 | 1000 | 11029 | 13076 | 7818 | [9 empty] | 31923 | 2024-05-02 | 2026-03-01 | 3309170
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2576616 | CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSOS DE CENTRO POBLADO COMUCHE DISTRITO DE CATACHE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 1643563.4 | 97009 | 97009 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2383963 | CREACION LINEA EN 138 KV BASE ISLAY - MATARANI Y SET MATARANI EN LOS DISTRITOS DE MOLLENDO Y ISLAY DE LA PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 34454791.44 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-08-08 | 2025-11-06 | 556837
2026 | 3 | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. | 2706286 | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) TERMINAL PORTUARIO DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA | 812654.68 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2654806 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV SANTA ROSA - NAUTA Y SUBESTACIÓN NAUTA 22.9/10 KV 5 MVA DISTRITO DE NAUTA DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 15746455.88 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2534473 | RECUPERACION DE LA MINICENTRAL HIDRAULICA DE CHOCOCO EN EL DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 18774342.78 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 40600
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2603279 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN 8 UNIDADES PRODUCTORAS 8 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE LIMA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CALLAO | 0 | 5600848 | 5600848 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-06-12 | 2024-09-04 | 8386848
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU | 2568780 | ADQUISICION DE TURBINA; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU EN LA LOCALIDAD INTIHUATANA, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | 2678919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2678919 | 100
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2560918 | MEJORAMIENTO DE REDES DE LAS SUBESTACIONES ENLMD01 Y ENLMD03 DE LA CIUDAD DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA, SUBESTACION EN258217 DE LA CIUDAD DE MOLINOPAMPA, Y DE LA SUBESTACION EN252916 DEL ANEXO DOS DE MAYO EN LOS DISTRITOS DE LEIMEBAMBA Y MOLINOPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 6954759.21 | 3184681 | 3184681 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2518763 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 4 CENTROS POBLADOS - GRUPO 1, EN LAS UU.NN. CHICLAYO Y SUCURSALES, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE, MÓRROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN EL DISTRITO REQUE DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 4832544.51 | 994139 | 994139 | 0 | 0 | 3780 | [9 empty] | 3780 | 2022-10-01 | 2026-03-01 | 104748
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2201030 | CREACION DE PONTONES EN LOS SECTORES CCACCACHUPA Y MOJONJUNQA DE LA LOCALIDAD DE CERRO MINAS, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO | 115945.77 | 28350 | 28350 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2533134 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1007 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) DE LA SET PIURA CENTRO EN LOS DISTRITOS DE CATACAOS Y CURA MORI DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 1873657.45 | 250000 | 250000 | 16202 | 14807 | 16815 | [9 empty] | 47824 | 2024-02-03 | 2026-03-01 | 1518372 | 100
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2309659 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | 813113292.4 | 4023598 | 4023598 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-02-05 | 2023-07-02 | 7653938 | 27.62
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2523357 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RURAL EN EL SER CANGALLO III ETAPA LOCALIDADES DE ASQUIPATA Y MORCOLLA CHICO MAROCOLLA DISTRITO DE ASQUIPATA DE LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2627873.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-12-04 | 2023-12-01 | 187982
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2411449 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA 33 KV DEL TRAMO COMAS - MATAPA, SUBESTACIÓN DE POTENCIA DE MATAPA; SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ALIMENTADORES A4510 Y A4511 DEL PSE ANDAMARCA I ETAPA. DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 8520337.96 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-01-04 | 2025-12-06 | 8998566 | 60
2026 | 3 | ESSALUD | 2258772 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD - ESSALUD, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 370108604.94 | 16856229 | 16856229 | 0 | 0 | 12800 | [9 empty] | 12800 | 2022-03-02 | 2026-03-01 | 4227248
2026 | 3 | ESSALUD | 2431887 | PROYECTO APP HOSPITAL CALLAO | 57654312 | 46146468 | 46146468 | 1696476 | 1514295 | 1545337 | [9 empty] | 4756108 | 2022-01-10 | 2026-03-01 | 212616200
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2249812 | SISTEMA ELECTRICO RURAL CHANCHAMAYO III ETAPA | 10731663 | 3555068 | 3555068 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-12-02 | 2024-12-04 | 125899
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2684816 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR A4750 , SE NINATAMBO DISTRITOS DE TARMA, LA UNION DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 17358909.75 | 2643 | 2643 | 4410 | 2175 | 884 | [9 empty] | 7469 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 7469
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2512072 | MEJORAMIENTO LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 3523324.15 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-10-02 | 2025-12-06 | 1345515 | 48.1
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2558163 | CREACION DE LA LÍNEA EN 33 KV CHILINA - CENTRO HISTÓRICO Y SET CENTRO HISTÓRICO DE 33/10 KV - 25 MVA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 25987764.56 | 2354992 | 2354992 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-02 | 2025-02-06 | 295855
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2572403 | CREACION DE LA LÍNEA EN 33 KV OCOÑA ¿ ATICO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN EL DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 21765249.63 | 5978230 | 5978230 | 0 | 0 | 393744 | [9 empty] | 393744 | 2024-09-02 | 2026-03-01 | 483851 | 2.55
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2313295 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PROGRAMA CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD DE LA URBANIZACION SANTA APOLONIA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | 192729.98 | 55064 | 55064 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2595339 | REMODELACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) SET EL ARENAL EN LA LOCALIDAD ARENAL, DISTRITO DE ARENAL, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA | 557886.75 | 250000 | 250000 | 0 | 146351 | 266845 | [9 empty] | 413196 | 2024-03-03 | 2026-03-01 | 473244 | 20
2026 | 3 | ESSALUD | 2405716 | AMPLIACION DEL CENTRO DE RADIOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES DE LA RED ONCOLÓGICA LA LIBERTAD - ESSALUD - DISTRITO LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 38576071.84 | 2723314 | 2723314 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-06-08 | 2025-04-06 | 201770
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2652824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL ALIMENTADOR A4712 , A4713 DISTRITOS DE LA OROYA, YAULI DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 4088534.17 | 2000 | 2000 | 0 | 10274 | 10550 | [9 empty] | 20824 | 2026-02-06 | 2026-03-01 | 20824
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 2621420 | CREACION DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTÁICA CHINTARI, DISTRITO DE CURIBAYA DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | 6310613.75 | 1044781 | 1044781 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2550447 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1016 EN MEDIA TENSIÓN (22.9KV), DE LA C.H QUIROZ (TRAMO MONTERO - SICCHEZ), DISTRITOS DE MONTERO, JILILI Y SICCHEZ PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAIMAS Y AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 4286351.13 | 2005000 | 2005000 | 420 | 38288 | 382544 | [9 empty] | 421252 | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 421252
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2568309 | CREACION NUEVO ALIMENTADOR CHE202 EN NIVEL DE TENSIÓN 22.9 KV HUACA BLANCA - SANTA VICTORIA DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2449907.94 | 1882967 | 1882967 | 197123 | 1303643 | 28143 | [9 empty] | 1528909 | 2024-02-02 | 2026-03-01 | 1642656
2026 | 3 | ESSALUD | 2255359 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA -ESSALUD, DISTRITO DE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 545830133.76 | 26922689 | 26922689 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-03-08 | 2024-12-04 | 3269856
2026 | 3 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. | 2166602 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MARISCAL MILLER, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA | 1592228 | 695424 | 695424 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2383891 | CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EX CENTRAL TERMICA DE SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 1301889.25 | 146352 | 146352 | 0 | 10186 | 0 | [9 empty] | 10186 | 2023-07-02 | 2026-02-01 | 1126718 | 79.15
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. | 2282330 | INSTALACION CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI VII Y SISTEMA DE INTERCONEXION AL SEIN AREQUIPA | 254891973.2 | 194500 | 194500 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-01-04 | 2024-12-04 | 4161752
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2570675 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN DE 10 KV A 22.9 KV DEL ALIMENTADOR PUNTA DE BOMBON DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 6904497.64 | 3805258 | 3805258 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-10-02 | 2025-01-06 | 16200 | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2126660 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE WIRACOCHA TRAMO ANDES-LOS TAMBOS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 85664 | 455932 | 455932 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-04-01 | 2024-06-04 | 1823729
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2572243 | REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; ADQUISICION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION BAG-101 Y BAG-102 DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | 5122275.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-05-12 | 2024-06-04 | 55560
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2614924 | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN EL ALIMENTADOR CHN201 EN 22.9 KV, DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 8750728.55 | 67253 | 67253 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-02-12 | 2025-12-06 | 4965545 | 65
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2536447 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1046 EN MEDIA TENSIÓN (10 KV), DE LA SET TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | 4699649.1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-02-03 | 2025-06-06 | 180317
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2662921 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE BT Y SEDS ASOCIADAS AL AMT 1942, DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 2557393.48 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-10-03 | 2025-12-06 | 43625
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2486774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 19029151.01 | 1104778 | 1104778 | 0 | 3669 | 237 | [9 empty] | 3906 | 2023-09-02 | 2026-03-01 | 3390833 | 39.11
2026 | 3 | ESSALUD | 2405714 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 42656565.53 | 5719472 | 5719472 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-04-08 | 2025-12-06 | 14333952 | 65.17
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2553600 | CREACION DE LA SUBESTACION IQUITOS NORTE 60/22.9/10KV, 15/15/7.5 MVA Y LT 60KV CTIN-IQUITOS NORTE, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 22857742.95 | 97009 | 97009 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2549668 | MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN DE LA NUEVA SET YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 18977996.85 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-06-12 | 2024-12-04 | 249885
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2430594 | REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; EN EL(LA) SET HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH | 333492.36 | 17991 | 17991 | 0 | 13723 | 0 | [9 empty] | 13723 | 2026-02-11 | 2026-02-01 | 28092
2026 | 3 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. | 2689310 | CREACION DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN AFIANZAMIENTO HIDRICO EN LA LAGUNA LLACSA EN LA SUBCUENCA MEDIA PACHACAYO DISTRITO DE CANCHAYLLO DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 10210530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2654216 | REMODELACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS CON COBERTURA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SISTEMA DE GENERACIÓN CONECTADO A RED DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | 695769.54 | 658340 | 658340 | 0 | 0 | 58019 | [9 empty] | 58019 | 2026-03-04 | 2026-03-01 | 58019
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2509723 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 7054031.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-02-01 | 2023-12-02 | 5452470 | 100
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2502539 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE: AAHH. JESÚS DE NAZARET, AAHH. AMPLIACIÓN EL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y 2 SECTORES DE NEPEÑA: AAHH SOLIDEX ALTO, AAHH VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 4348918.69 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 378757 | 100
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2409966 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE LURIN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 732476398.47 | 38692652 | 38692652 | 0 | 0 | 426388 | [9 empty] | 426388 | 2019-07-06 | 2026-03-01 | 11877400
2026 | 3 | ESSALUD | 2431886 | PROYECTO APP ALMACENES (SALOG) | 16147239 | 6650160 | 6650160 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-06-10 | 2025-07-06 | 13086067
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2383692 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN 95 SECTORES RURALES DE 07 PROVINCIAS DE SAN MARTIN, DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 6700437.88 | 369804 | 369804 | 0 | 0 | 335439 | [9 empty] | 335439 | 2023-12-02 | 2026-03-01 | 6323531 | 76.21
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2446419 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AA.HH. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 1126326 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 25845
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2562652 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ALIMENTADORES A4401, A4402 Y A4403 (LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, Y SECUNDARIAS, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS) ¿ SEM VALLE MANTARO DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 82093082.55 | 457391 | 457391 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2515961 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4013; EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LOCROJA Y SAN PEDRO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 6129810 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 95
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2428332 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y SECUNDARIAS DEL CODO DEL POZUZO CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 6793386.53 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2020-06-04 | 2025-04-06 | 4954372 | 74.76
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2695922 | ADQUISICION DE CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET RENOVANDES DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 1278448.13 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2590346 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN LA SET NUEVA HUARMEY , LÍNEA 220KV PARA SU INTERCONEXIÓN, DISTRITO DE HUARMEY DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 83185048.04 | 100792 | 100792 | 1904 | 3335 | 3753 | [9 empty] | 8992 | 2023-06-02 | 2026-03-01 | 1334538 | 0.3
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2494743 | CREACION LÍNEA 60 KV ZORRITOS - TUMBES Y SET ASOCIADAS; DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | 29464149.05 | 4373195 | 4373195 | 4157 | 117797 | 151732 | [9 empty] | 273686 | 2024-01-03 | 2026-03-01 | 442413 | 1.06
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2533362 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1303 EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA S.C. MALACAS - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2513299.32 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 222116
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2511791 | MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISHCO DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 10680420.36 | 29068 | 29068 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-02-02 | 2025-06-06 | 9378112 | 82
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 2323188 | INSTALACION DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO | 25640075 | 399500 | 399500 | 3500 | 6042 | 29979 | [9 empty] | 39521 | 2019-02-11 | 2026-03-01 | 5419126
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | 2607925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS REDES PRIMARIAS EN 10KV Y SECUNDARIAS EN EL SECTOR DEL PARQUE INDUSTRIAL ¿ ILO, UBICADO EN LA PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 6561868.51 | 2453619 | 2453619 | 0 | 1295453 | 456235 | [9 empty] | 1751688 | 2024-07-02 | 2026-03-01 | 4401753 | 79.97
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU | 2534893 | ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU EN LA LOCALIDAD INTIHUATANA, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | 11075369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2313503 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 987031.71 | 240600 | 240600 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 84.75
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2245270 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE VIZCACHANI Y PATABAMBA, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO | 7390705 | 8050 | 8050 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 100
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2245374 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA 13.8 KV Y SECUNDARIA 380/220 V. - SECTOR PUCARAPAMPA DEL CASERIO DE PAMPAMACA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO - CARHUAZ - ANCASH | 368691.61 | 21645 | 21645 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-04 | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2565929 | MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUINEAMAYO - DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 8032188.14 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-02-02 | 2024-09-04 | 89412
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2542950 | REMODELACION DE LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SER VEGUETA EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA | 4237444.24 | 13208 | 13208 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2286612 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 348, 349 Y 351 - COLLIQUE - EN LOS DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 148232777.9 | 30649762 | 30649762 | 1212050 | 1766290 | 691416 | [9 empty] | 3669756 | 2019-06-05 | 2026-03-01 | 152545778 | 77.71
2026 | 3 | ESSALUD | 2300016 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO - ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | 380891497.16 | 84241105 | 84241105 | 0 | 10400 | 3930760 | [9 empty] | 3941160 | 2022-01-08 | 2026-03-01 | 348082959 | 94.08
2026 | 3 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | 2521452 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER PAMPA CONCON-TOPARA, 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 26160271.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-12-04 | 2025-03-06 | 203704
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2512287 | CREACION DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET ORCOTUNA - SET PARQUE INDUSTRIAL Y CELDAS CONEXAS (N° L-6058) DISTRITOS VARIOS - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 17175339 | 685161 | 685161 | 7272 | 10108 | 7490 | [9 empty] | 24870 | 2023-11-02 | 2026-03-01 | 155824
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 2405754 | APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI | 41609854.94 | 0 | 0 | 4250 | 3750 | 0 | [9 empty] | 8000 | 2019-01-11 | 2026-02-01 | 35097072 | 68.75
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2198734 | MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL SECTOR OESTE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA | 556995.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2576615 | REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. 413 EN LA LOCALIDAD CERRO AZUL, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA | 84386.62 | 97009 | 97009 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2687147 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR A4716 , ALIMENTADOR A4717 DISTRITO DE CHICLA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2872889.59 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 2543087 | CREACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA TAMBO 1, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 374290362.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2535124 | CREACION LT 60 KV DERIV. SALESIANOS Y CELDAS CONEXAS SET SALESIANOS, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 6303871.66 | 3209 | 3209 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2599743 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR HLL301, NIVEL DE TENSIÓN 13.8 KV, DESDE S.E. HUALLANCA HASTA CENTRO POBLADO SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 4364242.27 | 162097 | 162097 | 0 | 0 | 128649 | [9 empty] | 128649 | 2023-01-02 | 2026-03-01 | 219092
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2596829 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN MEDIANTE EL SOTERRADO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 44649648.14 | 350000 | 350000 | 2169 | 7952 | 5038 | [9 empty] | 15159 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 149183
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2509570 | AMPLIACION DE CELDAS DE ALIMENTADORES EN 13.2 KV SET CONCEPCIÓN DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 3953169.48 | 230603 | 230603 | 8733 | 0 | 5693 | [9 empty] | 14426 | 2023-12-02 | 2026-03-01 | 112835
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2454523 | MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE A4962, A4963, A4971, A4972 PASCO LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 10235467.62 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-08-04 | 2024-12-04 | 10884856 | 100
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2545208 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 5764096.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-11-02 | 2025-12-06 | 3961698 | 83
2026 | 3 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. | 2245326 | MEJORAMIENTO DEL USO DE TECNOLOGIA EN LA CONSERVACION DE FORRAJES EN LAS COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO | 199272 | 970000 | 970000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2525148 | MEJORAMIENTO L.T. 138KV SE EL PORVENIR - S.E. TRUJILLO SUR EN LOS DISTRITOS DE LAREDO Y TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 7987950.03 | 112525 | 112525 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-03-02 | 2025-12-06 | 6262522 | 80.3
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2383890 | CREACION DE LINEA DE TRANSMISION 60KV OXAPAMPA-POZUZO Y SET 60/33/13.2 KV POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | 115072908.84 | 8183417 | 8183417 | 2988187 | 1774218 | 4864570 | [9 empty] | 9626975 | 2020-01-04 | 2026-03-01 | 82693898 | 65
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2619452 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIANTE SOTERRADO EN LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 42204344.5 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2531888 | CREACION DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET NUEVA MANANTAY CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE A LOS ALIMENTADORES DE LA SET PUCALLPA Y PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 6312024.82 | 895745 | 895745 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 28000
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2509654 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO EN LOS DISTRITOS DE RIPAN Y LA UNION DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 16267575.36 | 13827 | 13827 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2025-01-04 | 2025-10-06 | 1078062 | 97
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. | 2642435 | REPARACION DE CASA DE MAQUINAS; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI VI DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 468722.84 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 2248
2026 | 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERU | 2632112 | ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) SEMAN PERÚ S.A.C EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 3050678.43 | 1336578 | 1336578 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2483605 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS SECTORES DE LAREDO Y EL PORVENIR - SET EL PORVENIR PORVENIR (II ETAPA), DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 5788880.22 | 135250 | 135250 | 5712 | 3335 | 64712 | [9 empty] | 73759 | 2022-08-01 | 2026-03-01 | 4084297 | 100
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2313302 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LUCANAS ¿ RAQUINA EN EL, DISTRITO DE LUCANAS - LUCANAS - AYACUCHO | 1189507.87 | 55064 | 55064 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2679212 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO MEDICO CARAZ DISTRITO DE CARAZ DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 84433798.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONOROESTE | 2643112 | ADQUISICION DE CELDA DE ALIMENTADOR; EN EL(LA) SET POECHOS DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA | 421317.48 | 6229 | 6229 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2632338 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ALIMENTADORES - SALIDAS R2 Y R6- AL NIVEL DE TENSIÓN A 22.9 KV DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE IQUITOS DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 20614602.66 | 497500 | 497500 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-06-12 | 2024-12-04 | 129730
2026 | 3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. | 2558810 | REPARACION DE CANAL DE CAPTACION; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI IV DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 3237804.06 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-05-02 | 2024-12-04 | 2379424 | 79.05
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2672511 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN EL PERIODO 2024-2, EN 05 ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONSECION DE SEAL, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 6933048.9 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2312675 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2502015 | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 02 SECTORES EL PORVENIR (A.H. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO-BARRIO 7D E-ALTO PORVENIR; A.H. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO-BARRIO 6E-ALTO PORVENIR). 01 SECTOR HUANCHACO (MZ. 01 Y MZ. 02 SECTOR V-B EL MILAGRO), 01 SECTOR SALAVERRY (A.H. MIGUEL GRAU II ETAPA-PUERTO SALAVERRY) Y 01 SECTOR TRUJILLO (MZ. A, B, C, D DEL A.H. NUEVO SAN LUIS), 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2702811.03 | 681457 | 681457 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-03-01 | 2023-09-02 | 4280804 | 100
2026 | 3 | ESSALUD | 2405561 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA N1-INFECTOLOGIA Y VIH DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA-ESSALUD, DISTRITO LA VICTORIA | 3304236.37 | 2857157 | 2857157 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2023-02-08 | 2023-09-02 | 163957 | 7.09
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2566168 | CREACION DE UN ALIMENTADOR DE LA SET LAMBAYEQUE SUR EN EL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 5826316.06 | 341884 | 341884 | 0 | 157089 | 0 | [9 empty] | 157089 | 2026-02-12 | 2026-02-01 | 157089
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2383965 | AMPLIACION DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23 KV -15 MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 6968267.54 | 20051 | 20051 | 8627 | 0 | 0 | [9 empty] | 8627 | 2020-08-04 | 2026-01-01 | 7053909 | 97
2026 | 3 | HIDRANDINA S.A. | 2616986 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALIMENTADOR CJB004 EN 22.9 KV, INTERCONEXIÓN SETS CAJABAMBA CON PATIO DE LLAVES HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 9234797.35 | 54754 | 54754 | 3839 | 0 | 0 | [9 empty] | 3839 | 2024-01-02 | 2026-01-01 | 6430638
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2585708 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR A4604 DE LOS DISTRITOS DE YAUYOS, ACOLLA, MARCO, JANJAILLO, TUNANMARCA, POMACANCHA, Y DISTRITO DE ACOLLA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 30636279 | 1000 | 1000 | 0 | 3400 | 0 | [9 empty] | 3400 | 2026-02-04 | 2026-02-01 | 3400
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2701149 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR A4761 DISTRITO DE LA OROYA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 8081166.29 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2574641 | CREACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN ELECTRO ORIENTE S.A. SEDE LAMAS DISTRITO DE LAMAS DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 1782842.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2566749 | MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y YANAHUARA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 129434633.85 | 1056585 | 1056585 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-01-02 | 2025-09-06 | 287735 | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2542073 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LÍNEAS PRIMARIAS EN 10 KV CON PROYECCIÓN EN 22,9 KV DEL ALIMENTADOR AMT VI 102 DESDE SET LA VIÑA PARA ATENCIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EN CP MILAGRO DE DIOS DEL DISTRITO DE JAYANCA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2964863.93 | 1048284 | 1048284 | 0 | 39 | 0 | [9 empty] | 39 | 2023-01-02 | 2026-02-01 | 59153 | 0.1
2026 | 3 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. | 2390946 | OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORIZACIÓN,REHABILITACIÓN DE REDES Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO - ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA - ÁREA DE DRENAJE OQUENDO, SINCHI ROCA, PUENTE PIEDRA Y SECTORES 84, 83, 85 Y 212- LIMA | 573720698.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2022-01-01 | 2024-05-04 | 10787671
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | 2405755 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SE TOMASIRI 66/22.9/10 KV, DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 7714370.25 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2019-03-12 | 2019-12-01 | 38354 | 0
2026 | 3 | ESSALUD | 2436214 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD DISTRITO DE CALCA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 74127543.69 | 7000000 | 7000000 | 0 | 13500 | 0 | [9 empty] | 13500 | 2022-01-04 | 2026-02-01 | 18376792 | 10.64
2026 | 3 | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. | 2532628 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; ADQUISICION DE MONTACARGA, MONTACARGA Y VEHICULO PARA ALZA DE CONTENEDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) TERMINAL PORTUARIO DE ILO-ENAPU DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 4821534.7 | 10081556 | 10081556 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2024-08-02 | 2024-09-04 | 2562938
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2479856 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD DE CURIMANA II ETAPA - DISTRITO DE CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 15544019.92 | 7114572 | 7114572 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-12-09 | 2025-06-06 | 238382 | 0
2026 | 3 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | 2574234 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE DE LA URBANIZACIÓN SAN ROQUE DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 1112395.27 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 100
2026 | 3 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 2282693 | CREACION DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS ANEXOS PILLONE, PILLONES, COLCA HUALLATA, IMATA, SAN ANTONIO DE CHUCA, VINCOCAYA Y ALTO PARACAICO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | 1037509.51 | 23342 | 23342 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. | 2653199 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EN LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN SAM Y RON DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2328441933.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 3553266
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2504202 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN TRES LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO DE CORIS, ANCO Y CHURCAMPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 8115817.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
2026 | 3 | ELECTRONORTE | 2533138 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSION DEL ALIMENTADOR I-201 MORROPE ARBOL SOL, LAGUNAS, CASA BLANCA, ALTO MEDANO, POSITOS, DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 8038738.75 | 1566183 | 1566183 | 0 | 5000 | 5000 | [9 empty] | 10000 | 2023-02-02 | 2026-03-01 | 58148
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2411616 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA NUEVO DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | 1150733.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2021-12-04 | 2023-12-02 | 54711 | 100
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2494769 | AMPLIACION SET CHUPACA SEGUNDO TRANSFORMADOR 33/13.2 KV ¿ 5 MVA Y CELDAS CONEXAS DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 10779822.15 | 6235185 | 6235185 | 32320 | 259814 | 212005 | [9 empty] | 504139 | 2020-12-04 | 2026-03-01 | 829352 | 10
2026 | 3 | ELECTROCENTRO | 2677243 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA MONUMENTAL DE HUANTA MEDIANTE SOTERRADO DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DISTRITO DE HUANTA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 23531057.89 | 2203000 | 2203000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0