## EJEC FINAN Trimestral
EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR, CARTERA DE INVERSIONES PLIEGO M. ECONOMIA Y FINANZAS - 1ER TRIMESTRE 2021
Nro | CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE INVERSIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA (A) | EJECUCIÓN HASTA EL 2020 (B) | AÑO 2021 |  |  | EJECUCIÓN ACUMULADA |  | SALDO POR EJECUTAR (A - E)
[6 empty] | PIM (C) | Ejecución. 1er Trimestre (D) | Avance % (D/C) | Total (E=B+D) | Avance % (E/A)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |  |  |  | 373665431.62 | 64317002 | 98951508 | 6705750 | 6.7768 | 71022752 | 19.007 | 302642679.62
| Oficina General de Administración (OGA - MEF) |  |  | 148837999.87 | 40099429 | 57904383 | 1454245 | 2.5115 | 41553674 | 27.9187 | 107284325.87
1 | 2359928 | ADQUISICIÓN DE ASCENSORES EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 2320213.35 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320213.35
2 | 2379466 | REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | IOARR | 5174329.65 | 4577140 | 597190 | 0 | 0 | 4577140 | 88.4586 | 597189.65
3 | 2424326 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 33265169.25 | 224846 | 2371445 | 115433 | 4.8676 | 340279 | 1.0229 | 32924890.25
4 | 2431712 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de Inversión | 36776497.92 | 22954243 | 12764560 | 0 | 0 | 22954243 | 62.4155 | 13822254.92
5 | 2455051 | ADQUISICION DE SERVIDOR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), CONMUTADORES, LIBRERIA DE CINTAS, ACCESORIO PARA DATA CENTER, SOFTWARE Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 60110639.7 | 12010810 | 33446426 | 906092 | 2.7091 | 12916902 | 21.4885 | 47193737.7
6 | 2487753 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 11191150 | 332390 | 8009762 | 432720 | 5.4024 | 765110 | 6.8367 | 10426040
| Oficina General de Inversiones y Proyectos (OGIP - MEF) |  |  | 224827431.75 | 24217573 | 41047125 | 5251505 | 12.7938 | 29469078 | 13.1074 | 195358353.75
7 | 2194717 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | Proyecto de Inversión | 43327431.75 | 6772822 | 7446482 | 658453 | 8.8425 | 7431275 | 17.1514 | 35896156.75
8 | 2359961 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA | Proyecto de Inversión | 181500000 | 17444751 | 33600643 | 4593052 | 13.6695 | 22037803 | 12.142 | 159462197
Nota: (A) Informaciòn recopilada del Banco de Inversiones del MEF al 06/04/2021 (C) En la unidad ejecutora MEF-Administracion General no se esta considerando Estudio de Preinversiòn por un monto de S/ 601 170. (C y D) Informacion recopilada de Consulta amigable MEF(Mensual) al 1er trimestre del 2021.