## A3 - EJEC FINAN Trimestral
EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR, CARTERA DE INVERSIONES 2021 - PLIEGO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Nro | CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE INVERSIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA (A) | EJECUCIÓN HASTA EL 2020 (B) | AÑO 2021 |  |  |  |  | EJECUCIÓN ACUMULADA |  | SALDO POR EJECUTAR (A - D) | 4to Trim (Programado) | COMENTARIO | REGISTRO DEL FORMATO 12 | FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN
[6 empty] | PIM (C) | 1er Trim | 2do Trim | Ejecución (D) | Avance % (D/C) | Total (E=B+D) | Avance % (E/A)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |  |  |  | 431121493.47 | 64317002 | 98951508 | 6705750 | 19153355 | 25859105 | 26.1331 | 90176107 | 20.9166 | 340945386.47 | #REF! | -.-
| Oficina General de Administración (OGA - MEF) |  |  | 207032482.08 | 40099429 | 57904383 | 1454245 | 13578466 | 15032711 | 25.9613 | 55132140 | 26.6297 | 151900342.08 | #REF! | -.-
1 | 2359928 | ADQUISICIÓN DE ASCENSORES EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 2320213.35 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320213.35 | #REF! | Cerrado sin culminar por cambios en la concepción técnica. | #REF! | #REF!
2 | 2379466 | REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | IOARR | 5147324.17 | 4577140 | 597190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577140 | 88.9227 | 570184.17 | #REF! | En proceso de reformulación. | #REF! | #REF!
3 | 2424326 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 33265169.25 | 224846 | 2371445 | 115433 | 45677 | 161110 | 6.7937 | 385956 | 1.1602 | 32879213.25 | #REF! | Se prevé ejecutar el 100.0% en el IV Trim 2018. | #REF! | #REF!
4 | 2431712 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de Inversión | 36776497.92 | 22954243 | 12764560 | 0 | 20100 | 20100 | 0.15747 | 22974343 | 62.4702 | 13802154.92 | #REF! | Se prevé ejecutar el 100.0% en el IV Trim 2018. | #REF! | #REF!
5 | 2455051 | ADQUISICION DE SERVIDOR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), CONMUTADORES, LIBRERIA DE CINTAS, ACCESORIO PARA DATA CENTER, SOFTWARE Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 106823637.39 | 12010810 | 33446426 | 906092 | 12685603 | 13591695 | 40.6372 | 25602505 | 23.9671 | 81221132.39 |  |  | #REF! | #REF!
6 | 2487753 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 22699640 | 332390 | 8009762 | 432720 | 827086 | 1259806 | 15.7284 | 1592196 | 7.0142 | 21107444
| Oficina General de Inversiones y Proyectos (OGIP - MEF) |  |  | 224089011.39 | 24217573 | 41047125 | 5251505 | 5574889 | 10826394 | 26.3755 | 35043967 | 15.6384 | 189045044.39 | #REF! | -.-
7 | 2194717 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | Proyecto de Inversión | 42589010.39 | 6772822 | 7446482 | 658453 | 779744 | 1438197 | 19.3138 | 8211019 | 19.2797 | 34377991.39 | #REF! | Se prevé ejecutar 3.4 Millones de Soles en el IV Trim 2018. | #REF! | #REF!
8 | 2359961 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA | Proyecto de Inversión | 181500001 | 17444751 | 33600643 | 4593052 | 4795145 | 9388197 | 27.9405 | 26832948 | 14.784 | 154667053 | #REF! | Se solicitó la ampliación de plazo hasta Junio 2019. | #REF! | #REF!
Fuente: Consulta de inversiones del Banco de Inversiones(mensual) (C) No se considera estudios de pre inversión por S/ 601,170 .