## A3 - EJEC FINAN Trimestral
Anexo 1
EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR, CARTERA DE INVERSIONES 2022
[11 empty] | 7511412 | 19222162
ÍNDICE | Nro | CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE INVERSIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | INVERSIÓN AUTORIZADA (A) | EJECUCIÓN HASTA EL 2021 (B) | AÑO 2022 | [6 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA |  | SALDO POR EJECUTAR (A - E) | 4to Trim (Programado) | COMENTARIO | REGISTRO DEL FORMATO 12 | FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN
[8 empty] | PIM (C) | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Ejecución (D) | Avance % (D/C) | Total (E=B+D) | Avance % (E/A)
| PLIEGO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |  |  |  | -.- | 819934559.29 | 112332543 | 134368742 | 10430950 | 7885648 | 0 | 0 | 18316598 | 13.6316 | 130649141 | 15.9341 | 689285418.29 | #VALUE! | -.-
|  | Oficina General de Administración (OGA - MEF) |  |  | -.- | 238931442.32 | 67437775 | 60502507 | 6235453 | 3567204 | 0 | 0 | 9802657 | 16.2021 | 77240432 | 32.3274 | 161691010.32 | #VALUE! | -.-
#VALUE! | 1 | 2359928 | 2359928: ADQUISICION DE ASCENSORES EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | #VALUE! | 2320213.35 | 0 | 598350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320213.35 | #VALUE! | Cerrado sin culminar por cambios en la concepción técnica. | SIN REGISTRO | -
#VALUE! | 2 | 2424326 | 2424326: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | #VALUE! | 48394388.88 | 786760 | 12000000 | 177960 | 28591 |  |  | 206551 | 1.7213 | 993311 | 2.0525 | 47401077.88 | #VALUE! | En proceso de reformulación. | REGISTRO | 2019-04-15
#VALUE! | 3 | 2431712 | 2431712: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de inversión | #VALUE! | 36797651.92 | 23008897 | 1057695 | 0 | 27000 |  |  | 27000 | 2.5527 | 23035897 | 62.6015 | 13761754.92 | #VALUE! | Se prevé ejecutar el 100.0% en el IV Trim 2018. | REGISTRO | 2019-06-06
#VALUE! | 4 | 2455051 | 2455051: ADQUISICION DE SERVIDOR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), CONMUTADORES, LIBRERIA DE CINTAS, ACCESORIO PARA DATA CENTER, SOFTWARE Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | #VALUE! | 114425528.27 | 40143633 | 35372507 | 4428550 | 2567149 |  |  | 6995699 | 19.7772 | 47139332 | 41.1965 | 67286196.27 | #VALUE! | Se prevé ejecutar el 100.0% en el IV Trim 2018. | #N/A | #N/A
#VALUE! | 5 | 2487753 | 2487753: ADQUISICION DE SOFTWARE Y SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | #VALUE! | 22699640 | 2595854 | 7045855 | 315765 | 944464 |  |  | 1260229 | 17.8861 | 3856083 | 16.9874 | 18843557 |  |  | #N/A | #N/A
#VALUE! | 6 | 2510338 | 2510338: ADQUISICION DE SOFTWARE; EN EL(LA) ORGANOS QUE BRINDAN SERVICIOS MISIONALES, PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS, EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | #VALUE! | 12994185 | 902631 | 3817683 | 1313178 | 0 |  |  | 1313178 | 34.3973 | 2215809 | 17.0523 | 10778376
#VALUE! | 7 | 2500431 | 2500431: ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y SOFTWARE ; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA LA CENTRAL TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | #VALUE! | 1299834.9 | 0 | 610417 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299834.9
|  | Oficina General de Inversiones y Proyectos (OGIP - MEF) |  |  | -.- | 581003116.97 | 44894768 | 73866235 | 4195497 | 4318444 | 0 | 0 | 8513941 | 11.5262 | 53226698 | 9.1612 | 176276418.95 | #VALUE! | -.-
#VALUE! | 8 | 2194717 | 2194717: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | #VALUE! | 47111928.95 | 10271109 | 8872907 | 848649 | 992913 |  |  | 1841562 | 20.7549 | 12112671 | 25.7104 | 34999257.95 | #VALUE! | Se prevé ejecutar 3.4 Millones de Soles en el IV Trim 2018. | REGISTRO | 2019-06-07
#VALUE! | 9 | 2359961 | 2359961: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA | Proyecto de inversión | #VALUE! | 182391188 | 34623659 | 44380984 | 3328848 | 3161520 |  |  | 6490368 | 14.6242 | 41114027 | 22.5417 | 141277161 | #VALUE! | Se solicitó la ampliación de plazo hasta Junio 2019. | SIN REGISTRO | -
#VALUE! | 10 | 2522012 | 2522012: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO (AFSP) A TRAVES DE LA TRANSFORMACION DIGITAL | Proyecto de inversión | #VALUE! | 351500000.02 | 0 | 20612344 | 18000 | 164011 |  |  | 182011 | 0.88302 | 182011 | 0.051781 | 351317989.02
Fuente: Datos según Consulta Amigable -MEF