## A3 - EJEC FINAN Trimestral
EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR, CARTERA DE INVERSIONES 2022 - PLIEGO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.
Nro | CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE INVERSIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA (A) | EJECUCIÓN HASTA EL 2021 (B) | AÑO 2022 | [6 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA |  | SALDO POR EJECUTAR (A - E)
[6 empty] | PIM (C) | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Ejecución (D) | Avance % (D/C) | Total (E=B+D) | Avance % (E/A)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |  |  |  | 823233693.87 | 112332543 | 70981251 | 10430950 | 7885648 | 7101170 | 37755666 | 63173434 | 89.0002 | 175505977 | 21.3191 | 647727716.87
| Oficina General de Administración (OGA - MEF) |  |  | 223810621.6 | 67437775 | 42267730 | 6235453 | 3567204 | 1507994 | 28302117 | 39612768 | 93.7187 | 107050543 | 47.8309 | 116760078.6
1 | 2424326 | 2424326: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 48820537.38 | 786760 | 632701 | 177960 | 28591 | 0 | 426149 | 632700 | 99.9998 | 1419460 | 2.9075 | 47401077.38
2 | 2431712 | 2431712: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de inversión | 34719680.27 | 23008897 | 1057695 | 0 | 27000 | 36000 | 111191 | 174191 | 16.4689 | 23183088 | 66.7722 | 11536592.27
3 | 2455051 | 2455051: ADQUISICION DE SERVIDOR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), CONMUTADORES, LIBRERIA DE CINTAS, ACCESORIO PARA DATA CENTER, SOFTWARE Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 115196326.95 | 40143633 | 34908682 | 4428550 | 2567149 | 83414 | 26065253 | 33144366 | 94.9459 | 73287999 | 63.6201 | 41908327.95
4 | 2487753 | 2487753: ADQUISICION DE SOFTWARE Y SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 12079892 | 2595854 | 4308171 | 315765 | 944464 | 1388580 | 1652222 | 4301031 | 99.8343 | 6896885 | 57.0939 | 5183007
5 | 2510338 | 2510338: ADQUISICION DE SOFTWARE; EN EL(LA) ORGANOS QUE BRINDAN SERVICIOS MISIONALES, PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS, EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 12994185 | 902631 | 1360481 | 1313178 | 0 | 0 | 47302 | 1360480 | 99.9999 | 2263111 | 17.4163 | 10731074
| Oficina General de Inversiones y Proyectos (OGIP - MEF) |  |  | 599423072.27 | 44894768 | 28713521 | 4195497 | 4318444 | 5593176 | 9453549 | 23560666 | 82.0543 | 65752703 | 10.9693 | 182190419.99
6 | 2194717 | 2194717: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | 55579383.42 | 10271109 | 4896642 | 848649 | 992913 | 1041864 | 1879593 | 4763019 | 97.2711 | 15034128 | 27.0498 | 40545255.42
7 | 2359961 | 2359961: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA | Proyecto de inversión | 192363739.57 | 34623659 | 19217975 | 3328848 | 3161520 | 4049143 | 5555405 | 16094916 | 83.7493 | 50718575 | 26.366 | 141645164.57
8 | 2522012 | 2522012: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO (AFSP) A TRAVES DE LA TRANSFORMACION DIGITAL | Proyecto de inversión | 351479949.28 | 0 | 4598904 | 18000 | 164011 | 502169 | 2018551 | 2702731 | 58.769 | 2702731 | 0.76896 | 348777218.28
Fuente: Consulta de inversiones del Banco de Inversiones (A) No se considera Estudios de Preinversion por S/ 2011566