## A3 - EJEC FINAN Trimestral
EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR, CARTERA DE INVERSIONES 2024
ÍNDICE | Nro | CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE INVERSIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | INVERSIÓN AUTORIZADA (A) | EJECUCIÓN HASTA EL 2023 (B) | AÑO 2024 | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA |  | SALDO POR EJECUTAR (A - E)
[8 empty] | PIA | PIM (C) | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Ejecución (D) | Avance % (D/C) | Total (E=B+D) | Avance % (E/A)
| MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |  |  |  | -.- | 1370951611.02 | 229837099 | 168421642 | 138053245 | 15006276 | 14373069 | 0 | 0 | 29379345 | 21.2812 | 259216444 | 18.9078 | 1111735167.02
|  | Oficina General de Administración (OGA - MEF) |  |  | -.- | 437376597.75 | 122189085 | 59171176 | 64537655 | 5030886 | 3394607 | 0 | 0 | 8425493 | 13.0552 | 130614578 | 29.8632 | 306762019.75
#VALUE! | 1 | 2424326 | 2424326: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 0 | 53342162.88 | 16510195 | 29938346 | 30460220 | 1991189 | 2085049 |  |  | 4076238 | 13.3822 | 20586433 | 38.5932 | 32755729.88
#VALUE! | 2 | 2455051 | 2455051: ADQUISICION DE SERVIDOR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), CONMUTADORES, LIBRERIA DE CINTAS, ACCESORIO PARA DATA CENTER, SOFTWARE Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 0 | 118479188.49 | 89251056 | 18155917 | 18729174 | 2751447 | 384081 |  |  | 3135528 | 16.7414 | 92386584 | 77.9771 | 26092604.49
#VALUE! | 3 | 2487753 | 2487753: ADQUISICION DE SOFTWARE Y SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 0 | 10723082.72 | 10176325 | 1453796 | 1082677 | 117740 | 216228 |  |  | 333968 | 30.8465 | 10510293 | 98.0156 | 212789.72
#VALUE! | 4 | 2510338 | 2510338: ADQUISICION DE SOFTWARE; EN EL(LA) ORGANOS QUE BRINDAN SERVICIOS MISIONALES, PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS, EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | 0 | 9917699 | 2273111 | 7644587 | 7644587 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2273111 | 22.9197 | 7644588
#VALUE! | 5 | 2359928 | 2359928: ADQUISICION DE ASCENSORES EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | #REF! | 3809040 | 1109100 | 1358528 | 1358528 | 0 | 709249 |  |  | 709249 | 52.2072 | 1818349 | 47.7377 | 1990691
#VALUE! | 6 | 2500431 | 2500431: ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y SOFTWARE ; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA LA CENTRAL TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | #REF! | 1677137.54 | 686017 | 620002 | 991121 | 170510 | 0 |  |  | 170510 | 17.2038 | 856527 | 51.0708 | 820610.54
#VALUE! | 7 | 2646246 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DISTRITO DE LIMA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de inversión | #REF! | 231597969.9 | 0 | 0 | 335594 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231597969.9
#VALUE! | 8 | 2607522 | ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y EQUIPO DE COMUNICACION; EN EL(LA) LOS ÓRGANOS QUE BRINDAN SERVICIOS MISIONALES EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | #REF! | 7830317.22 | 2183281 | 0 | 3935754 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2183281 | 27.8824 | 5647036.22
#VALUE! |  | Oficina General de Inversiones y Proyectos (OGIP - MEF) |  |  | -.- | 933575013.27 | 107648014 | 109250466 | 73515590 | 9975390 | 10978462 | 0 | 0 | 20953852 | 28.5026 | 128601866 | 13.7752 | 804973147.27
#VALUE! | 9 | 2194717 | 2194717: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | 0 | 48815632.23 | 20174149 | 11626617 | 11626617 | 1285609 | 1857390 |  |  | 3142999 | 27.0328 | 23317148 | 47.7657 | 25498484.23
#VALUE! | 10 | 2359961 | 2359961: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA | Proyecto de inversión | 0 | 184643191.91 | 69285369 | 36141070 | 32295709 | 4541554 | 5172695 |  |  | 9714249 | 30.0791 | 78999618 | 42.785 | 105643573.91
#VALUE! | 11 | 2522012 | 2522012: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO (AFSP) A TRAVES DE LA TRANSFORMACION DIGITAL | Proyecto de inversión | 0 | 436501779.43 | 17807104 | 44818931 | 23747741 | 3236166 | 3222571 |  |  | 6458737 | 27.1973 | 24265841 | 5.5592 | 412235938.43
#VALUE! | 12 | 2565162 | 2565162: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS | Proyecto de inversión | #REF! | 263614409.7 | 381392 | 16663848 | 5845523 | 912061 | 725806 |  |  | 1637867 | 28.0192 | 2019259 | 0.76599 | 261595150.7
Fuente: Consulta de inversiones del Banco de Inversiones(mensual)
Notas: (c) No considera ESTUDIOS DE PRE-INVERSION por S/1 602 328 y CONTRATOS DE ESTADO A ESTADO EN EJECUCION por S/2 809 613 422. (d) No considera ESTUDIOS DE PRE-INVERSION por S/591 815
[8 empty] | Preinversion | 1602328 |  |  |  |  | 591815
[8 empty] | Contratos G y G | 2669957849
[9 empty] | 2809613422 |  |  |  |  | 29971160
[9 empty] | 2809613422 |  |  |  |  | 29971160
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!