## Ejecución Financiera 2024
EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR, CARTERA DE INVERSIONES 2024
Nro | CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE INVERSIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADA (A) | EJECUCIÓN HASTA EL 2023 (B) | AÑO 2024 | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | PIA | PIM (C) | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Ejecución (D) | Avance % (D/C) | Total (E=B+D) | Avance % (E/A)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |  |  |  | -.- | 1396851126 | 229837098.5 | 168421642 | 83439469 | 15006276 | 14373069 | 21126730 | 24632459 | 75138534 | 90.0515 | 304975632.5 | 21.8331
Oficina General de Administración (OGA - MEF) |  |  |  | -.- | 433726746 | 122189085 | 59171176 | 33988893 | 5030886 | 3394607 | 12977024 | 11486312 | 32888829 | 96.7635 | 155077914 | 35.7548
1 | 2424326 | 2424326: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Ejecucion | 51554315 | 16510195 | 29938346 | 14563364 | 1991189 | 2085049 | 7589542 | 2879592 | 14545372 | 99.8765 | 31055567 | 60.2385
2 | 2455051 | 2455051: ADQUISICION DE SERVIDOR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), CONMUTADORES, LIBRERIA DE CINTAS, ACCESORIO PARA DATA CENTER, SOFTWARE Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Ejecucion | 118255241 | 89251056 | 18155917 | 16100046 | 2751447 | 384081 | 4782155 | 8182362 | 16100045 | 100 | 105351101 | 89.0879
3 | 2487753 | 2487753: ADQUISICION DE SOFTWARE Y SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Culminado | 10646053 | 10176325 | 1453796 | 469729 | 117740 | 216228 | 105760 | 30000 | 469728 | 99.9998 | 10646053 | 100
4 | 2510338 | 2510338: ADQUISICION DE SOFTWARE; EN EL(LA) ORGANOS QUE BRINDAN SERVICIOS MISIONALES, PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS, EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Ejecucion | 8768712 | 2273111 | 7644587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273111 | 25.923
5 | 2359928 | 2359928: ADQUISICION DE ASCENSORES EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Ejecucion | 3397000 | 1109100 | 1358528 | 709249 | 0 | 709249 | 0 |  | 709249 | 100 | 1818349 | 53.5281
6 | 2500431 | 2500431: ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y SOFTWARE ; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA LA CENTRAL TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Ejecucion | 1677138 | 686017 | 620002 | 170510 | 170510 | 0 | 0 |  | 170510 | 100 | 856527 | 51.0708
7 | 2646246 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DISTRITO DE LIMA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Proyecto de inversión | Ejecucion | 231597970 | 0 | 0 | 1107982 | 0 | 0 | 150343 | 280570 | 430913 | 38.8917 | 430913 | 0.18606
8 | 2607522 | ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y EQUIPO DE COMUNICACION; EN EL(LA) LOS ÓRGANOS QUE BRINDAN SERVICIOS MISIONALES EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | IOARR | Ejecucion | 7830317 | 2183281 | 0 | 868013 | 0 | 0 | 349224 | 113788 | 463012 | 53.3416 | 2646293 | 33.7955
| Oficina General de Inversiones y Proyectos (OGIP - MEF) |  |  | -.- | 963124380 | 107648013.5 | 109250466 | 49450576 | 9975390 | 10978462 | 8149706 | 13146147 | 42249705 | 85.4382 | 149897718.5 | 15.5637
9 | 2194717 | 2194717: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Ejecucion | 48815632 | 20174149 | 11626617 | 6964603 | 1285609 | 1857390 | 1594032 | 1997830 | 6734861 | 96.7013 | 26909010 | 55.1238
10 | 2359961 | 2359961: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA | Proyecto de inversión | Ejecucion | 184643192 | 69285369 | 36141070 | 22892709 | 4541554 | 5172695 | 3111718 | 4229058 | 17055025 | 74.4998 | 86340394 | 46.7607
11 | 2522012 | 2522012: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO (AFSP) A TRAVES DE LA TRANSFORMACION DIGITAL | Proyecto de inversión | Ejecucion | 466141746 | 17807104 | 44818931 | 15023741 | 3236166 | 3222571 | 2597043 | 5595972 | 14651752 | 97.524 | 32458856 | 6.9633
12 | 2565162 | 2565162: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS | Proyecto de inversión | Ejecucion | 263523810 | 381391.5 | 16663848 | 4569523 | 912061 | 725806 | 846913 | 1323287 | 3808067 | 83.3362 | 4189458.5 | 1.5898
[12 empty] | 157845191 | #REF!
#REF!
[9 empty] | 12928 | 578886 | 95164 | 51815
[9 empty] | 15019204 | 14951955 | 21221894 | 24684274
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 45333793 | 71834633 | 98858143 | 157845191 | 373871760
[5 empty] | PLIEGO / UEI | PI |  | IOARR |  | TOTAL |  |  | PLIEGO / UEI |  |  | IOARR
[6 empty] | Nro | % | Nro | % | Nro | % |  |  | % | % | Nro
[5 empty] | MEF | 5 | 20 | 7 | 17.9487 | 12 | 18.75 |  | MEF | 18.8 | 20 | 7
[5 empty] | OGA-MEF | 1 | 4 | 7 | 17.9487 | 8 | 12.5 |  | SUNAT | 65.6 | 64 | 26
[5 empty] | OGIP-MEF | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6.25 |  | SMV | 1.6 | 4 | 0
[5 empty] | SUNAT | 16 | 64 | 26 | 66.6667 | 42 | 65.625 |  | PERÚ Compras | 3.1 | 8 | 0
[5 empty] | INA - SUNAT | 1 | 4 | 7 | 17.9487 | 8 | 12.5 |  | OSCE | 4.7 | 4 | 2
[5 empty] | INEI - SUNAT | 13 | 52 | 19 | 48.7179 | 32 | 50 |  | ONP | 4.7 | 0 | 3
[5 empty] | MSI - SUNAT | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3.125 |  | PROINVERSION | 1.6 | 0 | 1
[5 empty] | SMV | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.5625 |  | TOTAL | 100 | 100 | 39
[5 empty] | PERÚ Compras | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3.125
[5 empty] | OSCE | 1 | 4 | 2 | 5.1282 | 3 | 4.6875
[5 empty] | ONP | 0 | 0 | 3 | 7.6923 | 3 | 4.6875
[5 empty] | PROINVERSION | 0 | 0 | 1 | 2.5641 | 1 | 1.5625
[5 empty] | TOTAL | 25 | 100 | 39 | 100 | 64 | 100
PLIEGOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES 2024 SEGÚN EJECUCIÓN FINANCIERA HISTÓRICA
[5 empty] | PLIEGO / UEI | NÚMERO DE INVERSIONES (A) | INVERSIÓN AUTORIZADA |  | EJECUCIÓN (Devengado) |  |  | SALDO POR EJECUTAR
[9 empty] | Acumulada hasta el 2023 (C) | Año 2024 (D) | TOTAL
[7 empty] | S/ (B) | % |  |  | (E=C+D) | S/ (B-E) | %
[5 empty] | MEF | 12 | 1396851126 | #REF! | 229837098.5 | 75138534 | 304975632.5 | 1091875493.5 | #REF!
[5 empty] | OGA-MEF | 8 | 433726746 | #REF! | 122189085 | 32888829 | 155077914 | 278648832 | #REF!
[5 empty] | OGIP-MEF | 4 | 963124380 | #REF! | 107648013.5 | 42249705 | 149897718.5 | 813226661.5 | #REF!
[5 empty] | SUNAT | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | INA - SUNAT | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | INEI - SUNAT | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | MSI - SUNAT | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | SMV | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PERÚ Compras | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | OSCE | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | ONP | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PROINVERSION | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PLIEGO / UEI | NÚMERO DE INVERSIONES (A) | INVERSIÓN AUTORIZADA |  | EJECUCIÓN (Devengado) |  |  | SALDO POR EJECUTAR
[9 empty] | Acumulada hasta el 2023 (C) | Año 2024 (D) | TOTAL
[7 empty] | S/ (B) | % |  |  | (E=C+D) | S/ (B-E) | %
[5 empty] | MEF | 12 | 1396.8511 | #REF! | 229.8371 | 75.1385 | 304.9756 | 1091.8755 | #REF!
[5 empty] | OGA-MEF | 8 | 433.7267 | #REF! | 122.1891 | 32.8888 | 155.0779 | 278.6488 | #REF!
[5 empty] | OGIP-MEF | 4 | 963.1244 | #REF! | 107.648 | 42.2497 | 149.8977 | 813.2267 | #REF!
[5 empty] | SUNAT | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | INA - SUNAT | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | INEI - SUNAT | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | MSI - SUNAT | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | SMV | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PERÚ Compras | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | OSCE | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | ONP | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PROINVERSION | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | OGA MEF | 591816 |  | 591816 | 591816 | 591816 | 738798
[5 empty] | INA SUNAT | 146982 |  | 146982 | 146982 | 146982
[6 empty] | 738798 |  | 738798 | 738798 | 738798
[5 empty] | PLIEGO / UEI | PIM 2024 |  | CERTIFICACIÓN 2024 | COMPROMISO ANUAL 2024 | DEVENGADO 2024 |  | SALDO POR EJECUTAR
[6 empty] | S/ (A) | % | S/ (B) | S/ (C) | IV Trim (D) | % | (A-D)
[5 empty] | MEF | 83439469 | #REF! | 78055304.5 | 76576320 | 75138531.4 | 20.1372 | 8300937.6
[5 empty] | OGA-MEF | 33988893 | #REF! | 33750893.3 | 33202936 | 32888827 | 8.8142 | 1100066
[5 empty] | OGIP-MEF | 49450576 | #REF! | 44304411.2 | 43373384 | 42249704.4 | 11.323 | 7200871.6
[5 empty] | SUNAT | #REF! | #REF! | 268940417.1 | 268939060 | 268775177.4 | 72.032 | #REF!
[5 empty] | INA - SUNAT | #REF! | #REF! | 64355577.04 | 64355577 | 64355577 | 17.2474 | #REF!
[5 empty] | INEI - SUNAT | #REF! | #REF! | 124082965.04 | 124081608 | 124052108.4 | 33.2461 | #REF!
[5 empty] | MSI - SUNAT | #REF! | #REF! | 80501875.02 | 80501875 | 80367492 | 21.5386 | #REF!
[5 empty] | SMV | #REF! | #REF! | 5792550 | 5221422 | 4738914 | 1.27 | #REF!
[5 empty] | PERÚ Compras | #REF! | #REF! | 5827134 | 5827134 | 5827134 | 1.5617 | #REF!
[5 empty] | OSCE | #REF! | #REF! | 18079311 | 17941182 | 17644360 | 4.7287 | #REF!
[5 empty] | ONP | #REF! | #REF! | 602393 | 602393 | 602393 | 0.16144 | #REF!
[5 empty] | PROINVERSION | #REF! | #REF! | 425824 | 425824 | 406452 | 0.10893 | #REF!
[5 empty] | TOTAL | #REF! | #REF! | 377722933.6 | 375533335 | 373132961.8 | 100 | #REF!
[6 empty] | 422581676 |  | 378461732 | 376272132 | 373871760
[6 empty] | 421842878 |  | 377722934 | 375533334 | 373132962
[5 empty] | PLIEGO / UEI | PIM 2024 |  | CERTIFICACIÓN 2024 | COMPROMISO ANUAL 2024 | DEVENGADO 2024 |  | SALDO POR EJECUTAR
[6 empty] | S/ (A) | % | S/ (B) | S/ (C) | IV Trim (D) | % | (A-D)
[5 empty] | MEF | 83.4395 | #REF! | 78.0553 | 76.5763 | 75.1385 | 90.0515 | 8.3009
[5 empty] | OGA-MEF | 33.9889 | #REF! | 33.7509 | 33.2029 | 32.8888 | 96.7635 | 1.1001
[5 empty] | OGIP-MEF | 49.4506 | #REF! | 44.3044 | 43.3734 | 42.2497 | 85.4382 | 7.2009
[5 empty] | SUNAT | #REF! | #REF! | 268.9404 | 268.9391 | 268.7752 | #REF! | #REF!
[5 empty] | INA - SUNAT | #REF! | #REF! | 64.3556 | 64.3556 | 64.3556 | #REF! | #REF!
[5 empty] | INEI - SUNAT | #REF! | #REF! | 124.083 | 124.0816 | 124.0521 | #REF! | #REF!
[5 empty] | MSI - SUNAT | #REF! | #REF! | 80.5019 | 80.5019 | 80.3675 | #REF! | #REF!
[5 empty] | SMV | #REF! | #REF! | 5.7926 | 5.2214 | 4.7389 | #REF! | #REF!
[5 empty] | PERÚ Compras | #REF! | #REF! | 5.8271 | 5.8271 | 5.8271 | #REF! | #REF!
[5 empty] | OSCE | #REF! | #REF! | 18.0793 | 17.9412 | 17.6444 | #REF! | #REF!
[5 empty] | ONP | #REF! | #REF! | 0.60239 | 0.60239 | 0.60239 | #REF! | #REF!
[5 empty] | PROINVERSION | #REF! | #REF! | 0.42582 | 0.42582 | 0.40645 | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL | #REF! | #REF! | 377.7229 | 375.5333 | 373.133 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PIM | #REF! | 100%
[5 empty] | CERTIFICADO | 377.7229 | 89.54%
[5 empty] | COMPROMISO | 375.5333 | 89.02%
[5 empty] | DEVENTADO | #REF! | 88.5%