## Hoja2 (hidden)
ACTIVIDADES PREVIAS | TIEMPO
- Elaboración de TdR o EETT y estructura de costos | 2 semanas
- Aprobación del Estudio definitivo (tdr) | 1 semana
- No objeción del BID | 1 Semana
PROCESO DE SELECCIÓN | TIEMPO
Tipo: consultoría de firma
Designación de comité de evaluación
Invitación a expresión de interés | 2 semanas
Informe de evaluación - Elaboración Lista Corta | 1 semana
No Objeción del BID | 1 semana
Invitación a presentar ppta técnica y financiera | 2 semanas
Evaluación | 1 semana
Negociación | 1 semana
No objeción del BID | 1 semana
Firma de Contrato | 1 semana
FIRMA DE CONTRATO | TIEMPO
| Firma de contrato |  |  | (1 semana)
Ejecución del Contrato 180 días calendario (25 semanas)
- 1er pago |  | 10% | (1 semanas)
- 2do pago |  | 20% | (4 semanas)
- 3er pago |  | 20% | (6 semanas)
- 4to pago |  | 30% | (6 semanas)
- 5to pago |  | 20% | (6 semanas)

## Hoja2 (2) (hidden)
ACTIVIDADES PREVIAS | TIEMPO
- Elaboración de TdR o EETT y estructura de costos | 2 semanas
- Aprobación de TdR (Estudio Definitivo) | 1 semana
- No objeción del BID | 1 Semana
PROCESO DE SELECCIÓN - CONSULTORÍA DE FIRMA | TIEMPO
Invitación a expresión de interés | 2 semanas
Informe de evaluación - Elaboración Lista Corta | 1 semana
No Objeción del BID | 1 semana
Invitación a presentar ppta técnica y financiera | 2 semanas
Evaluación | 1 semana
Negociación | 1 semana
No objeción del BID | 1 semana
Firma de Contrato | 1 semana

## CARTERA SERVICIOS (hidden)
| FIRMA CONSULTORA |  | 2 semanas |  | 1 semana | 1 semana | 2 semanas |  | 1 semana |  | 1 semana |  | 1 semana | 1 semana
N° |  | VALOR REFERENCIA (S/) | Invitación a expresión de interés |  | Informe de evaluación - Elaboración Lista Corta | No Objeción del BID | Invitación a presentar ppta técnica y financiera |  | Evaluación de Ofertas |  | Negociación |  | No objeción del BID | Firma de Contrato | PLAZO DE EJECUCIÓN
|  |  | Fecha Publicación | Fecha Presentación |  |  | Fecha de Invitación | Fecha Presentación | Inicio | Fin | Inicio | Fin
1 | Lineamientos para la formulación y Evaluación de proyectos de Inversión con ënfasis en el uso de tecnologías digitales | 172634 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | [10 empty] | 90 días
2 | Pautas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en apoyo al desarrollo productivo | 100595 | [12 empty] | 60 días
3 | Propuesta Metodológica para la Evaluación Integral de Planes y programas de Inversión en Redes Viales departamentales | 194700 | [12 empty] | 120 días
4 | Actualización de la estimación del Valor Social del Tiempo | 625000 | [12 empty] | 180 días
5 | Evaluación de las inversiones Declaradas Viables/Aprobadas de los tres niveles ded Gobierno en el marco de Invierte.pe, Periodo 2018 | 400000 | [12 empty] | 90 días
6 | Evaluación ex post a medianno plazo del Plan Vial Regional de Inversiones de san Martín. | 155760 | [12 empty] | 120 días
7 | Protocolos para la implementación de la estrategia de desarrollo de capcidades en el marco del Invierte.pe. | 185718 | [12 empty] | 120 días
1834407
menores a US$ PUEDE REDUCIR PLAZO PARA PRESENHTAR OFERTAS
Formulas:
Fecha Presentación = +[Invitación a expresión de interés]+15

## CARTERA SERVICIOS (2) (hidden)
FIRMA CONSULTORA
N° |  | Lineamientos para la formulación y Evaluación de proyectos de Inversión con ënfasis en el uso de tecnologías digitales
| Publicación expresión de interés | 2 semanas
| Fecha Publicación | 2019-10-10
| Fecha Presentación | 2019-10-25
| Elaboración de Lista Corta | 1 semana
| Inicia: | 2019-10-10
| Culmina: | 2019-10-25
| No Objeción del BID a Lista Corta | 1 semana
| Inicia: | 2019-10-10
| Culmina: | 2019-10-25
| Invitación a presentar Propuestas | 2 semanas
| Fecha de Invitación: | 2019-10-10
| Fecha Presentación: | 2019-10-25
| Evaluación de Ofertas | 1 semana
| Inicia: | 2019-10-10
| Culmina: | 2019-10-25
| Negociación | 1 semana
| Inicia: | 2019-10-10
| Culmina: | 2019-10-25
| No Objeción del BID | 1 semana
| Inicia: | 2019-10-10
| Culmina: | 2019-10-25
| Firma de Contrato | 1 semana
| Inicia: | 2019-10-10
| Culmina: | 2019-10-25
#REF! | Pautas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en apoyo al desarrollo productivo | 100595
#REF! | Propuesta Metodológica para la Evaluación Integral de Planes y programas de Inversión en Redes Viales departamentales | 194700
#REF! | Actualización de la estimación del Valor Social del Tiempo | 625000
#REF! | Evaluación de las inversiones Declaradas Viables/Aprobadas de los tres niveles ded Gobierno en el marco de Invierte.pe, Periodo 2018 | 400000
#REF! | Evaluación ex post a medianno plazo del Plan Vial Regional de Inversiones de san Martín. | 155760
#REF! | Protocolos para la implementación de la estrategia de desarrollo de capcidades en el marco del Invierte.pe. | 185718
2361861

## PUBLICACIÒN (hidden)
PROCESO DE SELECCIÒN - CONSULTORÍA INDIVIDUAL (CON PUBLICACIÒN EN DIARIO)
DESCRIPCIÓN |  |  | DURACIÓN (días hábiles)* | COMENTARIOS | 100595 | 194700 | 625000 | 400000 | 155760 | 185718
ACCIONES PREVIAS
1 | Envío de TdR y comunicación de miembros comité de evaluación | DGPMI | 1
2 | Envío de TdR al BID para No Objeción | OGIP | 1 | Actividades que se implementan simultáneamente
3 | Designación de Comité de Evaluación | OGIP | 1
4 | Periodo que el BID se toma para otorgar la No Objeción | BID | 1 - 7
5 | Publicación Invitación a presentar expresión de interés | OGIP | 1 | En diario (de preferencia fin de semana)
6 | Periodo de presentación de expresiones de interés | OGIP | 5 - 10 | Cantidad de días adoptados estará en función a la cantidad de plazas requeridas; para ATIs se considera 1 semana
COMITÈ DE EVALUACIÒN
7 | Evaluación por Comité de Evaluación
| - Evaluación curricular | Comité de Evaluación | 2 - 15 | El tiempo que se toma el comité en la evaluación, dependerá de la cantidad de expresiones de interés enviadas. Pueden llegar hasta 60 muestras de interés.
| - Entrevista (convocatoria y realización) |  | 1
| - Evaluación Total y Elaboración de Informe |  | 1 - 2
| Presentación de Informe de Comité a OGIP |  | 1
FIRMA DE CONTRATO
8 | Notificación de Buena Pro | OGIP | 1
9 | Envío de documentos para firma de contrato | Consultor | 1
10 | Elaboración de contratos | OGIP | 1 - 2 | En función a cantidad de plazas a contratar
11 | Firma de contrato | OGIP | 1
* En función a las políticas/recomendaciones del BID

## INVITACIÒN (TERNA) (hidden)
PROCESO DE SELECCIÒN - CONSULTORÍA INDIVIDUAL (CON PUBLICACIÒN EN DIARIO)
DESCRIPCIÓN |  |  | DURACIÓN (días hábiles)* | COMENTARIOS | 100595 | 194700 | 625000 | 400000 | 155760 | 185718
ACCIONES PREVIAS
1 | Envío de TdR, envìo de terna y comunicación de miembros comité de evaluación | DGPMI | 1
2 | Envío de TdR al BID para No Objeción | OGIP | 1 | Actividades que se implementan simultáneamente
3 | Designación de Comité de Evaluación | OGIP | 1
4 | Periodo que el BID se toma para otorgar la No Objeción | BID | 1 - 7
5 | Envìo de Invitación a presentar expresión de interés | OGIP | 1
6 | Periodo de presentación de expresiones de interés | OGIP | 1 - 2
COMITÈ DE EVALUACIÒN
7 | Evaluación por Comité de Evaluación
| - Evaluación curricular | Comité de Evaluación | 2
| - Entrevista (convocatoria y realización) |  | 1
| - Evaluación Total y Elaboración de Informe |  | 1 - 2
| Presentación de Informe de Comité a OGIP |  | 1
FIRMA DE CONTRATO
8 | Notificación de Buena Pro | OGIP | 1
9 | Envío de documentos para firma de contrato | Consultor | 1
10 | Elaboración de contratos | OGIP | 1
11 | Firma de contrato | OGIP | 1
* En función a las políticas/recomendaciones del BID

## Hoja1 (hidden)
El proceso de selección consta de las etapas siguientes: (a) Preparación de los Términos de Referencia. (b) Preparación de la estimación de costos y presupuesto. (c) Publicidad. (d) Preparación de la lista corta de consultores. (e) Preparación y emisión de la solicitud de propuestas (SP) [que debe incluir: la Carta de Invitación, las Instrucciones a los Consultores, los Términos de Referencia y el borrador de contrato propuesto]. (f) Recepción de propuestas. (g) Evaluación de las propuestas técnicas: consideración de la calidad. (h) Apertura pública de las propuestas de precio. (i) Evaluación de la propuesta de precio. (j) Evaluación final de calidad y costo. (k) Negociación y adjudicación del contrato a la firma seleccionada.

## FORMULARIO A4
FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA
Relación de servicios prestados en los últimos (XX) años
NOMBRE DE LA FIRMA : ___________________________________________
Fecha de Constitución de la Firma:____________________
NOMBRE DEL CONTRATANTE |  | OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA | PERIODO DE EJECUCION DE... A….. (MES-AÑO) | MONTO DEL CONTRATO (US$)
Nombre de la entidad contratante |  |  | Desde:
Contacto
Cargo :
e-mail: |  |  | Hasta
Telf.:
País :
Nombre de la entidad contratante |  |  | Desde:
Contacto
Cargo :
e-mail: |  |  | Hasta
Telf.:
País :
TOTAL FACTURADO
Notas:
Podrá incluir los campos que sean necesarios
Podrá indicar también los contratos que se encuentran actualmente en ejecución
Deberá indicar solo aquellos servicios de consultoría que pueda acreditar con los respectivos contratos.
Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.

## FORMULARIO A5
FORMULARIO A-5
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA
Relación de servicios prestados en los últimos (XX) años.
NOMBRE DE LA FIRMA : ___________________________________________
Se calificará la experiencia de trabajos en [Indicar la experiencia relacionada con el objetivo específico de la consultoría solicitada].
NOMBRE DEL CLIENTE |  | OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA | PERIODO DE EJECUCION DE... A….. (MES-AÑO) | MONTO DEL CONTRATO (S/.)
Nombre de la entidad contratante |  |  | Desde:
Contacto
Cargo : |  | Indicar experiencia especifica
Página web:
e-mail: |  |  | Hasta
Telf.:
País:
Nombre de la entidad contratante |  |  | Desde:
Contacto
Cargo :
Página Web:
e-mail: |  |  | Hasta
Telf.:
País :
Notas:
Podrá incluir los campos que sean necesarios
Podrá indicar también los contratos que se encuentran actualmente en ejecución
Deberá indicar solo aquellos servicios de consultoría que pueda acreditar con los respectivos contratos.
Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.