## Formato EIR
FORMATO Nº 04: REGISTRO DE REQUISITOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN - EIR
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nota: Para el llenado del Formato Nº 04: Registro de Requisitos de Intercambio de Información - EIR, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu
A. Datos de la inversión
1. | CUI o código de idea |  | 2. | Nombre de la inversión
3. | Localización
| Departamento |  | Provincia |  | Distrito |  | Localidad |  | Coordenada geográfica UTM
4. | Descripción del objetivo central de la inversión
5. | Objetivos de gestión de la información BIM
| Prioridad |  | Objetivos |  |  |  |  | Usos BIM
B. Institucionalidad
Nombre de la entidad:
Nivel de Gobierno:
Tipo de operador (UF,UEI,UEP):
Tipo de inversión:
1. Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI)
Responsable de la OPMI:
2. Unidad Formuladora (UF)
Nivel de gobierno:
Entidad:
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF)
Responsable de la UF:
3. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI)
Responsable de la UEI:
4. Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP:
C. Responsabilidad funcional de la inversión
1 Función
2 División Funcional
3 Grupo Funcional
4 Sector Responsable
5 Servicio
6 Tipologia de inversión
Nota: La competencia sobre el servicio se valida de acuerdo al nivel de gobierno a la Unidad Formuladora para la selección de la cadena funcional.
Nota: Se puede agregar más de un servicio
D. Requisitos de información
1. | Requisitos de Información de la prestación en base a los objetivos de la Gestión de la Información
Requisitos de información
2. | Entregables de la fase o etapa correspondiente
| Hito de la inversión |  | Actividades |  | Entregables |  |  |  | Plazo de entrega
3. | Requisitos de seguridad de la información
Requisitos de seguridad de la información
4. | Consideraciones para la coordinación entre especialidades
| Entregable | Actividades de coordinación entre especialidades | Consideraciones para la coordinación entre especialidades |  |  |  | Contenedor de información |  | Excepciones | Criterios de aceptación
5. | Entregables del Modelo de Información del Proyecto (PIM)
| Entregables |  |  |  | Consideraciones para la producción de la información
6. | Indicadores de rendimiento
| Nombre del indicador |  |  | Método de cálculo |  | Meta | Frecuencia | Fuente de información |  | Responsable
7. | Gestión de riesgos en el desarrollo de la fase del ciclo de inversión
| Denominación del documento que regula la gestión de riesgos |  |  |  |  | Ubicación del documento
Nota: Adjuntar la Matriz de riesgos en el desarrollo de la fase o etapa de la inversión.
E. Documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información
1. | Listado de los documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información
| Documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información | [6 empty] | Plazo de entrega
Nota: Adjuntar los formatos de los documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información.
F. Normas de información
1. | Normas para la gestión de la información para los procesos de la fase o etapa correspondiente
| Denominación de la norma |  |  | Dispositivo legal que aprueba la norma |  |  |  | Ubicación de la norma
2. | Estándar de nomenclatura de los contenedores de información
| Denominación de la norma |  |  | Dispositivo legal que aprueba la norma |  |  |  | Ubicación de la norma
3. | Normas para la identificación de la información en los contenedores de información
| Denominación de la norma |  |  | Dispositivo legal que aprueba la norma |  |  |  | Ubicación de la norma
4. | Método para la definición del nivel de información necesaria
Descripción del método
5. | Formatos de archivos a intercambiar en el Entorno de Datos Comunes (CDE)
| Tipo de archivo |  |  | Formato nativo del archivo |  |  |  | Versión | Formato para intercambiar el archivo
6. | Lista de recursos informáticos necesarios
| Categoria de software y plataforma |  |  | Software o plataforma |  |  |  | Caracteristicas técnicas
7. | Requisitos para la calidad del modelo de información
| Aspecto del modelo de información |  |  |  | Requisitos de calidad
G. Métodos y procedimientos de producción de información
1. | Funciones de gestión de la información
Leyenda: R: Encargado de realizar la sub actividad A: Responsable de la sub actividad C: Encargado de brindar asistencia durante la sub actividad I: Responsable de monitorear la sub actividad
| Actividad | N° | Sub actividades de gestión de la información |  |  |  | Entidad pública | Proveedor | Subcontratista | Otras organizaciones
| Actuaciones preparatorias | 1.1 | Designar los responsables de la función de gestión de la información.
|  | 1.2 | Establecer los requisitos de Información del proyecto.
|  | 1.3 | Establecer los hitos de entrega de la información del proyecto.
|  | 1.4 | Establecer la norma de información del proyecto.
|  | 1.5 | Establecer los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto.
|  | 1.6 | Establecer la información de referencia y los recursos compartidos.
|  | 1.7 | Establecer el Entorno de Datos Comunes del proyecto.
|  | 1.8 | Establecer el Protocolo de intercambio de información del proyecto.
|  | 2.1 | Establecer los requisitos de Intercambio de Información de la parte que designa.
|  | 2.2 | Reunir información de referencia y recursos compartidos.
|  | 2.3 | Establecer los requisitos de presentación de ofertas y los criterios de evaluación.
|  | 2.4 | Recopilar la información relativa a la licitación.
| Procedimiento de selección | 3.1 | Designación de los responsables de la función de gestión de la información.
|  | 3.2 | Establecer el Plan de Ejecución BIM del equipo de ejecución (antes de su designación).
|  | 3.3 | Evaluación de las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo.
|  | 3.4 | Establecer las aptitudes y capacidades del equipo de ejecución.
|  | 3.5 | Establecer el Plan de Movilización del equipo de ejecución.
|  | 3.6 | Establecer el cuadro de riesgos del equipo de ejecución.
|  | 3.7 | Recopilar la información de la oferta del equipo de ejecución.
| Ejecución contractual | 4.1 | Confirmar el Plan de Ejecución BIM del equipo de ejecución.
|  | 4.2 | Establecer la matriz de responsabilidad detallada del equipo de ejecución.
|  | 4.3 | Establecer los requisitos de Intercambio de información de la parte designada principal.
|  | 4.4 | Establecer el Programa o Programas de Desarrollo de Información de una Tarea (TIDP).
|  | 4.5 | Establecer el Programa General de Desarrollo de la información (MIDP).
|  | 4.6 | Completar los documentos de la designación de la parte designada principal.
|  | 4.7 | Completar los documentos de la designación de la parte designada.
|  | 5.1 | Movilizar recursos.
|  | 5.2 | Movilizar la tecnología de la información.
|  | 5.3 | Poner a prueba los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto.
|  | 6.1 | Comprobar la disponibilidad de la información de referencia y los recursos compartidos.
|  | 6.2 | Producir información.
|  | 6.3 | Realizar un control de calidad.
|  | 6.4 | Revisar y aprobar el intercambio de información.
|  | 6.5 | Revisar el modelo de información.
|  | 7.1 | Presentar el modelo de información para la autorización de la parte designada principal.
|  | 7.2 | Revisar y autorizar el modelo de información.
|  | 7.3 | Presentar el Modelo de Información para la aceptación de la parte que designa.
|  | 7.4 | Revisar y aceptar el modelo de información.
| Fin de fase o etapa | 8.1 | Archivar el Modelo de Información del Proyecto.
|  | 8.2 | Recoger las lecciones aprendidas para futuros proyectos.
*Revisar la Guía Nacional BIM
2. | Información de referencia y recursos compartidos
| Código de identificación del contenedor de información |  | Descripción de la información de referencia o recurso compartido |  | Formato |  | Autor |  | Uso permitido
3. | Métodos y procedimientos de levantamiento de información de activos existentes
| Denominación del método o procedimiento |  |  | Descripción del método o procedimiento
4. | Consideraciones para el intercambio/coordinación de la información
| Item |  |  | Consideraciones
| 4.1 | Movilización de recursos
| 4.2 | Instrucción al equipo de ejecución sobre los requisitos de información
| 4.3 | Flujo de trabajo del Entorno de Datos Comunes (CDE)
| 4.4 | Frecuencia de intercambio de información |  | Información |  |  |  | Frecuencia
| 4.5 | Actividades de autorización para el intercambio de información a través del CDE
| 4.6 | Actividades de aceptación
| 4.7 | Estrategia de coordinación entre especialidades
| 4.8 | Estructura de desglose del modelo de información federado
| 4.9 | Lecciones aprendidas
| Fecha de aprobación: |  | dd/mm/aa
Firma y sello del Responsable de la UF, UEI, UEP

## Ejemplo Formato EIR
FORMATO Nº 04: REGISTRO DE REQUISITOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN - EIR
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nota: Para el llenado del Formato Nº 04: Registro de Requisitos de Intercambio de Información - EIR, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu
A. Datos de la inversión
1. | CUI o código de idea | 73611 | 2. | Nombre de la inversión |  | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E.N 11513, Distrito de Patapo - Chiclayo - Lambayeque
3. | Localización
| Departamento |  | Provincia |  | Distrito |  | Localidad |  | Coordenada geográfica UTM
| Lambayeque |  | Chiclayo |  | Patapo |  | Patapo |  | -13.25588462999997 / -72.26289287999998
4. | Descripción del objetivo central de la inversión
Desarrollo de expediente técnico a fin de sistematizar, actualizar y mejorar la calidad de infrestructura educativa, garantizando la continuidad del servicio pedagógico en el Distrito de Patapo - Chiclayo - Lambayeque.
5. | Objetivos de gestión de la información BIM
| Prioridad |  | Objetivos |  |  |  |  | Usos BIM
| 1 |  | Levantamiento de condiciones existentes de arquitectura, estructura y especialidades visibles para obtener precisión en el diseño de las especialidades evitando conflictos con la edificación |  |  |  |  | Levantamiento de condiciones existentes
| 1 |  | Coordinar la información gráfica y no gráfica de las diferentes especialidades o disciplinas mediante la utilización del Modelo de Información, garantizando la compatibilización de la información. |  |  |  |  | Coordinación de la Información
| 1 |  | Desarrollar el diseño del proyecto a través del Modelo de Información de todas las especialidades necesarias. |  |  |  |  | Diseño de especialidades
| 1 |  | Detectar y resolver interferencias de manera anticipada a través de los modelos de información, para así reducir la cantidad de problemas en la fase de ejecución. |  |  |  |  | Detección de interferencias e incompatibilidades
| 2 |  | Lograr de manera eficiente y rápida el desarrollo de la documentación de las distintas especialidades a partir del Modelo de información. |  |  |  |  | Elaboración de documentación
| 2 |  | Obtener los metrados y presupuestos de manera eficiente, rápida y actualizada a partir del Modelo de información. |  |  |  |  | Estimación de cantidades y costos
B. Institucionalidad
Nombre de la entidad:
Nivel de Gobierno:
Tipo de operador (UF,UEI,UEP):
Tipo de inversión:
1. Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  |  | GOBIERNO LOCAL
| Entidad : |  |  |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO
| Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) |  |  |  |  | OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
| Responsable de la OPMI: |  |  |  |  | NOMBRES APELLIDOS
2. Unidad Formuladora (UF)
| Nivel de gobierno: |  |  |  |  | GOBIERNO LOCAL
| Entidad: |  |  |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO
| Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) |  |  |  |  | UNIDAD FORMULADORA
| Responsable de la UF: |  |  |  |  | NOMBRES APELLIDOS
3. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  |  | GOBIERNO LOCAL
| Entidad : |  |  |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO
| Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) |  |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
| Responsable de la UEI: |  |  |  |  | NOMBRES APELLIDOS
4. Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
| Nombre de la UEP: |  |  |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO
C. Responsabilidad funcional de la inversión
| 1 Función |  | EDUCACIÓN
| 2 División Funcional |  | EDUCACIÓN BÁSICA
| 3 Grupo Funcional |  | CONSTRUCCIÓN
| 4 Sector Responsable |  | EDUCACION
| 5 Servicio |  | SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
| 6 Tipologia de inversión |  | EDUCACIÓN PRIMARIA
Nota: La competencia sobre el servicio se valida de acuerdo al nivel de gobierno a la Unidad Formuladora para la selección de la cadena funcional.
Nota: Se puede agregar más de un servicio
D. Requisitos de información
1. | Requisitos de Información de la prestación en base a los objetivos de la Gestión de la Información
Requisitos de información
Información 3D y 2D de las condiciones existentes
Información técnica de documentos genereados, y documentos asociados al contenedor de información, a fin de que mantengan coherencia con los modelos 3D.
Elaboración del diseño de la especialidades necesarias a través de modelos de información.
Reporte que demuestre la inexistencia de interferencias que afecten el desarrollo de la inversión en la fase de ejecución.
Plantas, cortes, elevaciones, detalles y documentación necesaria para la elaboración del Expediente Técnico.
Plantilla general de metrados de todas las especialidades. Hoja de consolidado del presupuesto de todas las especialidades. Informe que contenga las actividades y costos para el desarrollo de la información.
2. | Entregables de la fase o etapa correspondiente
| Hito de la inversión |  | Actividades |  | Entregables |  |  |  | Plazo de entrega
| ET/DE en elaboración |  | Elaborar el levantamiento de condiciones existentes de la arquitectura y estructura |  | Producto 1: Planos de arquitectura Modelo 3D de arquitectura y estructura Planos de tipos de muros |  |  |  | Hasta 30 días calendario
| ET/DE en elaboración |  | Diseñar la propuesta de arquitectura y especialidades |  | Producto 2: Planos de arquitectura: Plano de muros Planos de pisos Planos de FCR Planos de Sanitarias: Planos de distribución de agua fría |  |  |  | Hasta 120 días calendario
| ET/DE en elaboración |  | Diseñar el proyecto final de arquitectura y especialidades |  | Producto 3: Modelo 3D de arquitectura y especialidades. Plantas, cortes, elevaciones. Planilla de Metrados por cada especialidad. Costos y presupuestos por cada una de las especialidades. |  |  |  | Hasta 160 días calendario
| Diseño culminado |  | Presentar el Expediente Técnico |  | Producto 4: Memorias descriptivas a detalle por cada especialidad. Planimetría completa final obtenida del modelo de información Detalles constructivos para entender la integralidad del proyecto. Especificaciones técnicas por cada especialidad Metrados y presupuestos por cada especialidad Vistas ambientadas de la propuesta interiores y exteriores. Modelo federado. |  |  |  | Hasta 190 días calendario
3. | Requisitos de seguridad de la información
Requisitos de seguridad de la información
1. Toda la información del proyecto debe ser compartida a través del CDE del proyecto en el marco de la Guía Nacional BIM. De utilizar otras herramientas de intercambio de documentos en línea deberá notificarse previa coordinación.
2. Todos los usuarios del CDE deben tener su propio nombre de usuario y contraseña.
3. No está permitido el uso de CDs, unidades USB
4. El Equipo de Proyecto deberá considerar el control de acceso del personal a los contendores de información, según se requiera.
4. | Consideraciones para la coordinación entre especialidades
| Entregable | Actividades de coordinación entre especialidades | Consideraciones para la coordinación entre especialidades |  |  |  | Contenedor de información |  | Excepciones | Criterios de aceptación
| Producto 1 | Coordinación entre el modelo de condiciones existentes y la propuesta de diseño de arquitectura y estructuras | 1. Area interna bruta en m2 2. Plantas, cortes, elevaciones en escala en 1:100 3. Nube de puntos 4. Vistas de ambientes. |  |  |  | 1. Formato .rvt, nwd 2. Formato .pdf, dwg 3. Formato .rcp. 4. Formato jpg. |  | No | Información entregada según las especificaciones del proyecto.
| Producto 2 | Reuniones de revisión y coordinación entre todas las especialidades | 1. Planimetría completa final obtenida del modelo de información. Esc: 1/100 2. Cuatro (04) vistas ambientadas de la propuesta interiores y exteriores. 3. Modelo por cada especialidad y modelo federado. 4. Estimación de metrados por especialidad. |  |  |  | 1. Formato .dwg y .pdf 2. Formato .jpg resolución 300 dpi 3. Formato nativo y formato IFC 4. Formato xlxs. |  | No | Información entregada según las especificaciones del proyecto.
| Producto 3 | Coordinación entre el modelo de condiciones existentes y el diseño final de las especialidedes | 1. Memoria descriptiva: descripción del proyecto de inversión. 2. Presentación del partido y estrategias arquitectónicas y estructurales. 3. Planimetría arquitectónica: plantas, cortes y elevaciones. Esc: 1/150 4.Detalles constructivos para entender la integralidad del proyecto. Esc: 1/20 , 1/10, 1/5 (o según requerido) 5. Metrados y presupuestos por cada especialidad. 6. Modelo 3D de Arquitectura y especialidades. |  |  |  | 1. Formato .pdf y .doc 2. Formato .pdf y .doc 3. Formato .pdf y .doc 4. Formato .dwg y .pdf 5. Formato nativo y formato IFC 2x3 |  | No | Información entregada según las especificaciones del proyecto.
| Producto 4 | Coordinación para el reporte final | 1. Informe final de inexistencia de interferecias entre especialiadades y el resumen de los versus entre cada especialidad (ejemplo. Arquitectura vs Estructura) 2. Modelo de Información del Proyecto (PIM). |  |  |  | 1. Formato .pdf y xlsx. 2. Formato nativo y formato IFC 2x3 |  | No | Información entregada según las especificaciones del proyecto.
5. | Entregables del Modelo de Información del Proyecto (PIM)
| Entregables |  |  |  | Consideraciones para la producción de la información
| Producto 1 |  |  |  | Información necesaria para el desarrollo del anteproyecto.
| Producto 2 |  |  |  | Información necesaria para el desarrollo del proyecto.
| Producto 3 |  |  |  | Información necesaria para la estimación de cantidades y costos de la inversión.
| Producto 4 |  |  |  | Información necesaria para la ejecución de la inversión
6. | Indicadores de rendimiento
| Nombre del indicador |  |  | Método de cálculo |  | Meta | Frecuencia | Fuente de información |  | Responsable
| Variación de tiempo en definición de alternativas de diseño preliminares |  |  | [(Tiempo de comparación, medido en un instante posterior al del tiempo de línea base según indique la periodicidad -Tiempo de línea base de ejecución de la actividad o tiempo histórico de ejecución)/ Tiempo de línea base de ejecución de la actividad o tiempo histórico de ejecución] *100 |  | Reducir tiempos de diseño | 1 vez por proyecto Mensual cuando sea un proceso repetitivo. | Informes de evaluación financiera |  | Contratista
| Variación entre el presupuesto de viabilidad y el de construcción |  |  | [(Presupuesto de ejecución, calculado a partir del control de costos del proyecto - Presupuesto de viabilidad, calculado a partir de diseños preliminares)/ Presupuesto de factibilidad, calculado a partir de diseños preliminares] *100 |  | Aumentar precisión de presupuestos preliminares y reducir el tiempo para obtener presupuestos. | 1 vez por proyecto Mensual cuando sea un proceso repetitivo. | Informes de evaluación financiera |  | Contratista
7. | Gestión de riesgos en el desarrollo de la fase del ciclo de inversión
| Denominación del documento que regula la gestión de riesgos |  |  |  |  | Ubicación del documento
| Procedimiento "Gestionar los riesgos organizacionales" Versión: 03 |  |  |  |  | Página web MINEDU Resolución Directoral Ejecutiva N° 0019 -2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE
Nota: Adjuntar la Matriz de riesgos en el desarrollo de la fase o etapa de la inversión.
E. Documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información
1. | Listado de los documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información
| Documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información | [6 empty] | Plazo de entrega
| Anexo 1 - Plan de Ejecución (BEP) | [6 empty] | Hasta 05 días calendario a partir de notificación
| Anexo 2 - Formato de la Matriz de Responsabilidades | [6 empty] | Hasta 05 días calendario a partir de notificación
| Anexo 3 - Formato del Programa de Desarrollo de información de una tarea (TIDP) | [6 empty] | Hasta 05 días calendario a partir de notificación
| Anexo 4 - Formato del Programa General de Desarrollo de la Información (MIDP) | [6 empty] | Hasta 05 días calendario a partir de notificación
Nota: Adjuntar los formatos de los documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de información.
F. Normas de información
1. | Normas para la gestión de la información para los procesos de la fase o etapa correspondiente
| Denominación de la norma |  |  | Dispositivo legal que aprueba la norma |  |  |  | Ubicación de la norma
| NTP-ISO 19650-1:2021 |  |  | - |  |  |  | -
| “Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa” |  |  | R.S.G. N° 239-2018-MINEDU |  |  |  | Página web MINEDU
| Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria |  |  | R.V.M. N° 084-2019-MINEDU |  |  |  | Página web MINEDU
| “Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025” – PNIE del Ministerio de Educación. |  |  | RM N°153-2017-MINEDU PARTE 1 y PARTE 2 |  |  |  | Página web MINEDU
2. | Estándar de nomenclatura de los contenedores de información
| Denominación de la norma |  |  | Dispositivo legal que aprueba la norma |  |  |  | Ubicación de la norma
| Guía Nacional BIM Perú |  |  | - |  |  |  | Sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu
3. | Normas para la identificación de la información en los contenedores de información
| Denominación de la norma |  |  | Dispositivo legal que aprueba la norma |  |  |  | Ubicación de la norma
| Norma Técnica de Metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas |  |  | - |  |  |  | http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2011/mayo/18/RD-073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC.pdf
4. | Método para la definición del nivel de información necesaria
Descripción del método
La definición del Nivel de Información Necesaria seguirá lo establecido en la Guía Nacional BIM, tomando en cuenta que debe utilizarse los formatos como la matriz de responsabilidades, el MIDP y TIDP para indicar los niveles de información y la información necesaria para el desarrollo de la inversión. Ver el Anexo A. Matriz de Nivel de Información Necesaria y en el instructivo correspondiente.
5. | Formatos de archivos a intercambiar en el Entorno de Datos Comunes (CDE)
| Tipo de archivo |  |  | Formato nativo del archivo |  |  |  | Versión | Formato para intercambiar el archivo
| Modelo de Arquitectura |  |  | rvt. |  |  |  | 2021 | IFC (IFC 4)
| Modelo de Estructura |  |  | .tsc |  |  |  | 2021 | IFC (IFC 4)
| Modelo de Sanitarias |  |  | pln. |  |  |  | 2021 | IFC (IFC 4)
| Memorias descriptivas |  |  | docx. |  |  |  | 2019 | PDF
| Reporte de metrados |  |  | xlxs. |  |  |  | 2019 | PDF
6. | Lista de recursos informáticos necesarios
| Categoria de software y plataforma |  |  | Software o plataforma |  |  |  | Caracteristicas técnicas
| Software para lectura de nube de puntos |  |  | Recap |  |  |  | Considerar versión 2019 - 2020
| Software de modelado BIM para arquitectura |  |  | Archicad |  |  |  | Considerar versión 2019 - 2020
| Software de modelado BIM para estrucutras |  |  | Tekla |  |  |  | Considerar versión 2019 - 2020
| Software de modelado BIM para especialidades |  |  | Revit |  |  |  | Considerar versión 2019 - 2020
| Software para elaborar presupuestos |  |  | Archivos S10 |  |  |  | Considerar versión 2019 - 2020
| Software para desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas y seguimiento |  |  | Archivos MS Project |  |  |  | Considerar versión 2016 - 2019
7. | Requisitos para la calidad del modelo de información
| Aspecto del modelo de información |  |  |  | Requisitos de calidad
| Desarrollo del modelo 3D |  |  |  | Las comprobaciones para la verificación de los modelos 3D antes de compartirlos, deben incluir: - La información que haya sido auditada y purgada. - El formato de archivo y las convenciones de denominación se ajustan a este documento y permanecen constantes durante la vida del proyecto. - El modelo 3D y los dibujos 2D están actualizados y que la información 2D ha sido derivada del modelo 3D. - Cualquier cambio desde la última edición se comunica al equipo del proyecto.
| Integrar espacios en el modelo 3D |  |  |  | Las siguientes reglas se aplicarán intregar espacios en el modelo 3D: - Definición del espacio - Las cajas delimitadoras utilizadas para representar los espacios y las zonas deben coincidir con los requisitos arquitectónicos. - Todos los muros deben estar unidos para evitar que los espacios estén mal definidos. Los límites de los espacios no deben estar en conflicto La información espacial se generará y se asociará a las entidades delimitadores (muros, puertas, ventanas, losas, columnas, techos)
G. Métodos y procedimientos de producción de información
1. | Funciones de gestión de la información
Leyenda: R: Encargado de realizar la sub actividad A: Responsable de la sub actividad C: Encargado de brindar asistencia durante la sub actividad I: Responsable de monitorear la sub actividad
| Actividad | N° | Sub actividades de gestión de la información |  |  |  | Entidad pública | Proveedor | Subcontratista | Otras organizaciones
| Actuaciones preparatorias | 1.1 | Designar los responsables de la función de gestión de la información. |  |  |  | R
|  | 1.2 | Establecer los requisitos de Información del proyecto. |  |  |  | R
|  | 1.3 | Establecer los hitos de entrega de la información del proyecto. |  |  |  | R
|  | 1.4 | Establecer la norma de información del proyecto. |  |  |  | R
|  | 1.5 | Establecer los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto. |  |  |  | R
|  | 1.6 | Establecer la información de referencia y los recursos compartidos. |  |  |  | R
|  | 1.7 | Establecer el Entorno de Datos Comunes del proyecto. |  |  |  |  | R
|  | 1.8 | Establecer el Protocolo de intercambio de información del proyecto. |  |  |  |  | R
|  | 2.1 | Establecer los requisitos de Intercambio de Información de la parte que designa. |  |  |  | R
|  | 2.2 | Reunir información de referencia y recursos compartidos. |  |  |  | R | X
|  | 2.3 | Establecer los requisitos de presentación de ofertas y los criterios de evaluación. |  |  |  | R
|  | 2.4 | Recopilar la información relativa a la licitación. |  |  |  | R
| Procedimiento de selección | 3.1 | Designación de los responsables de la función de gestión de la información. |  |  |  | R | X
|  | 3.2 | Establecer el Plan de Ejecución BIM del equipo de ejecución (antes de su designación). |  |  |  |  | R
|  | 3.3 | Evaluación de las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo. |  |  |  | R
|  | 3.4 | Establecer las aptitudes y capacidades del equipo de ejecución. |  |  |  |  | R
|  | 3.5 | Establecer el Plan de Movilización del equipo de ejecución. |  |  |  |  | R
|  | 3.6 | Establecer el cuadro de riesgos del equipo de ejecución. |  |  |  |  | R
|  | 3.7 | Recopilar la información de la oferta del equipo de ejecución. |  |  |  | R
| Ejecución contractual | 4.1 | Confirmar el Plan de Ejecución BIM del equipo de ejecución. |  |  |  |  | R
|  | 4.2 | Establecer la matriz de responsabilidad detallada del equipo de ejecución. |  |  |  |  | R
|  | 4.3 | Establecer los requisitos de Intercambio de información de la parte designada principal. |  |  |  |  | R
|  | 4.4 | Establecer el Programa o Programas de Desarrollo de Información de una Tarea (TIDP). | [5 empty] | R
|  | 4.5 | Establecer el Programa General de Desarrollo de la información (MIDP). |  |  |  |  | R
|  | 4.6 | Completar los documentos de la designación de la parte designada principal. |  |  |  |  | R
|  | 4.7 | Completar los documentos de la designación de la parte designada. | [5 empty] | R
|  | 5.1 | Movilizar recursos. |  |  |  |  | R
|  | 5.2 | Movilizar la tecnología de la información. |  |  |  |  | R
|  | 5.3 | Poner a prueba los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto. |  |  |  |  | R
|  | 6.1 | Comprobar la disponibilidad de la información de referencia y los recursos compartidos. |  |  |  |  | R
|  | 6.2 | Producir información. |  |  |  |  | R | X
|  | 6.3 | Realizar un control de calidad. |  |  |  | X | R
|  | 6.4 | Revisar y aprobar el intercambio de información. |  |  |  |  | R
|  | 6.5 | Revisar el modelo de información. |  |  |  | X | R
|  | 7.1 | Presentar el modelo de información para la autorización de la parte designada principal. | [5 empty] | R
|  | 7.2 | Revisar y autorizar el modelo de información. |  |  |  |  | R
|  | 7.3 | Presentar el Modelo de Información para la aceptación de la parte que designa. |  |  |  |  | R
|  | 7.4 | Revisar y aceptar el modelo de información. |  |  |  |  | R
| Fin de fase o etapa | 8.1 | Archivar el Modelo de Información del Proyecto. |  |  |  | R
|  | 8.2 | Recoger las lecciones aprendidas para futuros proyectos. |  |  |  | R
*Revisar la Guía Nacional BIM
2. | Información de referencia y recursos compartidos
| Código de identificación del contenedor de información |  | Descripción de la información de referencia o recurso compartido |  | Formato |  | Autor |  | Uso permitido
| 1001-AAA-PE-01-2D-A-0001 Informe PDF |  | Planos de la edificación existente |  | dwg. |  | MML |  | Sólo como referencia
| 1001-AAA-PE-01-MIDP-A-0001 Informe PDF |  | Formato MIDP |  | xlxs. |  | MML |  | Sólo como referencia
3. | Métodos y procedimientos de levantamiento de información de activos existentes
| Denominación del método o procedimiento |  |  | Descripción del método o procedimiento
| Escaneo láser |  |  | Diseño portátil de alta velocidad con sistema integrado de imágenes esféricas HDR y sistema inercial visual (VIS) para el registro en tiempo real. Velocidad: de hasta 2 millones de puntos por segundo Sistema de imágenes HDR avanzado, la creación de nubes de puntos 3D en color puede completarse en menos de 2 minutos. Resolución mínima de 6mm @ 10m Alcance Mín. 0.5 - hasta 130 m Precisión mínima: Precisión angular de 18” Precisión del alcance 1,0 mm + 10 ppm Precisión de puntos 3D 1,9 mm @ 10 m 2,9 mm @ 20 m 5,3 mm @ 40 m
4. | Consideraciones para el intercambio/coordinación de la información
| Item |  |  | Consideraciones
| 4.1 | Movilización de recursos |  | Capacitaciones de software y plataformas (plataformas de Entorno Datos Comunes (CDE) y software de creación y coordinación de modelos de información). Comprobar y garantizar el correcto funcionamiento del flujo del CDE a través de testeos
| 4.2 | Instrucción al equipo de ejecución sobre los requisitos de información |  | La Parte Designada Principal será encargadad de promever, transmitir las normas establecidas para el desarrollo de la información, como el uso del Entorno de Datos Comunes, procesos de publicación, normas para nombrar los contenedores de información, identificación del Nivel de Información Necesaria, procesos de coordinación, entre otros.
| 4.3 | Flujo de trabajo del Entorno de Datos Comunes (CDE) |  | Se adoptará los flujos de trabajo en el entorno de Datos Comunes según lo indicado en la Guía Nacional BIM. La parte Designada Principal deberá contratar y administrar las licencias del entorno de datos comunes.
| 4.4 | Frecuencia de intercambio de información |  | Información |  |  |  | Frecuencia
|  |  |  | Los modelos 3D y la información producida sera intercambiada para el monitoreo de avances durante el desarrollo de la información |  |  |  | Quincenal
| 4.5 | Actividades de autorización para el intercambio de información a través del CDE |  | Se verificará el paquete de trabajo con el Programa General de Desarrollo de la Información (MIDP), los requisitos de intercambio de información del postor y los requisitos de intercambio de información. ● Si la información no se ajusta a los requisitos de información para ese intercambio de información, se identificará dentro de la función de retroalimentación del Entorno Común de Datos (CDE) ● Si se autoriza la información,se pedirá a los equipos de ejecución pertinentes que presenten la información, a través del Entorno Común de Datos (CDE), para la aceptación.
| 4.6 | Actividades de aceptación |  | Se verificará el paquete de trabajo con el Programa General de Desarrollo de la Información (MIDP) y los Requisitos de Intercambio de información. ● Si la información no cumple los requisitos de información para ese intercambio de información, se aplicarán los metadatos pertinentes a todos los contenedores de información asociados a este intercambio de información a través del Entorno Común de Datos (CDE). Se debe notificar al emisor de la información que ésta requiere modificaciones antesde volver a presentarla a la entidad para su autorización. ● Si se autoriza la información,el responsable de la gestión del Entorno Común de Datos (CDE) aplicará los metadatos pertinentes para que estos contenedores de información se consideren PUBLICADOS.
| 4.7 | Estrategia de coordinación entre especialidades |  | Actividades de autorización para el intercambio de información a través del CDE
| 4.8 | Estructura de desglose del modelo de información federado |  | Se deberá determinar de forma organizada el desglose del modelo de información, lo cual divida los modelos 3D por especialidades, lo que permite desarrollar la información de manera colaborativa entre los miembros del Equipo de Trabajo.
| 4.9 | Lecciones aprendidas |  | Mediante un informe se deberá tomar en cuenta las lecciones aprendidas al final del desarrollo de la inversión, a fin de promover la mejora continua.
| Fecha de aprobación: |  | dd/mm/aa
Firma y sello del Responsable de la UF, UEI, UEP

## Listado de selección
| USO BIM | FASE DEL CICLO DE INVERSIÓN
|  | PMI | F y E | ET | EF | F
1 | Levantamiento de condiciones existentes |  | X | X | X |  | FUNCION | DIVISION FUNCIONAL | GRUPO FUNCIONAL | SECTOR RESPONSABLE DEL SERVICIO | SERVICIO | TIPOLOGIA
2 | Análisis del entorno físico |  | X | X | X | X | AGROPECUARIA | ACCIÓN LEGISLATIVA | ACCIÓN LEGISLATIVA | AGRICULTURA Y RIEGO | AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS | ACCESO A GLP
3 | Diseño de especialidades |  | X | X | X | X | AMBIENTE | ACUICULTURA | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | AMBIENTAL | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS | AERODROMOS
4 | Elaboración de documentación |  | X | X | X |  | AMBIENTE | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | ASESORAMIENTO Y APOYO | COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD PÚBLICA | AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
5 | Visualización 3D y postproducción |  | X | X | X | X | COMERCIO | AGRARIO | ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES | CONTRALORIA GENERAL | BIEN PÚBLICO DE ESPECIES | ALIMENTACIÓN ESCOLAR
6 | Coordinación de la Información |  | X | X | X | X | COMUNICACIONES | ASISTENCIA EDUCATIVA | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | CULTURA | CONTROL, VIGILANCIA Y DEFENSA TERRESTRE, AÉREO Y MARÍTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE DEL TERRITORIO NACIONAL | ALMACENES CUSTODIA DE BIENES Y MERCANCÍAS
7 | Analisis del programa arquitectónico |  | X | X | X |  | CULTURA Y DEPORTE | ASISTENCIA SOCIAL | ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA | DEFENSA | DEFENSA DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DEL ESTADO A TRAVÉS DE ACCIONES DE CIBERDEFENSA | APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
8 | Estimación de cantidades y costos |  |  | X | X | X | DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS | DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | INFORMACIÓN GEOESPACIAL TEMÁTICA DE DETALLE PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO FORESTAL SOSTENIBLE
9 | Revisión del diseño |  | X | X |  |  | DEUDA PÚBLICA | COMERCIO | CAMINOS DE HERRADURA | ECONOMIA Y FINANZAS | INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AEROESPACIAL | APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
10 | Análisis Estructural |  | X | X |  |  | EDUCACIÓN | COMUNICACIONES POSTALES | CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO | EDUCACION | INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPACIAL | ARCHIVOS DEL ESTADO QUE CUSTODIAN PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN (AGN Y ARCHIVOS REGIONALES).
11 | Análisis Lumínico |  | X | X |  |  | ENERGÍA | CONTROL DE DROGAS | CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES | ENERGIA Y MINAS | SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA | BIBLIOTECAS PÚBLICAS
12 | Análisis Energético de las instalaciones |  | X | X |  |  | INDUSTRIA | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | CONSTRUCCIÓN | ENTE RECTOR DE CADA SISTEMA ADMINISTRATIVO | SERVICIO COMPLEMENTARIO AL TRANSPORTE TERRESTRE | CAMINOS DE HERRADURA
13 | Análisis de constructibilidad |  | X | X | X | X | JUSTICIA | CULTURA | CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS DE USO CIVIL Y SERVICIOS DE SEGURIDAD | FUERO MILITAR POLICIAL | SERVICIO DE CONTROL Y GESTION DEL TRANSITO TERRESTRE INTERURBANO | CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS
14 | Análisis de otras ingenierías |  | X | X | X | X | LEGISLATIVA | DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD | INTERIOR | SERVICIO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO (INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA) Y TECNOLOGÍAS EN LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DECLARADAS POR EL CENTRO DE I+D | CARRETERAS DEPARTAMENTALES
15 | Evaluación de sostenibilidad |  | X | X |  |  | MINERÍA | DEPORTES | CONTROL EPIDEMIOLÓGICO | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES-JNE | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD | CARRETERAS NACIONALES
16 | Supervisión del modelo de información |  | X | X |  |  | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL | CONTROL INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS | JUSTICIA | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DIGITAL | CARRETERAS VECINALES
17 | Detección de interferencias e incompatibilidades |  | X | X | X |  | PESCA | DESARROLLO URBANO Y RURAL | CONTROL INTERNO | MINISTERIO PUBLICO | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO | CATASTRO DE PREDIOS URBANOS
18 | Planificación de la fase de ejecución |  | X | X | X |  | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | DEUDA PÚBLICA | CONTROL MIGRATORIO | MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | SERVICIO DE ACCESO AL GLP | CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES
19 | Diseño de sistemas constructivos para ejecución |  |  | X | X |  | PREVISIÓN SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO AÉREO | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES-ONPE | SERVICIO DE ACCIÓN DE REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA | CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
20 | Fabricación digital |  |  | X | X |  | PROTECCIÓN SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO HIDROVIARIO | PODER JUDICIAL | SERVICIO DE ADMINISTACIÓN DE JUSTICIA MILITAR POLICIAL | CENTRO ACUÍCOLA
21 | Planificación de obras preliminares y provisionales |  |  |  | X |  | RELACIONES EXTERIORES | EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA | CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO TERRESTRE | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL | CENTRO DE ACCESO DIGITAL - CAD
22 | Control de equipos para montajes |  |  |  | X |  | SALUD | EFICIENCIA DE MERCADOS | CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO URBANO | PRODUCCION | SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO | CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR)
23 | Modelado de información As-Built |  |  |  | X |  | SANEAMIENTO | ENERGÍA ELÉCTRICA | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | RELACIONES EXTERIORES | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CAR - PD)
24 | Gestión de activos |  |  |  |  | X | TRABAJO | GESTIÓN | DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES | SALUD | SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS | CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES (CARPAM)
25 | Programación de operaciones y mantenimiento |  |  |  |  | X | TRANSPORTE | GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | SECTOR INSTITUCIONAL AL CUAL ESTA ADSCRITA LA UF | SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDIF)
26 | Análisis de los sistemas de los activos |  |  |  |  | X | TURISMO | GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | DEFENSA DEL INTERÉS CIUDADANO | TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
27 | Gestión y seguimiento del espacio del activo |  |  |  |  | X | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | HIDROCARBUROS | DEFENSA NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS | CENTRO DE OBSERVACIÓN
28 | Planificación y prevención de desastres |  |  |  |  | X |  | IDENTIDAD Y CIUDADANÍA | DESARROLLO ALTERNATIVO | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO FORESTAL SOSTENIBLE | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN
[8 empty] | INDUSTRIA | DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS |  | SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD | CENTRO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
[8 empty] | INFORMACIÓN PÚBLICA | DESARROLLO EXPERIMENTAL |  | SERVICIO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA | CENTRO EMERGENCIA MUJER (CEM)
| DEPARTAMENTO | [6 empty] | MINERÍA | DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR |  | SERVICIO DE ATENCIÓN DE INSTITUTOS ESPECIALIZADOS | CENTRO INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL
1 | Amazonas | [6 empty] | ORDEN INTERNO | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS | CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR (CIAM)
2 | Ancash | [6 empty] | PECUARIO | EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA |  | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | CENTRO MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO
3 | Apurímac | [6 empty] | PESCA | EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL |  | SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | CENTROS DE ATENCIÓN DE DÍA O NOCHE
4 | Arequipa | [6 empty] | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | EDUCACIÓN DE POST-GRADO |  | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS | CENTROS DE CONTROL Y GESTIÓN DE TRANSPORTE URBANO
5 | Ayacucho | [6 empty] | PREVISIÓN SOCIAL | EDUCACIÓN INICIAL |  | SERVICIO DE AUTORIDAD MARÍTIMA, CONTROL ACTIVIDADES ACUÁTICAS, MEDIO AMBIENTE Y OPERACIONES GUARDACOSTAS | CENTROS DE CONTROL Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO URBANO
6 | Cajamarca | [6 empty] | READAPTACIÓN SOCIAL | EDUCACIÓN PRIMARIA |  | SERVICIO DE CATASTRO URBANO | CENTROS DE EMPLEO
7 | Provincia Constitucional del Callao | [6 empty] | RECAUDACIÓN | EDUCACIÓN SECUNDARIA |  | SERVICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | CENTROS DE ESPECIALIZACIÓN
8 | Cusco | [6 empty] | RESERVA DE CONTINGENCIA | EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA |  | SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL | CENTROS DE FORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.
9 | Huancavelica | [6 empty] | RIEGO | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONÍA PÚBLICA | CENTROS DE FORMALIZA
10 | Huánuco | [6 empty] | SALUD COLECTIVA | EFICIENCIA DE MERCADOS |  | SERVICIO DE COMUNICACIÓN CENTRALIZADA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA | CENTROS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.
11 | Ica | [6 empty] | SALUD INDIVIDUAL | ELECCIONES, REFERENDOS Y CONSULTAS CIUDADANAS |  | SERVICIO DE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES | CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO (CITE)
12 | Junín | [6 empty] | SANEAMIENTO | EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |  | SERVICIO DE CONTROL DE BIENES Y MERCANCÍAS | CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
13 | La Libertad | [6 empty] | SEGURIDAD JURÍDICA | FERROVÍAS |  | SERVICIO DE CONTROL FRONTERIZO | CENTROS DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
14 | Lambayeque | [6 empty] | SERVICIO DIPLOMÁTICO | FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA |  | SERVICIO DE CONTROL MIGRATORIO | CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE - CSC
15 | Lima | [6 empty] | TELECOMUNICACIONES | FORMACIÓN OCUPACIONAL |  | SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO URBANO | CENTROS DE SERVICIOS LABORALES
16 | Loreto | [6 empty] | TRABAJO | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE URBANO | CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN
17 | Madre de Dios | [6 empty] | TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |  | SERVICIO DE CUIDADO DIURNO | CENTROS JUVENILES SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE
18 | Moquegua | [6 empty] | TRANSPORTE AÉREO | GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO |  | SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES Y MERCANCÍAS | CENTROS/UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
19 | Pasco | [6 empty] | TRANSPORTE FERROVIARIO | GESTIÓN DEL ESPACIO ELECTROMAGNÉTICO |  | SERVICIO DE CUSTODIA DE PATRONES, MEDICION Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS | CIUDADES DIGITALES
20 | Piura | [6 empty] | TRANSPORTE HIDROVIARIO | GESTIÓN DEL TERRITORIO |  | SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA | COMISARÍAS
21 | Puno | [6 empty] | TRANSPORTE TERRESTRE | GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS |  | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | COMPAÑÍA DE BOMBEROS
22 | San Martín | [6 empty] | TRANSPORTE URBANO | GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS |  | SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL | CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
23 | Tacna | [6 empty] | TURISMO | HIDROCARBUROS |  | SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA | DEFENSAS RIBEREÑAS
24 | Tumbes | [6 empty] | VIVIENDA | INFORMACIÓN PÚBLICA |  | SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE | DEPORTE DE COMPETENCIA
25 | Ucayali | [7 empty] | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |  | SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - PRITE | DEPORTE DE DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO
[9 empty] | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO |  | SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL | DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPACIAL
[9 empty] | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA |  | SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA | DESARROLLO INSTITUCIONAL
[9 empty] | INFRAESTRUCTURA PESQUERA |  | SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
[9 empty] | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |  | SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA | DIFUSIÓN CULTURAL CON CONTENIDOS CULTURALES, EDUCATIVOS, INFORMATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO.
[9 empty] | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |  | SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | DIRECCIONES DESCONCENTRADAS
[9 empty] | INOCUIDAD AGROALIMENTARIA |  | SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
[9 empty] | INOCUIDAD PECUARIA |  | SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EMBARCADEROS | DISTRITO FISCAL
[9 empty] | INTERDICCIÓN, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS |  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE GENERACIÓN DISTRIBUIDA | ECOSISTEMAS
[9 empty] | INTERMEDIACIÓN FINANCIERA |  | SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES | EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
[9 empty] | INVESTIGACIÓN APLICADA |  | SERVICIO DE ESPECIALIZACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE
[9 empty] | INVESTIGACIÓN BÁSICA |  | SERVICIO DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN CONTINUA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - PRITE
[9 empty] | JUSTICIA ELECTORAL |  | SERVICIO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN INICIAL
[9 empty] | OPERACIONES POLICIALES |  | SERVICIO DE FORMACIÓN DE POSGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | EDUCACIÓN PRIMARIA
[9 empty] | PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA |  | SERVICIO DE FORMACIÓN POLICIAL | EDUCACIÓN SECUNDARIA
[9 empty] | PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL |  | SERVICIO DE GARANTIAS | EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE ALTO DESEMPEÑO
[9 empty] | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL |  | SERVICIO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS | EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA
[9 empty] | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL |  | SERVICIO DE GENERACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS DEL MAR Y AGUAS CONTINENTALES | EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA
[9 empty] | PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS |  | SERVICIO DE GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS | EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
[9 empty] | PREVENCIÓN DE DESASTRES |  | SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
[9 empty] | PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN |  | SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL (INFORMACION AMBIENTAL, FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, CERTIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN) | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE NIVEL DE POSGRADO
[9 empty] | PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA |  | SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA
[9 empty] | PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO |  | SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS | EMBARCACIONES CIENTÍFICAS
[9 empty] | PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO |  | SERVICIO DE HABITABILIDAD DE VIVIENDA | EMBARCADEROS FLUVIALES Y LACUSTRES
[9 empty] | PROMOCIÓN DEL TURISMO |  | SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL | ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE
[9 empty] | PROMOCIÓN LABORAL |  | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE MONITOREO DE PELIGROS RELACIONADOS A GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA | ESCUELAS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN POLICIAL
[9 empty] | PROMOCIÓN MINERA |  | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE MONITOREO DE PELIGROS RELACIONADOS A LA GEOFÍSICA | ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
[9 empty] | PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL |  | SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | ESPACIOS PÚBLICOS VERDES
[9 empty] | PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO |  | SERVICIO DE INFORMACIÓN HIDROMETEREOLÓGICA Y AMBIENTAL | ESPECIES
[9 empty] | PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO |  | SERVICIO DE INFORMACIÓN PROCESADA SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES O PELIGRO INMINENTE. | ESTABLECIMIENTO DE MEDIO LIBRE
[9 empty] | PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL |  | SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
[9 empty] | PROTECCIÓN SANITARIA VEGETAL |  | SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | ESTABLECIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
[9 empty] | PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES |  | SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ARTESANÍA Y TURISMO | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
[9 empty] | READAPTACIÓN SOCIAL |  | SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS
[9 empty] | RECAUDACIÓN |  | SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL | ESTACIONES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE
[9 empty] | RECTORÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS |  | SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN CONTINUA
[9 empty] | REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN |  | SERVICIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | FÁBRICA DE PRODUCCIÓN
[9 empty] | REGISTROS PÚBLICOS |  | SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA | FERROCARRILES INTERURBANOS DE PASAJEROS Y/O CARGA
[9 empty] | REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO ICTIOLÓGICO |  | SERVICIO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL | FISCALÍA DISTRITAL
[9 empty] | REGULACIÓN Y CONTROL DE LA RELACIÓN LABORAL |  | SERVICIO DE MONITOREO DE VOLCANES ACTIVOS | FISCALÍA PROVINCIAL
[9 empty] | REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO |  | SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA | FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
[9 empty] | RESERVA DE CONTINGENCIA |  | SERVICIO DE NAVEGABILIDAD FLUVIAL | FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE
[9 empty] | RIEGO TECNIFICADO |  | SERVICIO DE NAVEGACIÓN AÉREA | GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
[9 empty] | SANEAMIENTO RURAL |  | SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | GENERACIÓN DISTRIBUIDA
[9 empty] | SANEAMIENTO URBANO |  | SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN LABORAL | GENERACIÓN ELÉCTRICA
[9 empty] | SEGURIDAD NACIONAL |  | SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA | GENERACIÓN ELÉCTRICA (AFIANZAMIENTO HÍDRICO)
[9 empty] | SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES | GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL
[9 empty] | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL |  | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA | GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
[9 empty] | SERVICIO DIPLOMÁTICO |  | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN GEOFÍSICA | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
[9 empty] | SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO |  | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN GEOTERMIA | HIDROVÍAS
[9 empty] | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |  | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS Y RADIOFÁRMACOS | HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL (O CASA DE ACOGIDA)
[9 empty] | SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO |  | SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES | INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL
[9 empty] | SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO |  | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO DE PELIGROS RELACIONADOS A GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA
[9 empty] | SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE |  | SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO | INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO DE PELIGROS RELACIONADOS A LA GEOFÍSICA
[9 empty] | SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO |  | SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL | INFRAESTRUCTURA CULTURAL PÚBLICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES
[9 empty] | SERVICIOS POSTALES |  | SERVICIO DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS | INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS
[9 empty] | SISTEMAS DE PENSIONES |  | SERVICIO DE PROTECCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL (PIACI) | INFRAESTRUCTURA DE CIENCIA TECNOLOGÍA
[9 empty] | SOPORTE TECNOLÓGICO |  | SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS | INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADAS
[9 empty] | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS |  | SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
[9 empty] | TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL |  | SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUARIA EN CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE (CSC) | INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ EN LA ANTÁRTIDA
[9 empty] | TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUARIA EN INTENDENCIAS REGIONALES (IR) | INFRAESTRUCTURA GEODESICA
[9 empty] | VÍAS DEPARTAMENTALES |  | SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUARIA EN OFICINAS ZONALES (OZ) | INFRAESTRUCTURA PARA INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
[9 empty] | VÍAS NACIONALES |  | SERVICIO DE REGULACIÓN DEL USO DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE | INOCUIDAD AGROPECUARIA
[9 empty] | VÍAS URBANAS |  | SERVICIO DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | INSTITUCIONES MUSEALES PÚBLICAS
[9 empty] | VÍAS VECINALES |  | SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL AL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL | INSTITUTOS ESPECIALIZADOS
[9 empty] | VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL |  | SERVICIO DE REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS | INTENDENCIA DE ADUANAS
[9 empty] | VIVIENDA |  | SERVICIO DE REMEDIACIÓN DE SITIOS IMPACTADOS POR LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS | INTENDENCIA DE ADUANAS Y TRIBUTOS INTERNOS
[11 empty] | SERVICIO DE REMEDIACIÓN DE SUELOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA | INTENDENCIA REGIONAL
[11 empty] | SERVICIO DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES | INTENDENCIAS REGIONALES
[11 empty] | SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
[11 empty] | SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL
[11 empty] | SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA | JUZGADOS Y FISCALÍAS MIILITARES POLICIALES
[11 empty] | SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES | LABORATORIO PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO
[11 empty] | SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS | LABORATORIOS DE METROLOGIA
[11 empty] | SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS, Y ORIENTACIÓN AL USUARIO | LABORATORIOS DE REFERENCIA NACIONAL
[11 empty] | SERVICIO DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE | LABORATORIOS REGIONALES DE SALUD PÚBLICA
[11 empty] | SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA | MERCADO DE ABASTOS
[11 empty] | SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL | MIGRACIONES
[11 empty] | SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN | MISIONES EN EL EXTERIOR
[11 empty] | SERVICIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR DUCTOS | MONITOREO DE VOLCANES ACTIVOS
[11 empty] | SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO INTERURBANO DE PASAJEROS Y CARGA | MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO (MAP)
[11 empty] | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS | MUELLE PESQUERO ARTESANAL
[11 empty] | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL | OFICINA REGIONALES DE LA ONPE
[11 empty] | SERVICIO DE TV Y RADIO | OFICINA ZONAL - OZ
[11 empty] | SERVICIO DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS | OFICINAS COMERCIALES DE EXPORTACIÓN REGIONAL (OCER)
[11 empty] | SERVICIO DEL ESTADO EN POBLACIONES RURALES | OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL INEI
[11 empty] | SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA | OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL JNE
[11 empty] | SERVICIO DEPORTIVO DE DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO | OFICINAS REGIONALES DEL INDECOPI
[11 empty] | SERVICIO FISCAL, SERVICIO MÉDICO LEGAL Y FORENSE | OFICINAS REGIONALES DEL OSINERGMIN
[11 empty] | SERVICIO MISIONAL DE SUPERVISAR Y FISCALIZAR LOS SECTORES DE ENERGÍA Y MINERÍA | ORDENAMIENTO TERRITORIAL
[11 empty] | SERVICIO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS | PARQUES CIENTÍFICO - TECNOLÓGICOS - PCT
[11 empty] | SERVICIO POLICIAL ESPECIALIZADO | PASOS DE FRONTERA
[11 empty] | SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BÁSICO | PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE
[11 empty] | SERVICIO PORTUARIO FLUVIAL DE PASAJEROS Y/O CARGA | PISTAS Y VEREDAS
[11 empty] | SERVICIO PORTUARIO MARÍTIMO DE PASAJEROS Y/O CARGA | PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES
[11 empty] | SERVICIO READAPTACIÓN SOCIAL | PLATAFORMAS DE ATENCIÓN
[11 empty] | SERVICIO REGISTRALES | PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
[11 empty] | SERVICIOS ARCHIVÍSTICO | PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
[11 empty] | SERVICIOS BÁSICOS DE PESCA ARTESANAL | PREFECTURAS REGIONALES Y SUBPREFECTURAS PROVINCIALES O DISTRITALES
[11 empty] | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN GEOTERMIA
[11 empty] | SERVICIOS CONSULARES | PRODUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA
[11 empty] | SERVICIOS CONSULARES CON CIRCUNSCRIPCION EN ZONAS DE FRONTERA | PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN GEOFÍSICA
[11 empty] | SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES | PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS Y RADIOFÁRMACOS
[11 empty] | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
[11 empty] | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL | PROTECCIÓN DE RESERVAS Y ÁREAS A FAVOR DE PIACI
[11 empty] | SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN BASADA EN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | PUESTOS DE CONTROL
[11 empty] | SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN ACUICULTURA | RED DE COMUNICACIÓN CENTRALIZADA PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA
[11 empty] | SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO | RED DE INTERNET FIJO
[11 empty] | SERVICIOS DE ATENCIÓN O CUIDADO EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES | RED DE INTERNET MÓVIL
[11 empty] | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ORIENTADO AL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | RED DE INTERNET PÚBLICA
[11 empty] | SERVICIOS DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES | RED DE NAVEGACIÓN AÉREA
[11 empty] | SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA | RED DE TV Y RADIODIFUSIÓN
[11 empty] | SERVICIOS DE CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS (POR LA POBLACIÓN CIVIL) | REGULACIÓN DEL USO DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE
[11 empty] | SERVICIOS DE DIFUSIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN. | REMEDIACIÓN AMBIENTAL
[11 empty] | SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
[11 empty] | SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PESQUERAS ARTESANALES | REMEDIACIÓN DE SUELOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD MINERA
[11 empty] | SERVICIOS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA ZONIFICACIÓN FORESTAL | RIEGO TECNIFICADO
[11 empty] | SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | SANIDAD VEGETAL
[11 empty] | SERVICIOS DE INFORMACIÓN | SEDE DE ATENCIÓN DEL CONADIS
[11 empty] | SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | SEDE JUDICIAL
[11 empty] | SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL | SEDES INSTITUCIONALES
[11 empty] | SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES, INCENDIOS, EMERGENCIAS, RESCATES Y OTROS. | SEDES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE ENACO
[11 empty] | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA ADOPCIÓN | SEDES PARA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE LA DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA
[11 empty] | SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO | SEDES PARA ATENCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES
[11 empty] | SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO | SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
[11 empty] | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN ADUANERA | SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
[11 empty] | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA | SISTEMA DE CIBERDEFENSA PARA PROTECCIÓN DEL ESTADO PERUANO CONTRA ATAQUES CIBERNETICOS
[11 empty] | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
[11 empty] | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
[11 empty] | SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO
[11 empty] | SERVICIOS ELECTORALES DESCONCENTRADOS | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO
[11 empty] | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA | SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA
[11 empty] | SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE
[11 empty] | SERVICIOS INTERMEDIOS DE PESCA ARTESANAL | SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
[11 empty] | SERVICIOS LABORALES | SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ZONAS RURALES
[11 empty] | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES | SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ZONAS URBANAS
[11 empty] | SERVICIOS PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL | TECNOLOGÍA NUCLEAR ESPECIALIZADA
[11 empty] | SERVICIOS PÚBLICOS DE COMERCIO EXTERIOR | TERMINALES PORTUARIOS FLUVIALES
[11 empty] | SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | TERMINALES PORTUARIOS MARITIMOS
[11 empty] | SERVICIOS RELATIVOS AL TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE MULTIMODAL | TIC
[11 empty] | SERVICIOS TECNOLÓGICOS NUCLEARES ESPECIALIZADOS | TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES
[11 empty] | SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS | TRANSMISIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA CULTURA Y LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA
TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR DUCTOS
TRIBUNALES Y FISCALÍAS SUPERIORES MILITARES Y POLICIALES
TURISMO
UNIDAD DE ADOPCIÓN
UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
UNIDAD MILITAR PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y DEFENSA DEL TERRITORIO NACIONAL
UNIDADES ESPECIALIZADAS
UNIDADES POLICIALES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CRIMINALÍSTICA
VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ECOSISTEMAS
VIVIENDAS DE SERVICIO
ZONIFICACIÓN FORESTAL
Note on C2: ====== ID#AAAAMURwL_Q Pretel Jesús, Rocio Allison (2021-05-07 17:50:18) Considerar usos para la fase de Programación Multianual de Inversiones