## Formato BEP
FORMATO Nº 05: REGISTRO DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nota: Para el llenado del Formato Nº 05: Registro del Plan de Ejecución BIM - BEP, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu
Nombre de la organización:
Nombre de la inversión:
Fase o etapa de la inversión:
Código de la inversión:
(Asignado por el Aplicativo Informático)
Tipo de inversión:
| Localización geográfica de la unidad productora de la inversión: |  |  |  | Dirección, distrito, provincia, departamento |  |  | Coordenadas
Entidad responsable de la inversión:
A. Aspectos generales de la inversión y del equipo de ejecución
1. | Características de la inversión
2. | Alcance y objetivos de colaboración del equipo de ejecución
Alcance del equipo de ejecución
Objetivos del equipo de ejecución
3. | Responsabilidades de gestión de la información BIM del equipo de ejecución
| Proceso | Sub actividades de gestión de la información |  |  | Nombres y Apellidos |  | Organización / Equipo de trabajo |  | Email
Seleccione subactividad
B. Estrategia de entrega de Información del equipo de ejecución
1. | Objetivos para la producción colaborativa del Modelo de información
Objetivos generales
| Prioridad | Objetivos de gestión de la información BIM |  |  |  |  | Usos BIM solicitados por la entidad pública
Elija uso BIM
| Prioridad | Objetivos de gestión de la información BIM |  |  |  |  | Otros usos BIM sugeridos por el equipo de ejecución
Elija uso BIM
2. | Estructura organizativa y composición del equipo de ejecución
| Organización / Equipo de trabajo |  | Nombres y apellidos |  | Rol BIM del participante |  | Autorización de seguridad (si es aplicable) | Contacto de la persona |  | Responsable de la persona
Seleccione Rol BIM
3. | Lista de recursos informáticos necesarios
| Tipo de información |  | Nombre del recurso informático |  |  |  | Formato nativo de la información |  | Versión
4. | Estrategia de Federación
Contenedor de información federado
| Volumen A |  | Volumen B |  | Volumen C
Volumen D
Volumen E
Volumen F
Volumen G
5. | Plan de movilización
5.1. Lista de actividades que conforman la movilización
| Referencia | Tarea |  | Responsabilidades |  |  | Equipo de trabajo | Plazo de entrega | Otras acciones / comentarios
Entorno de Datos Comunes
Recursos informáticos (Software & Hardware)
Normas, estándares, métodos y procedimientos
Capacidades y plan auxiliar
Capacitaciones
6. | Estrategia de entrega del Modelo de Información
| N° Entregable | Descripción del entregable |  |  | Equipo de Trabajo a cargo del desarrollo |  | Contenedor de información |  | Método de entrega
C. Propuesta de modificación o adición de normas de información
1. | Normas de información
|  | Normas, estándares, métodos o procedimientos |  |  | Descripción |  |  | Sustento de modificación o adición
Establecidas por la entidad
Propuesta por el Equipo de Ejecución
1.1. Convenciones de identificación de contenedores de información
Detalle y propuesta de convenciones de identificación
| Convenios de identificación |  | Obligación | Código |  |  | Nombre / descripción
| Código de Inversión |  | Requerido
| Autor |  | Requerido
| Volumen o sistema |  | Requerido
| Nivel o localización |  | Requerido
| Tipo de Documento |  | Requerido
| Disciplina |  | Requerido
| Número |  | Requerido
| Descripción |  | Opcional
| Código de estado |  | Opcional
| Revisión |  | Opcional
1.2. Propuesta de calidad del modelo de información
| Aspecto del contenedor de información |  |  |  | Requisitos de calidad
1.3. Propuesta de indicadores de rendimiento
| Nombre del indicador |  |  | Método de cálculo |  | Meta | Frecuencia | Fuente de información |  | Responsable
2. | Métodos y procedimientos de producción de información
2.1. Estrategia de coordinación entre especialidades
2.2. Actividades para la detección y resolución de interferencias
| Actividades |  |  |  | Descripción
2.3. Tolerancia y evaluación de interferencias
| Elementos del modelo de información |  |  |  | Tipo de interferencia |  |  | Tolerancia
2.4. Requisitos de seguridad de la información
Requisitos de seguridad de la información
2.5. Nivel de seguridad
| Código del nivel | Visible al Equipo de Ejecución |  | Protegido por contraseña |  | Visible al Equipo de Trabajo | Visible al Equipo de Proyecto | Información descargable
| Fecha: |  | dd/mm/aa
Firma y sello del Responsable

## lista de selección
| ACTIVIDADES |  | SUBACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN BIM |  | USO BIM | FASE DEL CICLO DE INVERSIÓN |  |  |  | ROLES | RESPONSABILIDADES
[6 empty] | F y E | ET | EF | F
3 | Presentación de ofertas | 3 | Designar los responsables de la función de gestión de la información BIM. | 1 | Levantamiento de condiciones existentes | X | X | X |  | Director BIM | Desarrollar normas de organización BIM Desarrollar estrategias y procesos de implementación BIM Supervisar la aplicación del BIM en el marco Organizacional. Recopilar las lecciones aprendidas.
4 | Contratación |  | Establecer el Plan de Ejecución BIM (BEP) Pre contrato del equipo de ejecución. | 2 | Análisis del entorno físico | X | X | X | X | Gestor BIM | Evaluar y establecer los requisitos de información de la inversión. Evaluar y establecer los hitos de entrega de la información de la inversión. Evaluar y establecer los estándares de información. Evaluar y establecer los métodos y procedimientos para la producción de información. Evaluar y establecer el Entorno de Datos Comunes (CDE) Establece la organización y el flujo de intercambio de los contenedores de información de los modelos de información. Gestionar y desarrollar el Pre-BEP para la presentación de oferta y Plan de Ejecución BIM (BEP) una vez realizado la contratación en respuesta a los Requisitos de intercambio de información (EIR). Elabora la planificación y cronograma de los hitos de entrega del proyecto. Define la implementación e infraestructura de la Tecnología de la información (IT). Asegura la comunicación entre la entidad y el Equipo de Proyecto. Evalúa y aprueba la entrega de información, según el cumplimiento de los requisitos de información de la inversión. Gestionar las lecciones aprendidas.
5 | Movilización |  | Evaluar las aptitudes y capacidades de los equipos de trabajo. | 3 | Diseño de especialidades | X | X | X | X | Coordinador BIM | Apoyar al Gestor BIM en el desarrollo del plan de ejecución BIM. Encargado de confirmar y asegurar la correcta implementación de los recursos y tecnología de información (IT). Coordinar la ejecución del Modelo de información. Desarrolla y coordina los procesos de trabajo con el equipo de Trabajo. Configurar los archivos para los trabajos de modelado de la información. Revisar y validar la integración de modelos de información federados de las distintas especialidades. Revisar y plantear soluciones a las incompatibilidades e interferencias del modelo de información. Asegurar que los modelados de información se mantengan actualizados. Asegurar que el modelo de información siga los estándares definidos por el BIM manager. Define los alcances desarrollados por los modeladores BIM. Asegurar la comunicación entre los equipos.
6 | Producción colaborativa de la información |  | Establecer las aptitudes y capacidades del equipo de ejecución. | 4 | Elaboración de documentación | X | X | X |  | Modelador BIM | Desarrollar los modelos de información según la especialidad. Generar archivos de intercambio de la información en diferentes formatos. Modelar los elementos requeridos según el nivel de información necesaria. Utilizar y crear nuevos objetos de acuerdo a las necesidades del proyecto. Asegurar la calidad de los entregables, manteniendo la coordinación con las distintas especialidades.
7 | Entrega del modelo de información |  | Establecer el Plan de Movilización del equipo de ejecución. | 5 | Visualización 3D y postproducción | X | X | X | X | Supervisor BIM | Apoyar en el desarrollo del Plan de Ejecución BIM (BEP). Supervisar los procesos de ejecución. Revisar y validar los modelos de información generados por parte del equipo de Ejecución. Coordinar con el Gestor BIM la validación de la información presentada.
8 | Fin de la Fase de Ejecución |  | Establecer la Matriz de riesgos del equipo de ejecución. | 6 | Coordinación de la Información | X | X | X | X
|  |  | Recopilar la información del equipo de ejecución para la presentación de oferta. | 7 | Analisis del programa arquitectónico | X | X | X
|  | 4 | Confirmar el Plan de Ejecución BIM (BEP) del equipo de ejecución. | 8 | Estimación de cantidades y costos |  | X | X | X
|  |  | Establecer la matriz de responsabilidad detallada del equipo de ejecución. | 9 | Revisión del diseño | X | X
|  |  | Establecer los requisitos de Intercambio de información del proveedor. | 10 | Análisis Estructural | X | X
|  |  | Establecer el/los Programa(s) de Desarrollo de Información de una Tarea (TIDP). | 11 | Análisis Lumínico | X | X
|  |  | Establecer el Programa General de Desarrollo de la información (MIDP). | 12 | Análisis Energético de las instalaciones | X | X
|  |  | Completar los documentos para el perfeccionamiento del contrato del proveedor. | 13 | Análisis de constructibilidad | X | X | X | X
|  |  | Completar los documentos para la contratación de los subcontratistas. | 14 | Análisis de otras ingenierías | X | X | X | X
|  | 5 | Movilizar recursos. | 15 | Evaluación de sostenibilidad | X | X
|  |  | Movilizar la tecnología de información. | 16 | Supervisión del modelo de información | X | X
|  |  | Poner a prueba los métodos y procedimientos de producción de información en la fase o etapa correspondiente. | 17 | Detección de interferencias e incompatibilidades | X | X | X
|  | 6 | Comprobar la disponibilidad de la información de referencia y los recursos compartidos. | 18 | Planificación de la fase de ejecución | X | X | X
|  |  | Producir información. | 19 | Diseño de sistemas constructivos para ejecución |  | X | X
|  |  | Realizar un control de calidad. | 20 | Fabricación digital |  | X | X
|  |  | Revisar y aprobar el intercambio de información. | 21 | Planificación de obras preliminares y provisionales |  |  | X
|  |  | Revisar el modelo de información. | 22 | Control de equipos para montajes |  |  | X
|  | 7 | Presentar al proveedor el Modelo de Información para su autorización. | 23 | Modelado de información As-Built |  |  | X
|  |  | Revisar y autorizar el modelo de información. | 24 | Gestión de activos |  |  |  | X
|  |  | Presentar a la entidad pública el Modelo de Información para su aceptación. | 25 | Programación de operaciones y mantenimiento |  |  |  | X
|  |  | Revisar y aceptar el modelo de información. | 26 | Análisis de los sistemas de los activos |  |  |  | X
|  | 8 | Archivar el Modelo de Información del Proyecto (PIM). | 27 | Gestión y seguimiento del espacio del activo |  |  |  | X
|  |  | Recoger las lecciones aprendidas para futuras inversiones. | 28 | Planificación y prevención de desastres |  |  |  | X

## Ejemplo Formato BEP
FORMATO Nº 05: REGISTRO DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nota: Para el llenado del Formato Nº 05: Registro del Plan de Ejecución BIM - BEP, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu
| Nombre de la organización: |  |  |  | ABC Constructora
| Nombre de la inversión: |  |  |  | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. N° 11513
| Fase o etapa de la inversión: |  |  |  | Ejecución (Desarrollo del Expediente Técnico o documento equivalente)
| Código de la inversión: |  |  |  | 73611
(Asignado por el Aplicativo Informático)
| Tipo de inversión: |  |  |  | Educación Primaria
| Localización geográfica de la unidad productora de la inversión: |  |  |  | Calle Real S/N, distrito de Patapo, Chiclayo - Lambayeque |  |  | -6.7377042, -79.6389424
| Entidad responsable de la inversión: |  |  |  | Programa Nacional de Infraestructura Educativa
A. Aspectos generales de la inversión y del equipo de ejecución
1. | Características de la inversión
Este proyecto consiste en el diseño del expediente técnico de la ampliación y mejora de la infraestructura educativa I.E. N° 11513. A continuación, se describen algunas de las características más relevantes del proyecto: - El institución educativa se ubica en la calle Real S/N, del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. El predio cuenta con 1500 m2, en el cual existen dos pabellones de dos pisos, cada uno de 120m2 de huella construida y 800 m2 de obras exteriores (patio y losa deportiva). Sin embargo, estas se encuentran en estado de deterioro debido al efecto del Fenómeno del Niño. - La inversión tiene como objetivo la mejora y el mantenimiento de la infraestructura educativa existente, los espacios exteriores como patio y losa deportiva y el reemplazo del mobiliario y equipamiento en estado de deterioro. - La inversión considera la ampliación del nivel primario de la institución, la cual requiere de nuevos módulos de aulas, servicios higiénicos de estudiantes y docentes, sala de usos múltiples y biblioteca (320 m2).
2. | Alcance y objetivos de colaboración del equipo de ejecución
| Alcance del equipo de ejecución |  |  | Realizar el expediente técnico o documento equivalente de la inversión, siguiendo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia del Contrato de Consultoría Nº I-000-0-0000 Proyecto de “Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. N° 11513”. El Equipo de Ejecución cumplirá con las actividades y los plazos establecidos, evitando contratiempos, retrasos y/o sobrecostos.
| Objetivos del equipo de ejecución |  |  | - Mejorar la calidad de la ejecución de la inversión, realizando un Expediente Técnico y documentación (estimación de cantidades y costos, planificación, entre otros) con mayor detalle y precisión, cumpliendo con los requisitos de información establecidos. - Lograr que los procesos y tomas de decisiones sean transparentes, y se compartan y comprometan a todas las partes involucradas. - Prevenir sobrecostos y reprocesos en la Ejecución Fisica, a través de la anticipada detección de interferencias e incompatibilidades en el modelo de información durante la elaboración del Expediente Técnico.
3. | Responsabilidades de gestión de la información BIM del equipo de ejecución
| Proceso | Sub actividades de gestión de la información |  |  | Nombres y Apellidos |  | Organización / Equipo de trabajo |  | Email
| Contratación | Confirmar el Plan de Ejecución BIM (BEP) del equipo de ejecución. |  |  | Nombre 1 |  | ABC Constructora - Equipo de Gestión y Administración |  | nombre1@abc.com
|  | Establecer la matriz de responsabilidad detallada del equipo de ejecución. |  |  | Nombre 2 |  | ABC Constructora - Equipo de Gestión y Administración |  | nombre2@abc.com
|  | Establecer los requisitos de Intercambio de información del proveedor. |  |  | Nombre 3 |  | ABC Constructora - Equipo de Gestión y Administración |  | nombre3@abc.com
|  | Evaluar las aptitudes y capacidades de los equipos de trabajo. |  |  | Nombre 6 |  | ABC Constructora - Equipo de Gestión y Administración |  | nombre6@abc.com
|  | Establecer los requisitos de Intercambio de información del proveedor. |  |  | Nombre 7 |  | ABC Constructora - Equipo de Gestión y Administración |  | nombre7@abc.com
| Movilización | Movilizar recursos. |  |  | Nombre 8 |  | ABC Constructora - Equipo de Gestión y Administración |  | nombre8@abc.com
|  | Movilizar la tecnología de información. |  |  | Nombre 9 |  | ABC Constructora - Equipo de Gestión y Administración |  | nombre9@abc.com
|  | Poner a prueba los métodos y procedimientos de producción de información en la fase o etapa correspondiente. |  |  | Nombre 10 |  | ABC Constructora - Equipo de Gestión y Administración |  | nombre10@abc.com
| Producción colaborativa de la información | Comprobar la disponibilidad de la información de referencia y los recursos compartidos. |  |  | Nombre 11 |  | ABC Constructora - Equipo de Arquitectura |  | nombre11@abc.com
|  | Producir información. |  |  | Nombre 12 |  | ABC Constructora - Equipo de Arquitectura |  | nombre12@abc.com
|  | Realizar un control de calidad. |  |  | Nombre 13 |  | ABC Constructora - Equipo de Arquitectura |  | nombre13@abc.com
|  | Revisar y aprobar el intercambio de información. |  |  | Nombre 14 |  | ABC Constructora - Equipo de Arquitectura |  | nombre14@abc.com
|  | Revisar el modelo de información. |  |  | Nombre 15 |  | ABC Constructora - Equipo de Arquitectura |  | nombre15@abc.com
| Entrega del modelo de información | Presentar al proveedor el Modelo de Información para su autorización. |  |  | Nombre 16 |  | ABC Constructora - Equipo de Diseño de Información |  | nombre16@abc.com
|  | Revisar y aceptar el modelo de información. |  |  | Nombre 17 |  | ABC Constructora - Equipo de Diseño de Información |  | nombre17@abc.com
|  | Presentar a la entidad pública el Modelo de Información para su aceptación. |  |  | Nombre 18 |  | ABC Constructora - Equipo de Diseño de Información |  | nombre18@abc.com
|  | Revisar y autorizar el modelo de información. |  |  | Nombre 19 |  | ABC Constructora - Equipo de Diseño de Información |  | nombre19@abc.com
| Fin de la fase de Ejecución | Archivar el Modelo de Información del Proyecto (PIM). |  |  | Nombre 20 |  | ABC Constructora - Equipo de Diseño de Información |  | nombre20@abc.com
|  | Recoger las lecciones aprendidas para futuras inversiones. |  |  | Nombre 21 |  | ABC Constructora - Equipo de Diseño de Información |  | nombre21@abc.com
B. Estrategia de entrega de Información del equipo de ejecución
1. | Objetivos para la producción colaborativa del Modelo de información
| Objetivos generales |  |  | Asegurar la viabilidad en el desarrollo del Proyecto en los plazos/tiempos requeridos para su ejecución mediante el uso de tecnologías que permitan anticiparnos a los típicos problemas que se generan en el desarrollo de la inversión.
| Prioridad | Objetivos de gestión de la información BIM |  |  |  |  | Usos BIM solicitados por la entidad pública
| 1 | Gestionar las diferentes especialidades mediante la utilización de Modelos de información, con la finalidad de obtener un modelo federado que permita la coordinación y permita el entendimiento total del proyecto de inversión. La información no gráfica necesaria será ingresada a través de parámetros en el Modelo de información. |  |  |  |  | Coordinación de la Información
| 1 | Incrementar la ingeniería de valor por medio del uso de BIM y los Modelos de información. |  |  |  |  | Diseño de especialidades
| 1 | Analizar el comportamiento estructural del proyecto de inversión, tomando en consideración el diseño estructural sismorresistente. |  |  |  |  | Análisis Estructural
| 1 | Prevenir sobrecostos y contratiempos en la Ejecución Física de la inversión, a través de la anticipada detección de interferencias e incompatibilidades en el modelo de información. |  |  |  |  | Detección de interferencias e incompatibilidades
| 2 | Obtener y compartir la documentación técnica de las distintas especialidades a partir del Modelo de información, como por ejemplo: planimetría, metrados y presupuestos, cronograma, etc. Se deberá respetar los requisitos de información establecidos en lo que refiere a tipo de contenedor, formato, convenio de identificación, nivel de detalle, plazo de entrega, entre otros. |  |  |  |  | Elaboración de documentación
| 2 | Obtener los metrados y presupuestos de todas las especialidades, de manera eficiente, rápida y actualizada a partir de los modelos de información. |  |  |  |  | Estimación de cantidades y costos
| 3 | Realizar análisis bioclimáticos a partir de los modelos de información para garantizar un diseño sostenible, se deberá considerar el análisis de recorrido e incidencia solar, análisis de vientos, precipitaciones y humedad. Así como también, un reporte técnico acerca del comportamiento térmico de los materiales constructivos y su impacto en el bienestar de los ambientes interiores. |  |  |  |  | Evaluación de sostenibilidad
| Prioridad | Objetivos de gestión de la información BIM |  |  |  |  | Otros usos BIM sugeridos por el equipo de ejecución
| 1 | Hacer uso de tecnologías como escaneo láser y/o drones para el levantamiento de la infraestructura y condiciones existentes. |  |  |  |  | Levantamiento de condiciones existentes
| 1 | Verificar, a través del modelo información, el cumplimiento de la Norma Técnica A.040 “Educación”Reglamento Nacional de Edificaciones y la Resolución Viceministerial N° 208 - 2019 - MINEDU. |  |  |  |  | Revisión del diseño
2. | Estructura organizativa y composición del equipo de ejecución
| Organización / Equipo de trabajo |  | Nombres y apellidos |  | Rol BIM del participante |  | Niveles de autorización de seguridad (si es aplicable) | Contacto de la persona |  | Personal de apoyo
| ABC Constructora |  | Nombre 1 |  | Director BIM |  | L1 | Nombre.apellido@abc.com |  | Nombre 1
| ABC Constructora |  | Nombre 2 |  | Gestor BIM |  | L1 | Nombre.apellido@abc.com |  | Nombre 2
| ABC Constructora |  | Nombre 3 |  | Coordinador BIM |  | L1 | Nombre.apellido@abc.com |  | Nombre 3
| Proyectista Arquitectura y Estructuras |  | Nombre 4 |  | Modelador BIM |  | L2 | Nombre.apellido@abc.com |  | Nombre 4
| Proyectista Arquitectura y Estructuras |  | Nombre 5 |  | Modelador BIM |  | L2 | Nombre.apellido@abc.com |  | Nombre 5
| Proyectista MEP |  | Nombre 6 |  | Modelador BIM |  | L2 | Nombre.apellido@abc.com |  | Nombre 6
| PQR Proyectista |  | Nombre 7 |  | Supervisor BIM |  | L3 | Nombre.apellido@abc.com |  | Nombre 7
| PQR Proyectista |  | Nombre 8 |  | Supervisor BIM |  | L4 | Nombre.apellido@abc.com |  | Nombre 8
3. | Lista de recursos informáticos necesarios
| Tipo de información |  | Nombre del recurso informático |  |  |  | Formato nativo de la información |  | Versión
| Modelos de información |  | REVIT |  |  |  | RVT |  | 2019
| Diseño y planimetría arquitectónica |  | REVIT |  |  |  | RVT |  | 2020
| Diseño estructural |  | TEKLA |  |  |  | TEK |  | 2020 SP7
| Análisis estructural |  | ETAPS |  |  |  | EDB |  | V19
| Metrados y estimación de costos |  | S10 |  |  |  | S2K |  | 2019
| Coordinación 3D y detección de interferencias |  | NAVISWORKS |  |  |  | NWF |  | 2020
4. | Estrategia de Federación
Contenedor de información federado
|  | Arquitectura |  | Estructura |  | MEP |  | Entorno
Sanitarias
Eléctricas
Mecánicas
5. | Plan de movilización
5.1. Lista de actividades que conforman la movilización
| Referencia | Tarea |  | Responsabilidades |  |  | Equipo de trabajo | Plazo de entrega | Otras acciones / comentarios
Entorno de Datos Comunes
| 1 | Comprobación del flujo de los procesos del CDE |  | Realizar un testeo entre las partes involucradas para comprobar el correcto funcionamiento del flujo del CDE. |  |  | Equipo de TI | Hasta 5 días calendario | Toda la información del proyecto debe ser compartida a través del CDE del proyecto.
| 2 | Testeo y comprobación del marco de seguridad de acceso al CDE de las partes involucradas. |  | Establecer las restricciones de acceso, asignar capacidades de administración y de edición necesarias de la información a cada una de las partes involucradas. |  |  | Equipo de TI | Hasta 5 días calendario | Cada integrante del CDE deberá contar con su propio nombre de usuario y contraseña.
| 3 | Garantizar el funcionamiento de las tecnologías de seguridad contra posibles riesgos cibernéticos |  | Mapear posibles riesgos cibernéticos. Proponer posibles acciones de prevención antes los riesgos identificados, priorizando la protección de la información contenida en el CDE. |  |  | Equipo de TI | Hasta 5 días calendario | -
Recursos informáticos (Software & Hardware)
| 4 | Comprobación de la cantidad, capacidad y adecuado funcionamiento de los equipos tecnológicos. |  | Verificar el correcto estado y mantenimiento de los equipos tecnológicos. En lo que refiere a computadoras de escritorio y laptops, se debe comprobar las actualizaciones del sistema operativo, el correcto funcionamiento de la tarjeta gráfica, el procesador, entre otros. |  |  | Equipo de TI | Hasta 5 días calendario | Los equipos tecnológicos a utilizarse y que deberán ser comprobados son: computadoras de escritorio, laptops y tablets.
| 5 | Verificación del correcto funcionamiento de los recursos informáticos (softwares). |  | Verificar que todos los equipos cuenten con la versión requerida de los recursos informáticos, que se hayan instalado correctamente y/o estén actualizados. |  |  | Equipo de TI | Hasta 5 días calendario | Ver numeral 3. Lista de recursos informáticos necesarios
Normas, estándares, métodos y procedimientos
| 6 | Revisión de la NTP-ISO 19650 Parte 1 y 2 |  | Verificar el cumplimiento de la gestión de la información BIM |  |  | Equipo de Gestión y Administración | Hasta 5 días calendario | -
| 7 | Revisión de la Guía Nacional BIM Perú |  | Verificar el cumplimiento de la gestión de la información BIM articulado con el sistema nacional de inversiones Invierte.pe |  |  | Equipo de Gestión y Administración | Hasta 5 días calendario | -
Capacidades y plan auxiliar
| 8 | Asegurar que todos los equipos de trabajo sean capaces de cumplir sus planes de Capacidad y de Competencia |  | Verficar el cumplimiento de indicadores de cumplimiento de planes de Capacidad y de Competencia. |  |  | Equipo de Gestión y Administración | Hasta 7 días calendario | -
| 9 | Contar con los procedimientos auxiliares completos para cada equipo de trabajo. |  | Establecer y actualizar procedimientos auxiliares para cada equipo de trabajo. |  |  | Equipo de Gestión y Administración | Hasta 7 días calendario | -
| 10 | Contar con los miembros adicionales del equipo de ejecución. |  | Verificar las contrataciones de miembros adicionales que se han incorporado al equipo de ejecución |  |  | Equipo de Gestión y Administración | Hasta 7 días calendario | -
| 11 | Confirmar que cada equipo de trabajo sigue teniendo la capacidad acordada |  | Establecer y gestionar evaluaciones de capacidad del equipo de trabajo |  |  | Equipo de Gestión y Administración | Hasta 7 días calendario | -
Capacitaciones
| 12 | Realizar capacitación interna acerca de las actividades y procesos de la Gestión de la información BIM aplicados en el presente proyecto de inversión. |  | Se informará a todos los equipos sobre los requisitos de información, procesos, actividades de la Gestión de la Información BIM. Además, se explicará la importancia de alinearse a lo establecido en el Plan de Ejecución BIM. |  |  | Equipo de Gestión y Administración | Hasta 10 días calendario | -
| 13 | Organizar reunión acerca de la importancia del trabajo colaborativo y el adecuado uso del Entorno Común de Datos (CDE) |  | Se explicará acerca de la importancia de la coordinación, colaboración, plataformas de comunicación, y el uso del CDE entre todos los colaboradores de los equipos de trabajo. |  |  | Equipo de Gestión y Administración | Hasta 10 días calendario | -
6. | Estrategia de entrega del Modelo de Información
| N° Entregable | Descripción del entregable |  |  | Equipo de Trabajo a cargo del desarrollo |  | Contenedor de información |  | Método de entrega
| Producto 01 | 1. Memoria descriptiva: descripción del proyecto de inversión. 2. Presentación del partido y estrategias arquitectónicas y estructurales. 3. Análisis bioclimático y lumínico. 4. Planimetría arquitectónica: plantas, cortes y elevaciones. Esc: 1/100 5. Modelo 3D de Arquitectura. |  |  | Equipo de diseño arquitectónico |  | 1. Formato .pdf y .doc 2. Formato .pdf y .doc 3. Formato .pdf y .doc 4. Formato .dwg y .pdf 5. Formato .rvt y formato IFC 2x3 |  | Mesa de partes virtual: mesadepartes@pronied.gob.pe (Además, la información debe estar actualizada en el CDE)
| Producto 02 | 1. Memoria descriptiva a detalle de cada una de las especialidades: Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas 2. Planimetría de cada una de las especialidades. Esc: 1/50 3. Detalles constructivos de las especialidades. Esc: 1/20 , 1/10, 1/5 (o según requerido) 4. Modelos de Información de cada especialidad. |  |  | Proyectistas Estructuras y MEP |  | 1. Formato .pdf y .doc 2. Formato .dwg y .pdf 3. Formato .dwg y .pdf 4. Formato .rvt y formato IFC 2x3 |  | Mesa de partes virtual: mesadepartes@pronied.gob.pe (Además, la información debe estar actualizada en el CDE)
| Producto 03 | 1. Plantilla general de metrados de todas las especialidades. 2. Hoja de consolidado del presupuesto de todas las especialidades. 3. Manual de mantenimiento de los activos. |  |  | Equipo de metrados y presupuestos |  | 1. Formato .s2k, .pdf y .xls 2. Formato .s2k, .pdf y .xls 3. Formato .pdf y .doc |  | Mesa de partes virtual: mesadepartes@pronied.gob.pe (Además, la información debe estar actualizada en el CDE)
| Producto 04 | 1. Memorias descriptivas a detalle por cada especialidad. 2. Planimetría completa final obtenida del modelo de información. Esc: 1/50 3. Detalles constructivos para entender la integralidad del proyecto. Esc: 1/20 , 1/10, 1/5 (o según requerido) 4. Cuadro de especificaciones técnicas por cada especialidad. 5. Metrados y presupuestos por cada especialidad. 6. Cuatro (04) vistas ambientadas de la propuesta interiores y exteriores. 7. Modelo por cada especialidad y modelo federado. |  |  | Equipo de diseño arquitectónico |  | 1. Formato .pdf y .doc 2. Formato .dwg y .pdf 3. Formato .dwg y .pdf 4. Formato .pdf y .xsl 5. Formato .pdf y .xsl 6. Formato .jpg resolución 300 dpi 7. Formato .rvt y formato IFC |  | Mesa de partes virtual: mesadepartes@pronied.gob.pe (Además, la información debe estar actualizada en el CDE)
C. Propuesta de modificación o adición de normas de información
1. | Normas de información
|  | Normas, estándares, métodos o procedimientos |  |  | Descripción |  |  | Sustento de modificación o adición
| Establecidas por la entidad | Guía Nacional BIM Perú |  |  | Documento que tiene como objetivo definir y estandarizar los conceptos referidos a la gestión de la información BIM, en el desarrollo de las inversiones. |  |  | -
|  | “Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa” |  |  | Aprobado mediante R.S.G. N° 239-2018-MINEDU |  |  | Disposición Complementaria Final de la Norma Técnica "Criterios. Generales de Diseño para Infraestructura Educativa” R.V.M. N° 042-2020-MINEDU
|  | Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria |  |  | Aprobado mediante R.V.M. N° 084-2019-MINEDU |  |  | -
|  | “Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025” – PNIE del Ministerio de Educación. |  |  | Aprobado mediante RM N°153-2017-MINEDU PARTE 1 y PARTE 2 |  |  | -
| Propuesta por el Equipo de Ejecución | Modificaciones a la Norma Técnica A.040 “Educación” del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) |  |  | Actualización de la Norma Técnica A.040 |  |  | Se adiciona la última modificación a la NT A.040, aprobada mediante la Resolución Ministerial N°068-2020-VIVIENDA
|  | Resolución Viceministerial N° 208 - 2019 - MINEDU. |  |  | Aprobación de la Norma técnica "Criterios de Diseño para locales Educativos de Primaria y Secundaria". |  |  | Se adiciona la actualización de la Norma Técnica mencionada
|  | Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas |  |  | Aprobado mediante R.D. N° 073-2010-VIVIENDA |  |  | -
1.1. Convenciones de identificación de contenedores de información
Detalle y propuesta de convenciones de identificación
| Convenios de identificación |  | Obligación | Código |  | Nombre / descripción
| Código de Inversión |  | Requerido | 73611 |  | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. N° 11513
| Autor |  | Requerido | AB |  | ABC Constructora
| Volumen o sistema |  | Requerido | AR |  | Sistema de arquitectura
|  |  |  | ES |  | Sistema de estructura
|  |  |  | ME |  | Sistema MEP
| Nivel o localización |  | Requerido | ´00 |  | Nivel 01
|  |  |  | ´01 |  | Nivel 02
|  |  |  | ´02 |  | Nivel 03
|  |  |  | ´03 |  | Techo
| Tipo de Documento |  | Requerido | FT |  | Especificaciones técnicas
|  |  |  | MD |  | Memoria descriptiva
|  |  |  | DE |  | Planos - detalles
|  |  |  | U |  | Planos Ubicación y localización
|  |  |  | P2 |  | Planos 2D
|  |  |  | M3 |  | Modelo 3D
| Disciplina |  | Requerido | A |  | Arquitectura
|  |  |  | E |  | Estructura
|  |  |  | IS |  | Instalaciones Sanitaria
|  |  |  | IE |  | Instalaciones Eléctricas
|  |  |  | IM |  | Instalaciones Mecánicas
| Número |  | Requerido | ´0001 |  | Modelo 3D (M3)
|  |  |  | ´0002 |  | Dibujo 2D
| Descripción |  | Opcional | ModelArq |  | Modelo 3D de Arquitectura
|  |  |  | MemoArq |  | Memoria descriptiva de Arquitectura
| Código de estado |  | Opcional | S0 |  | Estado inicial
|  |  |  | S1 |  | Apto para la coordinación
|  |  |  | S2 |  | Información de ayuda
|  |  |  | S3 |  | Apto para su revisión y comentario
|  |  |  | S4 |  | Apto para la aprobación de la etapa
|  |  |  | S5 |  | Retirado
|  |  |  | S6 |  | Apto para la autorización PIM
|  |  |  | S7 |  | Apto para la autorización PIM
|  |  |  | A1 |  | Autorizado y aceptado
|  |  |  | B1 |  | Aprobación parcial
| Revisión |  | Opcional | P01.1 |  | Versión 1
|  |  |  | P01.2 |  | Versión 2
1.2. Propuesta de calidad del modelo de información
| Aspecto del contenedor de información |  |  |  | Requisitos de calidad
| Modelo de información |  |  |  | La información gestionada en el CDE debería ser comprensible por todas las partes, para lo cual, se debe realizar la verificación de los modelos antes de compartirlos, esto debe incluir, pero no se limita a: - Los modelos de información compartidos deben respetar la convención de identificación de contenedores de información establecida en la sección C, punto 1.1 del presente documento. - El formato de los modelos de información compartidos, deben cumplir con lo establecido en la sección B, punto 3. Lista de recursos informáticos necesarios del presente documento. - Los modelos de información (archivos de modelos nativos en vivo) han sido auditados y purgados, antes de ser compartidos en el CDE. - El modelo 3D y los dibujos 2D están actualizados y que la información 2D ha sido derivada del modelo 3D. - Los archivos modelo se separan del archivo central - La clasificación de objetos debería estar de acuerdo con los principios de la norma ISO 12006-2. La información del objeto debería estar de acuerdo con la norma ISO 12006-3, para admitir el intercambio de objetos.
1.3. Propuesta de indicadores de rendimiento
| Nombre del indicador |  |  | Método de cálculo |  | Meta | Frecuencia | Fuente de información |  | Responsable
| % de Interferencias al momento de construir |  |  | (Cantidad o número de interferencias detectadas en obra / Metros cuadrados construidos) *100 |  | Reducir interferencias al momento de construir | Mensual | Ejecución del proyecto, control y seguimiento |  | ABC Constructora
| % de Variación de tiempo en definición de alternativas de diseño preliminares o cabidas |  |  | [(Tiempo de línea base de ejecución de la actividad/Tiempo de comparación)/Tiempo de comparación] *100 |  | Reducir tiempos de diseño (cabidas en el caso de proyectos inmobiliarios) | 1 vez por proyecto | Evaluación financiera de alternativas de aprovechamiento del lote y de opciones de diseño para optimizar el desempeño del proyecto. |  | ABC Constructora
2. | Métodos y procedimientos de producción de información
2.1. Estrategia de coordinación entre especialidades
Se propone la metodología para desarrollar la identificación de interferencia manteniendo la coordinación espacial 1. El equipo de ejecución produce información, sujeta a acuerdos de propiedad intelectual, que controlan y verifican, tomando en cuenta la información de referencia provista por la entidad. 2. Cada equipo de trabajo es responsable de la coordinación de su diseño, cualquier problema actual o potencial debe identificarse mediante la función de comentario/revisión en el Entorno Común de Datos (CDE) y su resolución debe acordarse durante las reuniones de coordinación. 3. Los requisitos de información elaborados por la entidad serán provistos a todas las partes involucradas en el desarrollo de la inversión. 4. Los modelos de información se producirán utilizando técnologías que permitan el desarrollo de trabajos colaborativos.
2.2. Actividades para la detección y resolución de interferencias
| Actividades |  |  |  | Descripción
| Revisar la lista de tolerancia a interferencias en todo el proyecto |  |  |  | La entidad será responsable de facilitar la lista de tolerancia a interferencias. Cada Equipo de Ejecución será responsable de aportar sus conjuntos de interferencias y tolerancias requeridas.
| Compartir los contenedores de información en el CDE |  |  |  | Cada equipo de trabajo será responsable de cargar una versión actualizada de los modelos de información respetando el formato y los convenios de identificación establecidos en el presente documento.
| Federación de los contenedores de información |  |  |  | La Parte Designada Principal federará los modelos de entrega para la detección de interferencias.
| Realizar pruebas para la detección de interferencias |  |  |  | La Parte Designada Principal importará y ejecutará la lista de tolerancia acordadas para realizar las pruebas y obtener el reporte de interferencias.
| Evaluación y subsanación de interferencias |  |  |  | Durante la sesión de coordinación, la Parte Designada como líder evaluará los resultados de los enfrentamientos y asignará acciones según el propietario del enfrentamiento. Después de la reunión se publicará un informe sobre la resolución de interferencias.
| Seguimiento de la acción y compartir |  |  |  | Los asignados de tareas serán responsables de resolver los enfrentamientos registrados.
| Reporte de la resolución de interferencias |  |  |  | El modelo con las interferencias resueltas será compartido manteniendo una única fuente de información. Los informes de progreso de las interferencias serán producidos mensualmente por la Parte Designada Principal como una hoja de cálculo separada para su revisión en los talleres de coordinación mensuales.
2.3. Tolerancia y evaluación de interferencias
| Elementos del modelo de información |  |  |  | Tipo de interferencia |  |  | Tolerancia
| Estructura e instalaciones MEP |  |  |  | Dura |  |  | . +/- 10mm
| Pisos e instalaciones MEP |  |  |  | Dura |  |  | . +/- 10mm
| Tabiques y MEP |  |  |  | Dura |  |  | . +/- 10mm
| Techo y MEP |  |  |  | Dura |  |  | . +/- 10mm
| Espacio de uso del mobiliario y equipamiento |  |  |  | Blanda |  |  | . +/- 10mm
| Espacio de uso de mobiliario y espacio de apertura de puertas y ventanas |  |  |  | Blanda |  |  | . +/- 10mm
2.4. Requisitos de seguridad de la información
Requisitos de seguridad de la información
Toda la información generada para este proyecto debe cumplir con los requisitos de seguridad, en términos de protección de cualquier dato/información comercialmente sensible y/o personal, tal y como se requiere en cumplimiento de la NTP ISO 19650.
2.5. Nivel de seguridad
| Código del nivel | Visible al Equipo de Ejecución |  | Protegido por contraseña |  | Visible al Equipo de Trabajo | Visible al Equipo de Proyecto | Información descargable
| L01 | X | [5 empty] | X
| L02 |  |  | X |  | X |  | X
| L03 |  |  | X |  |  | X
| L04 | [5 empty] | X | X
| Fecha: |  | dd/mm/aa
Firma y sello del Responsable