## Formato MIDP
FORMATO Nº 08: REGISTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN - MIDP
Nota: Para el llenado del Formato Nº 08: Registro del Programa General de Desarrollo de la Información - MIDP, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu
[7 empty] | Convenios de identificación de la información | [11 empty] | Hito de la inversión 1
Escriba aquí el nombre del Hito de la inversión 1
[19 empty] | Parte Responsable | LOIN |  |  | Tiempo estimado de producción | Plazo de Entrega
Número de referencia | Titulo del contenedor de información | Descripción del contenedor de información | Paquete de trabajo (si es aplicable) | Formato o extensión del contenedor de información | Formato de tamaño de lámina o documento (si es aplicable). | Escala | Requeridos | [6 empty] | Opcionales |  |  | Identificación del contenedor de información. | Predecesores o dependencias |  | LOD | LOI
[7 empty] | Código de Inversión | Autor | Volumen o sistema | Nivel o localización | Tipo de documento | Disciplina | Número | Descripción | Código de estado | Revisión
[20 empty] | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada

## Ejemplo de Formato MIDP
FORMATO Nº 08: REGISTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN - MIDP
Nota: Para el llenado del Formato Nº 08: Registro del Programa General de Desarrollo de la Información - MIDP, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu
[7 empty] | Convenios de identificación de la información | [11 empty] | Hito de la inversión 1 | [5 empty] | Hito de la inversión 2 | [5 empty] | Hito de la inversión 3 | [5 empty] | Hito de la inversión 4 | [5 empty] | Hito de la inversión 5
[19 empty] | Modelo de información básico de la especialidad de arquitectura y estructuras | [5 empty] | Modelo de información específico de todas las disciplinas | [5 empty] | Estimación de cantidades y presupuestos | [5 empty] | Análisis de rendimiento | [5 empty] | Visualización 3D
[19 empty] | Parte Responsable | LOIN |  |  | Tiempo estimado de producción | Plazo de Entrega | Parte Responsable | LOIN |  |  | Tiempo estimado de producción | Plazo de Entrega | Parte Responsable | LOIN |  |  | Tiempo estimado de producción | Plazo de Entrega | Parte Responsable | LOIN |  |  | Tiempo estimado de producción | Plazo de Entrega | Parte Responsable | LOIN |  |  | Tiempo estimado de producción | Plazo de Entrega
Número de referencia | Titulo del contenedor de información | Descripción del contenedor de información | Paquete de trabajo (si es aplicable) | Formato o extensión del contenedor de información | Formato de tamaño de lámina o documento (si es aplicable). | Escala | Requeridos | [6 empty] | Opcionales |  |  | Identificación del contenedor de información. | Predecesores o dependencias |  | LOD | LOI |  |  |  |  | LOD | LOI |  |  |  |  | LOD | LOI |  |  |  |  | LOD | LOI |  |  |  |  | LOD | LOI
[7 empty] | Código de Inversión | Autor | Volumen o sistema | Nivel o localización | Tipo de documento | Disciplina | Número | Descripción | Código de estado | Revisión
[20 empty] | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  |  |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  |  |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  |  |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  |  |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada
A-00 | Modelo de arquitectura | Modelo 3D de Arquitectura | No aplica | .IFC 2x3 | N/A | Sin escala | 73611 | PA | A1 | ZZ | M3 | A | 00 | ModelArq | S3 | P01.00 | 736611-PA-A1-ZZ-M3-A-00 | -- | Proveedor de Arquitectura | LOD2 | LOI2 | -- | 15 días | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Arquitectura | LOD4 | LOI4 | -- | 20 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-01 | Memoria descriptiva de Arquitectura | Características de las estrategias arquitectónicas, materiales constructivos, detalles y justificación técnica de la inversión. | No aplica | .pdf .doc | A4 | Sin escala | 73611 | PA | XX | N/A | MD | A | 01 | MemoArq | S3 | P01.00 | 736611-PA-XX-MD-A-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-02 | Metrado, costos y presupuestos | Detalle técnico de los metrados, costos y presupuestos de arquitectura | No aplica | .pdf .xsl | A4 | Sin escala | 73611 | PA | XX | N/A | PPT | A | 02 | MetArq | S3 | P01.00 | 736611-PA-XX-PPT-A-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de arquitectura | N/A | N/A | -- | 7 días | Hasta los 100 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-03 | Análisis de rendimiento | Análisis de rendimiento | No aplica | .pdf .doc | A4 | Sin escala | 73611 | PA | XX | N/A | IR | A | 03 | RendArq | S3 | P01.00 | 736611-PA-XX-IR-A-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de arquitectura | N/A | N/A | -- | 4 días | Hasta los 110 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-04 | Plano de ubicación | Curvas de nivel, edificaciones e infraestructura existentes | Levantamiento de información con drone | .pdf .dwg | A2 | 1:500 | 73611 | PA | A1 | 03 | P2 | A | 04 | LevExist | S3 | P01.00 | 736611-PA-A1-03-P2-A-04 | -- | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-05 | Plano primer piso | Planta de arquitectura del primer nivel | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PA | A1 | 00 | P2 | A | 05 | Planarq | S3 | P01.00 | 736611-PA-A1-00-P2-A-05 | -- | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-06 | Plano segundo piso | Planta de arquitectura del segundo nivel | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PA | A1 | 01 | P2 | A | 06 | PlanArq | S3 | P01.00 | 736611-PA-A1-01-P2-A-06 | -- | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-07 | Plano de techos | Planta de arquitectura de techos | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PA | A1 | 03 | P2 | A | 07 | TechosArq | S3 | P01.00 | 736611-PA-A1-03-P2-A-07 | -- | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-08 | Cortes y elevaciones | Plano de arquitectura de cortes y elevaciones | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PA | A1 | N/A | P2 | A | 08 | CortElev | S3 | P01.00 | 736611-PA-A1-P2-A-08 | -- | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-09 | Detalles | Detalles arquitectónicos de pavimentos, mobiliario, vanos | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:10 | 73611 | PA | A1 | ZZ | P2 | A | 09 | DetArq | S3 | P01.00 | 736611-PA-A1-ZZ-P2-A-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de Arquitectura | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
A-10 | Vistas exteriores | 3 renders exteriores ambientados | No aplica | .jpg | Personalizado | Sin escala | 73611 | PA | A1 | ZZ | VF | A | 10 | VistExt | S3 | P01.00 | 736611-PA-A1-ZZ-VF-A-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de arquitectura | N/A | N/A | -- | 5 días | Hasta los 120 días calendario
A-11 | Vistas interiores | 3 renders interiores ambientados | No aplica | .jpg | Personalizado | Sin escala | 73611 | PA | A1 | ZZ | VF | A | 11 | VistInt | S3 | P01.00 | 736611-PA-A1-ZZ-VF-A-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de arquitectura | N/A | N/A | -- | 5 días | Hasta los 120 días calendario
E-00 | Modelo de estructuras | Modelo de información de estructuras | No aplica | .IFC 2x3 | N/A | Sin escala | 73611 | PE | S1 | ZZ | M3 | E | 12 | ModelEst | S1 | P01.00 | 736611-PE-S1-ZZ-M3-E-12 | Modelo 3D de arquitectura | Proveedor de Ingeniería Civil | LOD2 | LOI2 | -- | 7 días | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Ingeniería Civil | LOD4 | LOI4 | -- | 10 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
E-01 | Memoria descriptiva de Estructuras | Características y especificaciones estructurales, detalles y justificación técnica. | No aplica | .pdf .doc | A2 | Sin escala | 73611 | PE | XX | N/A | MD | E | 13 | MemoEst | S3 | P01.00 | 736611-PE-XX-MD-E-13 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
E-02 | Metrado, costos y presupuestos | Detalle técnico de los metrados, costos y presupuestos de estructuras | No aplica | .pdf .xsl | A4 | Sin escala | 73611 | PE | XX | N/A | PPT | E | 14 | MetEst | S1 | P01.00 | 736611-PE-XX-PPT-E-14 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de ingeniería civil | N/A | N/A | -- | 7 días | Hasta los 100 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
E-03 | Informe de análisis sísmico | Análisis sismorresistente de la estructura | No aplica | .pdf .doc | A4 | Sin escala | 73611 | PE | XX | N/A | IR | E | 15 | SismoAna | S3 | P01.00 | 736611-PE-XX-IR-E-15 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de ingeniería civil | N/A | N/A | -- | 4 días | Hasta los 110 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | --
E-04 | Plano de cimentación | Planta de la cimentación | Demolición y movimiento de tierras | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PE | S1 | SS | P2 | E | 16 | PlanCimen | S3 | P01.00 | 736611-PE-S1-SS-P2-E-16 | Modelo 3D de arquitectura | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
E-05 | Plano primer nivel | Planta de estructuras del primer nivel | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PE | S1 | 00 | P2 | E | 17 | PlanEst | S3 | P01.00 | 736611-PE-S1-00-P2-E-17 | Modelo 3D de arquitectura | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
E-06 | Plano segundo piso | Planta de estructuras del segundo nivel | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PE | S1 | 01 | P2 | E | 18 | PlanEst | S3 | P01.00 | 736611-PE-S1-01-P2-E-18 | Modelo 3D de arquitectura | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
E-07 | Plano de techos | Planta de estructura del techo | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PE | S1 | 03 | P2 | E | 19 | TechosEst | S3 | P01.00 | 736611-PE-S1-03-P2-E-19 | Modelo 3D de arquitectura | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 30 días calendario | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
E-08 | Detalles | Detalles estructurales | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:10 | 73611 | PE | S1 | ZZ | P2 | E | 20 | DetEst | S3 | P01.00 | 736611-PE-S1-ZZ-P2-E-20 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de Ingeniería Civil | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IS-00 | Modelo de sanitarias | Modelo de información de sanitarias | No aplica | .IFC 2x3 | N/A | Sin escala | 73611 | PI | S1 | ZZ | M3 | IS | 21 | ModelSani | S1 | P01.00 | 736611-PI-S1-ZZ-M3-IS-21 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | LOD4 | LOI4 | -- | 10 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IS-01 | Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias | Características y especificaciones, detalles y justificación técnica de las instalaciones sanitarias . | No aplica | .pdf .doc | A2 | Sin escala | 73611 | PI | XX | N/A | MD | IS | 22 | MemoSani | S3 | P01.00 | 736611-PI-XX-MD-IS-22 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IS-02 | Metrado, costos y presupuestos | Detalle técnico de los metrados, costos y presupuestos de sanitarias | No aplica | .pdf .xsl | A4 | Sin escala | 73611 | PI | XX | N/A | PPT | IS | 23 | MetSani | S1 | P01.00 | 736611-PI-XX-PPT-IS-23 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 7 días | Hasta los 100 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IS-03 | Plano primer nivel | Planta de instalaciones sanitarias del primer nivel | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PI | S1 | 00 | P2 | IS | 24 | PlanSani | S3 | P01.00 | 736611-PI-S1-00-P2-IS-24 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IS-04 | Plano segundo piso | Planta de instalaciones sanitarias del segundo nivel | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PI | S1 | 01 | P2 | IS | 25 | PlanSani | S3 | P01.00 | 736611-PI-S1-01-P2-IS-25 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IS-05 | Plano de techos | Plano de evacuación de aguas pluviales techos | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PI | S1 | 03 | P2 | IS | 26 | TechoSani | S3 | P01.00 | 736611-PI-S1-03-P2-IS-26 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IS-06 | Detalles | Detalles instalaciones sanitarias | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:10 | 73611 | PI | S1 | ZZ | P2 | IS | 27 | DetSani | S3 | P01.00 | 736611-PI-S1-ZZ-P2-IS-27 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IE-00 | Modelo de eléctricas | Modelo de información de eléctricas | No aplica | .IFC 2x3 | N/A | Sin escala | 73611 | PI | S1 | ZZ | M3 | IE | 28 | ModelElec | S1 | P01.00 | 736611-PI-S1-ZZ-M3-IE-28 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | LOD4 | LOI4 | -- | 10 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IE-01 | Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas | Características y especificaciones, detalles y justificación técnica de las instalaciones eléctricas. | No aplica | .pdf .doc | A2 | Sin escala | 73611 | PI | XX | N/A | MD | IE | 29 | MemoElec | S3 | P01.00 | 736611-PI-XX-MD-IE-29 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 1 día | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IE-02 | Metrado, costos y presupuestos | Detalle técnico de los metrados, costos y presupuestos de eléctricas | No aplica | .pdf .xsl | A4 | Sin escala | 73611 | PI | XX | N/A | PPT | IE | 30 | MetElec | S1 | P01.00 | 736611-PI-XX-PPT-IE-30 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 7 días | Hasta los 100 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IE-03 | Plano primer nivel | Planta de instalaciones eléctricas del primer nivel | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PI | S1 | 00 | P2 | IE | 31 | PlanElec | S3 | P01.00 | 736611-PI-S1-00-P2-IE-31 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IE-04 | Plano segundo piso | Planta de instalaciones eléctricas del segundo nivel | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:100 | 73611 | PI | S1 | 01 | P2 | IE | 32 | PlanElec | S3 | P01.00 | 736611-PI-S1-01-P2-IE-32 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IE-05 | Detalles | Detalles instalaciones eléctricas | No aplica | .pdf .dwg | A2 | 1:10 | 73611 | PI | S1 | ZZ | P2 | IE | 33 | DetElec | S3 | P01.00 | 736611-PI-S1-ZZ-P2-IE-33 | Modelo 3D de arquitectura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proveedor de instalaciones MEP | N/A | N/A | -- | 3 días | Hasta los 90 días calendario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --

## lista de selección
Código de Inversión | Nombre de Inversión | Código | Autor | código | Volumen | código | Niveles/ubicación | código | Tipo de documento. | código | Disciplina | Formato de tamaño de lámina o documento (si es aplicable). | Escala | Nivel de Detalle | LOD | Nivel de Información | LOI
73611 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E.N 11513, Distrito de Patapo - Chiclayo - Lambayeque | EDU | Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Ministerio de Educación | ZZ | Todos los volúmenes / sistemas | ZZ | Todos los niveles / lugares | P2 | Planos 2D | DU | Diseño Urbano | A0 | 1:1 | Esquematización | LOD1 | Información para la identificación y la pre factibilidad | LOI1
Nota: la lista y códigos podrá modificarse para adaptarse a los criterios de la inversión. |  | PA | Proveedor Arquitectura | XX | No hay volúmenes / sistemas aplicables | XX | No hay niveles / ubicaciones aplicables | M3 | Modelo 3D | A | Arquitectura | A1 | 1:2 | Representación básica | LOD2 | Información para la investigación y la factibilidad | LOI2
|  | PE | Proveedor Ingeniería Civil | A1 | Volumen arquitectónico | 00 | Nivel 01 | NP | Nube de puntos | E | Estructura | A2 | 1:5 | Representación detallada | LOD3 | Información para el diseño | LOI3
|  | PI | Proveedor Instalaciones MEP | A2 | Volumen de fachada | 01 | Nivel 02 | AC | Análisis de costos | IS | Instalaciones Sanitaria | A3 | 1:10 | Representación detallada para la construcción | LOD4 | Información para la construcción | LOI4
|  | Nota: la lista y códigos podrá modificarse para adaptarse a los criterios de la inversión. |  | S1 | Volumen estructural | 02 | Nivel 03 | FT | Especificaciones técnicas | IE | Instalaciones Eléctricas | A4 | 1:20 | Representación de los activos construidos | LOD5 | Suficiente información para la gestión de activos | LOI5
|  |  |  | N1 | Nivel 01 | 03 | Techo | MD | Memoria descriptiva | IM | Instalaciones Mecánicas | Personalizado | 1:50 |  | N/A |  | N/A
|  |  |  | N/A | No aplicable | N/A | No aplica | DE | Planos -detalles | CLI | Instalaciones de climatización | N/A | 1:100 | Nota: esta lista contiene los Nivel de Detalle según la Guía Nacional BIM |  | Nota: esta lista contiene los Nivel de Información según la Guía Nacional BIM
|  |  |  | Nota: la lista y códigos podrá modificarse para adaptarse a los criterios de la inversión. |  | SS | Nivel -01 | U | Planos Ubicación y localización | COM | Instalaciones de Comunicaciones | - | 1:200
[6 empty] | Nota: la lista y códigos podrá modificarse para adaptarse a los criterios de la inversión. |  | PP | Planos perimétricos | ACI | Agua Contra Incendio | - | 1:250
[8 empty] | PT | Planos topográficos | IG | Instalaciones de gas | - | 1:500
[8 empty] | PTL | Planos de trazado y lotización | AF | Sistema de agua fría | - | 1:1000
[8 empty] | PO | Planos ornamental de parques | DES | Sistema de desague | - | 1:1250
[8 empty] | PRL | Planos replanteo de lotización | BTE | Sistema de Baja Tensión | - | Sin escala
[8 empty] | PA | Altura de edificación | ATE | Sistema de Alta Tensión | - | Personalizado
[8 empty] | PPT | Presupuesto | ISI | Instalaciones de Seguridad Integral | Nota: la lista y códigos podrá modificarse para adaptarse a los criterios de la inversión.
[8 empty] | DI | Normas de diseño y aplicación | MO | Mobiliario
[8 empty] | AR | Actas de reuniones | N/A | No aplica
[8 empty] | OM | Operación y mantenimiento | Nota: la lista y códigos podrá modificarse para adaptarse a los criterios de la inversión.
[8 empty] | FT | Fotografía
[8 empty] | DI | Dibujo - Esquema de diagrama
[8 empty] | WP | Procedimiento de trabajo
[8 empty] | FB | Fabricación
[8 empty] | PC | Póliza CAR
[8 empty] | LO | Liquidación de obra
[8 empty] | RC | Reporte de costos
[8 empty] | IR | Informe de rendimiento
[8 empty] | VF | Visualización fotorrealista
[8 empty] | N/A | No aplica
Nota: la lista y códigos podrá modificarse para adaptarse a los criterios de la inversión.